## 自己評価シート
第７期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シート
※「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き（平成３０年７月３０日厚生労働省老健局介護保険計画課）」の自己評価シートをもとに作成
| 第７期介護保険事業計画に記載の内容 |  |  |  | H30年度（年度末実績）
| 区分 | 現状と課題 | 第７期における具体的な取組 | 目標 （事業内容、指標等） | 実施内容 | 自己評価 | 課題と対応策
| ①自立支援・介護予防・重度化防止 | ・集いの場での開催が多く、対象者が固定されている。壮年期へのアプローチができていない ・近年は、認知症や認知症予防に関する講演会のリクエストが多くみられるが、単発企画のものが多い。 | 健康教室・介護予防に関する講演会の開催（健康や介護予防に関する教室や講演会を実施。基本的な知識の普及を行い、介護予防に関する関心を高め、実践につなげる。） | ・介護の要因分析と原因疾患予防の啓発 ・健康づくり活動と連携（「高知家健康パスポート」ヘルシーポイントシール付与対象の活動の位置づけ等） | 要介護認定を受ける原因疾患を分析。 認知症・脳血管疾患・関節疾患が上位を占めたことを踏まえ、認知症の啓発や健康教育を実施。（認知症講演会5回、介護予防教室（認知症18回、脱水症予防18回） 百歳体操や講演会を健康パスポートヘルシーポイント付与事業とした。 | ○ | 住民以に向けた啓発に主軸を置きながら継続実施。
| ①自立支援・介護予防・重度化防止 | ・管理栄養士による栄養相談日を開催し広報などで周知するが、参加人数が少なく、栄養面への関心が低い ・各地区のミニデイなどの集まりを活用し、効果的に食生活の改善を啓発する必要がある | 食生活の改善（低栄養や偏った食生活等の改善に向け、地域の栄養改善の推進役である食生活改善推進員との協働のもと、食生活改善に向けた取り組みを行う。） | ・「食育計画」を基本に、食生活改善推進員等と連携し教室開催時等に参加を呼びかけ ・管理栄養士による栄養相談日の活用 | 栄養士による相談日が廃止され、相談があったケースに対して個別に栄養士指導するにとどまった。 | × | 食・栄養に関する課題を見直し対策を検討する。
| ①自立支援・介護予防・重度化防止 | ・いきいき百歳体操は健康パスポートヘルシーポイント付与活動となったことで継続参への動機づけとなったが、新規参加者が少ない。今後、繰り返しの周知活動の必要がある | いきいき百歳体操の継続（各地域の集会所や公民館で行われる住民主体の運動機能向上・交流の場。個々の安否確認・近況確認も行っている。） | ・新たなリーダーの養成講座及び研修の継続 ・現在実施している箇所の継続 ・「高知家健康パスポート（平成31年度（2019年度）末までの事業）」を活用した活動の周知やそれに伴う新規参加者の増大及び新規リーダーの養成 | ・百歳体操会場に理学療法士を派遣しポイント指導（6ヶ所） ・「いきいき百歳体操クラブリーダー研修」開催 平成30年11月27日 参加者：25名 ・平成31年3月時点のリーダー数 84名 （前年度より2名増加） ・開催個所数31ヶ所 （前年度より1ヶ所増加） | ○ | 新規のリーダー養成を行うと共に、過去のリーダー研修受講者に声をかけて活動を促す。またリーダー個人に負担がかかり過ぎない体制を整備する。
| ①自立支援・介護予防・重度化防止 | ・月1回身近な集会所での集いとして地域ミニデイサービスを開催しているが、高齢化により参加者が減少している。 | 地域ミニデイサービス（身近な地域の集会所で行われる交流の場。個々の安否確認・近況確認も行っている。） | ・参加しやすいよう、新規開催場所の検討を行う | 具体的には着手できていない | × | 課題は高齢化だけでなく、その地域に高齢者が少なくなっていることから、ニーズの有無の把握・分析が必要
| ①自立支援・介護予防・重度化防止 | ・集い・閉じこもり予防・運動の機会の確保等の目的に、拠点型の介護予防事業として、ふれあいサロンを実施しているが、利用者が高齢者に偏っている。 | ふれあいサロンの充実（地域の拠点に集い、会話を楽しみながら、体操や健康センターでの運動もできる交流・健康づくりの場。） | ・障害者を対象としたサロンの実施 ・サロン利用者にアンケートを実施し、ニーズを把握する | ・障害者を対象としたふれあいカフェを月１回実施 ・サロン利用者へのアンケート実施。分析には着手できていない。 | ○ | アンケートの集計、分析を行い、今後の事業運営に反映させる
| ①自立支援・介護予防・重度化防止 | ・高齢者の身体機能の改善や体力の向上を目的としたマシントレーニングができる高齢者健康センターの利用者数は、前期計画と比較すると格段に増えているが、利用者の固定化がみられる | 高齢者健康センターの利用促進（高齢者の身体機能の改善や体力の向上を目的としたマシントレーニングができる施設の利用を促進し、主体的な介護予防を推進する。短期間の介護予防教室を実施。理学療法士による月１回の運動指導。） | ・広報誌や集いの場での周知 ・「高知家健康パスポート」を活用した活動の周知 ・利用者が継続利用できるよう支援員への研修の継続 | ・マシントレーニングの周知（広報チラシ） ・月1回の理学療法士による指導日の開催 6回 ・個人の状態に応じたトレーニングを習得できる3回コースの開催回数を増やした 5回 ・参加者のトレーニング状況の追跡 | ○ | ・毎月広報チラシで周知したことによって。参加希望者が増え、3回コースについては当初予定の3回から2回増やした。 ・教室参加者のトレーニング継続に向け、体力測定を実施し、継続への動機付けの機会を設定する
| ①自立支援・介護予防・重度化防止 | ・利用者が1回あたり10名前後である | 健康増進施設いやっしー土佐への送迎（土佐市の健康増進施設いやっしー土佐への送迎を実施。） | ・広報誌等で周知し、事業を継続 ・利用者の増加 | 事業の継続は出来ている。広報誌等での周知による利用者増加については達成できていない。 | △ | 周知方法の検討
| ①自立支援・介護予防・重度化防止 | 介護予防対象者の実態把握として実施している基本チャックリストの回収率は高齢者の18.8％にとどまっている。毎年、健診受診者を対象に実施しているものでの新たな対象者の数は少ない ②65歳到達時点での該当者のほとんどは障害を持った方であるので新たな対象者把握の方法を検討する必要がある | 介護予防把握事業（要介護認定を受けていない65歳以上の村民に対して、「基本チェックリスト」による調査や地域の実情に応じて収集した情報等により、介護予防が必要とみられる対象者を把握する。） | ・新たな対象者の把握、状態に応じた支援 ① 特定健診・がん検診受診者、65歳到達者に基本チェックリスト配布・回収 ② 介護認定調査員からの情報把握 ③ 生活支援コーディネーターによる把握 ④ 個別相談等による把握 | 「基本チェックリスト」による調査対象者は特定健診・がん検診受診者、65歳到達者で変更なし。基本チェックリストの該当状況を分析。 介護認定調査員・生活支援コーディネーターの訪問・個別相談による状況把握実施 | △ | 基本チェックリストの対象は変わらないが、調査結果を個別に返送し、個人に認識を深めてもらうよう活用する。
| ①自立支援・介護予防・重度化防止 | ・保健師等が、運動機能向上に向けた取り組みの必要性が髙いと判断しても参加につながらないケースもいる。不参加理由を加味し、運営方法の工夫を行う。 | 介護予防対象高齢者への介護予防教室の実施（運動機能の低下が疑われる高齢者に対して、マシントレーニング等を実施し、日常生活に必要な筋力やバランス機能の向上をめざす。） | ・高齢者筋力向上トレーニング事業の実施 ・高齢者筋力向上トレーニング終了後の継続的なトレーニングへの移行支援 | ・高齢者筋力向上トレーニング事業の実施（3ヶ月 2クール） ・高齢者筋力向上トレーニング終了後の継続的なトレーニング支援事業を開始し、卒業生の自主的なトレーニング継続を支援している | ○ | ・移動手段やポイント指導ができる体制を確保したことで、トレーニングが継続でき、また参加者の連帯感が強まり互いのモチベーションアップにつながっている。
| ①自立支援・介護予防・重度化防止 | ・健康教室にて専門職による運動や認知症予防の方法について話をするが、その後の取組は確認できていない | 介護予防活動の普及・継続（身近な地域で行われている介護予防活動の周知やサポーター育成など、地域の活動が継続できる体制の推進。） | ・介護予防活動の周知 ・支援者の交流促進、活動支援 ・高齢者能力向上トレーニング卒業生のサポーター活動支援 | 高齢者能力向上トレーニング卒業生の自主トレーニングを継続するための支援として、送迎を実施。 | ○ | 現在利用している施設のキャパシティにより、今後利用者が増えた場合は人数的な調整が必要になる。
| ①自立支援・介護予防・重度化防止 | 自立支援地域ケア会議の実施 ・介護支援専門員のアセスメント能力の向上 ・地域課題の明確化 ・必要なサービスについて検討する機会をもつ | 自立支援地域ケア会議の実施（多職種の協働による個別ケース（困難事例等）の支援を通じた地域支援ネットワークの構築や高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援及び地域課題の把握を行い、それらを解決するべく必要なサービス等の社会資源を開発し、政策形成へとつなげる。） | ・個別事例の自立支援の検討 ・アセスメントや目標設定に必要な知識等の習得のための研修会の実施。 ・要支援１・２、要介護１の新規全事例 ・現在まで実施してきた自立支援地域ケア会議から見えてきた地域の課題や必要なサービス等を政策として実施できるか検討する。 | ・月2回 地域ケア会議の開催（20ケースを検討） ・地域ケア会議で見られた課題について、研修を実施（13回 認知症の理解・運動機能向上等） | ○ | 自立支援に向けた支援を実施できるように、介護の現場で実地指導を行い知識の技術化を図る。
| ①自立支援・介護予防・重度化防止 | ・現状、以前包括支援センターが作成した高齢者福祉サービスの一覧表（Ａ３で１枚）がある | 自立支援・重度化防止の推進（介護保険制度の本来の趣旨を正しく理解し、それに沿った生活や介護サービスの利用をしてもらうことで自立支援・重度化防止を推進する） | ・高齢者の在宅生活を支持するハンドブックの作成 | 具体的には着手できていない | × | 他市町村のパンフレットを参考にしつつ、生活支援コーディネーターと協力して作成していく
| ②給付適正化 | ・人員不足により最低限の適正化しか実施できていない | 要介護認定の適正化 | ・調査後点検実施率 １００％ | 調査後点検実施率 100％ | ◎ | 継続
| ②給付適正化 | ・人員不足により最低限の適正化しか実施できていない | ケアプラン点検 | ・書類点検実施件数 年１回 ケアマネジャー１人つき１件 ・ヒアリング実施件数 年１回 １事業所につき１件 | 10/29 ケアプラン分析システムより点検したいプランを抽出し、ケアマネジャー１人につき１件を提出依頼。受け取り後点検。 12/18 ケアプラン点検後、チェックシートの〇の数が少なかったケアプランを１事業につき１件選び、ヒアリングを行った。 | ◎ | 継続
| ②給付適正化 | ・人員不足により最低限の適正化しか実施できていない | 住宅改修の点検 | ・施行前書類点検率 １００％ ・施行後書類点検率 １００％ ※必要に応じて施行前・施行後に聞き取り調査、訪問調査を行う | 施行前書類点検率 100％ 施行後書類点検率 100％ ※訪問が必要と思われるケース無し | ◎ | 継続
| ②給付適正化 | ・人員不足により最低限の適正化しか実施できていない | 福祉用具購入・貸与の調査 | ・申請書類点検率 １００％ ・国民健康保険団体連合会の適正化システムである「福祉用具貸与費一覧表」の帳票の点検率 １００％ | 福祉用具購入：申請書類点検率 100％ 福祉用具貸与：帳票点検率 100％ | ◎ | 継続
| ②給付適正化 | ・人員不足により最低限の適正化しか実施できていない | 縦覧点検・医療情報との突合 | ・国民健康保険団体連合会の適正化システムである「要介護認定期間の半数を超える短期入所受給者一覧表」、「軽度者の要介護者にかかる福祉用具貸与品目一覧表」、「居宅介護支援再請求等状況一覧表」の３帳票の点検率 １００％ | ３帳票の点検率 100％ | ◎ | 継続
| ②給付適正化 | ・人員不足により最低限の適正化しか実施できていない | 介護給付費通知 | ・通知書発行件数 年４回 | ３月に１回、計４回送付 | ◎ | 継続
| ②給付適正化 | ・人員不足により最低限の適正化しか実施できていない | その他国民健康保険団体連合会適正化システムの活用 | ・国民健康保険団体連合会適正化システム「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表」の点検率 １００％ | 帳票点検率 100％ | ◎ | 継続