## 発注機関一覧
高知県内建設工事発注見通し情報の統合 発注機関一覧
| 発注機関 | 情報更新日
| 四国地方整備局 | 2025-04-01
高知県
高知市
室戸市
安芸市
南国市
土佐市
須崎市
宿毛市
土佐清水市
四万十市
香南市
香美市
東洋町
奈半利町
田野町
安田町
北川村
馬路村
芸西村
本山町
大豊町
土佐町
大川村
いの町
仁淀川町
中土佐町
佐川町
越知町
梼原町
| 日高村 | 2025-04-11
津野町
四万十町
大月町
三原村
黒潮町

## 国HP公表様式
令和７年度 高知県内建設工事発注見通し一覧表
○この一覧表は、令和７年度に高知県内で発注する予定の建設工事について、各発注機関が公表している発注見通し情報を令和７年４月●日時点で取り纏めたものです。
○ここに記載する発注見通し情報は、発注機関ごとに更新日が異なります。「発注機関一覧シート」でご確認ください。
○発注見通しの更新頻度は、発注機関によって異なる場合があります。最新の情報は、各発注機関のホームページ等でご確認ください。
○記載内容の詳細情報は、各発注機関のホームページ等でご確認下さい。
○記載内容についてのお問い合わせは、各発注機関へお願いします。
○「工事種別」など、発注機関ごとに表記方法が異なる項目があります。
○随意契約については、「入札予定時期」を「契約時期」と読み替えて下さい。
○ここに記載している工事が発注されない場合や、記載していない工事が発注される場合、また、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合があります。
No. | 発注機関 | 担当部局等 | 工事名 | 工事場所 （市町村名・字名） | 入札・契約 の方法 | 工事種別 | 工事期間 （月又は日） | 入札予定時期 （月又は四半期） | 工事概要 | 備考
例 | 四国地方整備局 | 松山河川国道事務所 | 令和７年度 ○○管内舗装修繕工事 | ○○出張所管内 | 一般競争 | アスファルト舗装工事 | ７ヶ月 | 第４四半期 | 舗装工 約7,000ｍ２ （工事発注規模） 8,000万円以上 1億2,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 約２千ｔ
例 | 四国地方整備局 | 四国山地砂防事務所 | 令和７－７年度 ○○川堰堤管理用道路工事 | ○市○町○から○市○町○ | 一般競争入札 | 一般土木工事 | 約19ヶ月 | 第1四半期 | 管理用道路 L＝約１９０ｍ 堰堤工 V＝約６，０００ｍ３
| 日高村 | 建設課 | 谷口地区排水処理対策工事 | 谷口 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第1四半期 | コンクリート舗装 A=25m2
| 日高村 | 建設課 | 大橋東地区水路設置工事 | 大橋東 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 水路工 L=15m
| 日高村 | 建設課 | 長畑地区水路改修工事 | 長畑 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 水路工 L=50m
| 日高村 | 建設課 | 九頭地区法面保護工事 | 九頭 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第1四半期 | コンクリート擁壁 L=15m
| 日高村 | 建設課 | 宇井地区水路土砂浚渫工事 | 九頭 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第1四半期 | 水路土砂浚渫 V=75m3
| 日高村 | 建設課 | 村道砥石谷妹背線法面対策工事 | 妹背 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 法面保護工 A=90m2
| 日高村 | 建設課 | 村道日浦線法面対策工事 | 日浦 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | ブロック積擁壁 L=5.0m
| 日高村 | 建設課 | 村道御鉾谷線法面対策工事 | 御鉾谷 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 法面保護工 A=130m2
| 日高村 | 建設課 | 村道田福2号線舗装修繕工事 | 田福 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約2ヶ月 | 第1四半期 | 舗装工 A=400m2
| 日高村 | 建設課 | 村道加茂踏切道北線水路復旧工事 | 御鉾谷 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 水路工 L=130m
| 日高村 | 建設課 | 村道山ノ下西鹿児線舗装修繕工事 | 九頭 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 舗装工 A=750m2
| 日高村 | 建設課 | 村道兎猪野々清水線舗装修繕工事 | 清水 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 舗装工 A=400m2
| 日高村 | 建設課 | 村道望ヶ丘線道路補修工事 | 望ヶ丘 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第1四半期 | 水路工 L=5m
| 日高村 | 建設課 | 村道大花本線路側復旧工事 | 大花 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | ブロック積擁壁 L=5.0m
| 日高村 | 建設課 | 村道長畑鴨地線水路設置工事 | 谷口 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 水路工 L=50m
| 日高村 | 建設課 | 村道江尻妹背峠線(柱谷工区)道路改良工事 | 下分 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 道路改良工事 N=1式
| 日高村 | 建設課 | 村道江尻妹背峠線(柱谷工区)道路改良工事 | 下分 | 一般競争入札 | 一般土木工事 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 道路改良工事 N=1式
| 日高村 | 建設課 | 村道江尻妹背峠線(本村工区)道路改良工事 | 本村 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 道路改良工事 N=1式
| 日高村 | 建設課 | 村道寺半田線道路改良工事 | 南込山 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 道路改良工事 N=1式
| 日高村 | 建設課 | 村道岩目地岡花線交通安全施設設置工事 | 岩目地 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第1四半期 | 転落防止柵 L=35m
| 日高村 | 建設課 | 文瀬地区交通安全施設設置工事 | 文瀬 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 | 第1四半期 | 区画線工 L=200m
| 日高村 | 建設課 | 簡易水道基幹改良工事渋川工区 | 沖名 | 指名競争入札 | 水道工事 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 敷設延長 HPPE φ100 L＝150ｍ
| 日高村 | 建設課 | 簡易水道基幹改良工事岩目地工区 | 岩目地 | 指名競争入札 | 水道工事 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 敷設延長 HPPE φ75 L=200ｍ
|  |  | 日下小学校大規模改修工事 | 本郷 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 日下小学校大規模改修工事 N=1.0式

## リスト
工事場所（市町村名・字名） | 入札・契約の方法 | 工事期間（月又は日） | 入札予定時期 （月又は四半期）
○市○町○ | 一般競争入札 | 約1ヶ月 | 第1四半期
○市○町○から○ | 公募型指名競争入札 | 約2ヶ月 | 第2四半期
○市○町○から○市○町○ | 指名競争入札 | 約3ヶ月 | 第3四半期
○町○ | 随意契約 | 約4ヶ月 | 第4四半期
○町○から○ | その他方式 | 約5ヶ月 | 4月
○町○から○町○ |  | 約6ヶ月 | 5月
○村○ |  | 約7ヶ月 | 6月
○村○から○ |  | 約8ヶ月 | 7月
○村○から○村○ |  | 約9ヶ月 | 8月
|  | 約10ヶ月 | 9月
|  | 約11ヶ月 | 10月
|  | 約12ヶ月 | 11月
|  | 約13ヶ月 | 12月
|  | 約14ヶ月 | 1月
|  | 約15ヶ月 | 2月
|  | 約16ヶ月 | 3月
約17ヶ月
約18ヶ月
約19ヶ月
約20ヶ月
約21ヶ月
約22ヶ月
約23ヶ月
約24ヶ月
約25ヶ月
約26ヶ月
約27ヶ月
約28ヶ月
約29ヶ月
約30ヶ月
約31ヶ月
約32ヶ月
約33ヶ月
約34ヶ月
約35ヶ月
約36ヶ月
約37ヶ月
約38ヶ月
約39ヶ月
約40ヶ月
約41ヶ月
約42ヶ月
約43ヶ月
約44ヶ月
約45ヶ月
約46ヶ月
約47ヶ月
約48ヶ月
約49ヶ月
約50ヶ月
約51ヶ月
約52ヶ月
約53ヶ月
約54ヶ月
約55ヶ月
約56ヶ月
約57ヶ月
約58ヶ月
約59ヶ月
約60ヶ月
約61ヶ月
約62ヶ月
約63ヶ月
約64ヶ月
約65ヶ月
約66ヶ月
約67ヶ月
約68ヶ月
約69ヶ月
約70ヶ月
約71ヶ月
約72ヶ月
約10日
約20日
約30日
約40日
約50日
約60日
約70日
約80日
約90日
約100日
約110日
約120日
約130日
約140日
約150日
約160日
約170日
約180日
約190日
約200日
約210日
約220日
約230日
約240日
約250日
約260日
約270日
約280日
約290日
約300日
約310日
約320日
約330日
約340日
約350日
約360日