## 発注機関一覧
高知県内建設工事発注見通し情報の統合 発注機関一覧
| 発注機関 | 情報更新日
| 四国地方整備局 | 2025-04-01
| 高松国税局 | 2025-04-16
| 四国森林管理局 | 2025-04-01
| （独）水資源機構 | 2025-04-01
| 西日本高速道路 | 2025-04-01
| 大阪航空局 | 2025-04-01
| 中国四国農政局 | 2025-04-17
| 日本下水道事業団 | 2025-03-31
| 高知県 | 2025-04-30
| 高知市 | 2025-04-01
| 室戸市 | 2025-04-01
| 安芸市 | 2025-04-01
| 南国市 | 2025-04-01
| 土佐市 | 2025-04-01
| 須崎市 | 2025-04-01
| 宿毛市 | 2025-04-01
| 土佐清水市 | 2025-04-01
| 四万十市 | 2025-04-01
| 香南市 | 2025-04-01
| 香美市 | 2025-04-01
| 東洋町 | 2025-04-30
| 奈半利町 | 2025-04-01
| 田野町 | 2025-04-30
| 安田町 | 2025-04-01
| 北川村 | 2025-04-01
| 馬路村 | 2025-04-01
| 芸西村 | 2025-04-01
| 本山町 | 2025-04-01
| 大豊町 | 2025-04-01
| 土佐町 | 2025-04-01
| 大川村 | 2025-04-01
| いの町 | 2025-04-01
| 仁淀川町 | 2025-04-01
| 中土佐町 | 2025-04-01
| 佐川町 | 2025-04-01
| 越知町 | 2025-04-01
| 梼原町 | 2025-04-01
| 日高村 | 2025-07-01
| 津野町 | 2025-04-01
| 四万十町 | 2025-04-01
| 大月町 | 2025-04-01
| 三原村 | 2025-04-01
| 黒潮町 | 2025-04-01
情報更新日を記載してください。
第２四半期以降の発注予定がない場合は見え消しにて削除をお願いします。

## 国HP公表様式
令和７年度 高知県内建設工事発注見通し一覧表
○この一覧表は、令和７年度に高知県内で発注する予定の建設工事について、各発注機関が公表している発注見通し情報を令和７年６月１日時点で取り纏めたものです。
○ここに記載する発注見通し情報は、発注機関ごとに更新日が異なります。「発注機関一覧シート」でご確認ください。
○発注見通しの更新頻度は、発注機関によって異なる場合があります。最新の情報は、各発注機関のホームページ等でご確認ください。
○記載内容の詳細情報は、各発注機関のホームページ等でご確認下さい。
○記載内容についてのお問い合わせは、各発注機関へお願いします。
○「工事種別」など、発注機関ごとに表記方法が異なる項目があります。
○随意契約については、「入札予定時期」を「契約時期」と読み替えて下さい。
○ここに記載している工事が発注されない場合や、記載していない工事が発注される場合、また、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合があります。
No. | 発注機関 | 担当部局等 | 工事名 | 工事場所 （市町村名・字名） | 入札・契約 の方法 | 工事種別 | 工事期間 （月又は日） | 公告予定年月 | 入札予定時期 （月又は四半期） | 工事概要 | 備考
1 | 四国地方整備局 | 中村河川国道事務所 | 令和７ー９年度 窪川佐賀道路荷稲橋上部工事 | 高知県幡多郡黒潮町荷稲 | 一般競争（政府調達） | 鋼橋上部工事 | ２６ヶ月 |  | 第２四半期 | 鋼3径間連続非合成ラーメン多主I桁橋 L=1,160m W=504t （工事発注規模） 8億1,000万円以上 10億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材・形鋼 ５百t
2 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー１１年度 安芸道路安芸トンネル工事 | 高知県安芸市黒鳥から西浜 | 一般競争（政府調達） | 一般土木工事 | ４７ヶ月 |  | 第２四半期 | トンネル延長 Ｌ＝１，１２６ｍ （工事発注規模） 50億円以上 （主要建設資材需要見込み量） セメント ４千トン 生コンクリート ２５千ｍ３ 砕石及び砂 １５千ｍ３ 鋼材（棒鋼等） １５百ｔ
3 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー９年度 安芸道路黒鳥高架橋上部Ｐ２ーＰ７工事 | 高知県安芸市黒鳥 | 一般競争（政府調達） | 鋼橋上部工事 | １６ヶ月 |  | 第３四半期 | 鋼５径間連続非合成鈑桁橋 Ｌ＝２１２．０ｍ 鋼重約６百ｔ （工事発注規模） 8億1,000万円以上 10億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（鋼板） ６百ｔ
4 | 四国地方整備局 | 営繕部 | 令和７ー８年度 土佐清水海上保安署建築その他工事 | 高知県土佐清水市清水ヶ丘４２７ | 一般競争（政府調達以外) | 建築工事 | １３ヶ月 |  | 第２四半期 | 庁舎 ＲＣー２ ８７８ｍ２、 自転車置場 ＲＣー１一部Ｗ １２ｍ２の新築工事 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） ・鋼材（棒鋼）約１百ｔ
5 | 四国地方整備局 | 営繕部 | 令和７ー８年度 宿毛海上保安署建築その他工事 | 高知県宿毛市希望ヶ丘３ | 一般競争（政府調達以外) | 建築工事 | １３ヶ月 |  | 第２四半期 | 庁舎 ＲＣー２ ８９０ｍ２の新築工事 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） ・鋼材（棒鋼） 約１百ｔ
6 | 四国地方整備局 | 営繕部 | 令和７ー８年度 土佐清水海上保安署電気設備工事 | 高知県土佐清水市清水ヶ丘４２７ | 一般競争（政府調達以外) | 電気設備工事 | １３ヶ月 |  | 第２四半期 | 庁舎 ＲＣー２ ８７８ｍ２、 自転車置場 ＲＣー１一部Ｗ １２ｍ２の 新築に係る電気設備工事 （工事発注規模） 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
7 | 四国地方整備局 | 営繕部 | 令和７ー８年度 宿毛海上保安署電気設備工事 | 高知県宿毛市希望ヶ丘３ | 一般競争（政府調達以外) | 電気設備工事 | １３ヶ月 |  | 第２四半期 | 庁舎 ＲＣー２ ８９０ｍ２の 新築に係る電気設備工事 （工事発注規模） 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
8 | 四国地方整備局 | 営繕部 | 令和７ー８年度 土佐清水海上保安署機械設備工事 | 高知県土佐清水市清水ヶ丘４２７ | 一般競争（政府調達以外) | 暖冷房衛生設備工事 | １３ヶ月 |  | 第２四半期 | 庁舎 ＲＣー２ ８７８ｍ２、 自転車置場 ＲＣー１一部Ｗ １２ｍ２の 新築に係る機械設備工事 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満
9 | 四国地方整備局 | 営繕部 | 令和７ー８年度 宿毛海上保安署機械設備工事 | 高知県宿毛市希望ヶ丘３ | 一般競争（政府調達以外) | 暖冷房衛生設備工事 | １３ヶ月 |  | 第２四半期 | 庁舎 ＲＣー２ ８９０ｍ２の 新築に係る機械設備工事 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満
10 | 四国地方整備局 | 営繕部 | 令和７年度 高知県警察学校射撃場換気設備改修工事 | 高知県南国市大そね甲１５５５ー１ | 一般競争（政府調達以外) | 暖冷房衛生設備工事 | ９ヶ月 |  | 第１四半期 | 射撃場 ＲＣー２ １，４０８ｍ２に係る 換気設備改修工事 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満
11 | 四国地方整備局 | 四国山地砂防事務所 | 令和７ー８年度 吉野川水系ほり谷堰堤工事 | 高知県吾川郡いの町長沢地先 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | １２ヶ月 |  | 第２四半期 | 砂防土工 V=1,300m3 本堤工 V=1,300m3 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コン 1千m3
12 | 四国地方整備局 | 四国山地砂防事務所 | 令和７ー８年度 吉野川水系西谷右支川堰堤工事 | 高知県長岡郡本山町瓜生野地先 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | １２ヶ月 |  | 第２四半期 | 本堤工 V=1,400m3 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コン 1千m3
13 | 四国地方整備局 | 四国山地砂防事務所 | 令和７年度 吉野川水系佐賀山川第４堰堤管理用道路工事 | 高知県長岡郡大豊町佐賀山地先 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ９ヶ月 |  | 第１四半期 | 管理用道路 L=300m （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
14 | 四国地方整備局 | 四国山地砂防事務所 | 令和７ー８年度 吉野川水系八畝地区地すべり対策工事 | 高知県長岡郡大豊町八畝地先 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | １０ヶ月 |  | 第３四半期 | 表面排水路 L=40m 横ボーリングL=700m （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
15 | 四国地方整備局 | 高知河川国道事務所 | 令和７年度 物部川下ノ村地区河道掘削工事 | 高知県香美市下ノ村地先 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 河川土工（ICT掘削）V=約20,000m3 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
16 | 四国地方整備局 | 高知河川国道事務所 | 令和７年度 仁淀川下流河道掘削工事 | 高知県土佐市用石地先外 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 河川土工（ICT掘削）V=約50,000m3 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満
17 | 四国地方整備局 | 高知河川国道事務所 | 令和７年度 仁ノ海岸外養浜工事 | 高知県高知市春野町仁ノ地先外 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 養浜 V=39,000m3 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満
18 | 四国地方整備局 | 高知河川国道事務所 | 令和７年度 新居海岸養浜工事 | 高知県土佐市新居地先 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ７ヶ月 |  | 第１四半期 | 養浜 V=28,000m3 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
19 | 四国地方整備局 | 高知河川国道事務所 | 令和７年度 仁淀川用石地区河道掘削工事 | 高知県土佐市用石地先 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 河川土工（ICT掘削） V=約50,000m3 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満
20 | 四国地方整備局 | 高知河川国道事務所 | 令和７年度 高知管内堤防・護岸補修外工事 | 物部川出張所管内、仁淀川出張所管内 | 一般競争（政府調達以外) | 維持修繕工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 堤防・護岸補修工 １式 河道掘削工 １式 伐木除根工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満
21 | 四国地方整備局 | 中村河川国道事務所 | 令和７年度 中筋川堤防浸透対策工事 | 高知県四万十市磯ノ川地先 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 掘削工 １式 盛土工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
22 | 四国地方整備局 | 中村河川国道事務所 | 令和７年度 窪川佐賀道路荷稲地区改良工事 | 高知県幡多郡黒潮町荷稲 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ７ヶ月 |  | 第１四半期 | 道路土工 １式 仮設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
23 | 四国地方整備局 | 中村河川国道事務所 | 令和７年度 窪川佐賀道路小黒川大橋下部Ａ２外工事 | 高知県幡多郡黒潮町小黒ノ川 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | １０ヶ月 |  | 第１四半期 | 橋台（H=約10m） １基 橋台基礎（深礎杭） ４本 道路土工（切土） 約２５０百m3 排水構造物工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約２千ｍ３
24 | 四国地方整備局 | 中村河川国道事務所 | 令和７年度 窪川佐賀道路金上野改良工事 | 高知県高岡郡四万十町金上野 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ９ヶ月 |  | 第１四半期 | 道路土工（切土） 約３００百ｍ３ 道路土工（盛土） 約３００百ｍ３ 擁壁工 １式 排水構造物工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
25 | 四国地方整備局 | 中村河川国道事務所 | 令和７年度 窪川佐賀道路熊野浦改良その１工事 | 高知県幡多郡黒潮町熊野浦 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | １０ヶ月 |  | 第１四半期 | 道路土工（盛土） 約１３０百ｍ３ 補強土壁工 約４０ｍ２ 擁壁工 １式 排水構造物工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満
26 | 四国地方整備局 | 中村河川国道事務所 | 令和７年度 窪川佐賀道路熊野浦改良その２工事 | 高知県幡多郡黒潮町熊野浦 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | １０ヶ月 |  | 第１四半期 | 道路土工（盛土） 約１００百ｍ３ 排水構造物工 １式 仮設工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 砕石及び砂 ４千ｍ３
27 | 四国地方整備局 | 中村河川国道事務所 | 令和７ー８年度 平串トンネル外照明設備工事 | 高知県高岡郡四万十町平串地先 | 一般競争（政府調達以外) | 電気設備工事 | １９ヶ月 |  | 第２四半期 | トンネル照明設備工 １式 道路照明設備工 １式 （工事発注規模） 2億3,000万円以上 3億円未満
28 | 四国地方整備局 | 中村河川国道事務所 | 令和７ー９年度 窪川佐賀道路小黒川大橋上部工事 | 高知県幡多郡黒潮町小黒ノ川 | 一般競争（政府調達以外) | プレストレスト・コンクリート工事 | １７ヶ月 |  | 第２四半期 | ＰＣ２径間連続ラーメン箱桁橋 約１１５ｍ （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約２千m3 棒鋼 約２百ｔ
29 | 四国地方整備局 | 中村河川国道事務所 | 令和７ー８年度 平串トンネル外ラジオ再放送設備工事 | 高知県高岡郡四万十町平串地先 | 一般競争（政府調達以外) | 通信設備工事 | １９ヶ月 |  | 第２四半期 | ラジオ再放送設備工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
30 | 四国地方整備局 | 中村河川国道事務所 | 令和７ー８年度 平串トンネル外非常用設備工事 | 高知県高岡郡四万十町平串地先 | 一般競争（政府調達以外) | 通信設備工事 | １９ヶ月 |  | 第２四半期 | 非常用設備工 １式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満
31 | 四国地方整備局 | 中村河川国道事務所 | 令和７年度 国道５６号下呉地歩道工事 | 高知県高岡郡四万十町下呉地 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 歩道 Ｌ＝約１８０ｍ 道路土工 １式 法面工 １式 側溝工 Ｌ＝約１５０ｍ 防護柵工 １式 区画線工 １式 仮設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
32 | 四国地方整備局 | 中村河川国道事務所 | 令和７年度 中村管内橋梁塗装外工事 | 高知県幡多郡黒潮町市野瀬 | 一般競争（政府調達以外) | 塗装工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 橋梁補修工 １式、現場塗装工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
33 | 四国地方整備局 | 中村河川国道事務所 | 令和７年度 中村管内トンネル補修工事 | 高知県幡多郡黒潮町灘地先 | 一般競争（政府調達以外) | 維持修繕工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | トンネル補修工 １式、構造物撤去工 １式、仮設工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
34 | 四国地方整備局 | 中村河川国道事務所 | 令和７ー８年度 国道５６号古津賀交差点改良舗装工事 | 高知県四万十市古津賀 | 一般競争（政府調達以外) | 維持修繕工事 | ９ヶ月 |  | 第２四半期 | 交差点改良工 1式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満
35 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 南国安芸道路西分地区改良第３工事 | 高知県安芸郡芸西村西分 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ９ヶ月 |  | 第１四半期 | 道路改良 Ｌ＝４８０ｍ 地盤改良工（中層） 約７，６５０ｍ３ 地盤改良工（浅層） 約２，２６０ｍ３ 現場打水路 約３２０ｍ プレキャストカルバート 約６９ｍ （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） セメント ３．０千トン
36 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 安芸道路伊尾木地区改良第１工事 | 高知県安芸市伊尾木 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 道路改良 Ｌ＝４２０ｍ 道路土工（盛土） 約２６，０００ｍ３ 補強土壁 約１，５００ｍ２ （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満
37 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 安芸道路伊尾木地区改良第２工事 | 高知県安芸市伊尾木 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 道路改良 Ｌ＝１６０ｍ 道路土工（盛土） 約８，５００ｍ３ 補強土壁 約５７０ｍ２ 現場打ち函渠 約９１４ｍ３ （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満
38 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 南国安芸道路和食西地区改良外Ａ２工事 | 高知県安芸郡芸西村和食 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ９ヶ月 |  | 第１四半期 | 橋台 最大Ｈ＝約１３ｍ １基 道路改良 Ｌ＝４８０ｍ 地盤改良工（中層） 約３，８４０ｍ３ 地盤改良工（浅層） 約２６０ｍ３ 河川土工 約９０ｍ３ 法覆護岸工 Ｌ＝８１．６ｍ （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） セメント １．０千トン
39 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 南国安芸道路赤野西地区改良第２工事 | 高知県安芸市赤野 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 道路改良 Ｌ＝６４０ｍ 道路土工（盛土） 約２０，０００ｍ３ 補強土壁 約１，０００ｍ２ （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満
40 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 南国安芸道路和食西地区改良工事 | 高知県安芸郡芸西村和食 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 道路改良 Ｌ＝５２０ｍ 現場打ち水路 約６２０ｍ 地盤改良工（中層） 約５，５８０ｍ３ 地盤改良工（浅層） 約２２０ｍ３ 現場打ち函渠 約４００ｍ３ （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） セメント ２．０千トン
41 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー８年度 南国安芸道路穴内第２橋下部外改良工事 | 高知県安芸市穴内 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ２３ヶ月 |  | 第１四半期 | 橋台 最大Ｈ＝約１３ｍ ３基 場所打ち擁壁 約１９０ｍ３ （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満
42 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー８年度 越知道路越知丁地区改良第７工事 | 高知県高岡郡越知町越知丁 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 植生工 約３，９８０ｍ２ 法枠工 約５，８００ｍ２ （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（棒鋼） １．０百ｔ
43 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー８年度 越知道路越知丁地区改良第８工事 | 高知県高岡郡越知町越知丁 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 法枠工 約９９０ｍ２ 落石防止網工 約６，３００ｍ２ （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満
44 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー８年度 南国安芸道路赤野東地区改良第７工事 | 高知県安芸市赤野 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | １３ヶ月 |  | 第４四半期 | 道路改良 Ｌ＝２８０ｍ 補強土壁 約６４０ｍ２ 場所打擁壁 約１，２７０ｍ３ 橋脚 最大Ｈ＝約１２ｍ １基 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート １千ｍ３
45 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー８年度 南国安芸道路赤野東地区改良第８工事 | 高知県安芸市赤野 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | １３ヶ月 |  | 第４四半期 | 橋台 最大Ｈ＝約１０ｍ ２基 道路土工（盛土） 約６，０００ｍ３ 補強土壁 約４８０ｍ２ （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満
46 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー８年度 南国安芸道路穴内中改良第４工事 | 高知県安芸市穴内 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | １３ヶ月 |  | 第４四半期 | 道路改良 Ｌ＝９００ｍ 道路土工（盛土） 約８，０００ｍ３ 地盤改良工（中層） 約４６０ｍ３ 補強土壁 約１２０ｍ３ プレキャストカルバート 約３３ｍ 橋台 最大Ｈ＝約１２ｍ ２基 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満
47 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー８年度 安芸道路川北地区改良第７工事 | 高知県安芸市川北 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | １３ヶ月 |  | 第４四半期 | 道路改良 Ｌ＝１６０ｍ 道路土工（盛土） 約３０，０００ｍ３ 補強土壁 約８００ｍ２ （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満
48 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー８年度 安芸道路安芸中地区改良第３工事 | 高知県安芸市西浜 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | １３ヶ月 |  | 第４四半期 | 道路改良 Ｌ＝５００ｍ プレロード盛土工 約３１，０００ｍ３ 現場打ち函渠 約１，２００ｍ３ （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート １千ｍ３
49 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー８年度 南国安芸道路西分地区改良第４工事 | 高知県安芸郡芸西村西分 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | １２ヶ月 |  | 第４四半期 | 橋台 最大Ｈ＝約１３ｍ １基 護岸工 Ｌ＝４５．８ｍ （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満
50 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー８年度 南国安芸道路西分地区改良第５工事 | 高知県安芸郡芸西村西分 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | １３ヶ月 |  | 第４四半期 | 道路改良 L＝３００ｍ 地盤改良工（中層） 約８７０ｍ３ 地盤改良工（浅層） 約２６０ｍ３ 現場打水路 約７０ｍ 現場打ち函渠 約２０ｍ３ 橋台 最大Ｈ＝約１０ｍ ２基 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満
51 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー８年度 南国安芸道路和食西地区改良第２工事 | 高知県安芸郡芸西村和食 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | １２ヶ月 |  | 第４四半期 | 道路改良 L＝２２０ｍ 地盤改良工（中層） 約２０，０００ｍ３ 地盤改良工（浅層） 約２００ｍ２ 現場打ち擁壁 約７００ｍ３ 補強土壁 約４００ｍ２ （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） セメント ８千トン
52 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー９年度 南国安芸道路穴内第２橋下部Ｐ１上り工事 | 高知県安芸市穴内 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | １８ヶ月 |  | 第２四半期 | 橋脚 最大Ｈ＝約１３ｍ １基（深礎基礎） （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート ２千ｍ３ 鋼材（棒鋼） ４百ｔ
53 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー９年度 安芸道路黒鳥高架橋上部Ａ１ーＰ２工事 | 高知県安芸市西浜から黒鳥 | 一般競争（政府調達以外) | 鋼橋上部工事 | １５ヶ月 |  | 第３四半期 | 鋼２径間連続非合成鈑桁橋 Ｌ＝９８．０ｍ 鋼重約４百ｔ （工事発注規模） 3億円以上 8億1,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（鋼板） ４百ｔ
54 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー９年度 安芸道路黒鳥高架橋上部Ｐ７ーＡ２工事 | 高知県安芸市黒鳥 | 一般競争（政府調達以外) | 鋼橋上部工事 | １５ヶ月 |  | 第３四半期 | 鋼４径間連続非合成鈑桁橋 Ｌ＝１６３．０ｍ 鋼重約４百ｔ （工事発注規模） 3億円以上 8億1,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 鋼材（鋼板） ４百ｔ
55 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー９年度 南国安芸道路西分高架橋上部Ａ１ーＰ４工事 | 高知県安芸郡芸西村西分 | 一般競争（政府調達以外) | プレストレスト・コンクリート工事 | ２０ヶ月 |  | 第２四半期 | ＰＣ４径間連続ラーメン中空床版橋 Ｌ＝１３８．０ｍ （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート １千ｍ３ 鋼材（棒鋼） １百ｔ
56 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー９年度 南国安芸道路赤野高架橋上部Ｐ１５ーＰ１９工事 | 高知県安芸市赤野 | 一般競争（政府調達以外) | プレストレスト・コンクリート工事 | ２０ヶ月 |  | 第２四半期 | ＰＣ４径間連続ラーメン中空床版橋 Ｌ＝１３２．８ｍ （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート １千ｍ３ 鋼材（棒鋼） １百ｔ
57 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー９年度 安芸道路伊尾木川橋床版工事 | 高知県安芸市伊尾木から川北 | 一般競争（政府調達以外) | プレストレスト・コンクリート工事 | １５ヶ月 |  | 第３四半期 | 場所打ちＰＣ床版工 約９８０ｍ３ 地覆・壁高欄工 約３１７ｍ３ （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート １千ｍ３ 鋼材（棒鋼） ３百ｔ
58 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー９年度 安芸道路安芸川橋床版工事 | 高知県安芸市川北から東浜 | 一般競争（政府調達以外) | プレストレスト・コンクリート工事 | １５ヶ月 |  | 第３四半期 | 場所打ちＰＣ床版工 約１，２４０ｍ３ 地覆・壁高欄工 約４３０ｍ３ （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート １千ｍ３ 鋼材（棒鋼） ４百ｔ
59 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 国道５５号川北地区電線共同溝工事 | 高知県安芸市川北 | 一般競争（政府調達以外) | アスファルト舗装工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 電線共同溝工 L=約500m （工事発注規模） 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
60 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 国道３３号川内ヶ谷橋外上部工事 | 高知県高岡郡佐川町丙 | 一般競争（政府調達以外) | プレストレスト・コンクリート工事 | ９ヶ月 |  | 第１四半期 | 川内ヶ谷橋：プレテンション方式PC単純T桁橋 L=22.7m 安芸西ICランプ橋：単純プレテンション方式PC中空床版橋 L=17.0m （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満
61 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー８年度 国道５５号安田防災工事 | 高知県安芸郡安田町 | 一般競争（政府調達以外) | 一般土木工事 | １２ヶ月 |  | 第１四半期 | 消波工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート １千m3
62 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 土佐管内舗装修繕（その１）工事 | 高知国道維持出張所管内 | 一般競争（政府調達以外) | アスファルト舗装工事 | ６ヶ月 |  | 第１四半期 | 切削オーバーレイ工 1式 （工事発注規模） 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 １千t
63 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 土佐管内舗装修繕（その２）工事 | 南国・佐川国道維持出張所管内 | 一般競争（政府調達以外) | アスファルト舗装工事 | ６ヶ月 |  | 第１四半期 | 切削オーバーレイ工 １式 （工事発注規模） 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 １千t
64 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー８年度 南国管内舗装修繕工事 | 高知県南国市領石 | 一般競争（政府調達以外) | セメント・コンクリート舗装工事 | ８ヶ月 |  | 第３四半期 | コンクリート舗装工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
65 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 国道３２号高知橋塗装工事 | 高知県高知市駅前町からはりやま町3丁目地先 | 一般競争（政府調達以外) | 塗装工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 橋梁塗装工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満
66 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 国道３２号長瀞橋側道橋外塗装工事 | 高知県長岡郡大豊町 | 一般競争（政府調達以外) | 塗装工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 橋梁塗装工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満
67 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 国道３３号鷲の巣橋塗装工事 | 高知県吾川郡仁淀川町 | 一般競争（政府調達以外) | 塗装工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 橋梁塗装工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満
68 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 国道５５号甲浦大橋塗装工事 | 高知県安芸郡東洋町 | 一般競争（政府調達以外) | 塗装工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 橋梁塗装工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
69 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 国道５６号仁淀川大橋塗装工事 | 高知県高知市春野町 | 一般競争（政府調達以外) | 塗装工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 橋梁塗装工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満
70 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 土佐管内トンネル補修工事 | 高知県長岡郡大豊町 | 一般競争（政府調達以外) | 維持修繕工事 | ６ヶ月 |  | 第２四半期 | 剥落防止工１式 漏水対策工１式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
71 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー８年度 国道３３号名野川橋耐震補強外工事 | 高知県吾川郡仁淀川町 | 一般競争（政府調達以外) | 橋梁補修工事 | ２０ヶ月 |  | 第１四半期 | 橋脚巻立て工 １式 落橋防止工 １式 橋梁補修工 １式 （工事発注規模） 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
72 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 土佐管内橋梁補修工事 | 土佐国道事務所管内 | 一般競争（政府調達以外) | 橋梁補修工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 床版架替工 １式 部材取替工 １式 当て板補修工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
73 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー８年度 戸手野トンネル照明設備工事 | 高知県長岡郡大豊町戸手野地先 | 一般競争（政府調達以外) | 電気設備工事 | １４ヶ月 |  | 第２四半期 | トンネル照明設備工 １式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満
74 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー８年度 吾桑トンネル照明設備工事 | 高知県須崎市吾井郷甲地先 | 一般競争（政府調達以外) | 電気設備工事 | １４ヶ月 |  | 第２四半期 | トンネル照明設備工 １式 （工事発注規模） 6,000万円以上 1億4,000万円未満
75 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 国道５５号光伝送装置更新工事 | 高知県安芸郡東洋町地先外 | 一般競争（政府調達以外) | 通信設備工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | ＩＰネットワーク設備設置工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満
76 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー８年度 土佐管内トンネル非常用設備更新工事 | 土佐国道事務所管内 | 一般競争（政府調達以外) | 通信設備工事 | １７ヶ月 |  | 第２四半期 | 非常警報装置設置工 １式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満
77 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７ー８年度 土佐管内通行止め表示装置更新工事 | 土佐国道事務所管内 | 一般競争（政府調達以外) | 通信設備工事 | １７ヶ月 |  | 第２四半期 | 交通遮断装置設置工 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満
78 | 四国地方整備局 | 土佐国道事務所 | 令和７年度 はりまや地下駐車場発電設備更新工事 | 高知県高知市はりまや町３丁目３ | 一般競争（政府調達以外) | 受変電設備工事 | ８ヶ月 |  | 第１四半期 | 発電設備設置工 １式 （工事発注規模） 3,000万円以上 7,000万円未満
79 | 四国地方整備局 | 大渡ダム管理所 | 令和７年度 大渡管内波川補助表示板設置工事 | 高知県吾川郡いの町波川地先 | 一般競争（政府調達以外) | 通信設備工事 | ９ヶ月 |  | 第１四半期 | 波川補助表示板 １式 （工事発注規模） 7,000万円以上 1億円未満
80 | 四国地方整備局 | 高知港湾・空港整備事務所 | 高知港桂浜地区防波堤等築造工事 | 高知県高知市浦戸桂浜地先、高知県高知市仁井田地先 | 一般競争入札 | 港湾土木工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 工事概要 海上地盤改良工 １式（床掘３千ｍ３）、基礎工 １式（腹付石（２００～５００㎏／個） 約２千ｍ３）、被覆・根固工 １式（被覆ブロック据付４７ｔ型 約２０個、１０ｔ型 約２００個、６ｔ型 約２００個、５ｔ型 約３０個） （工事発注規模） ２億９，０００万円以上８億１，０００万円未満
81 | 四国地方整備局 | 高知港湾・空港整備事務所 | 高知港三里地区防波堤（南）築造工事（その（１）） | 高知県高知市仁井田地先 | 一般競争入札 | 港湾土木工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 工事概要 構造物撤去工 １式（鋼管切断 約１００箇所、ブロック（約４０ｔ～約９０ｔ）撤去・仮置き 約１００個）、雑工 １式 （工事発注規模） １億７，０００万円以上２億９，０００万円未満
82 | 四国地方整備局 | 高知港湾・空港整備事務所 | 高知港三里地区防波堤（東第一）等工事（その（１）） | 高知県高知市仁井田地先 | 一般競争入札 | 港湾土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 工事概要 被覆・根固工 １式（被覆ブロック製作４ｔ型 約７００個、１０ｔ型 約９０個） （工事発注規模） ４，２００万円以上１億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約１千ｍ３
83 | 四国地方整備局 | 高知港湾・空港整備事務所 | 高知港海岸湾口地区津波防波堤築造工事（その２） | 高知県高知市種崎地先 | 一般競争入札 | 港湾土木工事 | 約13ヶ月 |  | 第2四半期 | 工事概要 海上地盤改良工 １式（グラブ床掘 約１８千ｍ３）、基礎工 １式（基礎捨石（２００～５００ｋｇ／個） 約８千ｍ３）、本体工 １式（ケーソン据付（約３，０００ｔ／函） ３函）、被覆・根固工 １式（袋詰根固工製作・据付） （工事発注規模） ８億１，０００万円以上１５億円未満
84 | 四国地方整備局 | 高知港湾・空港整備事務所 | 須崎港湾口地区防波堤築造工事 | 高知県須崎市コウギノ鼻地先 | 一般競争入札 | 港湾土木工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 工事概要 基礎工 １式（腹付石（２００～５００㎏／個） 約１１千ｍ３）、被覆・根固工 １式（被覆ブロック据付４ｔ型 約９００個、６ｔ型 １００個、１０ｔ型 ４０個）、本体工 １式（中詰材コンクリート置換 約１千ｍ３） （工事発注規模） ２億９，０００万円以上８億１，０００万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約１千ｍ３
85 | 四国地方整備局 | 高知港湾・空港整備事務所 | 須崎港湾口地区防波堤築造工事（その（１）） | 高知県須崎市多ノ郷、高知県須崎市コウギノ鼻地先 | 一般競争入札 | 港湾土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 工事概要 消波工 １式（消波ブロック製作５０ｔ型 約１００個、消波ブロック据付２０ｔ型 約２０個、５０ｔ型 約１００個） （工事発注規模） １億７，０００万円以上２億９，０００万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約２千ｍ３
86 | 四国地方整備局 | 高知港湾・空港整備事務所 | 須崎港湾口地区防波堤工事（その（１）） | 高知県須崎市多ノ郷 | 一般競争入札 | 港湾土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 工事概要 消波工 １式（消波ブロック製作５０ｔ型 約９０個） （工事発注規模） ４，２００万円以上１億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約１千ｍ３
87 | 四国地方整備局 | 高知港湾・空港整備事務所 | 宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅰ）築造工事（その（１）） | 高知県宿毛市新港地先 | 一般競争入札 | 港湾土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 工事概要 基礎工 １式（滑動抵抗ブロック据付２０ｔ型 約１００個）、被覆・根固工 １式（被覆ブロック据付４９ｔ型 約１００個、１６ｔ型 約１０個、３ｔ型 約１００個） （工事発注規模） １億７，０００万円以上２億９，０００万円未満
88 | 四国地方整備局 | 高知港湾・空港整備事務所 | 高知港湾・空港整備事務所庁舎建築工事 | 高知県高知市仁井田 | 一般競争入札 | 建築工事 | 約17ヶ月 |  | 第2四半期 | 工事概要 建築工事 １式、電気設備工事 １式、機械設備工 １式、外構工 １式 （工事発注規模） ３億４，０００万円以上８億１，０００万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約１千ｍ３、鋼材（棒鋼） 約１百トン
89 | 高松国税局 | 営繕監理官 | 安芸税務署 １階空調機器更新工事 | 安芸市 | 一般競争入札 | 既設空調機器の撤去及び更新工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 既設空調機器の撤去及び更新工事
90 | 四国森林管理局 | 四万十森林管理署 | 大森山（1202）災害関連緊急工事（明許） | 幡多郡三原村 | 一般競争入札 | 治山工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 渓間工１式 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約230m3
91 | 四国森林管理局 | 四万十森林管理署 | 黒尊山（26）復旧治山工事 | 四万十市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 渓間工１式 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約260m3
92 | 四国森林管理局 | 高知中部森林管理署 | 別府山（60）復旧治山工事 | 香美市物部町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 山腹工 １式 簡易法枠吹付工 約2,000m2
93 | 四国森林管理局 | 嶺北森林管理署 | 白猪谷山（250）復旧治山工事 | 吾川郡いの町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 渓間工１式 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約250m3
94 | 四国森林管理局 | 嶺北森林管理署 | 奥南川山（269）復旧治山工事（明許） | 吾川郡いの町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 渓間工１式 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約150m3
95 | 四国森林管理局 | 嶺北森林管理署 | 南小川地区 沖（下）地すべり防止工事 | 長岡郡大豊町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 約10ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工１式 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約340m3
96 | 四国森林管理局 | 嶺北森林管理署 | 南小川地区 西峰地すべり防止工事 | 長岡郡大豊町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 約10ヶ月 |  | 第3四半期 | 地すべり防止工１式 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約60m3 アンカー材 約21本（約790m）
97 | 四国森林管理局 | 嶺北森林管理署 | 吉野川上流地区 立川上名復旧治山工事（明許） | 長岡郡大豊町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 渓間工１式 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約760m3
98 | 四国森林管理局 | 嶺北森林管理署 | 吉野川上流地区 仁尾ヶ内（上）復旧治山工事 | 長岡郡大豊町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 約10ヶ月 |  | 第4四半期 | 渓間工１式 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約370m3
99 | 四国森林管理局 | 嶺北森林管理署 | 吉野川上流地区 仁尾ヶ内（中）復旧治山工事 | 長岡郡大豊町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 地すべり防止工１式 ボーリング暗渠工 29本 約970m
100 | 四国森林管理局 | 嶺北森林管理署 | 吉野川上流地区 浦の谷復旧治山工事 | 長岡郡大豊町 | 一般競争入札 | 治山工事 | 約10ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工１式 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約520m3
101 | 四国森林管理局 | 安芸森林管理署 | 一ノ谷山（2110）復旧治山工事（明許） | 安芸郡馬路村 | 一般競争入札 | 治山工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 渓間工１式 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約260m3
102 | 四国森林管理局 | 安芸森林管理署 | 影地山（2043）復旧治山工事（明許） | 安芸郡馬路村 | 一般競争入札 | 治山工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 渓間工１式 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約400m3
103 | 四国森林管理局 | 安芸森林管理署 | 野川山（1024）復旧治山工事 | 安芸郡北川村 | 一般競争入札 | 治山工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 渓間工１式 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約360m3
104 | 四国森林管理局 | 安芸森林管理署 | 久木山（2083）復旧治山工事 | 安芸郡北川村 | 一般競争入札 | 治山工事 | 約8ヶ月 |  | 第3四半期 | 渓間工１式 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約350m3
105 | 四国森林管理局 | 安芸森林管理署 | 和田山（2099）復旧治山工事 | 安芸郡馬路村 | 一般競争入札 | 治山工事 | 約8ヶ月 |  | 第3四半期 | 渓間工１式 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約300m3
106 | 四国森林管理局 | 安芸森林管理署 | 奈半利川地区 平鍋（下）復旧治山工事 | 安芸郡北川村 | 一般競争入札 | 治山工事 | 約10ヶ月 |  | 第3四半期 | 渓間工１式 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約1,480m3
107 | 四国森林管理局 | 安芸森林管理署 | 奈半利川地区 小島（上）復旧治山工事 | 安芸郡北川村 | 一般競争入札 | 治山工事 | 約10ヶ月 |  | 第4四半期 | 渓間工１式 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約890m3
108 | 四国森林管理局 | 高知中部森林管理署 | 桑の川林道林道改良工事（明許） | 香美市物部町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 幅員3.6m 延長11m 橋梁補修工１式
109 | 四国森林管理局 | 嶺北森林管理署 | 奥南川林道改良工事（明許） | 吾川郡いの町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 幅員3.6m 延長180m （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約470m3
110 | 四国森林管理局 | 安芸森林管理署 | 加勝林道災害復旧工事（明許） | 安芸市 | 一般競争入札 | 林道工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 幅員3.6m 延長40m （主要建設資材需要見込み量） コンクリートブロック 約200m2 簡易法枠吹付工 約800m2
111 | 四国森林管理局 | 安芸森林管理署 | 影地山林道46線災害復旧工事（明許） | 安芸郡馬路村 | 一般競争入札 | 林道工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 幅員3.6m 延長23m （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約300m3
112 | 四国森林管理局 | 安芸森林管理署 | 張川林道災害復旧工事 | 安芸市 | 一般競争入札 | 林道工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 幅員3.6m 延長75m （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約90m3 アンカー式ブロック 約220m2
113 | 四国森林管理局 | 安芸森林管理署 | 春ヶ谷林道災害復旧工事 | 安芸郡北川村 | 一般競争入札 | 林道工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 幅員3.6m 延長35m （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート 約300m5
114 | 高知市 | 道路維持課 | 朝倉136号線道路改良工事 | 高知市針木北一丁目 | 通常型指名競争入札 | 土木一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 路肩改良Ｌ＝8ｍ 舗装工Ａ＝140m2
115 | 高知市 | 道路維持課 | 朝倉308号線道路改良工事 | 高知市朝倉横町 | 通常型指名競争入札 | 土木一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 側溝改良Ｌ＝40ｍ
116 | 高知市 | 道路維持課 | 朝倉781号線道路改良工事 | 高知市朝倉丁 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ５月 |  | 第１四半期 | 側溝改良両側Ｌ＝100ｍ 舗装工Ａ＝140m2
117 | 高知市 | 道路維持課 | 旭街215号線道路改良工事 | 高知市旭駅前町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 第１四半期 | 側溝改良片側L=50m
118 | 高知市 | 道路維持課 | 旭街535号線道路改良工事 | 高知市福井町 | 通常型指名競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 第１四半期 | 側溝改良片側L=20m
119 | 高知市 | 道路維持課 | 旭街733号線外道路改良工事 | 高知市神田外 | 通常型指名競争入札 | 土木一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 側溝改良L=16m
120 | 高知市 | 道路維持課 | 旭街1032号線道路改良工事 | 高知市長尾山町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 第１四半期 | 側溝改良（両側）ΣL=50m，舗装工A=120m2
121 | 高知市 | 道路維持課 | 一宮27号線道路改良工事 | 高知市薊野 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 第１四半期 | 横断側溝N=１箇所 暗渠排水管L=50m
122 | 高知市 | 道路維持課 | 一宮347号線道路改良工事 | 高知市薊野北町三丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 側溝改良片側L=40m
123 | 高知市 | 道路維持課 | 一宮639号線道路改良工事 | 高知市薊野 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ５月 |  | 第１四半期 | 側溝改良片側L=80m
124 | 高知市 | 道路維持課 | 潮江257号線道路改良工事 | 高知市役知町 | 通常型指名競争入札 | 土木一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | L型側溝工片側Ｌ＝50ｍ 舗装工Ａ＝30m2
125 | 高知市 | 道路維持課 | 潮江605号線道路改良工事 | 高知市南河ノ瀬 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ６月 |  | 第１四半期 | 側溝改良両側Ｌ＝100ｍ
126 | 高知市 | 道路維持課 | 潮江684号線道路改良工事 | 高知市竹島町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ５月 |  | 第１四半期 | 側溝改良両側Ｌ＝45ｍ 舗装工Ａ＝80m2
127 | 高知市 | 道路維持課 | 江ノ口17号線道路改良工事 | 高知市相模町 | 通常型指名競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 第１四半期 | 舗装工A=72m2 歩車道境界ブロックL=45m
128 | 高知市 | 道路維持課 | 江ノ口235号線バリアフリー整備工事 | 高知市大川筋一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 側溝改良片側L=40m
129 | 高知市 | 道路維持課 | 大津223号線道路改良工事 | 高知市大津乙 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 第１四半期 | 側溝改良片側L=40m
130 | 高知市 | 道路維持課 | 鏡２号線道路改良工事 | 高知市鏡大利 | 通常型指名競争入札 | 土木一式工事 | ５月 |  | 第１四半期 | 側溝改良L=50m
131 | 高知市 | 道路維持課 | 鏡８号線道路改良工事 | 高知市鏡今井 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ７月 |  | 第１四半期 | U型側溝 L=50m 路側ブロック積 A=100m2 山留ブロック積 A=70m2
132 | 高知市 | 道路維持課 | 上街23号線道路改良工事 | 高知市上町二丁目 | 通常型指名競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 第１四半期 | 側溝改良片側L=45m
133 | 高知市 | 道路維持課 | 鴨田216号線道路改良工事 | 高知市神田 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ５月 |  | 第１四半期 | 側溝改良片側Ｌ＝60ｍ 舗装工Ａ＝35m2
134 | 高知市 | 道路維持課 | 鴨田638号線道路改良工事 | 高知市神田 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ５月 |  | 第１四半期 | 側溝改良片側L=70ｍ
135 | 高知市 | 道路維持課 | 高知市三ノ丸側溝改良工事（道路管理課所管公有財産） | 高知市三ノ丸 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 第１四半期 | L型側溝改良片側L=65m
136 | 高知市 | 道路維持課 | 下知164号線道路改良工事 | 高知市北久保 | 通常型指名競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 第１四半期 | 歩車道境界ブロックL=100m
137 | 高知市 | 道路維持課 | 下知170号線道路改良工事 | 高知市南久保 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 第１四半期 | 側溝蓋改良片側L=60m
138 | 高知市 | 道路維持課 | 高須40号線外道路改良工事 | 高知市高須新町二丁目 | 通常型指名競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 第１四半期 | 側溝改良片側L=20m 舗装工A=10m2
139 | 高知市 | 道路維持課 | 長浜80号線道路改良工事 | 高知市瀬戸西町一丁目 | 通常型指名競争入札 | 土木一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 側溝改良片側Ｌ＝25ｍ 舗装工Ａ＝15m2
140 | 高知市 | 道路維持課 | 長浜98号線道路改良工事 | 高知市瀬戸西町二丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ５月 |  | 第１四半期 | 側溝改良片側L=60m
141 | 高知市 | 道路維持課 | 長浜507号線道路改良工事 | 高知市長浜 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ５月 |  | 第１四半期 | 側溝改良片側Ｌ＝60ｍ
142 | 高知市 | 道路維持課 | 秦４号線道路改良工事 | 高知市三園町外 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 歩道改良両側L=80m
143 | 高知市 | 道路維持課 | 秦121号線道路改良工事 | 高知市加賀野井一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ５月 |  | 第１四半期 | 側溝改良片側L=80m
144 | 高知市 | 道路維持課 | 秦389号線外道路改良工事 | 高知市東秦泉寺 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ５月 |  | 第１四半期 | 側溝改良片側L=50m
145 | 高知市 | 道路維持課 | 三里128号線道路改良工事 | 高知市仁井田 | 通常型指名競争入札 | 土木一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 擁壁工 L=15ｍ
146 | 高知市 | 道路維持課 | 朝倉小学校災害用マンホールトイレ設置工事 | 高知市朝倉本町二丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 鋼製貯留槽N=1基
147 | 高知市 | 道路維持課 | 鏡中学校災害用マンホールトイレ設置工事 | 高知市鏡今井 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 鋼製貯留槽N=1基
148 | 高知市 | 道路維持課 | 旧御畳瀬小学校災害用マンホールトイレ設置工事 | 高知市長浜 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 鋼製貯留槽N=1基
149 | 高知市 | 道路整備課 | 曙町西横町線（中工区）道路改良工事 | 高知市朝倉本町一丁目外 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ７月 |  | 第１四半期 | 側溝工１式，舗装工１式
150 | 高知市 | 道路整備課 | 一宮34号線道路改良工事 | 高知市薊野北町三丁目外 | 一般競争入札（簡易型） | 土木一式工事 | ８月 |  | 第１四半期 | 函渠工１式，擁壁工１式
151 | 高知市 | 河川水路課 | 朝倉甲字鰕ヶ橋水路改良工事 | 高知市朝倉甲 | 通常型指名競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 第１四半期 | 水路改良 L=60m
152 | 高知市 | 河川水路課 | 一宮中町一丁目水路改良工事 | 高知市一宮中町一丁目 | 通常型指名競争入札 | 土木一式工事 | 3 |  | 第１四半期 | 水路改良 L=30m
153 | 高知市 | 河川水路課 | 上本宮排水機場放流路改修工事 | 高知市本宮町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 約９ヶ月 |  | 第１四半期 | 放流路改修 L=20m
154 | 高知市 | 河川水路課 | 薊野笹ヶ峠農道改良工事 | 高知市薊野 | 通常型指名競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 第１四半期 | 農道整備 L=15m
155 | 高知市 | 河川水路課 | 池下逢坂水路整備工事 | 高知市三里 | 通常型指名競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 第１四半期 | 水路整備 L=30m
156 | 高知市 | 河川水路課 | 高知市卸売市場固定桟橋鋼管杭改修工事 | 高知市弘化台 | 一般競争入札（簡易型） | 土木一式工事 | 7 |  | 第１四半期 | 被覆工 N=24本
157 | 高知市 | 河川水路課 | 土佐山高川地区地域活性化住宅造成工事 | 高知市土佐山高川 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 8 |  | 第１四半期 | 擁壁工 L=60m
158 | 高知市 | 市街地整備課 | 中須賀区整街路等築造工事（その６－２） | 高知市中須賀町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | ９月 |  | 第１四半期 | 側溝工１式，函渠工１式，擁壁工１式，舗装工１式，整地工１式
159 | 高知市 | 公共建築課 | 鏡小学校屋内運動場屋根改修工事 | 高知市鏡今井 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 全面打診調査，落下防止ネット設置ほか 500ｍ2程度
160 | 高知市 | 公共建築課 | 久重小学校校舎トイレ改修工事 | 高知市久礼野 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | ５月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 男女トイレ３か所 バリアフリートイレ１か所
161 | 高知市 | 公共建築課 | 第四小学校プール改築工事 | 高知市上町二丁目 | 一般競争入札（簡易型） | 建築一式工事 | ７月 |  | 第１四半期 | 【主プール】ステンレス製25ｍ×10.8ｍ 【補助プール】ステンレス製10ｍ×５ｍ 【付属棟】鉄筋コンクリート造 平家建て 106.65ｍ2
162 | 高知市 | 公共建築課 | 高須小学校屋内運動場屋根改修工事 | 高知市高須一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 全面打診調査，落下防止ネット設置ほか 800ｍ2程度
163 | 高知市 | 公共建築課 | 十津小学校屋内運動場屋根改修工事 | 高知市十津四丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 全面打診調査，落下防止ネット設置ほか 650ｍ2程度
164 | 高知市 | 公共建築課 | 行川学園屋内運動場屋根改修工事 | 高知市行川 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 全面打診調査，落下防止ネット設置ほか 700ｍ2程度
165 | 高知市 | 公共建築課 | 秦小学校北舎２階教室床改修工事 | 高知市愛宕山 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | ２月 |  | 第１四半期 | 床改修
166 | 高知市 | 公共建築課 | 横内小学校校舎トイレ改修工事 | 高知市横内 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | ８月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 男女トイレ７か所 バリアフリートイレ２か所
167 | 高知市 | 公共建築課 | 横浜新町小学校校舎トイレ改修工事 | 高知市横浜新町五丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | ５月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 男女トイレ６か所 バリアフリートイレ２か所
168 | 高知市 | 公共建築課 | 高知市立横浜小学校給食棟耐震補強工事 | 高知市瀬戸東町一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | ５月 |  | 第１四半期 | 鉄骨造 平家建て 延べ面積241ｍ2 耐震改修
169 | 高知市 | 公共建築課 | 旭中学校屋内運動場屋根改修工事 | 高知市口細山 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 全面打診調査，落下防止ネット設置ほか 800ｍ2程度
170 | 高知市 | 公共建築課 | 愛宕中学校北舎床改修工事 | 高知市相模町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | ３月 |  | 第１四半期 | 床改修
171 | 高知市 | 公共建築課 | 一宮中学校屋内運動場屋根改修工事 | 高知市一宮南町一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 全面打診調査，落下防止ネット設置ほか 1，000ｍ2程度
172 | 高知市 | 公共建築課 | 城西中学校南舎トイレ改修工事 | 高知市大膳町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | ５月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 男女トイレ５か所 バリアフリートイレ３か所
173 | 高知市 | 公共建築課 | 城北中学校北西舎・北東舎ほか床改修工事 | 高知市八反町一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | ３月 |  | 第１四半期 | 床改修
174 | 高知市 | 公共建築課 | 横浜中学校屋内運動場屋根改修工事 | 高知市横浜新町一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 全面打診調査，落下防止ネット設置ほか 900ｍ2程度
175 | 高知市 | 公共建築課 | 横浜中学校校舎トイレ改修工事 | 高知市横浜新町一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | ６月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 男女トイレ６か所 男女共用トイレ１か所 バリアフリートイレ２か所
176 | 高知市 | 公共建築課 | 高知特別支援学校北東舎トイレ改修工事 | 高知市本宮町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | ５月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 バリアフリートイレ６か所
177 | 高知市 | 公共建築課 | 高知市斎場式場棟改修工事 | 高知市幸崎 | 一般競争入札（簡易型） | 建築一式工事 | 10月 |  | 第１四半期 | 鉄筋コンクリート造 平家建て 延べ面積870ｍ2 内装改修・建具改修
178 | 高知市 | 公共建築課 | 東部球場観客席手摺設置工事 | 高知市介良丙 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | ３月 |  | 第１四半期 | 階段手摺設置
179 | 高知市 | 清掃工場 | クレーン系インバータ整備工事 | 高知市清掃工場 | 随意契約 | 電気工事 | ９月 |  | 第１四半期 | インバータの整備工事
180 | 高知市 | 清掃工場 | 受電設備点検整備工事（その２） | 高知市清掃工場 | 随意契約 | 電気工事 | 13月 |  | 第１四半期 | 受電設備の整備工事
181 | 高知市 | 東部環境センター | 東部環境センター受変電設備改修工事 | 高知市介良丙 | 随意契約 | 電気工事 | ８月 |  | 第１四半期 | 受変電設備改修
182 | 高知市 | 東部環境センター | 東部環境センター非常用発電設備整備事業 | 高知市介良丙 | 随意契約 | 電気工事 | 16月 |  | 第１四半期 | 発電設備更新
183 | 高知市 | 下水道施設管理課 | 西畑排水機場自家発電気改修工事 | 高知市春野町西畑1464-5 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 電気工事 | ９月 |  | 第１四半期 | 制御基板の取替
184 | 高知市 | 公共建築課 | 久重小学校校舎トイレ改修電気設備工事 | 高知市久礼野 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 電気工事 | ５月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 男女トイレ３か所 バリアフリートイレ１か所
185 | 高知市 | 公共建築課 | 行川学園受変電設備改修工事 | 高知市行川 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 電気工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 単相変圧器更新
186 | 高知市 | 公共建築課 | 高知特別支援学校北東舎トイレ改修電気設備工事 | 高知市本宮町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 電気工事 | ５月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 バリアフリートイレ６か所
187 | 高知市 | 公共建築課 | 高知市立横浜小学校給食棟耐震補強に伴う電気設備工事 | 高知市瀬戸東町一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 電気工事 | ５月 |  | 第１四半期 | 鉄骨造 平家建て 延べ面積241ｍ2 耐震改修
188 | 高知市 | 公共建築課 | 横浜中学校校舎トイレ改修電気設備工事 | 高知市横浜新町一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 電気工事 | ６月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 男女トイレ６か所 男女共用トイレ１か所 バリアフリートイレ２か所
189 | 高知市 | 公共建築課 | 城西中学校南舎トイレ改修電気設備工事 | 高知市大膳町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 電気工事 | ５月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 男女トイレ５か所 バリアフリートイレ３か所
190 | 高知市 | 公共建築課 | 横浜新町小学校校舎トイレ改修電気設備工事 | 高知市横浜新町五丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 電気工事 | ５月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 男女トイレ６か所 バリアフリートイレ２か所
191 | 高知市 | 公共建築課 | 横内小学校校舎トイレ改修電気設備工事 | 高知市横内 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 電気工事 | ８月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 男女トイレ７か所 バリアフリートイレ２か所
192 | 高知市 | 公共建築課 | 第四小学校プール改築電気設備工事 | 高知市上町二丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 電気工事 | ８月 |  | 第１四半期 | 【主プール】ステンレス製25ｍ×10.8ｍ 【補助プール】ステンレス製10ｍ×５ｍ 【付属棟】鉄筋コンクリート造 平家建て 106.65ｍ2
193 | 高知市 | 公共建築課 | 高知市斎場式場棟改修電気設備工事 | 高知市幸崎 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 電気工事 | 10月 |  | 第１四半期 | 鉄筋コンクリート造 平家建て 延べ面積870ｍ2
194 | 高知市 | 公共建築課 | 中央公園地下駐車場監視カメラ設備改修工事 | 高知市帯屋町一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 電気工事 | ３月 |  | 第１四半期 | 監視カメラ更新
195 | 高知市 | 公共建築課 | くろしおアリーナ床収納庫西系統空調機更新工事 | 高知市介良丙 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | ３月 |  | 第１四半期 | 空調設備改修
196 | 高知市 | 公共建築課 | 高知市総合体育館プールバランシングタンク改修工事 | 高知市大原町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | ４月 |  | 第１四半期 | FRPタンク更新 ２基
197 | 高知市 | 公共建築課 | 東部球場トイレ改修機械設備工事 | 高知市介良丙 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | ４月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 ４か所
198 | 高知市 | 公共建築課 | 一宮中学校プール濾過機ポンプ取替工事 | 高知市一宮南町一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | ２月 |  | 第１四半期 | ポンプ更新
199 | 高知市 | 公共建築課 | 横浜新町小学校プール濾過機ポンプ取替工事 | 高知市横浜新町五丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | ２月 |  | 第１四半期 | ポンプ更新
200 | 高知市 | 公共建築課 | 横浜小学校プール薬注ポンプ更新工事 | 高知市瀬戸東町一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | ３月 |  | 第１四半期 | 滅菌装置更新
201 | 高知市 | 公共建築課 | 南海中学校中舎２階大ホール空調設備改修工事 | 高知市長浜 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | ３月 |  | 第１四半期 | 空調設備更新
202 | 高知市 | 公共建築課 | 横内小学校機械室五方弁取替工事 | 高知市横内 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | ３月 |  | 第１四半期 | 五方弁更新
203 | 高知市 | 公共建築課 | 久重小学校校舎トイレ改修機械設備工事 | 高知市久礼野 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | ５月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 男女トイレ３か所 バリアフリートイレ１か所
204 | 高知市 | 公共建築課 | 高知市立横浜小学校給食棟耐震補強に伴う機械設備工事 | 高知市瀬戸東町一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | ５月 |  | 第１四半期 | 鉄骨造 平家建て 延べ面積241ｍ2 耐震改修
205 | 高知市 | 公共建築課 | 高知特別支援学校北東舎トイレ改修機械設備工事 | 高知市本宮町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | ５月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 バリアフリートイレ６か所
206 | 高知市 | 公共建築課 | 横浜中学校校舎トイレ改修機械設備工事 | 高知市横浜新町一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | ６月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 男女トイレ６か所 男女共用トイレ１か所 バリアフリートイレ２か所
207 | 高知市 | 公共建築課 | 城西中学校南舎トイレ改修機械設備工事 | 高知市大膳町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | ５月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 男女トイレ５か所 バリアフリートイレ３か所
208 | 高知市 | 公共建築課 | 横浜新町小学校校舎トイレ改修機械設備工事 | 高知市横浜新町五丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | ５月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 男女トイレ６か所 バリアフリートイレ２か所
209 | 高知市 | 公共建築課 | 第四小学校プール改築機械設備工事 | 高知市上町二丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | ７月 |  | 第１四半期 | 【主プール】ステンレス製25ｍ×10.8ｍ 【補助プール】ステンレス製10ｍ×５ｍ 【付属棟】鉄筋コンクリート造 平家建て 106.65ｍ2
210 | 高知市 | 公共建築課 | 横内小学校校舎トイレ改修機械設備工事 | 高知市横内 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | ８月 |  | 第１四半期 | トイレ改修 男女トイレ７か所 バリアフリートイレ２か所
211 | 高知市 | 公共建築課 | 高知市斎場式場棟改修機械設備工事 | 高知市幸崎 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | 10月 |  | 第１四半期 | 鉄筋コンクリート造 平家建て 延べ面積870ｍ2
212 | 高知市 | 公共建築課 | 小石木市民会館ホール空調設備改修工事 | 高知市小石木町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | ２月 |  | 第１四半期 | 空調設備更新
213 | 高知市 | 公共建築課 | 小高坂市民会館空調設備改修工事 | 高知市山ノ端町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | 10月 |  | 第１四半期 | 空調設備更新
214 | 高知市 | 公共建築課 | ヨネッツこうち空調設備改修工事 | 高知市長浜 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 管工事 | ３月 |  | 第１四半期 | ファンコイルユニット更新 ４基
215 | 高知市 | 公共建築課 | たかじょう庁舎空調設備等更新工事 | 高知市鷹匠町二丁目 | 一般競争入札（簡易型） | 管工事 | 25月 |  | 第１四半期 | 空調設備等更新
216 | 高知市 | 環境施設対策課 | 高知市菖蒲谷プラスチック減容工場ペットボトル圧縮梱包機更新工事 | 高知市仁井田 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 機械器具設置工事 | ８月 |  | 第１四半期 | ペットボトル圧縮梱包機の更新工事
217 | 高知市 | 清掃工場 | 灰クレーン設備整備工事（その２） | 高知市清掃工場 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 10月 |  | 第１四半期 | クレーンガーター等の整備工事
218 | 高知市 | 清掃工場 | ダスト搬送コンベヤ整備工事（その２） | 高知市清掃工場 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 機械器具設置工事 | ７月 |  | 第１四半期 | コンベヤの整備工事
219 | 高知市 | 清掃工場 | ダスト集合コンベヤ整備工事（その２） | 高知市清掃工場 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 機械器具設置工事 | ７月 |  | 第１四半期 | コンベヤの整備工事
220 | 高知市 | 清掃工場 | 計装調節弁整備工事 | 高知市清掃工場 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 10月 |  | 第１四半期 | 計装調節弁の整備工事
221 | 高知市 | 清掃工場 | ろ過式集塵機整備工事（その２） | 高知市清掃工場 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 機械器具設置工事 | ８月 |  | 第１四半期 | ろ過式集塵機の整備工事
222 | 高知市 | 清掃工場 | 振動コンベヤ整備工事 | 高知市清掃工場 | 随意契約 | 機械器具設置工事 | ８月 |  | 第１四半期 | 振動コンベヤの整備工事
223 | 高知市 | 清掃工場 | 減温塔用空気圧縮機更新工事 | 高知市清掃工場 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 10月 |  | 第１四半期 | 空気圧縮機の更新工事
224 | 高知市 | 清掃工場 | ごみクレーン整備工事 | 高知市清掃工場 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 10月 |  | 第１四半期 | クレーンの整備工事
225 | 高知市 | 東部環境センター | 望海ヶ丘地下水道汚水処理施設破砕機整備工事 | 高知市池 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 機械器具設置工事 | ５月 |  | 第１四半期 | 破砕機整備工事
226 | 高知市 | 東部環境センター | No.３遠心脱水機定期点検整備工事 | 高知市介良丙 | 随意契約 | 機械器具設置工事 | ５月 |  | 第１四半期 | 点検整備工事
227 | 高知市 | 東部環境センター | 東部環境センターし尿処理設備定期点検整備工事 | 高知市介良丙 | 随意契約 | 機械器具設置工事 | ８月 |  | 第１四半期 | 点検整備工事
228 | 高知市 | 下水道施設管理課 | 種崎排水機場Φ500水中ポンプ更新工事 | 高知市種崎148-10北 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 機械器具設置工事 | ８月 |  | 第１四半期 | 水中ポンプの更新
229 | 高知市 | 下水道施設管理課 | 横浜東排水機場Φ600水中ポンプ更新工事 | 高知市横浜214北 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 機械器具設置工事 | ８月 |  | 第１四半期 | 水中ポンプの更新
230 | 高知市 | みどり課 | 一宮鍋島児童遊園施設改築工事 | 高知市一宮西町三丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 造園工事 | ３月 |  | 第１四半期 | 遊具改築 N=1基
231 | 高知市 | 道路維持課 | 春野町603号線転落防止柵設置工事 | 高知市春野町西分 | 入札後資格審査型一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | ３月 |  | 第１四半期 | 転落防止柵L=120m
232 | 高知市 | 道路維持課 | 初月１号線交通安全施設設置工事 | 高知市万々 | 入札後資格審査型一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 5 |  | 第１四半期 | 転落防止柵設置L=50m
233 | 高知市 | 道路整備課 | 月の瀬橋耐震補強工事 | 高知市上町二丁目外 | 入札後資格審査型一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | ７月 |  | 第１四半期 | 耐震補強工1式
234 | 高知市 | 道路整備課 | 薊野大橋耐震補強工事 | 高知市薊野西町二丁目外 | 一般競争入札（簡易型） | とび・土工・コンクリート工事 | ８月 |  | 第１四半期 | 耐震補強工1式
235 | 高知市 | 公共建築課 | 長浜公園管理棟解体工事 | 高知市長浜 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 解体工事 | ３月 |  | 第１四半期 | 木造 平家建て 延べ面積51ｍ2 解体
236 | 高知市 | 公共建築課 | 春野関脇市営住宅13号棟解体工事 | 高知市春野町弘岡下 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 解体工事 | ３月 |  | 第１四半期 | 鉄筋コンクリート造 ２階建て 延べ面積120ｍ2ほか
237 | 高知市 | 公共建築課 | 東石立町市営住宅３期解体工事 | 高知市東石立町 | 一般競争入札（簡易型） | 解体工事 | ５月 |  | 第１四半期 | 鉄骨造 ２階建て×６棟 合計1，700ｍ2程度 鉄筋コンクリート造 ４階建て×３棟 合計2，600ｍ2程度 その他×２棟 合計70ｍ2 外構
238 | 高知市 | 河川水路課 | （仮）鏡小浜地区こどもの広場整備工事 | 高知市鏡小浜 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | 4 |  | 第１四半期 | 舗装工 A=660m2
239 | 高知市 | 道路維持課 | 朝倉201号線舗装工事 | 高知市朝倉横町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | ３月 |  | 第１四半期 | 舗装工Ａ＝100m2
240 | 高知市 | 道路維持課 | 朝倉802号線外舗装工事 | 高知市朝倉丙 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 舗装工Ａ＝700m2
241 | 高知市 | 道路維持課 | 旭街４号線舗装工事 | 高知市縄手町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | ３月 |  | 第１四半期 | 舗装工A=800m2
242 | 高知市 | 道路維持課 | 浦戸２号線外舗装工事 | 高知市浦戸 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 舗装工 A=400ｍ2
243 | 高知市 | 道路維持課 | 江ノ口233号線舗装工事 | 高知市愛宕町一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | 3 |  | 第１四半期 | 舗装工A=300m2 L型側溝改良L=30m
244 | 高知市 | 道路維持課 | 鴨田３号線舗装工事 | 高知市神田 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 舗装工Ａ＝500m2
245 | 高知市 | 道路維持課 | 鴨田113号線舗装工事 | 高知市竹島町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | ３月 |  | 第１四半期 | 舗装工Ａ＝400m2
246 | 高知市 | 道路維持課 | 高知街２号線舗装工事 | 高知市本町五丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | 2 |  | 第１四半期 | 舗装工A=15m2 視覚障害者誘導標示設置L=10m
247 | 高知市 | 道路維持課 | 高知街２号線舗装工事(その２) | 高知市帯屋町二丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | ２月 |  | 第１四半期 | 舗装工A=70m2 下水取付N=1箇所 視覚障害者誘導標示設置L=30m
248 | 高知市 | 道路維持課 | 下知17号線外舗装工事 | 高知市南宝永町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | 3 |  | 第１四半期 | 舗装工A=300m2
249 | 高知市 | 道路維持課 | 下知120号線舗装工事 | 高知市北金田 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | 3 |  | 第１四半期 | 舗装工A=400m2
250 | 高知市 | 道路維持課 | 土佐山136号外線舗装工事（土佐山137号線） | 高知市土佐山高川 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | ３月 |  | 第１四半期 | 舗装工A=540m2
251 | 高知市 | 道路維持課 | 土佐山146号線舗装工事 | 高知市土佐山桑尾 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | 2 |  | 第１四半期 | 舗装工A=200m2
252 | 高知市 | 道路維持課 | 土佐山176号線舗装工事 | 高知市土佐山弘瀬 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | 4 |  | 第１四半期 | 舗装工A=1000m2
253 | 高知市 | 道路維持課 | 高須40号線舗装工事 | 高知市高須新町三丁目外 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | 3 |  | 第１四半期 | 舗装工A=600m2
254 | 高知市 | 道路維持課 | 布師田10号線舗装工事 | 高知市布師田 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | 3 |  | 第１四半期 | 舗装工A=500m2
255 | 高知市 | 道路維持課 | 秦12号線舗装工事 | 高知市七ツ淵 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | 3 |  | 第１四半期 | 舗装工A=400m2
256 | 高知市 | 道路維持課 | 春野町14号線舗装工事 | 高知市春野町弘岡上 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 舗装工A=500m2
257 | 高知市 | 道路維持課 | 春野町475号線舗装工事 | 高知市春野町秋山 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 舗装工A=500m2
258 | 高知市 | 道路維持課 | 春野町878号線舗装工事 | 高知市春野町東諸木 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 舗装工A=500m2
259 | 高知市 | 道路維持課 | 春野町1009号線舗装工事 | 高知市春野町仁ノ | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | ３月 |  | 第１四半期 | 舗装工A=300m2
260 | 高知市 | 道路維持課 | 初月91号線舗装工事 | 高知市一ツ橋町二丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | 3 |  | 第１四半期 | 舗装工A=300m2
261 | 高知市 | 道路維持課 | 南街49号線舗装工事 | 高知市九反田 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | ３月 |  | 第１四半期 | 舗装工A=150m2 L型側溝改良両側L=60m
262 | 高知市 | 道路維持課 | 高知市東消防署三里出張所新築に伴う舗装工事 | 高知市池 | 入札後資格審査型一般競争入札 | ほ装工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 道路改良L=12m
263 | 高知市 | 道路維持課 | 下知２号線外区画線設置工事 | 高知市知寄町2丁目外 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 塗装工事 | 5 |  | 第１四半期 | 区画線設置L=1780m
264 | 高知市 | 公共建築課 | 潮江小学校屋内運動場外壁改修工事 | 高知市百石町二丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 塗装工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 外壁改修
265 | 高知市 | 公共建築課 | 鏡中学校屋内運動場外壁改修工事 | 高知市鏡今井 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 塗装工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 外壁改修
266 | 高知市 | 公共建築課 | 旧土佐山中学校屋内運動場外壁改修工事 | 高知市土佐山弘瀬 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 塗装工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 外壁改修
267 | 高知市 | 公共建築課 | 大津小学校南東舎外壁改修工事 | 高知市大津乙 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 塗装工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 外壁改修
268 | 高知市 | 公共建築課 | 高須小学校南舎外壁改修工事 | 高知市高須一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 塗装工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 外壁改修
269 | 高知市 | 公共建築課 | 潮江南小学校南舎・屋内運動場外壁改修工事 | 高知市高見町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 塗装工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 外壁改修
270 | 高知市 | 公共建築課 | 一ツ橋小学校北舎外壁改修工事 | 高知市吉田町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 塗装工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 外壁改修
271 | 高知市 | 公共建築課 | はりまや橋小学校校舎外壁改修工事 | 高知市はりまや町二丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 塗装工事 | ４月 |  | 第１四半期 | 外壁改修
272 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 瀬戸水再生センター水処理棟及び機械棟耐震改修工事（Ｒ７－１） | 高知市瀬戸一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | 9月 |  | 第１四半期 | 耐震・耐津波改修工事
273 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 初月分区汚水管渠築造工事(R7-1) | 高知市福井町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 8月 |  | 第１四半期 | 開削φ150 L=655m
274 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 初月分区汚水管渠築造工事(R7-2) | 高知市福井町 | 一般競争入札（簡易型） | 土木一式工事 | 8月 |  | 第１四半期 | 推進φ250 L=9m 開削φ150 L=606m
275 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 初月3号汚水幹線外管渠築造工事(R7-1) | 高知市福井町・福井扇町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 7月 |  | 第１四半期 | 推進φ250 L=14m 開削φ150 L=489m
276 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 旭街北分区汚水管渠築造工事(R7-1) | 高知市西塚ノ原・口細山 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 5月 |  | 第１四半期 | 開削φ150 L=366m
277 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 旭街北分区汚水管渠築造工事(R7-3) | 高知市横内・口細山 | 一般競争入札（簡易型） | 土木一式工事 | 8月 |  | 第１四半期 | 開削φ150 L=669m
278 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 中部汚水幹線管渠築造工事(R7-1) | 高知市中須賀町・北端町 | 一般競争入札（簡易型） | 土木一式工事 | 6月 |  | 第１四半期 | 推進φ400 L=93m
279 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 第四小学校マンホールトイレ設置工事(R7-1) | 高知市上町二丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 5月 |  | 第１四半期 | 鋼製貯留槽 N=1基 開削φ150 L=42m
280 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 一ツ橋小学校マンホールトイレ設置工事(R7-1) | 高知市吉田町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 5月 |  | 第１四半期 | 鋼製貯留槽 N=1基 開削φ150 L=60m
281 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 旭上街分区汚水管渠実施設計委託業務(R7-1)に伴う試掘工事 | 高知市旭上町 | 通常型指名競争入札 | 土木一式工事 | 3月 |  | 第１四半期 | 試掘N=9箇所
282 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 朝倉分区管渠実施設計委託業務（Ｒ７－２）に伴う試掘工事 | 高知市朝倉西町二丁目外 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 6月 |  | 第１四半期 | N=20箇所
283 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 潮江南分区汚水管渠築造工事（Ｒ７－１） | 高知市北竹島町 | 通常型指名競争入札 | 土木一式工事 | 3月 |  | 第１四半期 | 開削φ150 L=40m
284 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ７－１） | 高知市朝倉己 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 8月 |  | 第１四半期 | 開削φ150 L=970m
285 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 朝倉分区管渠実施設計委託業務（Ｒ７－３） | 高知市曙町二丁目・朝倉本町二丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 7月 |  | 第１四半期 | 開削φ150 L=430m
286 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ７－３） | 高知市朝倉己 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 7月 |  | 第１四半期 | 開削φ150 L=455m
287 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 第六小学校マンホールトイレ設置工事（Ｒ７－１） | 高知市升形 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 6月 |  | 第１四半期 | 45m3級 N=1基
288 | 高知市上下水道局 | 下水道施設管理課 | 下知水再生センター７系水処理機械設備工事（Ｒ７－１） | 高知市小倉町 | 一般競争入札（簡易型） | 機械器具設置工事 | 9月 |  | 第１四半期 | ７系予備機設置
289 | 高知市上下水道局 | 下水道施設管理課 | 下知水再生センター西脱臭次亜タンク設置工事（Ｒ７－１） | 高知市小倉町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 6月 |  | 第１四半期 | 次亜タンクの設置
290 | 高知市上下水道局 | 下水道施設管理課 | 瀬戸水再生センター機械棟No.1汚水ポンプ更新工事（Ｒ７－１） | 高知市瀬戸一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 10月 |  | 第１四半期 | No.1汚水ポンプ更新
291 | 高知市上下水道局 | 下水道施設管理課 | 海老ノ丸ポンプ場合流雨水No.１ポンプ更新工事（Ｒ７－１） | 高知市海老ノ丸 | 一般競争入札（簡易型） | 機械器具設置工事 | 26月 |  | 第１四半期 | ポンプ（φ1，800×１)，2300PSディーゼルエンジン，減速機の更新
292 | 高知市上下水道局 | 下水道施設管理課 | 小石木ポンプ場沈砂池設備更新工事（Ｒ７－１） | 高知市大原町 | 一般競争入札（簡易型） | 機械器具設置工事 | 5月 |  | 第１四半期 | No.１除塵機，ベルトコンベア
293 | 高知市上下水道局 | 下水道施設管理課 | 下知ポンプ場放流ゲート設備工事（Ｒ７－１） | 高知市青柳町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 8月 |  | 第１四半期 | 放流ゲート
294 | 高知市上下水道局 | 下水道施設管理課 | 薊野ポンプ場No.2ガスタービンエンジン長寿命化工事 | 高知市薊野西町二丁目 | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 4月 |  | 第１四半期 | 353kWガスタービンエンジン部品取替
295 | 高知市上下水道局 | 下水道施設管理課 | 潮江南ポンプ場自家発電設備長寿命化工事 | 高知市六泉寺町 | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 5月 |  | 第１四半期 | 自家発ガスタービンエンジン部品取替
296 | 高知市上下水道局 | 下水道施設管理課 | 潮江ポンプ場外ディーゼルエンジン点検整備工事 | 高知市南新田町 | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 5月 |  | 第１四半期 | DEオイル交換3か所 潮江3台 潮江南2台 秦3台
297 | 高知市上下水道局 | 下水道施設管理課 | 潮江水再生センター場内雨水ポンプ場No.2エンジン過給機改修工事 | 高知市南新田町 | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 5月 |  | 第１四半期 | 消耗部品の取替を行う
298 | 高知市上下水道局 | 下水道施設管理課 | クリーンセンター西畑ポンプ更新工事 | 高知市春野町西畑 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 7月 |  | 第１四半期 | 水中ポンプの更新
299 | 高知市上下水道局 | 下水道施設管理課 | クリーンセンター諸木ポンプ外更新工事 | 高知市春野町諸木 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 7月 |  | 第１四半期 | 水中ポンプの更新
300 | 高知市上下水道局 | 浄水課 | 針木浄水場ろ過池表洗管外整備工事 | 高知市針木北一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 6月 |  | 第１四半期 | ろ過池表洗管整備外×１式
301 | 高知市上下水道局 | 浄水課 | 海老川高地区加圧配水施設圧力タンク更新工事 | 高知市朝倉己 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 5月 |  | 第１四半期 | 加圧配水施設圧力タンク更新×１式
302 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 旭浄水場排水処理棟築造に伴う建築工事 | 高知市旭天神町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 建築一式工事 | 9月 |  | 第１四半期 | 建築工事 一式
303 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 新本町一丁目配水管切回し工事 | 高知市新本町一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 3月 |  | 第１四半期 | φ200 L=40m
304 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 北端町配水管切回し工事 | 高知市北端町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 2月 |  | 第１四半期 | φ75 L=20m
305 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 福井町配水管仮設工事 | 高知市福井町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 2月 |  | 第１四半期 | φ50 L=40m
306 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 上町一丁目・二丁目配水本管布設替に伴う付帯工事 | 高知市上町一丁目・二丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 4月 |  | 第１四半期 | φ400・φ200 L=20m
307 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 薊野北町三丁目配水管移設工事 | 高知市薊野北町三丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 4月 |  | 第１四半期 | φ150 L=40m 給水管切替 N=1件
308 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 高須大島配水管移設工事 | 高知市高須大島 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 3月 |  | 第１四半期 | φ75 L=55m 給水管切替 N=4件
309 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 春野町東諸木配水管撤去工事 | 高知市春野町東諸木 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 3月 |  | 第１四半期 | 撤去工φ100 L=30m
310 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 横内配水管移設工事 | 高知市横内 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 4月 |  | 第１四半期 | φ75 L=120m 給水管切替 N=27件
311 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 元町外配水管移設工事 | 高知市元町 外 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 4月 |  | 第１四半期 | φ200・φ150・φ100・φ75 L=290m 給水管切替 N=57件
312 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 帯屋町一丁目配水管布設工事 | 高知市帯屋町一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 4月 |  | 第１四半期 | φ50 L=100m
313 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 朝倉甲配水管布設工事 | 高知市朝倉甲 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 3月 |  | 第１四半期 | φ75 L=90m
314 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 春野町西分配水管布設工事 | 高知市春野町西分 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 6月 |  | 第１四半期 | φ100 L=340m 給水管切替 N=4件
315 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 東石立町配水管布設替工事 | 高知市東石立町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 5月 |  | 第１四半期 | φ75 L=200m 給水管切替 N=34件
316 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 浦戸配水管布設替工事 | 高知市浦戸 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 6月 |  | 第１四半期 | φ150 L=270m 給水管切替 N=50件
317 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 六泉寺町・深谷町配水管布設替工事 | 高知市六泉寺町・深谷町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 6月 |  | 第１四半期 | φ200・φ150 L=320m 給水管切替 N=13件
318 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 江陽町配水管布設替工事 | 高知市江陽町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 6月 |  | 第１四半期 | φ100・φ75 L=420m 給水管切替 N=12件
319 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 高須本町配水管布設替工事 | 高知市高須本町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 4月 |  | 第１四半期 | φ100 L=150m 給水管切替 N=18件
320 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 鷹匠町二丁目～はりまや町三丁目配水本管布設替に伴う付帯工事 | 高知市鷹匠町二丁目～はりまや町三丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 5月 |  | 第１四半期 | 中詰充填工φ450 L=2460m
321 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 小石木町送水管布設替工事 | 高知市小石木町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 4月 |  | 第１四半期 | φ200 L=160m
322 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 横浜・孕東町送水管布設替工事 | 高知市横浜・孕東町 | 一般競争入札（簡易型） | 水道施設工事 | 9月 |  | 第１四半期 | φ400 L=430m
323 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 越前町一丁目・上町二丁目配水本管布設替工事 | 高知市越前町一丁目・上町二丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 7月 |  | 第１四半期 | φ400・φ150 L=300m
324 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 一宮中町一丁目・二丁目配水本管布設替工事 | 高知市一宮中町一丁目・二丁目 | 一般競争入札（簡易型） | 水道施設工事 | 9月 |  | 第１四半期 | φ400 L=210m
325 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 小倉町～知寄町三丁目配水本管布設替工事 | 高知市小倉町～知寄町三丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 7月 |  | 第１四半期 | φ400 L=60m
326 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 横浜東町送水管布設替工事 | 高知市横浜東町 | 一般競争入札（簡易型） | 水道施設工事 | 8月 |  | 第１四半期 | φ400 L=400m
327 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 仁井田減圧所場内配管撤去工事 | 高知市仁井田 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 水道施設工事 | 4月 |  | 第１四半期 | 廃止管撤去工 L=150m
328 | 高知市上下水道局 | 下水道施設管理課 | 瀬戸水再生センター水処理施設電気設備工事（Ｒ７－１） | 高知市瀬戸一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 電気工事 | 18月 |  | 第１四半期 | 4池目増設（反応槽，終沈）
329 | 高知市上下水道局 | 下水道施設管理課 | 長浜雨水ポンプ場監視制御設備更新工事（Ｒ７－１） | 高知市長浜 | 随意契約 | 電気工事 | 12月 |  | 第１四半期 | シーケンスコントローラ
330 | 高知市上下水道局 | 浄水課 | 旭浄水場受変電設備遮断器点検整備工事 | 高知市旭天神町 | 随意契約 | 電気工事 | 8月 |  | 第１四半期 | 高圧遮断器点検整備×１式
331 | 高知市上下水道局 | 浄水課 | 旭浄水場中央監視設備整備工事（その３） | 高知市旭天神町 | 随意契約 | 電気工事 | 10月 |  | 第１四半期 | 中央監視設備整備×１式
332 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 五台山小学校マンホールトイレ設置工事（R7-1） | 高知市五台山 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 5月 |  | 第１四半期 | 貯留槽36m3，開削φ150L＝50m
333 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 瀬戸第二分区汚水管渠築造工事（R7-1） | 高知市瀬戸南町一丁目 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 4月 |  | 第１四半期 | 開削φ150 L＝35m
334 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 下知潮江1号汚水幹線管渠実施設計委託業務（R7-1）に伴う試掘工事 | 高知市丸ノ内一丁目～大原町 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 4月 |  | 第１四半期 | 試掘N＝10箇所
335 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 下知汚水圧送幹線管渠改築工事（R7-1） | 高知市知寄町三丁目～小倉町 | 一般競争入札（簡易型） | 土木一式工事 | 9月 |  | 第１四半期 | 開削φ400（圧送管） L＝1040m
336 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 大津介良高須処理分区汚水管渠築造工事（R7-1） | 高知市介良乙 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 5月 |  | 第１四半期 | 開削φ150 L＝125m
337 | 高知市上下水道局 | 下水道整備課 | 大津第三処理分区汚水管渠築造工事（R7-1） | 高知市大津甲 | 入札後資格審査型一般競争入札 | 土木一式工事 | 4月 |  | 第１四半期 | 開削φ150 L＝35m
338 | 高知市上下水道局 | 水道整備課 | 旭浄水場排水処理棟築造に伴う土木工事 | 高知市旭天神町 | 一般競争入札（簡易型） | 土木一式工事 | 18月 |  | 第１四半期 | 土木工事 一式
339 | 室戸市 | 防災対策課 | 脇地津波避難タワー修繕（防錆）工事 | 室戸市元地区 脇地 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約3ヶ月 |  | 6月 | 足場工A＝494㎡ 塗装工A＝115㎡
340 | 室戸市 | 防災対策課 | 黒耳西津波避難路整備工事 | 室戸市吉良川町 | 制限付き一般競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 6月 | 延長Ⅼ＝56ｍ ブロック積 Ａ＝１３９㎡ 舗装工Ａ＝９４㎡
341 | 室戸市 | 防災対策課 | ソーラー式誘導灯整備工事 | 室戸市内 | 制限付き一般競争入札 | 電気工事 | 約4ヶ月 |  | 11月 | ソーラー式誘導灯 ２０基
342 | 室戸市 | 水道局 | 令和６年度繰越明許 市道農協線布設替工事 | 室戸市室津 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約5ヶ月 |  | 4月 | 配水管布設替 HPPE Φ150 L=358.2m
343 | 室戸市 | 消防本部 | （仮称）令和7年度 耐震性貯水槽新設工事（羽根） | 室戸市羽根町 | 指名競争入札 | とび、土工・ コンクリート工事 | 約6ヶ月 |  | 5月 | 羽根地区に耐震性貯水槽（防火水槽）の設置工事を実施 | 補助金対象事業のため、補助金決定がなされない場合事業は施工しない。
344 | 室戸市 | 消防本部 | （仮称）令和7年度 耐震性貯水槽新設工事（佐喜浜） | 室戸市佐喜浜町 | 指名競争入札 | とび、土工・ コンクリート工事 | 約6ヶ月 |  | 5月 | 佐喜浜地区に耐震性貯水槽（防火水槽）の設置工事を実施 | 補助金対象事業のため、補助金決定がなされない場合事業は施工しない。
345 | 室戸市 | 産業振興課 | 令和７年度羽根共同荷捌所改修工事 | 室戸市羽根町 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約6ヶ月 |  | 1月 | 鉄筋コンクリート造2階建て A=568.57㎡
346 | 室戸市 | 産業振興課 | 令和７年度羽根大型作業場解体工事 | 室戸市羽根町 | 指名競争入札 | 解体工事 | 約3ヶ月 |  | 10月 | 鉄骨造平屋建て A=311㎡
347 | 室戸市 | 産業振興課 | 令和７年度シェアオフィス整備工事 | 室戸市室戸岬町 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約12ヶ月 |  | 1月 | 鉄筋コンクリート造3階建て A=1,553.54㎡
348 | 室戸市 | 産業振興課 | 令和７年度室戸海洋深層水アクア・ファーム空調設備改修工事 | 室戸市室戸岬町 | 指名競争入札 | 管工事 | 約6ヶ月 |  | 10月 | アクア・ファーム空調設備改修工事
349 | 室戸市 | 財産管理課 | 令和7年度 社総金第1号 市営第2田の中団地改修工事 | 室戸市羽根町 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約4ヶ月 |  | 5月 | RC造3階建、1棟、790.32㎡
350 | 室戸市 | 財産管理課 | 令和7年度 防安第1号 市営上段団地（第一期）建替事業 | 室戸市羽根町 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約8ヶ月 |  | 6月 | 木造平屋建て
351 | 室戸市 | 財産管理課 | 令和7年度 市営第三柳の内団地内部改修工事 | 室戸市室津 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約3ヶ月 |  | 9月 | RC造2階建て、2戸、戸当り面積63.41㎡
352 | 室戸市 | 建設土木課 | 令和７年度 市単 上の内地区水路改修工事 | 室戸市室戸 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 9月 | U型側溝 L=16.0m
353 | 室戸市 | 建設土木課 | 令和７年度 市単 林道小川線改修工事 | 室戸市吉良川町 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 5月 | 法面保護 L=20.0m
354 | 室戸市 | 建設土木課 | 令和７年度 舗装 第1号 林道羽根線 舗装工事 | 室戸市羽根町 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 6月 | 舗装 L=340m
355 | 室戸市 | 建設土木課 | 令和７年度 舗装 第2号 林道東又佐喜浜線 舗装工事 | 室戸市佐喜浜町 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 6月 | 舗装 L=250m
356 | 室戸市 | 建設土木課 | 令和7年度 漁保全 傍士漁港水産基盤ストックマネジメント工事 | 室戸市吉良川町 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 7月 | 根継工 L=16.0m | 総合評価方式
357 | 室戸市 | 建設土木課 | 令和7年度 防安金 市道吉良川小学校線 道路新設工事 | 室戸市吉良川町 | 制限付き一般競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 5月～7月 | 排水構造物工 L=50m 重力式擁壁 V=120m3 アスファルト舗装工 A=350m2
358 | 室戸市 | 建設土木課 | 令和7年度 防安金 市道八王子西線 道路改良工事 | 室戸市浮津 | 制限付き一般競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 5月～7月 | 排水構造物工 L=260m アスファルト舗装工 A=370m2
359 | 室戸市 | 建設土木課 | 令和7年度 防安金 市道北生線道路改良工事 | 室戸市羽根町 | 制限付き一般競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 5月～7月 | 張出歩道工 L=50m
360 | 室戸市 | 建設土木課 | 令和7年度 防安金 市道室戸農協線道路改良工事 | 室戸市室津 | 制限付き一般競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 5月～7月 | 排水構造物工 L=200m アスファルト舗装工 A=150m2
361 | 室戸市 | 建設土木課 | 令和7年度 道路メンテ 命ノ谷橋橋梁修繕工事 | 室戸市羽根町 | 制限付き一般競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 8月～10月 | 伸縮装置取替 防護柵取替
362 | 室戸市 | 建設土木課 | 令和7年度 道路メンテ 愛宕橋橋梁修繕工事 | 室戸市浮津 | 制限付き一般競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 8月～9月 | ひびわれ補修工 断面修復工 塗替塗装工 | 渇水期施工
363 | 室戸市 | 建設土木課 | 令和7年度 道路メンテ 東ノ川橋下部工工事 | 室戸市吉良川町 | 制限付き一般競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 8月～9月 | 橋台工 | 渇水期施工
364 | 室戸市 | 建設土木課 | 令和7年度 道路メンテ 佐喜浜橋撤去工事 | 室戸市佐喜浜町 | 制限付き一般競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 8月～9月 | 旧橋撤去 | 渇水期施工
365 | 室戸市 | 観光ジオパーク推進課 | 室戸海の学校海水取水施設整備工事 | 室戸市室戸岬町 | 一般競争入札 | 管工事 | 約10ヶ月 |  | ６月 | むろと海の学校に海水を送水するパイプライン等を整備する
366 | 室戸市 | 観光ジオパーク推進課 | 室戸岬観光拠点施設整備工事 | 室戸市室戸岬町 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約13ヶ月 |  | ７月 | 旧飛巌荘を解体し、拠点施設を新たに整備する | 総合評価方式
367 | 室戸市 | 学校教育課 | 統合中学校用地作業道路設置工事費 | 室戸市領家 | 制限付き一般競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 5月 | 作業道路設置 L＝120ｍ
368 | 安芸市 | 学校教育課 | 安芸市立学校給食センター洗浄室改修工事 | 川北甲 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 1 |  | 1 | 建築改修工事一式
369 | 安芸市 | 危機管理課 | 安芸市防災行政無線（同報系）子局等更新工事 | 安芸市 | 随意契約 | 電気通信工事 | 20 |  | 1 | 防災行政無線子局更新
370 | 安芸市 | 建設課 | 市道稗尻線道路整備工事 | 穴内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 6 |  | 1 | 側溝工、舗装
371 | 安芸市 | 建設課 | 市道前島1号線道路整備工事 | 川北 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 6 |  | 1 | 側溝工、舗装
372 | 安芸市 | 建設課 | 市道土僧線道路整備工事 | 僧津 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 6 |  | 1 | 側溝工、舗装
373 | 安芸市 | 建設課 | 市道中川線道路整備工事 | 畑山 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 6 |  | 1 | 側溝工、舗装
374 | 安芸市 | 建設課 | 市道税務署西線道路舗装工事 | 矢ノ丸 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 5 |  | 1 | 舗装
375 | 安芸市 | 建設課 | 市道森林組合西線道路舗装工事 | 矢ノ丸 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 5 |  | 1 | 舗装
376 | 安芸市 | 財産管理課 | 西八幡公園遊具解体工事 | 桜ヶ丘町 | 指名競争入札 | 解体工事 | 3 |  | 1 | 解体工事
377 | 安芸市 | 生涯学習課 | 安芸第一小学校図工室改修工事 | 久世町 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 3ケ月 |  | 1 | 床張替、水道設備
378 | 安芸市 | 生涯学習課 | 安芸第一小学校空調設備整備工事 | 久世町 | 指名競争入札 | 電気工事 | 3ケ月 |  | 1 | 空調機2機
379 | 安芸市 | 生涯学習課 | 安芸市営球場ライト側進入路擁壁工事 | 桜ヶ丘町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 1 | ブロック積擁壁L=32m、排水工L=15m、階段工、舗装A=139㎡
380 | 安芸市 | 商工観光水産課 | 漁侵第2号穴内漁港海岸浸食対策工事 | 穴内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 10 |  | 1 | 離岸堤L=70ｍ 消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 N=50個
381 | 安芸市 | 商工観光水産課 | 漁侵第1号穴内漁港海岸浸食対策工事 | 川北 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 7 |  | 1 | 消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 N=120個
382 | 安芸市 | 商工観光水産課 | 総合運動場タイガース等壁画更新工事 | 西浜 | 随意契約 | 塗装工事 | 3 |  | 1 | 壁画モニュメント更新
383 | 安芸市 | 商工観光水産課 | 安芸漁港東ドック場船揚レール取替工事 | 西浜 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 1 | レール取替 L=100ｍ
384 | 安芸市 | 消防本部 | 高機能消防指令システム更新工事 | 西浜 | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 10 |  | 1 | 指令システム更新工事
385 | 安芸市 | 農林課 | 赤野東地区赤野東道路整備工事 | 赤野甲 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 1 | 道路整備L=42ｍ
386 | 安芸市 | 農林課 | 川北地区仮設給水管撤去工事 | 川北甲 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 3 |  | 1 | 仮設給水管撤去L=1,000ｍ
387 | 安芸市 | 農林課 | 赤野2期揚水機場整備工事 | 芸西村 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 10 |  | 1 | 電気設備更新・機械付帯設備更新・建屋補修１式
388 | 安芸市 | 危機管理課 | 安芸中学校防災備蓄倉庫設置工事 | 僧津 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 4 |  | 2 | 防災備蓄倉庫設置
389 | 安芸市 | 建設課 | 市道山田線道路整備工事 | 赤野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 2 | 路側工、舗装
390 | 安芸市 | 建設課 | ナメラ谷川整備工事 | 穴内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 6 |  | 2 | 護岸工
391 | 安芸市 | 建設課 | 北山谷川整備工事 | 井ノ口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 6 |  | 2 | 水路工
392 | 安芸市 | 建設課 | 市道床持線道路整備工事 | 井ノ口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 6 |  | 2 | 路側工、舗装
393 | 安芸市 | 建設課 | 市道岡東前田線道路整備工事 | 井ノ口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 6 |  | 2 | 路側工、舗装
394 | 安芸市 | 建設課 | 市道七反田線道路整備工事 | 井ノ口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 6 |  | 2 | 側溝工、舗装
395 | 安芸市 | 建設課 | 上茨谷川・寺尾田谷川整備工事 | 植野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 8 |  | 2 | 水路工
396 | 安芸市 | 建設課 | 下尾川橋橋梁補修工事 | 尾川甲 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 8 |  | 2 | 橋梁修繕工
397 | 安芸市 | 建設課 | 藤邸谷川整備工事 | 川北 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 2 | 水路工
398 | 安芸市 | 建設課 | 市道八ノ谷線道路整備工事 | 川北 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 12 |  | 2 | 法枠工
399 | 安芸市 | 建設課 | 市道西の島中線道路整備工事 | 川北 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 2 | 路側工、舗装
400 | 安芸市 | 建設課 | 黒瀬橋橋梁補修工事 | 黒瀬 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 9 |  | 2 | 橋梁修繕工
401 | 安芸市 | 建設課 | 西木戸一の宮線道路整備工事 | 僧津 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 7 |  | 2 | 路側工、舗装
402 | 安芸市 | 建設課 | 市道中道線道路整備工事 | 土居 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 8 |  | 2 | 路側工、側溝工、舗装
403 | 安芸市 | 建設課 | 中之橋橋梁補修工事 | 土居 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 9 |  | 2 | 橋梁修繕工
404 | 安芸市 | 建設課 | 市道あき病院球場線道路整備工事 | 西浜 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 24 |  | 2 | 路側工
405 | 安芸市 | 建設課 | 市道ムネカネ線道路整備工事 | 東浜 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 7 |  | 2 | 路側工、舗装
406 | 安芸市 | 建設課 | 市道土居橋通り線道路整備工事 | 本町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 8か月 |  | 2 | 側溝工、舗装
407 | 安芸市 | 財産管理課 | 公営住宅空き室修繕工事№1 | 安芸市 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 3 |  | 2 | 空き室修繕1式
408 | 安芸市 | 財産管理課 | 改良住宅空き室修繕工事№1 | 安芸市 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 3 |  | 2 | 空き室修繕1式
409 | 安芸市 | 財産管理課 | 伊尾木団地解体工事 | 伊尾木 | 指名競争入札 | 解体工事 | 3 |  | 2 | 伊尾木団地13号～16号、17号～20号（2棟8戸平屋解体）
410 | 安芸市 | 財産管理課 | 西八幡公園法面対策工事 | 桜ヶ丘町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 6 |  | 2 | 法面対策工事一式
411 | 安芸市 | 財産管理課 | 染井町12番団地改修工事 | 染井町 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 3 |  | 2 | 2戸1屋根・外壁改修工事1式
412 | 安芸市 | 財産管理課 | 福井ヶ内団地改修工事№2 | 土居 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 3 |  | 2 | 2戸1屋根・外壁改修工事1式
413 | 安芸市 | 生涯学習課 | 安芸市営球場外野防護マット改修工事 | 桜ヶ丘町 | 指名競争入札 | 造園工事 | 6 |  | 2 | 防護マット撤去・設置A=353㎡、ソフトフェンス撤去・設置N=一式
414 | 安芸市 | 上下水道課 | 公共下水道地震対策工事 | 安芸市 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 2 | 浮上対策工事 1式
415 | 安芸市 | 上下水道課 | 川北自歩道整備工事に伴う配水管布設工事 | 川北甲 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 6 |  | 2 | HPPEφ100 L=600m
416 | 安芸市 | 上下水道課 | 市道西の島中線配水管布設工事 | 川北甲 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 3 |  | 2 | HPPEφ75 L=120m
417 | 安芸市 | 上下水道課 | 市道土居橋通り線配水管布設工事 | 本町１丁目 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 4 |  | 2 | HPPEφ150 L=130m
418 | 安芸市 | 商工観光水産課 | 伊尾木漁港排水路対策工事 | 下山 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 2 | ボックスカルバート設置 L=20ｍ
419 | 安芸市 | 消防本部 | 旧穴内屯所解体工事 | 穴内 | 指名競争入札 | 解体工事 | 3 |  | 2 | 旧屯所解体工事
420 | 安芸市 | 消防本部 | 旧伊尾木屯所解体工事 | 伊尾木 | 指名競争入札 | 解体工事 | 3 |  | 2 | 旧屯所解体工事
421 | 安芸市 | 消防本部 | 土居消防分団屯所建設工事 | 土居 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 7 |  | 2 | 消防分団屯所建築工事
422 | 安芸市 | 農林課 | 川北地区片町用排水路整備工事 | 川北甲 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 6 |  | 2 | 水路整備L=150ｍ
423 | 安芸市 | 農林課 | 安芸西地区黒鳥道路・排水路整備工事 | 黒鳥 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 2 | 道路整備L=37ｍ 水路整備L=90ｍ
424 | 安芸市 | 農林課 | 林道名村川線道路舗装工事 | 下山 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 3 |  | 2 | 舗装工A=970㎡
425 | 安芸市 | 農林課 | 安芸西地区西浜道路整備工事 | 西浜 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 6 |  | 2 | 道路整備 （１工区）L=82ｍ （２工区）L=72ｍ （３工区）L=110ｍ
426 | 安芸市 | 農林課 | 林道正藤線道路舗装工事 | 畑山乙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 2 | 舗装工A=2,500㎡
427 | 安芸市 | 農林課 | 安芸中地区東浜道路・排水路整備工事 | 東浜 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 2 | 道路整備L=124ｍ 水路整備L=34ｍ
428 | 安芸市 | 農林課 | 林道正藤線（竹内橋）・林道畑山仲木屋線（柏瀬橋）橋梁補修工事 | 畑山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 6 |  | 2 | 橋梁補修N=2橋
429 | 安芸市 | 農林課 | 林道畑山奥西川線道路整備工事 | 畑山甲 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 2 | 道路整備 （１工区）L=41ｍ （２工区）L=35ｍ （３工区）L=5ｍ
430 | 安芸市 | 財産管理課 | 公営住宅空き室修繕工事№2 | 安芸市 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 3 |  | 3 | 空き室修繕1式
431 | 安芸市 | 財産管理課 | 改良住宅空き室修繕工事№2 | 安芸市 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 3 |  | 3 | 空き室修繕1式
432 | 安芸市 | 生涯学習課 | 安芸市営球場駐車場整備工事 | 桜ヶ丘町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 2 |  | 3 | 駐車場舗装A=70㎡
433 | 安芸市 | 上下水道課 | 市道山田線配水管布設工事 | 赤野乙 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 2 |  | 3 | HPPEφ50 L=50
434 | 安芸市 | 上下水道課 | 市道伊尾木東久保線配水管布設工事 | 伊尾木 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 4 |  | 3 | HPPEφ75 L=160m
435 | 安芸市 | 上下水道課 | 名村川橋配水管布設工事 | 下山 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 4 |  | 3 | HPPEφ75 L=19.3m
436 | 安芸市 | 農林課 | 穴内中地区塩屋用排水路整備工事 | 穴内乙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 3 | 水路整備L=31ｍ
437 | 安芸市 | 農林課 | 穴内東地区大谷川用水導流路改修工事 | 穴内乙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 3 | 用水導流路改修N=2箇所
438 | 安芸市 | 農林課 | 下山地区用排水路整備工事 | 下山 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 3 | 漏水防止工L=50ｍ
439 | 南国市 | 建設課道路改良係 | 市道稲吉篠原線(1工区)道路築造工事 | 南国市大埇甲 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | L=120m、舗装工A=750m2、土工V=200m3
440 | 南国市 | 建設課道路改良係 | 市道稲吉篠原線(2工区)道路築造工事 | 南国市大埇甲 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | L=130m、土工V=100m3
441 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 南国市道維持・補修委託業務（北部） | 南国市北部地区 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 4月 | 市道維持補修委託業務
442 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 南国市道維持・補修委託業務（中部） | 南国市中部地区 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 4月 | 市道維持補修委託業務
443 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 南国市道維持・補修委託業務（南部） | 南国市南部地区 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 4月 | 市道維持補修委託業務
444 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道下咥内空港線側溝補修工事 | 南国市物部 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約2ヶ月 |  | 4月 | 側溝改良工事
445 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市街化区域内法定外道路 道路改良工事 | 南国市大埇甲 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 6月 | 路側工事
446 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道西舟入川線道路改良工事 | 南国市篠原 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 10月 | 路側工事
447 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道中島小蓮橋線側溝改良工事 | 南国市岡豊町中島 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 10月 | 側溝改良工事
448 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道比江山3号線道路改良工事 | 南国市比江 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 10月 | 路側・水路・舗装工事
449 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道飛石牛ツタ線路側改良工事 | 南国市里改田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 10月 | 路側工事
450 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道国分寺南線側溝補修工事 | 南国市国分 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約2ヶ月 |  | 10月 | 側溝改良工事
451 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道農校北線側溝補修工事 | 南国市東崎 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 10月 | 側溝改良工事
452 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道福船1号線道路改良工事 | 南国市福船 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 10月 | 路側工事
453 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道常通寺島吉田線路側改良工事 | 南国市岡豊町江村 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 10月 | 路側工事
454 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道金地2号線側溝補修工事 | 南国市金地 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約2ヶ月 |  | 10月 | 側溝改良工事
455 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道田村西山線側溝補修工事 | 南国市立田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約2ヶ月 |  | 10月 | 側溝改良工事
456 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道植田扇谷線舗装補修工事 | 南国市植田 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約1ヶ月 |  | 4月 | 舗装工事
457 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道包末東西線舗装補修工事 | 南国市包末 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約1ヶ月 |  | 4月 | 舗装工事
458 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道笠の川1号線舗装補修工事 | 南国市岡豊町笠ノ川 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約1ヶ月 |  | 4月 | 舗装工事
459 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 公共施設等適正管理推進事業 市道南国206号線舗装補修工事 | 南国市稲生 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約1ヶ月 |  | 4月 | 舗装工事
460 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道南国210号線舗装改良工事 | 南国市奈路 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 6月 | 舗装工事
461 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 公共施設等適正管理推進事業 市道107号線舗装工事 | 南国市東崎 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工事
462 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道南国212号法面面改良工事 | 南国市成合 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 約6ヶ月 |  | 6月 | 法面工（吹付法枠）
463 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 第１期交通安全施設整備工事 | 南国市全域 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 約6ヶ月 |  | 5月 | 交通安全施設設置工事
464 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 第２期交通安全施設整備工事 | 南国市全域 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 約6ヶ月 |  | 9月 | 交通安全施設設置工事
465 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道南国127号線緑地管理業務委託 | 南国市幸町 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約6ヶ月 |  | 7月 | 街路樹剪定
466 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道緑ヶ丘1号線他8路線緑地管理業務委託 | 南国市十市 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約6ヶ月 |  | 7月 | 街路樹剪定
467 | 南国市 | 建設課道路維持係 | 市道南国129号線他3路線緑地管理業務委託 | 南国市篠原 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約6ヶ月 |  | 7月 | 街路樹剪定
468 | 南国市 | 建設課農道水路係 | 岡豊町小篭水路改修工事 | 南国市岡豊町小篭 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 9月 | 水路改修工事
469 | 南国市 | 建設課農道水路係 | 西野々水路改修工事 | 南国市西野々 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 9月 | 水路改修工事
470 | 南国市 | 建設課農道水路係 | 岡豊町常通寺島水路改修工事 | 南国市岡豊町常通寺島 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 9月 | 水路改修工事
471 | 南国市 | 建設課農道水路係 | 植田水路改修工事 | 南国市植田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 9月 | 水路改修工事
472 | 南国市 | 建設課農道水路係 | 篠原水路改修工事 | 南国市篠原 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 9月 | 水路改修工事
473 | 南国市 | 建設課農道水路係 | 里改田水路改修工事 | 南国市里改田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 9月 | 水路改修工事
474 | 南国市 | 建設課農道水路係 | 南国西南農道法面工事 | 南国市十市 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 9月 | 法面工事
475 | 南国市 | 建設課農道水路係 | 田村農道改良工事 | 南国市田村 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 9月 | 農道改良工事
476 | 南国市 | 建設課農道水路係 | 広域農道・南国西南舗装工事 | 南国市広域農道・十市 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 9月 | 舗装工事
477 | 南国市 | 都市整備課都市計画係 | 駅前緩衝緑地公園駐車場整備工事 | 南国市駅前町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | A=85㎡
478 | 南国市 | 都市整備課都市計画係 | 狭あい道路拡幅整備等促進事業 下野田道路整備工事 | 南国市下野田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 6月 | 施工延長L=27m
479 | 南国市 | 危機管理課危機管理係 | 岩村地区防災広場敷地造成工事 | 南国市福船 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 5月 | L型擁壁工 Ｌ=166ｍ , 盛土工V=2900m3
480 | 南国市 | 危機管理課危機管理係 | マンホールトイレ設置工事 | 南国市緑ケ丘、大埇 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 6月 | 十市小学校６基、大篠小学校９基のマンホールトイレを施工、下水管へ接続
481 | 南国市 | 危機管理課危機管理係 | 岩坂タワー敷地整備工事 | 南国市浜改田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 7月 | 排水溝造物工L=34m、con舗装A=130㎡
482 | 南国市 | 危機管理課危機管理係 | 瓶岩防災備蓄倉庫設置工事 | 南国市亀岩 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 8月 | 軽量鉄骨造、平屋、200㎡未満
483 | 南国市 | 子育て支援課幼保支援係 | 狭あい道路整備等促進事業 明見字（松ヶ本・溝跨木）道路整備工事 | 南国市明見 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約16ヶ月 |  | 5月 | L=120ｍ、造成工事面積 A=3,000㎡
484 | 南国市 | 農林水産課地産地消推進係 | 道の駅南国風良里 昇降機改修工事 | 南国市左右山 | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 約6ヶ月 |  | 5月 | 既設のエレベーター乗場機器を流用し、ロープ式機械室レス・エレベーターへの改修
485 | 南国市 | 保健福祉センター健康ライフ推進係 | 南国市保健福祉センター屋根改修工事 | 南国市大埇甲 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約9ヶ月 |  | 5月 | RC造（屋根一部S造）、1584㎡
486 | 南国市 | 消防本部 | 耐震性貯水槽設置工事 （市役所駐車場） | 南国市大埇甲 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 6月 | 鋼製耐震性貯水槽埋設 100㎥
487 | 南国市 | 消防本部 | 耐震性貯水槽設置工事 （国府小学校敷地内） | 南国市国分 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 6月 | 鋼製耐震性貯水槽埋設 40㎥
488 | 南国市 | 消防本部 | 十市屯所解体工事 | 南国市十市 | 指名競争入札 | 解体工事 | 約3ヶ月 |  | 6月 | 旧屯所（木造1階建て）の解体工事
489 | 南国市 | 消防本部 | 消防日章局 防災行政無線移設工事 | 南国市十市 | 随意契約 | 電気通信工事 | 約1ヶ月 |  | 6月 | 旧屯所より新防災活動拠点敷地内への移設工事
490 | 南国市 | 生涯学習課生涯学習課仮 | 小中学校グラウンド照明LED化工事 | 南国市岡豊町笠ノ川 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | グラウンド照明ＬＥＤ化
491 | 南国市 | 生涯学習課図書館 | 南国市立図書館公衆無線LAN環境整備工事 | 南国市駅前町3丁目 | 随意契約 | 電気通信工事 | 約2ヶ月 |  | 5月 | 新図書館の利用者用公衆無線LAN及び職員用NWの整備
492 | 南国市 | 生涯学習課図書館 | 市道宝橋西線舗装工事 | 南国市駅前町3丁目 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約1ヶ月 |  | 1月 | As舗装A=450m2
493 | 南国市 | 学校教育課学校教育総務係 | 久礼田小学校プール改修工事 | 南国市久礼田 | 指名競争入札 | 防水工事 | 約2ヶ月 |  | 5月 | プールコート塗装
494 | 南国市 | 学校教育課学校教育総務係 | 香長中学校受変電設備改修工事 | 南国市大埇乙 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約9ヶ月 |  | 5月 | 受変電設備改修
495 | 南国市 | 学校教育課学校教育総務係 | 十市小学校空調機更新工事 | 南国市緑ヶ丘 | 指名競争入札 | 管工事 | 約4ヶ月 |  | 6月 | 空調機更新（２箇所）
496 | 南国市 | 学校教育課学校教育総務係 | 三和小学校空調機更新工事 | 南国市里改田 | 指名競争入札 | 管工事 | 約4ヶ月 |  | 6月 | 空調機更新（１箇所）
497 | 南国市 | 学校教育課学校教育総務係 | 長岡小学校空調機更新工事 | 南国市下末松 | 指名競争入札 | 管工事 | 約4ヶ月 |  | 6月 | 空調機更新（４箇所）
498 | 南国市 | 学校教育課学校教育総務係 | 鳶ヶ池中学校空調機更新工事 | 南国市東崎 | 指名競争入札 | 管工事 | 約4ヶ月 |  | 6月 | 図書室の空調機更新
499 | 南国市 | 学校教育課学校教育総務係 | 後免野田小学校３階トイレ洋式化改修工事 | 南国市下野田 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 7月 | 男子・女子トイレ２区画の改修
500 | 南国市 | 学校教育課学校教育総務係 | 香長中学校高架水槽更新工事 | 南国市大埇乙 | 指名競争入札 | 管工事 | 約5ヶ月 |  | 10月 | 高架水槽の更新
501 | 南国市 | 学校教育課学校教育総務係 | 国府小学校高架水槽更新工事 | 南国市国分 | 指名競争入札 | 管工事 | 約5ヶ月 |  | 10月 | 高架水槽の更新
502 | 南国市 | 学校教育課学校教育総務係 | 大篠小学校高架水槽更新工事 | 南国市大埇甲 | 指名競争入札 | 管工事 | 約5ヶ月 |  | 10月 | 高架水槽の更新
503 | 南国市 | 上下水道局上水道施設係 | 中部送水管接手補強工事 | 南国市廿枝 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | DCIP（GX）φ300 耐震補強
504 | 南国市 | 上下水道局上水道施設係 | 十市地区配水管布設替工事 | 南国市十市 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | HPPEφ100 Ｌ＝470ｍ
505 | 南国市 | 上下水道局上水道施設係 | 岡豊加圧系送水管布設工事 | 南国市岡豊町中島 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | DCIP（GX）φ200 Ｌ＝200ｍ
506 | 南国市 | 上下水道局上水道施設係 | 下末松地区配水管布設工事 | 南国市下末松 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | HPPEφ100 Ｌ＝210ｍ
507 | 南国市 | 上下水道局上水道施設係 | 立田地区配水管布設替工事 | 南国市立田 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | HPPEφ100 Ｌ＝150ｍ
508 | 南国市 | 上下水道局上水道施設係 | 南部送水管布設替工事 | 南国市里改田 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | DCIP（GX）φ200 Ｌ＝220ｍ
509 | 南国市 | 上下水道局上水道施設係 | 里改田地区配水管布設工事 | 南国市里改田 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | HPPEφ100～75 Ｌ＝200ｍ
510 | 南国市 | 上下水道局上水道施設係 | 岡豊地区配水管布設替工事 | 南国市岡豊町小蓮 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | HPPEφ75 Ｌ＝200ｍ
511 | 南国市 | 上下水道局下水道係 | 南国市公共下水道事業新川雨水枝線管渠築造・汚水管渠布設替工事 | 南国市大埇 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 6月 | 雨水管渠１式Ｌ＝40ｍ
512 | 南国市 | 上下水道局下水道係 | 南国市公共下水道事業後免町商店街汚水管渠築造工事 | 南国市後免町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 7月 | 汚水管渠1式Ｌ＝110ｍ
513 | 土佐市 | 学校教育課 | 令和6年度繰越明許 高石小学校屋内運動場照明設備改修工事 | 土佐市中島 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | LED照明交換 1式
514 | 土佐市 | 学校教育課 | 令和6年度繰越明許 高岡第二小学校屋内運動場照明設備改修工事 | 土佐市高岡町乙 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | LED照明交換 1式
515 | 土佐市 | 学校教育課 | 令和6年度繰越明許 蓮池小屋内運動場照明設備改修工事 | 土佐市蓮池 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | LED照明交換 1式
516 | 土佐市 | 学校教育課 | 令和6年度繰越明許 高岡中学校屋内運動場照明設備改修工事 | 土佐市高岡町甲 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | LED照明交換 1式
517 | 土佐市 | 学校教育課 | 令和6年度繰越明許 高岡中学校屋内運動場空調設備整備工事 | 土佐市高岡町甲 | 指名競争入札 | 管工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 空調設備工（アリーナ、武道場） 1式
518 | 土佐市 | 学校教育課 | 令和6年度繰越明許 高岡中学校屋内運動場空調設備整備に伴う断熱性確保工事 | 土佐市高岡町甲 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 屋根・ガラス等遮熱対策等 １式
519 | 土佐市 | 企画財政課 | 令和７年度 土佐市中間管理住宅（第２号）改修工事 | 土佐市高岡町乙 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 木造瓦葺2階建て 床面積：1階89.67㎡、2階81.25㎡ 耐震・断熱を含む改修工事
520 | 土佐市 | 建設課 | 令和7年度防安第5－4号土佐市橋梁（東太郎丸橋他1橋）補修工事 | 土佐市太郎丸から蓮池 | 指名競争入札 | 橋梁保全工事 | 約200日 |  | 第3四半期 | 橋梁補修工事2橋
521 | 土佐市 | 建設課 | 令和7年度防安第5－5号土佐市橋梁（山椒口橋）補修工事 | 土佐市高岡町乙 | 指名競争入札 | 道路改良工事 | 約200日 |  | 第3四半期 | 橋梁架替工事1橋
522 | 土佐市 | 建設課 | 令和7年度防安第5－6号土佐市橋梁（青木1号橋他1橋）補修工事 | 土佐市高岡町甲から高岡町乙 | 指名競争入札 | 橋梁保全工事 | 約160日 |  | 第3四半期 | 橋梁補修工事2橋
523 | 土佐市 | 建設課 | 令和7年度坂本線道路改良工事 | 土佐市用石 | 指名競争入札 | 道路改良工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 補強土壁工 1式 土工 1式 As舗装工 1式
524 | 土佐市 | 建設課 | 令和7年度積善寺光明線道路改良工事 | 土佐市積善寺 | 指名競争入札 | 道路改良工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 土工 1式 擁壁工 1式 水路工 1式 As舗装工 1式
525 | 土佐市 | 建設課 | 「がけくずれ」住家防災対策工事 | 土佐市内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリート擁壁工 1式
526 | 土佐市 | 建設課 | 「がけくずれ」住家防災対策工事 | 土佐市内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリート擁壁工 1式
527 | 土佐市 | 建設課 | 「がけくずれ」住家防災対策工事 | 土佐市内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | コンクリート擁壁工 1式
528 | 土佐市 | 建設課 | 「がけくずれ」住家防災対策工事 | 土佐市内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | コンクリート擁壁工 1式
529 | 土佐市 | 建設課 | 「がけくずれ」住家防災対策工事 | 土佐市内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | コンクリート擁壁工 1式
530 | 土佐市 | 建設課 | 令和７年度土佐市仁淀タワー塗装改修工事 | 土佐市内 | 指名競争入札 | 建築塗装工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 津波避難タワー防錆塗装工 1式
531 | 土佐市 | 建設課 | 令和7年度土佐市内通学路安全対策工事 | 土佐市用石 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第4四半期 | 排水構造物工1式 土工1式 構造物撤去工1式 舗装工1式
532 | 土佐市 | 建設課 | 令和7年度市民図書館西線道路改良工事 | 土佐市高岡町甲 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 排水構造物工1式 土工1式 構造物撤去工1式 舗装工1式
533 | 土佐市 | 建設課 | 令和7年度市道松山線道路改良工事 | 土佐市塚地 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 排水構造物工1式 土工1式 構造物撤去工1式 舗装工1式
534 | 土佐市 | 建設課 | 令和7年度市道土佐環状線道路改良工事 | 土佐市高岡町丙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 排水構造物工1式 土工1式 構造物撤去工1式 舗装工1式
535 | 土佐市 | 建設課 | 令和7年度市道大谷線排水路整備工事 | 土佐市蓮池 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 排水構造物工1式 構造物撤去工1式 舗装工1式
536 | 土佐市 | 建設課 | 令和7年度市道福浜福岡線排水路整備工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 排水構造物工1式 構造物撤去工1式 舗装工1式
537 | 土佐市 | 建設課 | 令和7年度第1号市内一円舗装工事 | 土佐市内 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工1式 区画線工1式
538 | 土佐市 | 建設課 | 令和7年度第2号市内一円舗装工事 | 土佐市内 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工1式 区画線工1式
539 | 土佐市 | 建設課 | 令和7年度第3号市内一円舗装工事 | 土佐市内 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工1式 区画線工1式
540 | 土佐市 | 建設課 | 令和7年度第4号市内一円舗装工事 | 土佐市内 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工1式 区画線工1式
541 | 土佐市 | 建設課 | 令和7年度第5号市内一円舗装工事 | 土佐市内 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 舗装工1式 区画線工1式
542 | 土佐市 | 子育て支援課 | 土佐市立統合保育園新園舎建築工事 | 土佐市高岡町甲・用石 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 約13ヶ月 |  | 第1四半期 | 敷地面積 約9,000㎡ 延床面積 約2,000㎡ 構造・階数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階建 用途 保育園
543 | 土佐市 | 生涯学習課 | 令和7年度 蓮池小学校児童クラブ新築工事 | 土佐市蓮池1327番地 | 指名競争入札 | 建築主体工事 造成工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | プレハブ平屋建 延床面積 337.5㎡ 上記建物の新築及び屋外整備工事 敷地面積 1,506.61㎡
544 | 土佐市 | 水道局業務課 | 令和６年度（繰越） 統合上水道 本村配水管耐震化工事 | 土佐市本村 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | DCIPφ200 L=750m
545 | 土佐市 | 水道局業務課 | 令和６年度（繰越） 西部上水道 西部送配排水管耐震化工事 | 土佐市高岡町丁 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | （送水管）DCIPφ250 L=302.5m （配水管）DCIPφ300 L=297.4m （排水管）DCIPφ200 L=300.5m
546 | 土佐市 | 水道局業務課 | 令和７年度 宇佐新居上水道 乳母ケ谷配水管布設替工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | DCIPφ250 L=33m、φ100 L=1.7m 仮設管φ250 L=82.4m 既設鋳鉄管撤去工φ250 L=31.4m
547 | 土佐市 | 水道局業務課 | 令和７年度 緊急時給水車用給水栓設置工事 | 土佐市塚地 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約3ヶ月 |  | 第4四半期 | 緊急時給水車用給水栓 N=1基
548 | 土佐市 | 水道局業務課 | 令和７年度 応急給水栓設置工事 | 土佐市用石、波介 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 応急給水栓 N=2基
549 | 土佐市 | 水道局業務課 | 令和７年度 統合上水道 永野中継所建屋補修工事 | 土佐市永野 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 建築工事 N=1式 電気設備工事 N=1式 機械設備工事 N=1式
550 | 土佐市 | 水道局業務課 | 令和７年度 宇佐新居上水道 福浜配水管布設替工事 | 土佐市宇佐町福島 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | HIVPφ100 L=170m 仮設管φ75 L=150m
551 | 土佐市 | 都市環境課 | 令和７年度 旭町団地給水管工事 | 土佐市宇佐町 | 指名競争入札 | 給水設備工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 団地内の給水管（鉛管）取替工事
552 | 土佐市 | 都市環境課 | 令和７年度 旭町団地外壁改修工事 | 土佐市宇佐町 | 指名競争入札 | 外壁工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 団地の外壁改修工事
553 | 土佐市 | 都市環境課 | 令和7年度 波介山展望公園トイレ解体工事 | 土佐市波介 | 指名競争入札 | トイレ解体工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 波介山展望公園内のトイレ解体工事
554 | 土佐市 | 都市環境課 | 令和７年度 ふれあい公園外灯取替工事 | 土佐市高岡町 | 指名競争入札 | 外灯取替工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | ふれあい公園内の外灯取替工事
555 | 土佐市 | 防災対策課 | 令和７年度 宇佐地区高台整備工事（第２期） | 土佐市宇佐町宇佐 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 第3四半期 | 高台整備の第２期工事
556 | 須崎市 | プロジェクト推進室 | 令和7年度旧岩井レコード店・旧錦湯空き家改修工事 | 須崎市 新町、浜町 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 旧岩井レコード店をホテル等及び旧錦湯を温浴施設として活用する改修工事
557 | 須崎市 | プロジェクト推進室 | 令和7年度旧岩井レコード店・旧錦湯空き家改修工事 | 須崎市 新町、浜町 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 旧岩井レコード店をホテル等及び旧錦湯を温浴施設として活用する改修工事
558 | 須崎市 | プロジェクト推進室 | 令和7年度旧岩井レコード店・旧錦湯空き家改修工事 | 須崎市 新町、浜町 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 旧岩井レコード店をホテル等及び旧錦湯を温浴施設として活用する改修工事
559 | 須崎市 | 学校教育課 | 令和６年度 （繰越）須崎小学校大規模改造工事 | 須崎市 東糺町 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 給食受入口整備、教室棟トイレ改修、教室棟手洗い改修、教室棟廊下床改修
560 | 須崎市 | 学校教育課 | 令和６年度 （繰越）須崎小学校大規模改造工事 | 須崎市 東糺町 | 指名競争入札 | 管工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 教室棟トイレ改修、教室棟手洗い改修
561 | 須崎市 | 学校教育課 | 令和６年度 （繰越）須崎小学校大規模改造工事 | 須崎市 東糺町 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 教室棟トイレ改修、教室棟手洗い改修
562 | 須崎市 | 学校教育課 | 令和６年度 （繰越）須崎中学校大規模改造工事 | 須崎市 下分甲 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 給食受入口整備、格技場解体、渡り廊下解体・新設、屋内運動場雨漏り改修
563 | 須崎市 | 学校教育課 | 令和６年度 （繰越）須崎中学校大規模改造工事 | 須崎市 下分甲 | 指名競争入札 | 管工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 給食受入口整備
564 | 須崎市 | 学校教育課 | 令和６年度 （繰越）須崎中学校大規模改造工事 | 須崎市 下分甲 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 給食受入口整備、渡り廊下新設
565 | 須崎市 | 学校教育課 | 多ノ郷小学校給水設備更新工事 | 須崎市 吾井郷乙 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 小学校給水設備更新
566 | 須崎市 | 学校教育課 | 須崎市給食センター水路建設工事 | 須崎市 多ノ郷甲 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 排水路整備工事
567 | 須崎市 | 学校教育課 | 多ノ郷小学校改修工事 | 須崎市 吾井郷乙 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 給食受入口整備
568 | 須崎市 | 学校教育課 | 多ノ郷小学校改修工事 | 須崎市 吾井郷乙 | 指名競争入札 | 管工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 給食受入口整備、特別教室空調設備整備
569 | 須崎市 | 学校教育課 | 多ノ郷小学校改修工事 | 須崎市 吾井郷乙 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 給食受入口整備、特別教室空調設備整備
570 | 須崎市 | 学校教育課 | 安和小学校改修工事 | 須崎市 安和 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 給食受入口整備
571 | 須崎市 | 学校教育課 | 安和小学校改修工事 | 須崎市 安和 | 指名競争入札 | 管工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 給食受入口整備、特別教室空調設備整備
572 | 須崎市 | 学校教育課 | 安和小学校改修工事 | 須崎市 安和 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 給食受入口整備、特別教室空調設備整備
573 | 須崎市 | 学校教育課 | 新荘小学校改修工事 | 須崎市 下分甲 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 給食受入口整備
574 | 須崎市 | 学校教育課 | 新荘小学校改修工事 | 須崎市 下分甲 | 指名競争入札 | 管工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 給食受入口整備、特別教室空調設備整備
575 | 須崎市 | 学校教育課 | 新荘小学校改修工事 | 須崎市 下分甲 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 給食受入口整備、特別教室空調設備整備
576 | 須崎市 | 学校教育課 | 吾桑小学校屋内運動場空調設備設置工事 | 須崎市 吾井郷乙 | 指名競争入札 | 管工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 屋内運動場空調設備整備
577 | 須崎市 | 学校教育課 | 吾桑小学校屋内運動場空調設備設置工事 | 須崎市 吾井郷乙 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 屋内運動場空調設備整備
578 | 須崎市 | 学校教育課 | 吾桑小学校家庭科室空調設備更新工事 | 須崎市 吾井郷乙 | 指名競争入札 | 管工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 特別教室空調設備整備
579 | 須崎市 | 学校教育課 | 吾桑小学校教室LED照明取替工事 | 須崎市 吾井郷乙 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 照明器具取替
580 | 須崎市 | 学校教育課 | 上分小学校遊具更新工事 | 須崎市 上分乙 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 屋外遊具更新
581 | 須崎市 | 学校教育課 | 新荘小学校遊具更新工事 | 須崎市 下分甲 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 屋外遊具更新
582 | 須崎市 | 学校教育課 | 安和小学校遊具更新工事 | 須崎市 安和 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 屋外遊具更新
583 | 須崎市 | 学校教育課 | 須崎小学校遊具更新工事 | 須崎市 東糺町 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 屋外遊具更新
584 | 須崎市 | 学校教育課 | 多ノ郷小学校遊具更新工事 | 須崎市 吾井郷乙 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 屋外遊具更新
585 | 須崎市 | 学校教育課 | 吾桑小学校遊具更新工事 | 須崎市 吾井郷乙 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 屋外遊具更新
586 | 須崎市 | 企画情報課 | 電算室エアコン設置工事 | 須崎市 山手町 | 指名競争入札 | 管工事 | 約2ヶ月 |  | 第2四半期 | 総合保健福祉センター3階電算室内へのエアコン設置工事及び間仕切り改修
587 | 須崎市 | 建設課 | 浦ノ内中平地区 がけくずれ住家等防災対策工事 | 須崎市 浦ノ内東分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | コンクリート擁壁 L=35.0m、V=201 m3 落石防護柵 L=34 m
588 | 須崎市 | 建設課 | 須崎市舗装補修工事 | 須崎市一円 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約11ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 A=10,000m2(約40路線)
589 | 須崎市 | 建設課 | 角谷久保宇津線横断暗渠改良工事 | 須崎市 安和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 現場打ち横断溝 N=2箇所、L=12.3m
590 | 須崎市 | 建設課 | 中ノ浦切畑線横断溝改良工事 | 須崎市 浦ノ内西分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | プレキャスト側溝L=33.0m、プレキャスト横断溝L=6.0m、張コンクリートL=33.0m
591 | 須崎市 | 建設課 | 小浜蟠蛇森線法面対策工事 | 須崎市 桑田山乙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 大型化ブロック積工 L=4.0m、A=13m2
592 | 須崎市 | 建設課 | 久保宇津1号線路側改良工事 | 須崎市 安和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 大型化ブロック積工 L=10.0m、A=32m2
593 | 須崎市 | 建設課 | 依包橋ほか2橋 橋梁補修工事 【PCB関係】 | 須崎市 上分乙ほか | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁補修 N=3橋
594 | 須崎市 | 建設課 | 依包樽線道路改良工事 | 須崎市 上分乙ほか | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 大型化ブロック積工 L=140.0m、A=240m2
595 | 須崎市 | 建設課 | 福良1号線ほか道路改良工事（辺地債） | 須崎市 浦ノ内福良 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 未定
596 | 須崎市 | 建設課 | 須崎総合高校線道路整備工事 | 須崎市 多ノ郷甲 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 道路新設工事L=320.0m （掘削工V=11300m3、床掘工V=6800m3、盛土工V=17000m3、補強土壁工A=1326m2)
597 | 須崎市 | 建設課 | 候申橋 橋梁補修工事 | 須崎市 吾井郷甲 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 塗替塗装工
598 | 須崎市 | 建設課 | 大浦12号線1号橋 橋梁補修工事 | 須崎市 浦ノ内西分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 塗替塗装工
599 | 須崎市 | 建設課 | 梅ノ木谷1号線1号橋 橋梁補修工事 | 須崎市 下分甲 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 塗替塗装工
600 | 須崎市 | 建設課 | 宮ノ川内12号線1号橋 橋梁補修工事 | 須崎市 多ノ郷甲 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 断面修復工
601 | 須崎市 | 建設課 | 城ヶ浦1号線1号橋 橋梁補修工事 | 須崎市 多ノ郷乙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 架け替え工
602 | 須崎市 | 建設課 | 平野桧生線1号橋 橋梁補修工事 | 須崎市 上分丙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 架け替え工
603 | 須崎市 | 建設課 | 東川内児童公園トイレ撤去・新設工事 | 須崎市 多ノ郷甲 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | トイレ一式設置
604 | 須崎市 | 元気創造課 | 道の駅屋内トイレ改修工事 | 須崎市 下分甲 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 道の駅屋内トイレ改修工事
605 | 須崎市 | 元気創造課 | 中間管理住宅改修工事 | 須崎市内 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 移住者向け中間管理住宅改修工事
606 | 須崎市 | 住宅・建築課 | 多ノ郷市営・池ノ内改良住宅電子式水道メーター取替工事 | 須崎市 多ノ郷甲、池ノ内 | 指名競争入札 | 管工事 | 約2ヶ月 |  | 第1四半期 | 法定期限による水道メーターの交換
607 | 須崎市 | 住宅・建築課 | 野見市営住宅屋上防水改修工事 | 須崎市 野見 | 指名競争入札 | 防水工事 | 約2ヶ月 |  | 第3四半期 | 経年劣化による屋根防水修繕工事
608 | 須崎市 | 住宅・建築課 | 南永田市営住宅D棟外壁改修工事 | 須崎市 泉町 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 公営住宅長寿命化のための外壁改修工事
609 | 須崎市 | 住宅・建築課 | 南永田市営住宅D棟給水設備改修工事 | 須崎市 泉町 | 指名競争入札 | 管工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 公営住宅長寿命化のためのの給水設備改修工事
610 | 須崎市 | 上下水道課 | 市道中町1号線 配水管布設替・給水管切替工事 | 須崎市 中町 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 上水道配水管布設替・給水管切替工事
611 | 須崎市 | 上下水道課 | 県道野見港線配水管布設替工事 | 須崎市 野見 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 上水道配水管布設替工事
612 | 須崎市 | 上下水道課 | 市道浜町西町3号線 配水管布設替・給水管切替工事 | 須崎市 浜町 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 上水道配水管布設替・給水管切替工事
613 | 須崎市 | 上下水道課 | 市道千々川１号線 配水管布設替・給水管切替工事 | 須崎市 吾井郷甲 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 上水道配水管布設替・給水管切替工事
614 | 須崎市 | 上下水道課 | 県道須崎停車場線 配水管布設替・給水管切替工事 | 須崎市 東糺町 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 上水道配水管布設替・給水管切替工事
615 | 須崎市 | 上下水道課 | 市道鯛ノ川1号線 配水管布設替・給水管切替工事 | 須崎市 吾井郷乙 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 上水道配水管布設替・給水管切替工事
616 | 須崎市 | 上下水道課 | 終末処理場配水管布設替工事 | 須崎市 潮田町 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 上水道配水管布設替工事
617 | 須崎市 | 上下水道課 | 須崎西部ポンプ場電気設備更新工事 | 須崎市 栄町 | 一般競争入札 | 電気工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 自家発電設備一式
618 | 須崎市 | 生涯学習課 | 土崎公民館内部既存天井撤去及び軒天井改修工事 | 須崎市 土崎町 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 公民館の天井改修工事
619 | 須崎市 | 総務課 | 交通安全施設整備工事（その１） | 須崎市全域 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | カーブミラー・ガードレール等の設置工事 | 工事場所未定
620 | 須崎市 | 総務課 | 交通安全施設整備工事（その２） | 須崎市全域 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第4四半期 | カーブミラー・ガードレール等の設置工事 | 工事場所未定
621 | 須崎市 | 総務課 | 令和７年度 須崎市役所庁舎電気設備大規模工事 | 須崎市 山手町 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 経年劣化した高圧機器類の更新
622 | 須崎市 | 総務課 | 令和７年度 須崎市総合保健福祉センター空調換気設備更新工事 | 須崎市 山手町 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 全熱交換ユニット・空調換気扇の更新
623 | 須崎市 | 農林水産課 | 令和6年度 （繰越） 横浪排水機場配管 更新工事 | 須崎市 浦ノ内東分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 配管更新 一式
624 | 須崎市 | 農林水産課 | 令和7年度 法印山トンネル照明更新工事 | 須崎市 押岡 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | トンネル照明更新 一式
625 | 須崎市 | 農林水産課 | 令和7年度 ふるさと農道大谷線舗装工事 | 須崎市 大谷 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 A＝2000m2
626 | 須崎市 | 農林水産課 | 令和7年度 中ノ浦排水機場仮設設備設置工事 | 須崎市 浦ノ内西分 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 仮設ポンプ 一式
627 | 須崎市 | 農林水産課 | 令和6年度 （繰越） 福良排水路改良工事 | 須崎市 浦ノ内福良 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 水路工 一式
628 | 須崎市 | 農林水産課 | 令和7年度 今川内排水路改良工事 | 須崎市 浦ノ内今川内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 水路工 一式
629 | 須崎市 | 農林水産課 | 令和7年度 須ノ浦排水路改良工事 | 須崎市 浦ノ内須ノ浦 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第4四半期 | 水路工 一式
630 | 須崎市 | 農林水産課 | 令和6年度 （繰越） 須崎市管理漁港沈廃船処理工事 | 須崎市一円 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 所有者不明船処分 一式
631 | 須崎市 | 農林水産課 | 令和6年度 （繰越） 新荘漁港水産基盤ストックマネジメント工事 | 須崎市 西町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 被覆防食 一式
632 | 須崎市 | 農林水産課 | 令和7年度 安和漁港海岸（その7）工事 | 須崎市 安和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 防潮堤（改良）L＝50m
633 | 須崎市 | 文化スポーツ・観光課 | 令和7年度須崎市立スケートパーク整備工事（建築主体工事） | 須崎市 神田 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 須崎市立スケートパーク整備工事における建築主体工事一式
634 | 須崎市 | 文化スポーツ・観光課 | 令和7年度須崎市立スケートパーク整備工事（機械設備工事） | 須崎市 神田 | 指名競争入札 | 管工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 須崎市立スケートパーク整備工事における機械設備工事一式
635 | 須崎市 | 文化スポーツ・観光課 | 令和7年度須崎市立スケートパーク整備工事（電気設備工事） | 須崎市 神田 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 須崎市立スケートパーク整備工事における電気設備工事一式
636 | 須崎市 | 文化スポーツ・観光課 | 令和7年度須崎市立市民体育館多ノ郷体育センター大規模改修工事（建築主体工事） | 須崎市 赤崎町 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 多ノ郷体育センター大規模改修工事における建築主体工事一式
637 | 須崎市 | 文化スポーツ・観光課 | 令和7年度須崎市立市民体育館多ノ郷体育センター大規模改修工事（機械設備工事） | 須崎市 赤崎町 | 指名競争入札 | 管工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 多ノ郷体育センター大規模改修工事における機械設備工事一式
638 | 須崎市 | 文化スポーツ・観光課 | 令和7年度須崎市立市民体育館多ノ郷体育センター大規模改修工事（電気設備工事） | 須崎市 赤崎町 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 多ノ郷体育センター大規模改修工事における電気設備工事一式
639 | 須崎市 | 文化スポーツ・観光課 | 令和7年度須崎市立スポーツセンター駐車場整備工事 | 須崎市 浦ノ内東分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 須崎市立スポーツセンター駐車場整備工事における土木工事一式
640 | 須崎市 | 文化スポーツ・観光課 | 令和7年度須崎港浮桟橋補修工事 | 須崎市 浜町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 観光漁業センター前浮桟橋補修工事における土木工事一式
641 | 須崎市 | 文化スポーツ・観光課 | 令和7年度須崎市立市民文化会館屋上防水改修工事 | 須崎市 新町 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 須崎市立市民文化会館屋上防水シートの改修工事一式
642 | 須崎市 | 文化スポーツ・観光課 | 令和6年度(繰越)須崎市立スポーツセンターメインアリーナ床下換気システム改修工事 | 須崎市 浦ノ内東分 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 須崎市立スポーツセンターメインアリーナ床下換気システムの改修工事一式
643 | 須崎市 | 文化スポーツ・観光課 | 令和6年度(繰越)須崎市立スポーツセンターメインアリーナ２Ｆ南玄関風除室雨漏り修繕工事 | 須崎市 浦ノ内東分 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 須崎市立スポーツセンターメインアリーナ2F南玄関風除室雨漏りの修繕工事一式
644 | 須崎市 | 防災課 | 原町2丁目避難道整備工事 | 須崎市 原町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 避難道の整備
645 | 宿毛市 | 土木課 | 市道宿毛団地11号線側溝改良工事 | 西町 | 指名競争 | 土木一式工事 | 150日 |  | 第1四半期 | 側溝工 L=72m
646 | 宿毛市 | 土木課 | 市道藻津2号線道路改良工事 | 藻津 | 指名競争 | 土木一式工事 | 130日 |  | 第1四半期 | 側溝嵩上げ L=120m
647 | 宿毛市 | 土木課 | 市道小筑紫大海線（浦尻橋）橋梁補修工事 | 小筑紫 | 指名競争 | 土木一式工事 | 90日 |  | 第1四半期 | 断面補修工 N=１式
648 | 宿毛市 | 土木課 | 市道久礼ノ川線（久礼乃川橋）橋梁補修工事 | 平田町 黒川 | 指名競争 | 土木一式工事 | 180日 |  | 第1四半期 | 断面補修工 N=１式、 根固め工 N=１式、 高欄補修工 L=30m、 仮設工 N=１式
649 | 宿毛市 | 土木課 | 市道田ノ浦都賀ノ川線（一の橋）橋梁補修工事 | 小筑紫町 都賀ノ川 | 指名競争 | 土木一式工事 | 180日 |  | 第1四半期 | 断面補修工 N=１式、 ひび割れ補修工 N=１式、 根固め工 N=１式、 仮設工 N=１式
650 | 宿毛市 | 土木課 | 市道宿毛都賀ノ川線（荒瀬橋）橋梁補修工事 | 坂ノ下 | 指名競争 | 土木一式工事 | 150日 |  | 第1四半期 | 断面補修工 N=１式、 橋面防水工 A=18m2、 仮設工 N=1式
651 | 宿毛市 | 土木課 | 錦地区内水対策整備工事 | 錦 | 指名競争 | 土木一式工事 | 195日 |  | 第2四半期 | 釜場設置 N=2箇所、 自由勾配側溝 L=13m、 立入防止フェンス L=105m
652 | 宿毛市 | 土木課 | 市道新田1号線外道路改良工事 | 宿毛 外 | 指名競争 | 土木一式工事 | 190日 |  | 第2四半期 | 道路土工 N=1式、舗装工 A=1750m2 排水構造物工 L=164m
653 | 宿毛市 | 土木課 | 市道天神線（観音寺橋）橋梁補修工事 | 山奈町 山田 | 指名競争 | 土木一式工事 | 180日 |  | 第3四半期 | 塗膜塗替工 A=99m2、 伸縮装置取替工 L=8m
654 | 宿毛市 | 土木課 | 市道橋上奥奈路線（橋上橋）橋梁塗膜塗替工事 | 橋上町 橋上 | 指名競争 | 土木一式工事 | 180日 |  | 第3四半期 | 塗膜塗替工 A=456m2
655 | 宿毛市 | 土木課 | 市道宿毛団地11号線外1路線側溝改良工事 | 西町 | 指名競争 | 土木一式工事 | 150日 |  | 第3四半期 | 側溝工 L=120m
656 | 宿毛市 | 土木課 | 市道宿毛坂ノ下線（宿毛橋）橋梁補修工事 | 坂ノ下 | 指名競争 | 土木一式工事 | 225日 |  | 第3四半期 | 断面補修工 N=１式、 ひび割れ補修工 N=１式、 橋面防水工 A=231m2、 仮設工 N=１式
657 | 宿毛市 | 土木課 | 令和7年度 道維 第1-1号 宿毛地区市道維持補修工事 | 宿毛 | 指名競争 | 土木一式工事 | 210日 |  | 第1四半期 | 舗装工 A=2,900m2、 側溝清掃 L=800m、 路面清掃 L=5.0km
658 | 宿毛市 | 土木課 | 令和7年度 道維 第2-1号 東部地区市道維持補修工事 | 平田町 ・ 山奈町 | 指名競争 | 土木一式工事 | 210日 |  | 第1四半期 | 舗装工 A=1,150m2、 側溝清掃 L=600m、 路面清掃 L=0.2km
659 | 宿毛市 | 土木課 | 令和7年度 道維 第3-1号 小筑紫地区市道維持補修工事 | 小筑紫町 | 指名競争 | 土木一式工事 | 210日 |  | 第1四半期 | 舗装工 A=1,150m2、 側溝清掃 L=600m、 路面清掃 L=0.2km
660 | 宿毛市 | 土木課 | 令和7年度 道維 第1-2号 市道二ノ宮河原谷線補修工事 | 二ノ宮 | 指名競争 | 舗装工事 | 110日 |  | 第1四半期 | 舗装打替工 A= 500m2、 オーバーレイ A= 1,200m2
661 | 宿毛市 | 土木課 | 令和7年度 道維 第1-3号 市道桜町藻津線舗装補修工事 | 宿毛 | 指名競争 | 舗装工事 | 110日 |  | 第1四半期 | 切削オーバーレイ A=950m2
662 | 宿毛市 | 土木課 | 令和7年度 道維 第2-2号 市道平田１号線舗装補修工事 | 平田町 戸内 | 指名競争 | 舗装工事 | 110日 |  | 第1四半期 | 切削オーバーレイ A=950m2
663 | 宿毛市 | 土木課 | 令和7年度 道維 第3-2号 市道谷尻線道路補修工事 | 沖の島町 弘瀬 | 指名競争 | 土木一式工事 | 110日 |  | 第1四半期 | コンクリート取壊・処分工 A=15ｍ3、 コンクリート工 A=15ｍ3
664 | 宿毛市 | 土木課 | 令和7年度 河整 第3-1号 普通河川小馬路川河川整備工事 | 小筑紫町 小筑紫 | 指名競争 | 土木一式工事 | 110日 |  | 第1四半期 | U型側溝1000＊700 L=15m 仮設道 L=37m
665 | 宿毛市 | 土木課 | 令和7年度 河整 第1-1号 普通河川藻津川河川整備工事 | 藻津 | 指名競争 | 土木一式工事 | 160日 |  | 第1四半期 | 河川浚渫 V=370m3
666 | 宿毛市 | 土木課 | 令和7年度 河整 第1-2号 普通河川神有川河川整備工事 | 橋上町 神有 | 指名競争 | 土木一式工事 | 140日 |  | 第1四半期 | 河川浚渫 V=260m3
667 | 宿毛市 | 土木課 | 令和7年度 林道猪谷線舗装復旧工事 | 山北 | 指名競争 | 土木一式工事 | 145日 |  | 第１四半期 | 舗装版破砕・舗装復旧 A=480m2
668 | 宿毛市 | 土木課 | 令和7年度 藻津漁港（第6物揚場）水産基盤ストックマネジメント工事 | 藻津 | 指名競争 | 土木一式工事 | 235日 |  | 第２四半期 | 物揚場補修 L=89m
669 | 宿毛市 | 都市建設課 | 令和７年度 都公 第1号 春長街区公園遊具更新工事 | 桜町 | 指名競争 | 造園工事 | 200日 |  | 第１四半期 | 遊具撤去 N=１基 遊具設置 N=１基
670 | 宿毛市 | 都市建設課 | 令和7年度 都公 第2号 三浦街区公園遊具新設工事 | 中央5丁目 | 指名競争 | 造園工事 | 200日 |  | 第2四半期 | 遊具設置 N=１式
671 | 宿毛市 | 都市建設課 | 令和７年度 建第 号 市営改良住宅手代岡第2団地建替え工事（第3工区） | 山奈町 山田 | 指名競争 | 建築一式工事 | 180日 |  | 第１四半期 | 市営改良住宅手代岡第２団地建替え工事（第3工区) 2棟4戸解体・外構工事
672 | 宿毛市 | 都市建設課 | 令和７年度 建第 号 市営住宅二ノ宮団地剥離モルタル改修工事（第2工区） | 二ノ宮 | 指名競争 | 建築一式工事 | 90日 |  | 第２四半期 | 市営住宅二ノ宮団地（北側：4棟20戸） 剥離モルタル改修工事
673 | 宿毛市 | 水道課 | 令和7年度 宿毛上水道施設 市道高砂団地4号線 配水管布設替工事 | 高砂 | 指名競争 | 水道施設工事 | 130日 |  | 第1四半期 | HPPE φ50～φ100 L=273m
674 | 宿毛市 | 水道課 | 令和7年度 宿毛上水道施設 県道宿毛津島線 配水管布設替工事 | 中角 | 指名競争 | 水道施設工事 | 190日 |  | 第1四半期 | HPPE φ75～φ150 L=826m
675 | 宿毛市 | 水道課 | 令和7年度 宿毛上水道施設 県道宿毛城辺線 配水管移転工事 | 錦 | 指名競争 | 水道施設工事 | 160日 |  | 第1四半期 | DCIP(GX) φ200～φ300 L=70m
676 | 宿毛市 | 水道課 | 令和7年度 宿毛上水道施設 県道宿毛城辺線 配水管布設替工事 | 西町 | 指名競争 | 水道施設工事 | 160日 |  | 第1四半期 | HPPE φ50～φ75 L=600m
677 | 宿毛市 | 水道課 | 令和7年度 宿毛上水道施設 宿毛上水道 低区配水池計装盤及び水位計取替工事 | 松田町 | 随意契約 | 水道施設工事 | 300日 |  | 第1四半期 | 計装盤及び流量計 1式
678 | 宿毛市 | 水道課 | 令和7年度 宿毛上水道施設 市道藻津海岸線 配水管布設替工事 | 宇須々木 | 指名競争 | 水道施設工事 | 150日 |  | 第1四半期 | HPPE φ50～φ150 L=350m
679 | 宿毛市 | 水道課 | 令和7年度 簡水委 第1号 鵜来島簡易水道 鵜来島取水地ポンプ場補強工事 | 沖の島町 鵜来島 | 指名競争 | 水道施設工事 | 130日 |  | 第2四半期 | 取水地ポンプ場補強工事 1式
680 | 宿毛市 | 水道課 | 宿毛クリーンセンター№1雑排水ポンプ機器整備工事 | 高砂 | 随意契約 | 機械設備工事 | 210日 |  | 第1四半期 | 雑排水ポンプ分解整備 1式
681 | 宿毛市 | 水道課 | 宿毛クリーンセンター無停電電源装置スイッチング電源ユニット修繕工事 | 高砂 | 随意契約 | 電気計装設備工事 | 240日 |  | 第1四半期 | 電源ユニット取替 1式
682 | 宿毛市 | 水道課 | 宿毛ポンプ場 7号機トップホール工事 | 宿毛 | 随意契約 | 機械設備工事 | 30日 |  | 第1四半期 | ポンプ分解整備 1式
683 | 宿毛市 | 水道課 | 令和７年度 大海地区漁業集落環境整備工事 | 大海 | 指名競争 | 機械設備工事 | 90日 |  | 第2四半期 | 流量調整ポンプ取替 １式
684 | 宿毛市 | 総務課 | 宿毛東団地（4工区）区画整備工事 | 平田町 東平 | 指名競争 | 土木一式工事 | 5～10月 |  | 第１四半期 | AS舗装工、自由勾配側溝、1号U型側溝、2号U型側溝、3号U型側溝、地先境界ブロック
685 | 宿毛市 | 危機管理課 | 令和7年度 避難道整備工事（田ノ浦地区） | 小筑紫町 田ノ浦 | 指名競争 | 土木一式工事 | 9月 |  | 4月 | 田ノ浦地区にある避難道の補修工事
686 | 宿毛市 | 危機管理課 | 令和7年度 避難道整備工事（大海地区） | 小筑紫町 大海 | 指名競争 | 土木一式工事 | 9月 |  | 4月 | 大海地区に避難道を新設する
687 | 宿毛市 | 危機管理課 | 令和7年度 旧松田川小学校体育館改修工事 | 和田 | 指名競争 | 建築工事一式 | 6月 |  | 5月 | 道路の舗装、建物の外装工事、扉の取替
688 | 宿毛市 | 企画課 | 定期船「おきのしま」第１種中間検査上架修理 |  | 随意契約 | 修繕工事（船舶） | 4月 |  | 4月 | 第1種中間検査に係る船体部分の上架修理を行うもの
689 | 宿毛市 | 企画課 | 定期船「おきのしま」第１種中間検査及び定期整備工事 |  | 随意契約 | 修繕工事（船舶） | 4月 |  | 4月 | 第1種中間検査に係るエンジン部分の整備を行うもの
690 | 宿毛市 | 商工観光課 | 貝礎大型共同作業場食堂・乾燥室空調機器更新工事 | 平田町戸内 | 指名競争 | 空調機器更新工事 | 90日 |  | 第1四半期 | 空調機器設置及び配管工事
691 | 宿毛市 | 学校教育課 | 片島中学校ﾌﾟｰﾙ内部改修工事 | 片島 | 指名競争 | 防水工事 | 60日 |  | 4月 | プール用防水シート貼り A=415㎡
692 | 宿毛市 | 生涯学習課 | 和田体育館ＬＥＤ化改修工事 | 和田 | 指名競争 | 建築一式工事 | 30日 |  | 第１四半期 | 和田体育館内水銀灯等のＬＥＤ化
693 | 宿毛市 | 坂本図書館 | 既設据置書架等耐震固定工事 | 中央2丁目 | 一般競争 | 建築一式工事 | 30日 |  | 第2四半期 以降 | 図書館内の書架の床固定・壁固定工事
694 | 宿毛市 | 中央公民館 | 宿毛文教センター多目的ホール舞台音響設備改修工事 | 中央2丁目 | 一般競争 | 設備改修工事 | 6月～ 令和8年3月 |  | 5月 | 文教センター多目的ホールの音響設備の更新
695 | 宿毛市 | 中央公民館 | グランドピアノ修繕工事 | 高砂 | 随意契約 | 修繕工事 | 9月～ 11月 |  | 8月 | 福祉センターに設置しているピアノのオーバーホール
696 | 宿毛市 | 選挙管理委員会 事務局 | 令和７年度 参議院議員選挙ポスター掲示場設置・撤去工事 | 全域 | 指名競争 | 建築一式工事 | 20日 |  | 第 1四半期 | 掲示板設置及び撤去（243箇所）
697 | 宿毛市 | 宿毛消防署 | 令和7年度 建第 号 大島消防詰所新築工事 （プレハブタイプホースポール有り） | 希望ヶ丘 | 指名競争 | 建築一式工事 | 90日 |  | 第2四半期 | 大島消防詰所新築工事 （プレハブタイプホースポール有り）
698 | 土佐清水市 | 総務課 | 旧三崎中学校教員住宅解体工事 | 土佐清水市三崎浦 | 指名競争入札 | 解体工事 | 約1ヶ月 |  | 6月 | 旧教員住宅63.7㎡×2棟解体
699 | 土佐清水市 | 総務課 | 越地区排水路整備工事 | 土佐清水市浜町 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 6月 | L＝100ｍ、Ｕ字側溝Ｌ＝100ｍ Ａｓ舗装Ａ＝60ｍ
700 | 土佐清水市 | じんけん課 | 布福祉センター改修工事 | 土佐清水市布 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 布福祉センター改修工事
701 | 土佐清水市 | 消防本部 | 下ノ段防火水槽撤去工事 | 土佐清水市下ノ段 | 指名競争入札 | 撤去工事 | 約5ヶ月 |  | 6月 | 防火水槽撤去 ４０ｔ級１基
702 | 土佐清水市 | 危機管理課 | 特定空家解体工事 | 土佐清水市中央町 | 指名競争入札 | 解体工事 | 約5ヶ月 |  | 9月 | 中央町特定空家解体工事
703 | 土佐清水市 | 危機管理課 | 防犯灯LED交換工事 | 土佐清水市内 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約5ヶ月 |  | 6月 | 防犯灯125基をLEDへ交換
704 | 土佐清水市 | 農林水産課 | 道の駅めじかの里土佐清水空調機器増設工事 | 土佐清水市三崎 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約2ヶ月 |  | 第1四半期 | エアコン（3基）取付工事
705 | 土佐清水市 | 農林水産課 | 共同加工施設換気設備設置工事 | 土佐清水市浦尻 | 指名競争入札 | 管設備工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 換気扇取付工事
706 | 土佐清水市 | 農林水産課 | 中ノ浜漁港水産基盤ストックマネジメント工事 | 土佐清水市中浜 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 6月 | 防波堤修繕 一式
707 | 土佐清水市 | 生涯学習課 | 文化会館舞台照明LED化工事 | 土佐清水市寿町 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約19ヶ月 |  | 8月 | ホール内照明LED化
708 | 土佐清水市 | こども未来課 | 宿泊型多文化共生コミュニティ施設改修工事 | 土佐清水市大岐 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約8ヶ月 |  | 5月 | 改修延床面積：1,280㎡
709 | 土佐清水市 | こども未来課 | 中浜小学校法面災害復旧工事 | 土佐清水市中浜 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約7ヶ月 |  | 5月 | 延長42ｍ、高さ2～7ｍ
710 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 総合公園整備工事 | 土佐清水市総合公園内 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 6月 | 排水路工 L=300m
711 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 総合公園じんべえ広場 駐車場舗装工事 | 土佐清水市総合公園内 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 |  | 5月 | アスファルト舗装Ａ＝1440㎡
712 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 市営墓地通路改修工事 | 土佐清水市幸町ほか | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 5月 | 通路ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装L=100m 排水路工L=25m
713 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 土佐清水市市内舗装修繕工事 | 土佐清水市内 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約10ヶ月 |  | 6月 | アスファルト舗装Ａ＝500㎡
714 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 市道旭町5号線舗装修繕工事 | 土佐清水市旭町 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 |  | 6月 | アスファルト舗装A=220㎡
715 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 市道三崎斧積上野線舗装修繕工事 | 土佐清水市上野 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 6月 | アスファルト舗装A=550㎡
716 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 市道貝ノ川浦線側溝改修工事 | 土佐清水市貝ノ川 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 7月 | 排水側溝 L=20m
717 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 市道ｽｶｲﾗｲﾝ臼碆線排水路修繕工事 | 土佐清水市松尾 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 7月 | 吹付水路 A=300㎡
718 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 市道三崎臨港線道路改良工事 | 土佐清水市三崎 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 7月 | 排水側溝 L=144m
719 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 市道三崎臨港線道路改良（舗装）工事 | 土佐清水市三崎 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 7月 | アスファルト舗装A=525㎡
720 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 市道旭町清水ヶ丘線道路改良工事 | 土佐清水市旭町 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 8月 | 排水側溝 L=272m
721 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 市道以布利寺前1号線道路改良工事 | 土佐清水市以布利 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 10月 | 路側擁壁 L=10m
722 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 市道下港山線道路改良工事 | 土佐清水市大岐 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 7月 | 落石防護網A=150㎡
723 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 市道三崎斧積上野線道路改良工事 | 土佐清水市市野々 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 7月 | 法面吹付A=214㎡
724 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 市道長野市野々線道路改良工事 | 土佐清水市市野々 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 6月 | 路側擁壁 L=18m
725 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 市道加久見広畑以布利線道路改良工事 | 土佐清水市加久見 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 7月 | 路側擁壁 L=30m
726 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 市道大津南線叶崎1号橋・2号橋橋梁撤去工事 | 土佐清水市大津 | 指名競争入札 | 橋梁撤去工事 | 約11ヶ月 |  | 7月 | 橋梁撤去 N=2橋
727 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 市道大岐横道下益野線大サコ橋橋梁補修工事 | 土佐清水市横道 | 指名競争入札 | 橋梁補修工事 | 約6ヶ月 |  | 8月 | 橋梁補修（鋼橋補修）
728 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 市道立石1号線立石橋橋梁補修工事 | 土佐清水市立石 | 指名競争入札 | 橋梁補修工事 | 約6ヶ月 |  | 10月 | 橋梁補修（塗替・伸縮装置）
729 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 市道大ナロ市野々線第2市野々橋橋梁補修工事 | 土佐清水市市野々 | 指名競争入札 | 橋梁補修工事 | 約6ヶ月 |  | 10月 | 橋梁補修（断面修復）
730 | 土佐清水市 | まちづくり対策課 | 普通河川窪津川河川浚渫工事 | 土佐清水市窪津 | 指名競争入札 | 浚渫工事 | 約6ヶ月 |  | 7月 | 河川土砂等撤去L=450m
731 | 四万十市 | 上下水道課 | 右山排水ポンプ場樋門ゲート更新工事 | 四万十市右山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 210日 |  | 第１四半期 | 樋門ゲート改修
732 | 四万十市 | 上下水道課 | 井沢揚水場擁壁改修工事 | 四万十市井沢 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 100日 |  | 第１四半期 | 擁壁改修 A=84m2
733 | 四万十市 | 産業建設課 | がけくずれ住家防災対策工事 | 四万十市西土佐江川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 200日 |  | 第１四半期 | 擁壁工 L=9ｍ V=25㎥
734 | 四万十市 | 上下水道課 | 実崎配水池フェンス設置工事 | 四万十市実崎 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 70日 |  | 第１四半期 | フェンス設置 L=60m
735 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道赤松団地線 道路改良工事 | 四万十市具同 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 135日 |  | 第１四半期 | 排水路 L=50ｍ
736 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道石橋線 道路改良工事（繰越） | 四万十市竹島 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 180日 |  | 第１四半期 | カルバート L=7ｍ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=346m2
737 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道大橋通2号線他1路線 側溝整備工事 | 四万十市中村大橋通他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 125日 |  | 第１四半期 | 施工延長L=75.0m、側溝工L=75.0m
738 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道奥美２号線 側溝補修工事 | 四万十市具同 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 115日 |  | 第１四半期 | 施工延長L=28m 側溝工L=28m
739 | 四万十市 | 産業建設課 | 市道口屋内宇和島線（口屋内大橋）橋梁修繕工事 | 四万十市西土佐口屋内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 210日 |  | 第１四半期 | 橋梁補修 L=57ｍ
740 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道久礼場線 側溝整備工事 | 四万十市具同 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 160日 |  | 第１四半期 | 施工延長L=46.0m、排水構造物工L=46.0m、As舗装工A=185m2
741 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道古津賀第２団地21号線他 側溝補修工事 | 四万十市古津賀 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 125日 |  | 第１四半期 | 施工延長L=435m、底張工L=364m、側溝工L=71m
742 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道桜町東町線 側溝補修工事 | 四万十市中村新町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 125日 |  | 第１四半期 | 施工延長L=31.8m、集水桝工N=2箇所、側溝工L=32.6m、As舗装A=56m2
743 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道利岡田野川藤線 道路改良工事 | 四万十市利岡 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 46091 |  | 第１四半期 | ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁架設 N=13本 橋面工 A=398m2 伸縮装置 L=21.5ｍ
744 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道奈路1号線他1路線 道路整備工事 | 四万十市蕨岡他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 125日 |  | 第１四半期 | 施工延長L=30m 側溝工L=20m 集水桝工N=1基
745 | 四万十市 | 産業建設課 | 市道掃地山藤ノ川線 道路修繕工事 | 四万十市西土佐藤ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 150日 |  | 第１四半期 | 道路修繕 １式
746 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道古川１号線 道路整備工事 | 四万十市具同 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 125日 |  | 第１四半期 | 施工延長L=142.3m、擁壁工L=21.5m、As舗装A=560m2
747 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道和田伊才原線 道路改良工事 | 四万十市伊才原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 200日 |  | 第１四半期 | 抑止杭 L=137ｍ
748 | 四万十市 | 農林水産課 | 名鹿漁港航路浚渫工事（繰越） | 四万十市名鹿 | 随意契約 | 土木一式工事 | 50日 |  | 第１四半期 | 浚渫工 A＝800㎡
749 | 四万十市 | 観光商工課 | 四万十いやしの里 内装改修工事 | 四万十市下田 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 120日 |  | 第１四半期 | １階ロビー床面張替工事 男性サウナ内装更新工事 脱衣所ロッカー更新工事
750 | 四万十市 | まちづくり課 | 楠島第二排水機場 給排気管改修工事（繰越） | 四万十市楠島 | 指名競争入札 | 電気工事 | 150日 |  | 第１四半期 | 給気管 1式 排気管 1式
751 | 四万十市 | 観光商工課 | 幡多公設地方卸売市場 駐車場照明改修工事 | 四万十市佐岡 | 指名競争入札 | 電気工事 | 90日 |  | 第１四半期 | 駐車場照明の一部撤去及び一部LED化
752 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道旭通線 舗装補修工事 | 四万十市中村東町 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 70日 |  | 第１四半期 | 施工延長L=73.4m、As舗装A=99m2、視覚障害者誘導表示L=73.4m
753 | 四万十市 | 産業建設課 | 市道口屋内宇和島線 舗装補修工事 | 四万十市西土佐奥屋内 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 180日 |  | 第１四半期 | 舗装工 A=1,100㎡
754 | 四万十市 | 産業建設課 | 市道掃地山藤ノ川線 舗装補修工事 | 四万十市西土佐藤ノ川 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 200日 |  | 第１四半期 | 舗装工 A=3,000㎡
755 | 四万十市 | 上下水道課 | 遠方監視システム整備工事 | 四万十市中村丸ノ内外2施設 | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 200日 |  | 第１四半期 | 監視システム整備 N=3施設
756 | 四万十市 | 上下水道課 | 具同新水源整備工事（滅菌設備・自家発電設備） | 四万十市具同 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 240日 |  | 第１四半期 | 滅菌設備 N=1式 自家発電設備 N=1式
757 | 四万十市 | 上下水道課 | 具同送水管更新工事（３工区） | 四万十市具同 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 150日 |  | 第１四半期 | GX.DIPφ300 L=170m
758 | 四万十市 | 上下水道課 | 具同送水管更新工事（４工区） | 四万十市具同 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 150日 |  | 第１四半期 | GX.DIPφ300 L=170m
759 | 四万十市 | 上下水道課 | 中村地区緑ヶ丘団地配水管布設工事 | 四万十市右山 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 150日 |  | 第１四半期 | HPPEφ75 L=310m HPPEφ50 L=210m
760 | 四万十市 | 上下水道課 | 緑ヶ丘団地汚水枝線工事 | 四万十市不破 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 180日 |  | 第２四半期 | Vuφ200 L=200ｍ
761 | 四万十市 | 農林水産課 | 古津賀地区農業用水路2期整備工事 | 四万十市古津賀 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 200日 |  | 第２四半期 | 水路改修 L=200m
762 | 四万十市 | まちづくり課 | 古津賀４号公園遊具更新工事 | 四万十市古津賀 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 180日 |  | 第２四半期 | 複合遊具、踏み板式ぶらんこ、ゆりかご型ぶらんこの更新
763 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道入川線 道路災害復旧工事 | 四万十市伊才原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 180日 |  | 第２四半期 | 大型ブロック積 A=101m2
764 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道運動公園線 側溝整備工事 | 四万十市安並 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 125日 |  | 第２四半期 | 施工延長L=39.0m 側溝工L=39.0m
765 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道カナリヤ団地1号線 側溝補修工事 | 四万十市中村大橋通6丁目 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 140日 |  | 第２四半期 | 施工延長L=40m 側溝工L=80m 集水桝工N=4基
766 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道上町南北2号線他1路線 側溝補修工事 | 四万十市下田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 140日 |  | 第２四半期 | 上町南北2号線 施工延長L=25m側溝工L=25m 上町南北3号線 施工延長L=30m側溝工L=30m
767 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道具同三里線（三里橋）橋梁修繕工事 | 四万十市三里 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 46096 |  | 第２四半期 | 下部工補修 N=1橋
768 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道坂本山路線（坂本橋）橋梁修繕工事 | 四万十市坂本 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 46096 |  | 第２四半期 | 下部工補修 N=1橋
769 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道利岡佐田線（佐田トンネル）トンネル補修工事（繰越） | 四万十市佐田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 46096 |  | 第２四半期 | ひび割れ補修 L=189ｍ 断面修復 V=0.1m3 裏込め注入 V=39m3
770 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道中山馬越線 道路改良工事 | 四万十市具同 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 165日 |  | 第２四半期 | 排水路 L=40ｍ
771 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道ヒエダロ線（ヒエダロ橋）橋梁修繕工事 | 四万十市横瀬 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 46096 |  | 第２四半期 | 塗装塗替 A=177m2
772 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道和田伊才原線道路災害復旧工事 | 四万十市蕨岡 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 130日 |  | 第２四半期 | ブロック積 A=24m2
773 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道渡川田黒線 側溝補修工事 | 四万十市渡川2丁目 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 125日 |  | 第２四半期 | 施工延長L=40m 側溝工L=25m 集水桝工N=1基
774 | 四万十市 | 農林水産課 | 下方地区治山対策工事 | 四万十市江川崎 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 150日 |  | 第２四半期 | 練石積工 A＝14㎡
775 | 四万十市 | 農林水産課 | 名鹿漁港泊地浚渫工事 | 四万十市名鹿 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 100日 |  | 第２四半期 | 浚渫工 A＝1000㎡
776 | 四万十市 | 産業建設課 | 西土佐茅生風呂ヶ谷田災害復旧工事 | 四万十市西土佐茅生 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 150日 |  | 第２四半期 | かご工 L=27ｍ L=54ｍ
777 | 四万十市 | 産業建設課 | 西土佐中半柿ノ上田災害復旧工事 | 四万十市西土佐中半 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 150日 |  | 第２四半期 | 練石積工 L=13ｍ A=30㎡
778 | 四万十市 | 産業建設課 | 西土佐藤ノ川水路災害復旧工事 | 四万十市西土佐藤ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 200日 |  | 第２四半期 | 水路工 L=13ｍ
779 | 四万十市 | まちづくり課 | 普通河川浅村川他1河川 河川浚渫工事 | 四万十市森沢他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 155日 |  | 第２四半期 | 浅村川 浚渫工V=150m3 白皇谷川 浚渫工V=200m3
780 | 四万十市 | 農林水産課 | 林道岩間藤の川線暗渠改築工事 | 四万十市岩間 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 140日 |  | 第２四半期 | 排水路改良 L=9.0ｍ
781 | 四万十市 | まちづくり課 | 渡川緑地第２緑地整備工事 | 四万十市中村大橋通１丁目 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 210日 |  | 第２四半期 | 休憩施設等整備
782 | 四万十市 | 上下水道課 | 桜町排水ポンプ場通報装置整備工事 | 四万十市桜町 | 一般競争入札 | 電気工事 | 210日 |  | 第２四半期 | 通報装置設置
783 | 四万十市 | 上下水道課 | 江川﨑水道施設整備工事（電気施設整備） | 四万十市西土佐江川崎 | 指名競争入札 | 電気工事 | 210日 |  | 第２四半期 | 電気計装設備 １式
784 | 四万十市 | 産業建設課 | 市道滝ノ奥線 舗装工事 | 四万十市西土佐江川 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 200日 |  | 第２四半期 | 舗装工 A=1,250㎡
785 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道蕨谷線他2路線 舗装補修工事 | 四万十市住次郎他 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 100日 |  | 第２四半期 | 蕨谷線 施工延長L=100m 奥ノ切線 施工延長L=40m 大用線 施工延長L=60m
786 | 四万十市 | まちづくり課 | 渡川第２緑地駐車場整備工事 | 四万十市中村大橋通１丁目 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 210日 |  | 第２四半期 | 駐車場舗装
787 | 四万十市 | 西土佐診療所 | 西土佐診療所防水改修工事 | 四万十市西土佐診療所 | 指名競争入札 | 防水工事 | R7.10～R7.12 |  | 第２四半期 | 屋上の防水工事
788 | 四万十市 | 上下水道課 | 具同送水管更新工事（５工区） | 四万十市具同 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 150日 |  | 第２四半期 | GX.DIPφ300 L=150m
789 | 四万十市 | 上下水道課 | 具同送水管更新工事（６工区） | 四万十市具同 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 150日 |  | 第２四半期 | GX.DIPφ300 L=140m
790 | 四万十市 | 上下水道課 | 水道メーター取替業務 | 四万十市西土佐地域 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 150日 |  | 第２四半期 | 量水器取替 １式
791 | 四万十市 | 上下水道課 | 百笑送水管更新工事 | 四万十市中村百笑町 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 240日 |  | 第２四半期 | GX.DIPφ400 L=31m
792 | 四万十市 | 上下水道課 | 中筋地区有岡団地配水管布設替工事 | 四万十市有岡 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 100日 |  | 第２四半期 | HPPEφ75 L=100m
793 | 四万十市 | 上下水道課 | 中村地区井沢団地配水管布設替工事 | 四万十市井沢 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 80日 |  | 第２四半期 | HPPEφ100 L=40m
794 | 四万十市 | 上下水道課 | 中村地区古津賀第一団地配水管布設替工事 | 四万十市古津賀 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 100日 |  | 第２四半期 | HPPEφ75 L=90m
795 | 四万十市 | 上下水道課 | 東中筋地区江ノ村地区配水管布設替工事 | 四万十市江ノ村 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 100日 |  | 第２四半期 | HPPEφ150 L=180m
796 | 四万十市 | 上下水道課 | 八束地区間崎配水管布設工事 | 四万十市間崎 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 120日 |  | 第２四半期 | HPPEφ150 L=280m 消火栓φ75 N=1基
797 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道渡川2号線 道路改良工事 | 四万十市具同 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 100日 |  | 第３四半期 | 排水路 L=50ｍ
798 | 四万十市 | まちづくり課 | 普通河川明神谷川 河川整備工事 | 四万十市具同 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 190日 |  | 第３四半期 | 施工延長 L=100m 排水工 L=100m
799 | 四万十市 | まちづくり課 | 市道平野線他1路線 舗装補修工事 | 四万十市平野他 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 85日 |  | 第３四半期 | 施工延長L=80.0m As舗装工A=500m2
800 | 香南市 | 福祉事務所 | 東佐古忠霊塔敷地法面舗装工事 | 野市町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 |  | 第2四半期 | 法面モルタル舗装 120㎡
801 | 香南市 | 地域支援課 | お試し滞在住宅「野市」耐震補強工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5ヶ月 |  | 第2四半期 | お試し滞在住宅「野市」の耐震補強工事を行うこと
802 | 香南市 | 防災対策課 | 夜須防災コミュニティセンター建築主体工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 17ヶ月 |  | 第1四半期 | RC造 ２階建 建築工事 1式
803 | 香南市 | 防災対策課 | 夜須防災コミュニティセンター電気設備工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 電気 | 16ヶ月 |  | 第1四半期 | 電気設備工事 1式
804 | 香南市 | 防災対策課 | 夜須防災コミュニティセンター機械設備工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 管 | 16ヶ月 |  | 第1四半期 | 機械設備工事 1式
805 | 香南市 | 防災対策課 | 夜須防災コミュニティセンター整備に係る付替え道路舗装・法面対策工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリート舗装 L=80m A=235㎡ 法面モルタル吹付 A=311㎡
806 | 香南市 | 防災対策課 | 災害用貯留式トイレ設置工事（5期 赤岡工区その2） | 赤岡町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 |  | 第2四半期 | 災害用貯留式トイレ 4連 3基
807 | 香南市 | 防災対策課 | 赤岡町歴史の丘公園舗装工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 舗装 | 4ヶ月 |  | 第3四半期 | 透水性カラー舗装 640㎡
808 | 香南市 | 防災対策課 | 耐震性貯水槽設置工事（６期 野市工区）) | 野市町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 4ヶ月 |  | 第2四半期 | 鋼製貯水槽設置 ２ｔ １基
809 | 香南市 | 防災対策課 | 災害用貯留式トイレ設置工事（６期 野市工区） | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 |  | 第2四半期 | 災害用貯留式トイレ ２連 1基
810 | 香南市 | 防災対策課 | 災害用貯留式トイレ設置工事（６期 夜須工区） | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 |  | 第2四半期 | 災害用貯留式トイレ ２連 １基 ３連 １基
811 | 香南市 | 住宅政策課 | 土居下公園原型復旧工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 |  | 第2四半期 | 公園の遊具撤去・原型復旧 A＝335㎡
812 | 香南市 | 住宅政策課 | 市営住宅中浜団地浄化槽等設置工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 管 | 5ヶ月 |  | 第3四半期 | 建築改修工事1式、電気設備工事1式、機械設備工事1式
813 | 香南市 | 住宅政策課 | 市営住宅栄町団地浄化槽等設置工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 管 | 5ヶ月 |  | 第3四半期 | 建築改修工事1式、電気設備工事1式、機械設備工事1式
814 | 香南市 | 住宅政策課 | 市営住宅寿町団地排水設備改修工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 管 | 4ヶ月 |  | 第3四半期 | 建築改修工事1式、電気設備工事1式、機械設備工事1式
815 | 香南市 | 住宅政策課 | 市営住宅中浜団地高架タンク改修工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4ヶ月 |  | 第3四半期 | 高架水槽撤去工事 1式
816 | 香南市 | 住宅政策課 | 市営住宅第２浜松団地解体工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 解体 | 5ヶ月 |  | 第3四半期 | 解体工事 1式
817 | 香南市 | 住宅政策課 | 市営住宅的場団地擁壁設置工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 |  | 第3四半期 | 擁壁設置工事 1式
818 | 香南市 | 商工観光課 | 地場産業活性化交流プラザA棟ウッドデッキ改修工事 | 夜須町 | 指名競争入札 | 大工 | 3ヶ月 |  | 第3四半期 | 地場産業活性化交流プラザA棟ウッドデッキを全面的に張り替える。
819 | 香南市 | 商工観光課 | 絵金蔵美術バトンワイヤーロープ等取替工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 |  | 第3四半期 | 老朽化したワイヤーロープ等の取替。
820 | 香南市 | 商工観光課 | 絵金蔵空調設備等改修工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 |  | 第3四半期 | 空調設備及び換気設備の取替。
821 | 香南市 | 商工観光課 | 天然色劇場洋便器化工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 |  | 第1四半期 | トイレの洋便器化。洋便器化に伴うドアの取替。
822 | 香南市 | 建設課 | 香南市内舗装修繕工事 | 市内全域 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 |  | 第2四半期 | 換替えA=750m2、オーバーレイA＝100ｍ２
823 | 香南市 | 建設課 | 市道舞子線改良工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 |  | 第2四半期 | ブロック積 A＝150m2
824 | 香南市 | 建設課 | ウノ丸７号道路改良工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 |  | 第3四半期 | 重力式擁壁 L=100m,水路工 L=100m
825 | 香南市 | 建設課 | 市道中シマ・ヤゴノ宮線改良工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 |  | 第2四半期 | 重力式擁壁 L=80ｍ、L型水路L=80ｍ
826 | 香南市 | 建設課 | 宮ノ瀬団地内道路整備工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 3ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリート舗装 L=120m
827 | 香南市 | 建設課 | 市道東西線水路整備工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 |  | 第3四半期 | 水路工L=200ｍ
828 | 香南市 | 建設課 | 市道下河内天皇線路側改良工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 |  | 第1四半期 | コンクリートブロック積L=15ｍ
829 | 香南市 | 建設課 | 市道杉ナヤ・三ノ谷線水路整備工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 |  | 第2四半期 | 水路工L=50ｍ
830 | 香南市 | 建設課 | 市道新道線改良工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 |  | 第3四半期 | 擁壁工L=80ｍ、水路工Ｌ＝80ｍ
831 | 香南市 | 建設課 | 市道新道線（下井工区）改良工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 |  | 第2四半期 | ブロック積 A=200m2
832 | 香南市 | 建設課 | 添地橋長寿命化補修工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 |  | 第3四半期 | 上部補修工事L=22m、W＝4.6ｍ
833 | 香南市 | 建設課 | 備後橋長寿命化補修工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 |  | 第3四半期 | 上部補修工事L=27m、W＝4.0ｍ
834 | 香南市 | 建設課 | 下井川遊水池整備工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8ヶ月 |  | 第2四半期 | ブロック積 A=400m2
835 | 香南市 | 上下水道課 | 夜須川地区配水管布設替工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 4ヶ月 |  | 第2四半期 | HPPEφ100 L=300 HPPEφ75 L=4.7ｍ HPPEφ50 L=2.8ｍ
836 | 香南市 | 上下水道課 | 上野地区給水管布設替工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6ヶ月 |  | 第2四半期 | HPPEφ100 L=92.3ｍ HPPEφ75 L=141.8ｍ HPPEφ50 L=74.8m HIVPφ25 L=1.8ｍ
837 | 香南市 | 上下水道課 | みどり野地区給水管布設替工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6ヶ月 |  | 第2四半期 | HPPEφ150 L=130ｍ HPPEφ100 L=51ｍ HPPEφ75 L=133ｍ HPPEφ50 L=3ｍ
838 | 香南市 | 上下水道課 | 香南市内水道量水器取替工事(その1) | 野市町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6ヶ月 |  | 第2四半期 | φ13～φ40 合計686個
839 | 香南市 | 上下水道課 | 香南市内水道量水器取替工事(その2) | 野市町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6ヶ月 |  | 第2四半期 | φ13～φ75 合計717個
840 | 香南市 | 上下水道課 | 香南市内水道量水器取替工事(その3) | 香我美町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6ヶ月 |  | 第3四半期 | φ13～φ50 合計762個
841 | 香南市 | 上下水道課 | 香南市内水道量水器取替工事(その4) | 香我美町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6ヶ月 |  | 第3四半期 | φ13～φ75 合計401個
842 | 香南市 | 上下水道課 | 香南市内水道量水器取替工事(その5) | その他 ※備考に記入 | 一般競争入札 | 水道施設 | 6ヶ月 |  | 第3四半期 | φ13～φ75 合計300個
843 | 香南市 | 上下水道課 | 野市処理区汚水管渠布設工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 |  | 第2四半期 | 汚水管渠布設 L=100ｍ
844 | 香南市 | 上下水道課 | 上夜須・十ノ木、徳王子地区農集排施設機能強化対策工事 | 夜須町 | 指名競争入札 | 機械器具 | 5ヶ月 |  | 第3四半期 | 機械設備更新 1式
845 | 香南市 | 上下水道課 | 上夜須・十ノ木地区農集排施設機能強化対策工事 | 夜須町 | 指名競争入札 | 機械器具 | 4ヶ月 |  | 第1四半期 | 機械設備更新 1式
846 | 香南市 | 上下水道課 | 野市地区マンホール改築修繕工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 |  | 第1四半期 | マンホール改築修繕 一式
847 | 香南市 | 上下水道課 | 住吉クリーンセンター防火水槽改築工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 |  | 第2四半期 | 改築工事 一式
848 | 香南市 | 農林水産課 | 上岡地区9号道路工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路改良 W=4.0m L=40m
849 | 香南市 | 農林水産課 | 上岡地区⑲-2水路工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 3ヶ月 |  | 第3四半期 | 水路改修 B=0.4m L=50m
850 | 香南市 | 農林水産課 | 第2期武市溝水路改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6ヶ月 |  | 第2四半期 | 水路改修 B=1.0m L=240m
851 | 香南市 | 農林水産課 | 大谷丸岡水路改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 3ヶ月 |  | 第3四半期 | 水路改修 B=0.9m L=95m
852 | 香南市 | 農林水産課 | 町田頭首工保全対策工事（洗堀対策） | その他 ※備考に記入 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2ヶ月 |  | 第4四半期 | 土砂搬入 V=2000m3
853 | 香南市 | 農林水産課 | 野市西部地区支線排水路改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 3ヶ月 |  | 第3四半期 | 水路改修（張コン） L=200m
854 | 香南市 | 農林水産課 | 農地耕作条件改善事業 白岩地区 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 |  | 第2四半期 | 水路改修 B=0.45m L=230m
855 | 香南市 | 農林水産課 | 祇園堰改修工事 据付 | 野市町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 10ヶ月 |  | 第2四半期 | ゴム堰改修工 一式
856 | 香南市 | 農林水産課 | 祇園堰改修工事 土木 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10ヶ月 |  | 第2四半期 | 仮設工 一式
857 | 香南市 | 農林水産課 | 林道畑山仲木屋線舗装補修工事 畑山奥西川線の誤り？？ | 香我美町 | 一般競争入札 | 舗装 | 3ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 一式
858 | 香南市 | 農林水産課 | 西野中組北水路改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 |  | 第3四半期 | 水路改修 B=0.75m L=120m
859 | 香南市 | 農林水産課 | 高潮対策事業防潮堤改良工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9ヶ月 |  | 第2四半期 | 防潮堤改良 L=30.0m
860 | 香南市 | 農林水産課 | 吉川漁港水産基盤ストックマネジメント工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | しゅんせつ | 6ヶ月 |  | 第1四半期 | -3.0m泊地浚渫 A=4000m2
861 | 香南市 | 農林水産課 | 住吉漁港休憩物揚場前外港泊地浚渫工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | しゅんせつ | 6ヶ月 |  | 第2四半期 | 休憩物揚場前外港泊地浚渫 A=900m2
862 | 香南市 | 農林水産課 | 住吉漁港灯浮標補修工事 | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4ヶ月 |  | 第3四半期 | 灯浮標本体修繕 2基 チェーン交換 2基
863 | 香南市 | 農林水産課 | 吉川・赤岡漁港船台改修工事 | その他 ※備考に記入 | 指名競争入札 | 鋼構造物 | 3ヶ月 |  | 第3四半期 | 船台改修 4基(吉川漁港2基、赤岡漁港2基)
864 | 香南市 | 農林水産課 | 吉川漁港梯子設置工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 |  | 第3四半期 | 梯子設置 2基
865 | 香南市 | 学校教育課 | 野市小学校渡り廊下屋上防水改修工事 | 野市町 | 指名競争入札 | 防水 | 3ヶ月 |  | 第3四半期 | 防水改修 A=220㎡
866 | 香南市 | 学校教育課 | 佐古小学校高圧機器更新工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 電気 | 2ヶ月 |  | 第1四半期 | 高圧機器等取替
867 | 香南市 | 学校教育課 | 野市東小学校プールサイド改修工事 | 野市町 | 指名競争入札 | 防水 | 2ヶ月 |  | 第3四半期 | 防水改修 A=250㎡
868 | 香南市 | 学校教育課 | 野市小学校地域連携室他空調機取替工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 管 | 4ヶ月 |  | 第1四半期 | 空調機取替 7教室
869 | 香南市 | 学校教育課 | 吉川小学校体育館バスケットゴール設置工事 | 吉川町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 |  | 第1四半期 | バスケットゴール1対 取付
870 | 香南市 | 学校教育課 | 森田村塾駐車場等整備工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 舗装 | 3ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 Ａ＝500㎡、水路工 Ｌ＝30ｍ
871 | 香南市 | 学校教育課 | 香我美小学校調整池維持修繕工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 |  | 第2四半期 | 浚渫工 Ｖ＝850㎡
872 | 香南市 | 学校教育課 | 香我美小学校グラウンド改修工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 |  | 第2四半期 | グラウンド改修 Ａ＝3,500㎡
873 | 香南市 | 学校教育課 | 香我美小学校体育館更衣室改修工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 |  | 第1四半期 | 洋便器新設 2箇所
874 | 香南市 | 学校教育課 | 小学校体育館トイレ洋便器化工事 | 市内全域 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4ヶ月 |  | 第1四半期 | 洋便器化改修 12箇所
875 | 香南市 | 学校教育課 | 香我美中学校駐輪場舗装改修工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 舗装 | 3ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 Ａ＝480㎡、水路工 Ｌ＝20ｍ
876 | 香南市 | 学校教育課 | 中学校体育館トイレ洋便器化工事 | 市内全域 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4ヶ月 |  | 第1四半期 | 洋便器化改修 10箇所
877 | 香南市 | こども課 | 香南市総合子育て支援センターガラスフィルム工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 3ヶ月 |  | 第2四半期 | 飛散防止フィルム貼付
878 | 香南市 | こども課 | 佐古保育所屋根改修工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4ヶ月 |  | 第3四半期 | 屋根改修1式
879 | 香南市 | こども課 | 赤岡保育所受水槽ポンプ設備改修工事 | 赤岡町 | 指名競争入札 | 管 | 3ヶ月 |  | 第2四半期 | 受水槽給水ユニット取替1式
880 | 香南市 | こども課 | 野市保育所屋上防水改修工事 | 野市町 | 指名競争入札 | 防水 | 3ヶ月 |  | 第2四半期 | 屋上防水改修 1式
881 | 香南市 | 生涯学習課 | 佐古防災コミュニティセンターホール及び和室空調更新工事 | 野市町 | 一般競争入札 | 管 | 3ヶ月 |  | 第3四半期 | ホール及び和室空調更新 1式
882 | 香南市 | 生涯学習課 | 中央公民館サンホール舞台照明ＬＥＤ化工事 | 野市町 | 随意契約 | 電気 | 11ヶ月 |  | 第1四半期 | ボーダライト、ホリゾントライトLED化 1式
883 | 香南市 | 生涯学習課 | 中央公民館エレベーター更新工事 | 野市町 | 随意契約 | 機械器具 | 11ヶ月 |  | 第1四半期 | エレベーター更新 1式
884 | 香南市 | 生涯学習課 | 香我美トレーニングセンター非構造部材耐震化工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5ヶ月 |  | 第2四半期 | 非構造部材耐震化 1式
885 | 香南市 | 消防本部 | 消防本部（大会議室・小会議室）空調機更新工事 | 赤岡町 | 一般競争入札 | 電気 | 3ヶ月 |  | 第1四半期 | 消防本部の大会議室及び小会議室の空調機器が」故障しているので交換するもの。
886 | 香南市 | 消防本部 | 消防本部機械室ラック移設工事 | 赤岡町 | 随意契約 | 電気通信 | 3ヶ月 |  | 第1四半期 | 仮眠室増設に伴い機械室のラック等を移設する。
887 | 香南市 | 消防本部 | 耐震性防火水槽40㎥設置工事（夜須町夜須川） | 夜須町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5ヶ月 |  | 第2四半期 | 夜須川屯所南側に耐震性防火水槽（40㎥）を設置する。
888 | 香南市 | 消防本部 | 旧徳王子屯所解体工事 | 香我美町 | 一般競争入札 | 解体 | 4ヶ月 |  | 第3四半期 | 旧徳王子屯所の解体工事
889 | 香南市 | 消防本部 | 夜須分団屯所新築工事（建築主体） | 夜須町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6ヶ月 |  | 第3四半期 | 夜須分団屯所新築工事に係る建築主体 鉄骨造平屋建約243.59㎡
890 | 香南市 | 消防本部 | 夜須分団屯所新築工事（電気設備） | 夜須町 | 一般競争入札 | 電気 | 6ヶ月 |  | 第3四半期 | 夜須分団屯所新築工事に係る電気設備
891 | 香南市 | 消防本部 | 夜須分団屯所新築工事（機械設備） | 夜須町 | 一般競争入札 | 管 | 6ヶ月 |  | 第3四半期 | 夜須分団屯所新築工事に係る機械設備
892 | 香美市 | ふれあい交流センター | 令和7年度 香美市立共同納骨堂 外装等改修工事 | 土佐山田町宝町2丁目 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 4 |  | 第1四半期 | 外壁改修、スロープ・網戸・手洗い設置
893 | 香美市 | 教育委員会 幼保支援班 | 令和7年度 香美市立なかよし保育園ホール空調設備改修工事 | 土佐山田町山田 | 指名競争入札 | 管工事 | 2 |  | 第1四半期 | なかよし保育園ホール空調設備の改修 1式
894 | 香美市 | 教育委員会 幼保支援班 | 令和7年度 香美市立なかよし保育園プール改修工事 | 土佐山田町山田 | 指名競争入札 | 防水工事 | 2 |  | 第1四半期 | なかよし保育園プールの改修 1式
895 | 香美市 | 農林課 林政班 | 中谷川木材集出荷施設舗装工事 | 物部町中谷川 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 3 |  | 第1四半期 | 舗装工 A=850㎡
896 | 香美市 | 生涯学習振興課 スポーツ班 | 土佐山田スタジアムスピーカー撤去工事 | 土佐山田町植 | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 1 |  | 第1四半期 | スピーカー大 ４台 スピーカー小 13台
897 | 香美市 | 図書館 | 香美市立図書館周辺整備工事 | 土佐山田町楠目 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 3 |  | 第1四半期 | 駐車場整備
898 | 香美市 | 中央公民館 | 令和7年度 中央公民館大ホール空調改修工事 | 土佐山田町宝町 | 指名競争入札 | 管工事 | 4 |  | 第1四半期 | 機械設備工事、電気設備工事ほか ホール・ステージ床面積494.7㎡
899 | 香美市 | 消防課 | 令和7年度 香美市消防団永野分団屯所建設工事 | 香北町永野 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 11 |  | 第1四半期 | 分団屯所建設のために旧双葉保育園解体 永野分団屯所の建設工事 100㎥耐震性貯水槽設置
900 | 香美市 | 上下水道局 | 令和7年度 基幹管路更新工事 | 土佐山田町北本町 | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 9 |  | 第1四半期 | 送水管φ300 L=346m 配水管φ300 L=375m
901 | 香美市 | 上下水道局 | 令和7年度 県道龍河洞公園線防災・安全交付金工事に伴う配水管布設替工事 | 土佐山田町逆川 | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 6 |  | 第1四半期 | 配水管φ100 L=49m、φ75 L=46m
902 | 香美市 | 上下水道局 | 令和7年度 デザインマンホール蓋設置工事 | 土佐山田町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 第1四半期 | マンホール蓋設置 N=11箇所
903 | 香美市 | 建設課 物部分室 | 令和7年度 森林管理道 林道押谷線2工区開設工事 | 物部町岡ノ内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 8 |  | 第1四半期 | L=53m
904 | 香美市 | 建設課 物部分室 | 令和7年度 森林管理道 林道影仙頭開設工事 | 物部町仙頭 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 8 |  | 第1四半期 | L=46m
905 | 香美市 | 建設課 香北分室 | 令和7年度 林道災害復旧事業 6災 林道谷相線1号箇所工事 | 香北町東山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 6 |  | 第1四半期 | L=74m
906 | 香美市 | 建設課 土木班 | 令和7年度 土佐山田地区 市道維持修繕（その1）工事 | 土佐山田町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 第1四半期 | 浚渫工 Ｌ＝3300ｍ
907 | 香美市 | 建設課 土木班 | 令和7年度 土佐山田地区 市道維持修繕（その2）工事 | 土佐山田町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 第1四半期 | 擁壁工 Ｌ＝140ｍ
908 | 香美市 | 建設課 土木班 | 令和7年度 市道永楽座通り側溝改修工事 | 土佐山田町山田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 第1四半期 | 側溝改修 Ｌ＝85ｍ
909 | 香美市 | 選挙管理委員会 | 参議院議員通常選挙 公営ポスター掲示場設置・管理・撤去工事 | 香美市内全域 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 1 |  | 第2四半期 | 市内317箇所
910 | 香美市 | 教育委員会 幼保支援班 | 令和7年度 香美市立保育園照明ＬＥＤ化工事 | 土佐山田町山田他4箇所 | 指名競争入札 | 電気工事 | 8 |  | 第2四半期 | 保育園5園の照明700灯
911 | 香美市 | 教育委員会 香北分室 | B&Gプール解体工事 | 香北町吉野 | 指名競争入札 | 解体工事 | 3 |  | 第2四半期 | プール解体
912 | 香美市 | 教育委員会 香北分室 | B&Gプール解体後舗装工事 | 香北町吉野 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 2 |  | 第2四半期 | 駐車場整備
913 | 香美市 | 中央公民館 | 令和7年度 中央公民館4階廊下雨漏り改修工事 | 土佐山田町宝町 | 指名競争入札 | 防水工事 | 2 |  | 第2四半期 | 水洗い洗浄180.0㎡ ｳﾚﾀﾝ塗膜防水148.5㎡ほか
914 | 香美市 | 健康推進課 | 香北健康センターセレネプール用濾過機濾材入替工事 | 香北町美良布 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 7 |  | 第2四半期 | プール用濾過機濾材の入替
915 | 香美市 | 上下水道局 | 令和7年度 八王子浄水場送水ポンプ取替工事 | 土佐山田町北本町 | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 4 |  | 第2四半期 | 多段渦巻ポンプ 1基
916 | 香美市 | 上下水道局 | 令和7年度 上野地区配水管布設工事 | 土佐山田町北組西 | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 4 |  | 第2四半期 | 配水管φ50 L=66m
917 | 香美市 | 上下水道局 | 令和7年度 美良布第一水源改良工事 | 香北町古井 | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 7 |  | 第2四半期 | 取水用スクリーンφ400×2.1m×3本、導水管布設替DCIP.GXφ150 L=34.1m
918 | 香美市 | 上下水道局 | 令和7年度 老朽配水管布設替工事 | 香北町猪野々 | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 4 |  | 第2四半期 | 配水管φ75 L=60m3
919 | 香美市 | 上下水道局 | 令和7年度 神母ノ木分区汚水枝線管渠築造工事 | 土佐山田町神母ノ木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 9 |  | 第2四半期 | 汚水管φ150 L=500ｍ
920 | 香美市 | 上下水道局 | 令和7年度 植分区汚水枝線管渠築造工事 | 土佐山田町植 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 第2四半期 | 汚水管φ150 L=41ｍ
921 | 香美市 | 教育振興課 学校教育班 | 山田小学校児童玄関扉改修工事 | 土佐山田町西本町 | 指名競争入札 | 建具工事 | 1 |  | 第2四半期 | 玄関扉改修
922 | 香美市 | 教育振興課 学校教育班 | 鏡野中学校体育館放送設備更新工事 | 土佐山田町楠目 | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 2 |  | 第2四半期 | 放送設備更新
923 | 香美市 | 管財課管財班 | 本庁舎駐車場舗装改修工事 | 香美市役所本庁舎 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 3 |  | 第2四半期 | 本庁舎駐車場のアスファルト舗装改修
924 | 香美市 | 建設課 香北分室 | 令和7年度 林道改良事業 林道西又河野線無名橋(７)修繕工事 | 香北町古井 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 8 |  | 第2四半期 | 修繕工事1式
925 | 香美市 | 建設課 物部分室 | 令和6年度(繰越) 道路メンテナンス補助 市道日ノ地影仙頭線有宮橋修繕工事 | 物部町仙頭 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 6 |  | 第2四半期 | 修繕工事1式
926 | 香美市 | 建設課 物部分室 | 令和6年度(繰越) 道路メンテナンス補助 市道大栃河口線山﨑橋修繕工事 | 物部町仙頭 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 8 |  | 第2四半期 | 修繕工事1式
927 | 香美市 | 建設課 物部分室 | 令和7年度 ダム周辺環境整備事業 林道亀ヶ峠線側溝改修工事 | 物部町神池 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 3 |  | 第2四半期 | 側溝改修 L=74m
928 | 香美市 | 建設課 物部分室 | 令和7年度 ダム周辺環境整備事業 市道相尻線舗装修繕工事 | 物部町黒代 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 3 |  | 第2四半期 | L=200m
929 | 香美市 | 建設課 物部分室 | 令和7年度 林道笹笹上線舗装修繕工事 | 物部町笹 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 6 |  | 第2四半期 | Ａｓ舗装
930 | 香美市 | 建設課 香北分室 | 令和7年度 ダム周辺環境整備事業 永野地区用排水路改修工事 | 香北町永野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 3 |  | 第2四半期 | 用排水路改修工 L=20m
931 | 香美市 | 建設課 香北分室 | 令和7年度 ダム周辺環境整備事業 韮生野地区用排水路改修工事 | 香北町韮生野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 3 |  | 第2四半期 | 用排水路改修工 L=100m
932 | 香美市 | 建設課 香北分室 | 令和7年度 ダム周辺環境整備事業 白川下地区用排水路改修工事 | 香北町白川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 3 |  | 第2四半期 | 用排水路改修工 L=100m
933 | 香美市 | 建設課 香北分室 | 令和7年度 ダム周辺環境整備事業 新田地区用排水路改修工事 | 香北町美良布 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 第2四半期 | 自動転倒ゲート設置1基、スライドゲート設置1基
934 | 香美市 | 建設課 土木班 | 令和7年度 農道明治8号線排水施設改修工事 | 土佐山田町小田島 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 3 |  | 第2四半期 | 断面修復工 Ｌ＝50ｍ
935 | 香美市 | 建設課 香北分室 | 令和7年度 朴ノ木水路改修工事 | 香北町朴ノ木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 第2四半期 | 水路工 Ｌ＝35ｍ
936 | 香美市 | 建設課 土木班 | 令和7年度 土佐山田地区用水路転落防止柵設置工事 | 土佐山田町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 第2四半期 | 転落防止柵 Ｌ＝880ｍ
937 | 香美市 | 建設課 土木班 | 令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 北の池・ツエヶ谷池排水路整備工事 | 土佐山田町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 6 |  | 第2四半期 | 水路工 Ｌ＝259ｍ
938 | 香美市 | 建設課 土木班 | 令和7年度 土佐山田地区 交通安全施設整備工事 | 土佐山田町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 3 |  | 第2四半期 | ガードレール、カーブミラー
939 | 香美市 | 建設課 土木班 | 令和7年度 土佐山田地区 市道維持修繕（その3）工事 | 土佐山田町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 第2四半期 | 側溝改修 Ｌ＝260ｍ
940 | 香美市 | 建設課 香北分室 | 令和7年度 香北地区 市道維持修繕（その2）工事 | 香北町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 第2四半期 | 側溝改修 Ｌ＝175ｍ
941 | 香美市 | 建設課 土木班 | 令和7年度 市道舗装改修工事 | 土佐山田町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 6 |  | 第2四半期 | Ａｓ舗装 Ａ＝2660ｍ2
942 | 香美市 | 建設課 香北分室 | 令和7年度 香北地区 交通安全施設整備工事 | 香北町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 3 |  | 第2四半期 | ガードレール Ｌ＝24ｍ、カーブミラー 3基
943 | 香美市 | 建設課 土木班 | 令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 仁井田川支川護岸改修工事 | 土佐山田町大平 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 第2四半期 | 練石積 Ａ＝150ｍ2
944 | 香美市 | 建設課 香北分室 | 令和7年度 香北管内 林道舗装補修工事 | 香北町 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 4 |  | 第2四半期 | Ａｓ舗装 Ａ＝1000ｍ2
945 | 香美市 | 建設課 香北分室 | 令和7年度 香北地区 市道維持修繕（その1）工事 | 香北町 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 4 |  | 第2四半期 | Ａｓ舗装 Ａ＝1120ｍ2
946 | 香美市 | 定住推進課 | 平山体育館雨漏り改修工事 | 土佐山田町平山 | 指名競争入札 | 防水工事 | 3 |  | 第3四半期 | 雨漏りの改修
947 | 香美市 | 定住推進課 | 平山体育館照明LED化工事 | 土佐山田町平山 | 指名競争入札 | 電気工事 | 3 |  | 第3四半期 | 照明のLED化
948 | 香美市 | 定住推進課 | 中間管理住宅改修工事 | 香美市内 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 4 |  | 第3四半期 | 戸建て家屋の改修
949 | 香美市 | 教育振興課 学校教育班 | 香北中学校雨漏り修繕工事 | 香北町美良布 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 3 |  | 第3四半期 | 雨漏り修繕
950 | 香美市 | 教育振興課 学校教育班 | 小学校特別防犯対策施設整備工事 | 土佐山田町西本町外 | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 3 |  | 第3四半期 | 防犯カメラ・非常通報装置の整備
951 | 香美市 | 教育振興課 学校教育班 | 香北中学校非構造部材等耐震改修工事 | 香北町美良布 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 3 |  | 第3四半期 | 非構造部材の耐震化
952 | 香美市 | 教育振興課 学校教育班 | 香北中学校キュービクル改修工事 | 香北町美良布 | 指名競争入札 | 電気工事 | 6 |  | 第3四半期 | キュービクル更新
953 | 香美市 | 教育振興課 学校教育班 | 小学校非構造部材等耐震改修工事 | 香北町美良布外 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 3 |  | 第3四半期 | 非構造部材の耐震化
954 | 香美市 | 教育振興課 学校教育班 | 大宮小学校照明改修工事 | 香北町美良布 | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 3 |  | 第3四半期 | 照明のLED化
955 | 香美市 | 管財課管財班 | 本庁舎照明制御システム更新工事 | 香美市役所本庁舎 | 指名競争入札 | 電気工事 | 3 |  | 第3四半期 | 照明制御システム機器本体の交換
956 | 香美市 | 管財課管財班 | 高圧気中開閉器取替工事 | 香美市役所本庁舎 | 指名競争入札 | 電気工事 | 3 |  | 第3四半期 | 引込開閉器、継電器及びケーブルの交換
957 | 香美市 | 管財課管財班 | 市役所南敷地整備工事 | 土佐山田町宝町1丁目 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 5 |  | 第3四半期 | 屋根付き駐車場の整備
958 | 香美市 | 管財課市営住宅管理班 | 令和7年度 市営住宅黒土2号団地A棟外壁等改修工事 | 土佐山田町字黒土 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 5 |  | 第3四半期 | 外壁塗装等
959 | 香美市 | 物部支所 | 大栃公園景観整備工事 | 物部町大栃 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 4 |  | 第3四半期 | 転倒防護柵設置・モニュメント補修・遊歩道舗装・剪定・ベンチ補修
960 | 香美市 | 建設課 土木班 | 令和7年度 土佐山田地区 市道維持修繕（その4）工事 | 土佐山田町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 5 |  | 第3四半期 | 側溝改修 Ｌ＝260ｍ
961 | 香美市 | 選挙管理委員会 | 香美市長選挙 公営ポスター掲示場設置・管理・撤去工事 | 香美市内全域 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 1 |  | 第4四半期 | 市内150箇所
962 | 香美市 | 生涯学習振興課 スポーツ班 | 佐岡体育館照明ＬＥＤ化工事 | 土佐山田町本村 | 指名競争入札 | 電気工事 | 1 |  | 第4四半期 | ＬＥＤ照明 ９カ所
963 | 奈半利町 | 地域振興課 | 令和７年度 農業水路等長寿命化事業 奈半利地区水利施設等補修工事 | 奈半利町 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約7ヶ月 |  | 8月 | 水門補修工 N=2基
964 | 奈半利町 | 地域振興課 | 令和７年度 耕地自然災害防止事業 排水路改修工事 | 奈半利町 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 9月 | 排水路改修工 一式
965 | 奈半利町 | 地域振興課 | 令和7年度奈半利町簡易水道配水管布設替工事（1工区） | 奈半利町 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 配管工 L＝450ｍ
966 | 奈半利町 | 地域振興課 | 令和7年度奈半利町簡易水道配水管布設替工事（2工区） | 奈半利町 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 配管工 L＝400ｍ
967 | 奈半利町 | 地域振興課 | 町道平花田線改良工事（１工区－１０） | 奈半利町平 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約４か月 |  | 第１四半期 | 道路改良 Ｌ＝20.4ｍ
968 | 奈半利町 | 地域振興課 | 町道須川久礼岩線改良工事（西分工区－１１） | 奈半利町西分 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約４か月 |  | 第２四半期 | 道路改良 Ｌ＝48.8ｍ
969 | 奈半利町 | 地域振興課 | 町道須川久礼岩線改良舗装工事（西分工区） | 奈半利町西分 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約３か月 |  | 第４四半期 | As舗装 A＝780.0ｍ2
970 | 奈半利町 | 地域振興課 | 町道下長田２号線改良工事 | 奈半利町下長田 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約２か月 |  | 第３四半期 | 道路改良 Ｌ＝75.0ｍ
971 | 奈半利町 | 地域振興課 | 町道大原西ノ平線改良工事（１工区－１５） | 奈半利町加領郷 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約５か月 |  | 第１四半期 | 道路改良 Ｌ＝40.2ｍ
972 | 奈半利町 | 地域振興課 | 奈半利町橋梁補修補強工事－７ | 奈半利町平松・宇川 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約４か月 |  | 第３四半期 | 橋梁補修補強 N＝２橋
973 | 奈半利町 | 地域振興課 | 奈半利駐在移転造成工事 | 奈半利町宮ノ岡 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約４か月 |  | 第３四半期 | 造成工事 １式
974 | 奈半利町 | 地域振興課 | 奈半利駐在移転造成設計委託業務 | 奈半利町宮ノ岡 | 指名競争入札 | 測量設計 | 約４か月 |  | 第１四半期 | 造成設計 １式
975 | 奈半利町 | 地域振興課 | 奈半利町橋梁補修補強設計委託業務 | 奈半利町宇川 | 指名競争入札 | 測量設計 | 約６か月 |  | 第１四半期 | 橋梁補修補強設計 １式
976 | 奈半利町 | 地域振興課 | 奈半利町橋梁点検委託業務 | 奈半利町 | 指名競争入札 | 測量設計 | 約６か月 |  | 第２四半期 | 橋梁点検 １式
977 | 奈半利町 | 住民福祉課 | 令和６年度社会資本整備総合交付金事業 町営住宅立町第一団地（中層）給排水管等取替工事 | 奈半利町 | 指名競争入札 | 住宅改修工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 給排水管及び浄化槽設備の取替工事
978 | 奈半利町 | 住民福祉課 | 令和６年度社会資本整備総合交付金事業 町営住宅生木南団地給排水管及び電灯設備取替工事 | 奈半利町 | 指名競争入札 | 住宅改修工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 給排水管及び電灯設備の取替工事
979 | 奈半利町 | 住民福祉課 | 令和７年度社会資本整備総合交付金事業 町営住宅立町第一団地（耐２）給排水管等取替工事 | 奈半利町 | 指名競争入札 | 住宅改修工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 給排水管及び電灯設備の取替工事
980 | 奈半利町 | 住民福祉課 | 令和７年度社会資本整備総合交付金事業 町営住宅天神北団地防水工事 | 奈半利町 | 指名競争入札 | 住宅改修工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 屋上及び庇等の防水工事
981 | 奈半利町 | 教育委員会 | 令和7年度 奈半利小学校体育館屋根改修工事 | 奈半利町 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約3ヶ月 |  | 7月 | カバー工法による体育館屋根改修 約1,000㎡
982 | 奈半利町 | 総務課 | 令和７年度 防火水槽設置工事 （繰越） | 奈半利町 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約9ヶ月 |  | 5月 | 防火水槽 40㎥ 設置工事1式
983 | 奈半利町 | 総務課 | 令和７年度 東浜地区老朽家屋解体工事 | 奈半利町 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 6月 | 家屋解体工事 1式
984 | 安田町 | 経済建設課 | 耕喜池ため池廃止工事 | 安田町大字東島 | 指名競争入札 | 農業土木工事 | 約2ヶ月 |  | ４月 | 堤体開削工 一式
985 | 安田町 | 教育委員会 | 安田中学校エレベーター設置工事 | 安田町大字安田 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約11ヶ月 |  | ４月 | エレベーター設置工事 一式
986 | 安田町 | 教育委員会 | 安田小学校プール改築工事 | 安田町大字安田 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約11ヶ月 |  | ４月 | 小学校プール、付属棟改築 一式
987 | 安田町 | 経済建設課 | 町道薬師明神線道路維持工事 | 安田町大字唐浜 | 指名競争入札 | 道路維持工事 | 約3ヶ月 |  | ５月 | ブロック塀改修 L=20m
988 | 安田町 | 経済建設課 | 町道東島与床線外道路維持工事 | 安田町大字東島外 | 指名競争入札 | 道路維持工事 | 約3ヶ月 |  | ５月 | 高刈 L=500m
989 | 安田町 | 経済建設課 | 町道小川日々入線外道路改良工事 | 安田町大字小川外 | 指名競争入札 | 道路改良工事 | 約3ヶ月 |  | ５月 | 側溝改修 L=180m
990 | 安田町 | 経済建設課 | 上代地区河川維持工事 | 安田町大字正弘 | 指名競争入札 | 河川維持工事 | 約3ヶ月 |  | ５月 | 水路改修 一式
991 | 安田町 | 経済建設課 | 裏田川河川維持工事 | 安田町大字唐浜 | 指名競争入札 | 河川維持工事 | 約3ヶ月 |  | ５月 | 伐採・護岸改修 一式
992 | 安田町 | 経済建設課 | 町道東島与床線外舗装補修工事 | 安田町大字与床外 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | ５月 | 舗装 A=900㎡
993 | 安田町 | 経済建設課 | 栄峯地区生活用水供給施設整備工事 | 安田町大字正弘 | 指名競争入札 | 水道工事 | 約6ヶ月 |  | ６月 | 生活用水供給施設整備 一式
994 | 安田町 | 経済建設課 | 安田簡易水道施設整備工事 | 安田町大字安田外 | 指名競争入札 | 水道工事 | 約8ヶ月 |  | ６月 | 水道施設整備 Ｌ=2,100ｍ、電気設備 一式
995 | 安田町 | 経済建設課 | 下島頭首工改修工事 | 安田町大字正弘 | 指名競争入札 | 農業土木工事 | 約7ヶ月 |  | ７月 | 頭首工改修 一式
996 | 安田町 | 経済建設課 | 町道東島与床線（上代橋外）橋梁保全工事(明許) | 安田町大字正弘外 | 指名競争入札 | 橋梁保全工事 | 約5ヶ月 |  | ７月 | 橋梁保全 一式
997 | 安田町 | 教育委員会 | 安田中学校バリアフリー工事 | 安田町大字安田 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約9ヶ月 |  | ７月 | ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応ﾄｲﾚ増築、教室分割 外一式
998 | 安田町 | 総務課 | 津波避難誘導灯更新工事 | 安田町大字唐浜外 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約6ヶ月 |  | ７月 | ソーラー式誘導灯 Ｎ＝８基
999 | 安田町 | 経済建設課 | 下島用水路改修工事 | 正弘 | 指名競争入札 | 農業土木工事 | 約5ヶ月 |  | ９月 | 水路改修 一式
1000 | 安田町 | 経済建設課 | 町道与床本田島線道路整備工事 | 安田町大字与床外 | 指名競争入札 | 道路改良工事 | 約6ヶ月 |  | ９月 | 道路整備 L=180m
1001 | 安田町 | 経済建設課 | 町道間下内京坊線（間内橋外）橋梁保全工事 | 安田町大字内京坊外 | 指名競争入札 | 橋梁保全工事 | 約5ヶ月 |  | ９月 | 橋梁保全 一式
1002 | 安田町 | 経済建設課 | 安田漁港水産基盤ストックマネジメント工事 | 安田町大字唐浜 | 指名競争入札 | 水産土木工事 | 約5ヶ月 |  | ９月 | 浚渫 一式
1003 | 北川村 | 経済建設課 | 宗ノ上地区小水力発電施設整備工事 | 北川村宗ノ上 | 一般競争入札 | 小水力発電施設工事 | 約30ヶ月 |  | 第1四半期 | 水圧管路 L=1.5km 取水堰 N=1式 発電建屋 N=1式 電気設備 N=1式
1004 | 北川村 | 経済建設課 | 角木団地宅地造成工事 | 北川村野友 | 指名競争入札 | 宅地造成工事 | 約18ヶ月 |  | 第1四半期 | 造成工事 N=1式 舗装工 A=約6,600m2 排水構造物工 N=1式
1005 | 北川村 | 経済建設課 | 平鍋地区小水力発電施設放流管改造工事 | 北川村平鍋 | 随意契約 | 小水力発電施設工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 水圧管路改造 N=1式
1006 | 北川村 | 経済建設課 | 村道西谷線舗装工事 | 北川村西谷 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工 A＝約1,500m2
1007 | 北川村 | 経済建設課 | 村道小島線落石対策工事 | 北川村小島 | 指名競争入札 | 落石対策工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 落石防護網工 A＝約800m2
1008 | 北川村 | 経済建設課 | 村道久府付線道路改良工事 | 北川村野友 | 指名競争入札 | 道路改良工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=200m 舗装工 A=約550m2 排水構造物工 N=1式
1009 | 馬路村 | 建設課 | 落合ため池廃止工事 | 馬路村馬路 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 重力式擁壁 V=3.6m3 U型側溝 L=34.9m
1010 | 馬路村 | 建設課 | 村道上坪地区擁壁補強工事 | 馬路村馬路 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 地山補強土工（Ｎ＝ 15本）
1011 | 馬路村 | 建設課 | 相名地区農業用水路補修工事 | 馬路村馬路 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 農業用水路補修 L=150ｍ
1012 | 馬路村 | 建設課 | 村道城山栃谷線盛土法面保護工事 | 馬路村馬路 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 大型カゴ枠 L=6.0m
1013 | 馬路村 | 建設課 | 林道亀谷小石川線路面改良工事 | 馬路村魚梁瀬 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | コンクリート路面工 L＝180ｍ
1014 | 馬路村 | 建設課 | 林道土川線路面改良工事 | 馬路村馬路 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | コンクリート路面工 L＝180ｍ
1015 | 馬路村 | 建設課 | 林道押谷線路面改良工事 | 馬路村馬路 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリート路面工 L＝180ｍ
1016 | 馬路村 | 建設課 | 村道安田川線（土川橋）橋梁補修工事 | 馬路村馬路 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁補修 L＝16.0m 塗装工 A=111ｍ2
1017 | 馬路村 | 建設課 | 村道安田川線（石小屋橋）橋梁補修工事 | 馬路村馬路 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約7ヶ月 |  | 第3四半期 | 橋梁補修 L＝23.0m 塗装工 A=149ｍ2
1018 | 馬路村 | 建設課 | 村道日浦中央線舗装改良工事 | 馬路村馬路 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | アスファルト舗装 L＝300m
1019 | 馬路村 | 建設課 | 村道平野線舗装改良工事 | 馬路村馬路 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | アスファルト舗装 L＝300m
1020 | 馬路村 | 建設課 | 街なみ環境整備工事 | 馬路村馬路 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 木製ガードレール取替 L＝100ｍ
1021 | 芸西村 | 土木環境課 | 令和７年度 防安金事業 村道春田屋敷線道路拡幅工事 | 芸西村和食 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 函渠工 L=40.0m 場所打擁壁工 V=9m3 舗装工 A=146m2
1022 | 芸西村 | 土木環境課 | 令和７年度 公共施設適正管理事業 村道舗装改修工事 | 芸西村和食・西分 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 A=2,260m2
1023 | 芸西村 | 土木環境課 | 令和７年度 公共施設適正管理事業 村道側溝改修工事 | 芸西村和食 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 側溝工 L=386m
1024 | 芸西村 | 土木環境課 | 令和７年度 緊急自然災害防止対策事業 西谷５号橋改修工事 | 芸西村馬ノ上 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 函渠工 L=3.0m
1025 | 芸西村 | 土木環境課 | 令和７年度 村単独事業 村道舗装補修工事 | 芸西村 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約11ヶ月 |  | 4月 | アスファルト舗装工：A=100m2 アスカーブ工：L=100m オーバーレイ工：A=100m2 区画線工：L=3000m
1026 | 芸西村 | 土木環境課 | 令和７年度 農業用水路等長寿命化事業 和食地区用水路整備工事 | 芸西村 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 農業用水路 L＝約200ｍ
1027 | 芸西村 | 土木環境課 | 令和７年度 村単独事業 村道大熊線防草シート設置工事 | 芸西村 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 防草シート設置 A=384m2
1028 | 芸西村 | 土木環境課 | 令和７年度 公共施設等適正管理推進事業 農道舗装改修工事 | 芸西村 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約2ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 A=566m2
1029 | 芸西村 | 土木環境課 | 令和７年度 緊急自然災害防止対策事業 村道長谷線法面改修工事 | 芸西村 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 石積工 A=21.6m2
1030 | 芸西村 | 土木環境課 | 令和７年度 緊急自然災害防止対策事業 村道城富線路側改修工事 | 芸西村 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 重力式擁壁工 L=18m
1031 | 芸西村 | 土木環境課 | 令和６年度（繰越） 農業用水路等長寿命化事業 和食地区用水路整備工事 | 芸西村 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 農業用水路 L＝約200ｍ
1032 | 本山町 | 建設課 | 令和7年度 アウトドアヴィレッジ外壁塗装等整備工事 | 本山 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 外壁（板張）塗装工 一式 (ヴィラ2棟分)
1033 | 本山町 | 建設課 | 令和7年度 大石公民館整備工事 | 大石 | 指名競争入札 | 解体・新築工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 公民館建替工事 S造2階建 延床面積175.68㎡
1034 | 本山町 | 建設課 | 令和7年度 交通安全施設整備工事 | 本山全域 | 指名競争入札 | 交通安全施設工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 道路反射鏡 4箇所、重量規制看板 2箇所等
1035 | 本山町 | 建設課 | 令和7年度 旧土佐本山橋撤去工事（3） | 本山 | 指名競争入札 | 解体工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 旧橋撤去工 上部工 2径間、橋脚 2橋脚
1036 | 本山町 | 建設課 | 令和7年度 沢ケ内吹ヶ野地区生活用水施設工事 | 沢ヶ内 | 指名競争入札 | 飲料水供給施設工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 取水池・濾過池・配水池・給排水管 一式
1037 | 本山町 | 建設課 | 令和7年度 嶺北中学校教室改造事業工事 | 本山 | 指名競争入札 | 室内改修工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 職員室及び校長室の改修工事
1038 | 本山町 | 建設課 | 令和7年度 町道大石桁線道路横断側溝改修工事 | 大石 | 指名競争入札 | 横断側溝工事 | 約2ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路側溝設置工 L＝4.0ｍ アスファルト舗装工 A＝11.0㎡
1039 | 本山町 | 建設課 | 令和7年度 中間管理住宅改修工事 | 本山全域 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 耐震改修工事や水回り改修工事、浄化槽設置など住宅の性能向上に役立てるリフォームおよび外壁、屋根工事等
1040 | 大豊町 | 産業建設課 | イノ谷谷橋修繕工事 | 大豊町 筏木 | 指名競争入札 | 橋梁修繕工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | ・ひび割れ補修工 ・断面修復工 ・支承防錆工 ・排水管補修工 ・伸縮装置取替工
1041 | 大豊町 | 産業建設課 | 境谷橋2修繕工事 | 大豊町 岩原 | 指名競争入札 | 橋梁修繕工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | ・ひび割れ補修工 ・排水管補修工 ・モルタル充填工
1042 | 大豊町 | 産業建設課 | モモノモト橋修繕工事 | 大豊町 西峰 | 指名競争入札 | 橋梁修繕工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | ・断面修復工 ・水切り設置工 ・ひび割れ補修工 ・底版コンクリート打替え ・橋面防水工
1043 | 大豊町 | 産業建設課 | イベ谷橋修繕工事 | 大豊町 桃原・永渕 | 指名競争入札 | 橋梁修繕工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | ・断面修復工 ・水切り設置工 ・伸縮目地止水工
1044 | 大豊町 | 産業建設課 | ゴウロウ谷橋修繕工事 | 大豊町 粟生 | 指名競争入札 | 橋梁修繕工事 | 約2ヶ月 |  | 第3四半期 | ・既設橋撤去 ・上部工架設（プレキャスト簡易床版）
1045 | 大豊町 | 産業建設課 | 中ノ村橋修繕工事 | 大豊町 立川上名 | 指名競争入札 | 橋梁修繕工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | ・塗装塗替工 ・当て板補修工 ・伸縮装置取替工 ・水切り設置工
1046 | 大豊町 | 産業建設課 | 夫婦石線１号橋修繕工事 | 大豊町 西梶ヶ内 | 指名競争入札 | 橋梁修繕工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | ・塗装塗替工 ・洗堀対策工
1047 | 大豊町 | 産業建設課 | カウナル１号橋修繕工事 | 大豊町 庵谷 | 指名競争入札 | 橋梁修繕工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | ・既設橋撤去 ・上部工架設
1048 | 大豊町 | 産業建設課 | 堀切谷橋修繕工事 | 大豊町 久寿軒 | 指名競争入札 | 橋梁修繕工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | ・断面修復工 ・水切り設置工 ・洗堀対策工
1049 | 大豊町 | 産業建設課 | 面谷上橋修繕工事 | 大豊町 久寿軒 | 指名競争入札 | 橋梁修繕工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | ・断面修復工 ・水切り設置工
1050 | 大豊町 | 産業建設課 | 大王大橋修繕工事 | 大豊町 高須・ 中村大王 | 指名競争入札 | 橋梁修繕工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | ・塗装塗替工 ・断面修復工 ・排水管設置工 ・伸縮装置止水工
1051 | 大豊町 | 産業建設課 | 西峰三谷がけくずれ住家防災対策工事 | 大豊町 西峰三谷 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 練ブロック積工 Ｌ＝5.0m Ａ＝16.0㎡
1052 | 大豊町 | 産業建設課 | 町道佐賀山蔭線自然災害防止工事 | 大豊町 西川 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 練ブロック積工
1053 | 大豊町 | 産業建設課 | 町道梶ヶ森線自然災害防止工事（2） | 大豊町 八畝 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 大型ブロック積工 練ブロック積工
1054 | 大豊町 | 産業建設課 | 林道北川線舗装修繕工事 | 大豊町 北川 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | アスファルト舗装工
1055 | 大豊町 | 産業建設課 | 林道大杉大田口線舗装修繕工事 | 大豊町 庵谷 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | アスファルト舗装工
1056 | 大豊町 | 産業建設課 | 林道下名大田口線舗装修繕工事 | 大豊町 永渕 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | アスファルト舗装工
1057 | 大豊町 | 産業建設課 | 町道梶ヶ森線舗装修繕工事 | 大豊町 八畝 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | アスファルト舗装工
1058 | 大豊町 | 産業建設課 | 町道立野八畝線舗装修繕工事 | 大豊町 八畝 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | アスファルト舗装工
1059 | 大豊町 | 産業建設課 | 町道筏木三谷蔭線舗装修繕工事 | 大豊町 筏木 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | アスファルト舗装工
1060 | 大豊町 | 産業建設課 | 町道久生野大野線舗装修繕工事 | 大豊町 西峰 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | アスファルト舗装工
1061 | 大豊町 | 産業建設課 | 町道川井線舗装修繕工事 | 大豊町 西峰 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | アスファルト舗装工
1062 | 大豊町 | 産業建設課 | 町道梶ヶ森線舗装修繕工事 | 大豊町 八畝 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | アスファルト舗装工
1063 | 大豊町 | 産業建設課 | 町道立野八畝線舗装修繕工事 | 大豊町 八畝 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | アスファルト舗装工
1064 | 大豊町 | 産業建設課 | 川口南住宅団地南１号線外4路線 排水路改修工事 | 大豊町 西峰三谷 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 排水構造物工
1065 | 大豊町 | 産業建設課 | 町道第二仁尾ヶ内線自然災害防止工事 | 大豊町 立川上名 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 大型ブロック積工 練ブロック積工
1066 | 大豊町 | 産業建設課 | 町道仁尾ヶ内線改良工事 | 大豊町 立川上名 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 練ブロック積工
1067 | 大豊町 | 産業建設課 | 町道川口南式岩線改良工事 | 大豊町 敷岩 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | コンクリート擁壁工
1068 | 大豊町 | 住民生活課 | 令和６－７年度中間管理住宅設置事業 | 川口南 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 空き家改修工事
1069 | 大豊町 | 住民生活課 | 令和7年度移住促進研修所改修事業 | 川口南 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 空き家改修工事
1070 | 大豊町 | 住民生活課 | 簡易水道施設耐震化工事 | 東土居 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約200日 |  | 第2四半期 | 簡易水道耐震化工事
1071 | 大豊町 | 住民生活課 | 簡易水道施設工事 | 磯谷 | 随意契約 | 水道施設工事 | 約100日 |  | 第2四半期 | 簡易水道管布設工事
1072 | 大豊町 | 総務課 | 庁舎吸収式冷温水機改修工事 | 津家 | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 吸収式冷温水機改修（１台）
1073 | 土佐町 | 建設課 | 溜井中央線外舗装修繕工事 | 土佐町溜井外 | 指名競争入札 | 土木工事一式 | 約4ヶ月 |  | 6月 | 舗装
1074 | 土佐町 | 建設課 | 三立境谷線外舗装修繕工事 | 土佐町溜井外 | 指名競争入札 | 土木工事一式 | 約4ヶ月 |  | 6月 | 舗装
1075 | 土佐町 | 建設課 | 和田中央線道路改良工事 | 土佐町和田 | 指名競争入札 | 土木工事一式 | 約5ヶ月 |  | 6月 | 切土、舗装
1076 | 土佐町 | 建設課 | 町道宮古野線(常盤橋橋梁下部工)工事 | 土佐町境 外 | 指名競争入札 | 橋梁下部工一式 | 約7ヶ月 |  | 8月 | 橋梁下部工
1077 | 土佐町 | 建設課 | 町道柚ノ木橋線(柚ノ木橋)橋梁補修工事 | 土佐町柚ノ木 | 一般競争入札 | 橋梁補修一式 | 約10ヶ月 |  | 5月 | 塗装塗替工、ケーブル補修工
1078 | 土佐町 | 建設課 | 和田地区残留塩素計更新工事 | 土佐町和田 | 指名競争入札 | 残留塩素計一式 | 約5ヶ月 |  | 6月 | 残留塩素計設置工
1079 | 土佐町 | 建設課 | ウツツゴウ滅菌装置更新工事 | 土佐町地蔵寺 | 指名競争入札 | 滅菌装置一式 | 約5ヶ月 |  | 6月 | 滅菌装置設置工
1080 | 土佐町 | 建設課 | 早明浦配水池送水流量計更新工事 | 土佐町田井 | 指名競争入札 | 送水流量計一式 | 約5ヶ月 |  | 7月 | 送水流量計設置工
1081 | 土佐町 | 建設課 | 配水流量計更新工事 | 土佐町地蔵寺他 | 指名競争入札 | 配水流量計一式 | 約5ヶ月 |  | 8月 | 配水流量計設置工
1082 | 土佐町 | 建設課 | パルス発生装置等設置工事 | 土佐町和田他 | 指名競争入札 | パルス発生装置一式 | 約4ヶ月 |  | 9月 | パルス発生装置設置工
1083 | 土佐町 | 建設課 | （公共下水道）中継ポンプ場制御盤電流値信号追加工事 | 土佐町田井他 | 指名競争入札 | 電流値信号装置一式 | 約3ヶ月 |  | 6月 | 電流値信号装置設置工
1084 | 土佐町 | 建設課 | 地蔵寺農集中継ポンプ場更新工事 | 土佐町地蔵寺 | 指名競争入札 | 中継ポンプ一式 | 約4ヶ月 |  | 6月 | 中継ポンプ設置工
1085 | 土佐町 | 建設課 | 相川農集中継ポンプ場更新工事 | 土佐町高須 | 指名競争入札 | 中継ポンプ一式 | 約4ヶ月 |  | 6月 | 中継ポンプ設置工
1086 | 土佐町 | 建設課 | 土佐さめうらクリーンセンター用水給水ポンプ更新工事 | 土佐町田井 | 指名競争入札 | 用水給水ポンプ一式 | 約3ヶ月 |  | ７月 | 用水給水ポンプ設置工
1087 | 土佐町 | 建設課 | 土佐さめうらクリーンセンター高圧区分開閉器等更新工事 | 土佐町田井 | 指名競争入札 | 高圧区分開閉器一式 | 約5ヶ月 |  | 8月 | 高圧区分開閉器設置工
1088 | 土佐町 | 建設課 | 西石原農集原水槽ブロワ更新工事 | 土佐町西石原 | 指名競争入札 | 原水槽ブロワ一式 | 約4ヶ月 |  | 6月 | 原水槽ブロワ設置工
1089 | 土佐町 | 建設課 | 相川農集ばっ気ブロワ更新工事 | 土佐町高須 | 指名競争入札 | ばっ気ブロワ一式 | 約4ヶ月 |  | 6月 | ばっ気ブロワ設置工
1090 | 土佐町 | 総務課 | 災害トイレ設置工事 | 土佐町宮古野 | 指名競争入札 | 土木工事一式 | 約8ヶ月 |  | 5月 | 災害用トイレ大地くん設置工事
1091 | 土佐町 | 企画推進課 | さめうらテントパーク第３期工事 | 土佐町田井 | 指名競争入札 | 建築工事一式 | 約4ヶ月 |  | 4月 | コンクリート舗装、電気設備、給排水設備
1092 | 大川村 | むらづくり推進課 | 村道高野・中切線三ツ石橋橋梁補修工事 | 大川村高野 | 指名競争入札 | 橋梁補修工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 塗替塗装工 A=約3,000m2 支承防錆工 A=約10m2 伸縮装置止水工 A=約10m2
1093 | 大川村 | むらづくり推進課 | 村道小北川線道路改良工事 | 大川村大薮 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 A=約1,000m2
1094 | 大川村 | むらづくり推進課 | 村道小北川線道路改良工事 | 大川村小北川 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 路側工 L=約30m
1095 | 大川村 | むらづくり推進課 | 林道中川線落石対策工事 | 大川村大北川 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 落石防止網工 A=約300m2
1096 | 大川村 | むらづくり推進課 | 農道下小南川・上奈路線舗装工事 | 大川村下小南川 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | コンクリート舗装
1097 | 大川村 | むらづくり推進課 | 移住支援住宅建築工事 | 大川村中切 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 木造2階建 単身用6戸、世帯用4戸
1098 | 大川村 | むらづくり推進課 | 村営住宅屋根改修工事 | 大川村井野川 | 指名競争入札 | 屋根改修工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 屋根改修工事 A=約100m2
1099 | いの町 | 総務課 | 枝川コミュニティーセンターLED化改修工事 | いの町枝川 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約2ヶ月 |  | 第2四半期 | 照明機器取替工事
1100 | いの町 | 総務課 | 川内分団大内部消防屯所改築工事 | いの町大内 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 解体工事、建築工事一式
1101 | いの町 | 総務課 | Ｊアラート新型受信機取替工事 | いの町 | 随意契約 | 電気通信工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 新型受信機及び付属機器取替工事
1102 | いの町 | 管財契約課 | 是友集会所改修工事 | いの町是友 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 老朽化に伴う外壁の改修
1103 | いの町 | 管財契約課 | 西森団地解体撤去工事 | いの町天神 | 指名競争入札 | 解体工事 | 約2ヶ月 |  | 第1四半期 | 老朽化した住宅の解体撤去
1104 | いの町 | 管財契約課 | 波川団地解体撤去工事 | いの町波川 | 指名競争入札 | 解体工事 | 約2ヶ月 |  | 第1四半期 | 老朽化した住宅の解体撤去
1105 | いの町 | 管財契約課 | 天王公園遊具設置工事 | いの町天王 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 天王公園に木製遊具を新設
1106 | いの町 | 産業経済課 | 柳瀬農林水産物直売及び食材供給施設LED化改修工事 | いの町柳瀬 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約2ヶ月 |  | 第2四半期 | 照明機器取替工事
1107 | いの町 | 図書館 | 図書館LED化改修工事 | いの町元町 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 電灯設備工事 一式
1108 | いの町 | 図書館 | 図書館非常放送設備更新工事 | いの町元町 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約2ヶ月 |  | 第1四半期 | 電気設備工事 一式
1109 | いの町 | ほけん福祉課 | ウェルネス伊野北棟外壁等改修工事 | いの町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 外壁等改修
1110 | いの町 | ほけん福祉課 | すこやかセンター伊野昇降機更新工事 | いの町 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 昇降機更新
1111 | いの町 | 土木課 | 町道小鎌田幹線道路改良工事 | いの町大内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 落石防護柵工 L=130m
1112 | いの町 | 土木課 | 町道中道2号線道路改良工事 | いの町鎌田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 道路改良 L=100ｍ
1113 | いの町 | 土木課 | 町道北山線道路改良工事 | いの町北山 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 水路工 L=75ｍ
1114 | いの町 | 土木課 | 町道ミゾタ支1号線道路改良工事 | いの町波川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第3四半期 | 道路改良 L=100ｍ
1115 | いの町 | 土木課 | 町道高野ヶ谷線道路改良工事 | いの町中の谷 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 道路改良 L=30ｍ
1116 | いの町 | 土木課 | 町道八田池ノ内線道路改良工事 | いの町八田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 道路改良 L=50ｍ
1117 | いの町 | 土木課 | 町道中央線道路改良工事 | いの町中追 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 道路改良 L=300ｍ
1118 | いの町 | 土木課 | 町道込谷大平線道路改良工事 | いの町中追 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路改良 L=200ｍ
1119 | いの町 | 土木課 | 町道小田線道路改良工事 | いの町枝川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 路肩改修 L=120m
1120 | いの町 | 土木課 | 町道力石線道路改良工事 | いの町池ノ内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | ガードレール L=30m
1121 | いの町 | 土木課 | 町道北浦線道路改良工事 | いの町枝川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路改良 L=40m
1122 | いの町 | 土木課 | 北山地区水路改修工事 | いの町北山 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 水路工 L=30ｍ
1123 | いの町 | 土木課 | 町道橋床中屋線道路改良工事 | いの町中追 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | ガードレール L=20ｍ
1124 | いの町 | 土木課 | 町道土居学校線道路改良工事 | いの町中追 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | ガードレール L=20ｍ
1125 | いの町 | 土木課 | 波川公園公衆用トイレ新築工事 | いの町波川 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 公衆用トイレ建築 N=1棟
1126 | いの町 | 土木課 | 波川公園駐車場造成工事 | いの町波川 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | アスファルト舗装 A=200ｍ2
1127 | いの町 | 土木課 | いの町内浚渫工事 | いの町内 | 指名競争入札 | 浚渫工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 浚渫 V=70ｍ3
1128 | いの町 | 土木課 | 伊野地区舗装工事（前期） | いの町内 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装補修 A=500ｍ2
1129 | いの町 | 土木課 | 伊野地区舗装工事（後期） | いの町内 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装補修 A=500ｍ2
1130 | いの町 | 土木課 | 普通河川池ノ谷川河川改修工事 | いの町枝川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工 一式
1131 | いの町 | 土木課 | 町道次郎丸徳永線次郎丸橋橋梁修繕工事 | いの町天神 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 断面修復等 一式
1132 | いの町 | 土木課 | 町道八田本線八田橋橋梁修繕工事 | いの町八田 | 指名競争入札 | 鋼構造物工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 断面修復等 一式
1133 | いの町 | 土木課 | 天王地区沈砂池土砂除去工事 | いの町天王 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 堆積土除去 V=500ｍ3
1134 | いの町 | 土木課 | 林道北谷線側溝改良工事 | いの町中追 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 側溝改修 L=360m
1135 | いの町 | 土木課 | 林道北谷支線開設工事 | いの町中追 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設 L=100m
1136 | いの町 | 土木課 | 槌ノ木農道路側改修工事 | いの町枝川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | ブロック積工 L=14m
1137 | いの町 | 土木課 | 西部農道路側改修工事 | いの町枝川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | ブロック積工 L=10ｍ
1138 | いの町 | 上下水道課 | 北内地区汚水管渠布設工事（機械設備） | いの町北内 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 機械設備 一式
1139 | いの町 | 上下水道課 | 北内地区汚水管渠布設工事（電気設備） | いの町北内 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 電気設備 一式
1140 | いの町 | 上下水道課 | 伊野浄水苑通報装置更新工事 | いの町音竹 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 通報装置更新 1箇所
1141 | いの町 | 上下水道課 | 天王分区汚水管渠施設改築工事 | いの町天王 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 管渠・人孔更生 一式
1142 | いの町 | 上下水道課 | 天王分区汚水管渠施設布設替工事 | いの町天王 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 管渠布設替えφ200 L=98m
1143 | いの町 | 上下水道課 | マンホールポンプ場通報装置更新工事 | いの町天神・沖田・内野 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 通報装置更新 3箇所
1144 | いの町 | 上下水道課 | 是友地区配水管布設替工事 | いの町是友 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 管路更新φ100 L=200m
1145 | いの町 | 上下水道課 | 枝川地区配水管布設替工事 | いの町枝川 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 管路更新φ75～φ150 L=230m
1146 | いの町 | 上下水道課 | 藤ヶ瀬地区配水管布設替工事 | いの町枝川 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 管路更新φ150 L=100m
1147 | いの町 | 上下水道課 | 北内地区汚水管渠布設工事 | いの町北内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 管渠布設φ75～250 L=640m
1148 | いの町 | 上下水道課 | 町道小鎌田幹線配水管布設替工事 | いの町大内 | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 管路更新φ200～250 L=326m
1149 | いの町 | 教育委員会事務局 | 伊野中学校中舎トイレ改修工事 | いの町伊野中学校 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 建築改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 機械設備工事 一式
1150 | いの町 | 教育委員会事務局 | 伊野中学校体育館トイレ改修工事 | いの町伊野中学校 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 建築改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 機械設備工事 一式
1151 | いの町 | 教育委員会事務局 | 伊野南小学校LED改修工事 | いの町伊野南小学校 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 電灯設備工事 一式
1152 | いの町 | 教育委員会事務局 | 枝川小学校第3校庭開放児童会新設工事 | いの町枝川小学校 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 建築改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 機械設備工事 一式
1153 | いの町 | 吾北総合支所 産業課 | 吾北育苗研修センターハウス修繕工事 | いの町上八川上分 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 約3ヶ月 |  | 第4四半期 | 農業用ハウス修繕 １棟
1154 | いの町 | 吾北総合支所 産業課 | グリーン・パークほどの研修宿泊棟改修工事 | いの町清水上分 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 宿泊棟改修 １棟
1155 | いの町 | 吾北総合支所 住民福祉課 | 吾北総合支所駐車場防水改修工事 | いの町上八川下分 | 指名競争入札 | 防水工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 塗膜防水工事 一式
1156 | いの町 | 吾北総合支所 建設課 | 林道カゲ野線道路改良工事 | いの町上八川上分 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=360ｍ 土工一式,法面保護工A=660m2
1157 | いの町 | 吾北総合支所 建設課 | 林道穴瀬線法面改良工事 | いの町小川東津賀才 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=39ｍ 開口式防護網工 A=695m2
1158 | いの町 | 吾北総合支所 建設課 | 林道東谷～大森線舗装工事 | いの町小川樅ノ木山 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 施工延長 L=450ｍ As舗装工 A=930m2
1159 | いの町 | 吾北総合支所 建設課 | 林道東谷～大森線舗装工事（繰越） | いの町小川樅ノ木山 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=660ｍ As舗装工 A=1,360m2
1160 | いの町 | 吾北総合支所 建設課 | 林業専用道程野敷槙線改良工事 | いの町清水上分 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=230m コンクリート路面工 A=805ｍ2
1161 | いの町 | 吾北総合支所 建設課 | 林道堂ヶ内線（堂ヶ内橋）橋梁修繕工事 | いの町小川樅ノ木山 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=20.4m 塗装工 A=1,100m2
1162 | いの町 | 吾北総合支所 建設課 | 町道伊守川線道路改良工事 | いの町清水上分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=40m 水路工 L=40m
1163 | いの町 | 吾北総合支所 建設課 | 町道津賀ノ谷線道路改良工事 | いの町上八川上分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=10m 水路工 L=10m
1164 | いの町 | 吾北総合支所 建設課 | 町道西川線道路改良工事 | いの町清水下分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=40m 水路工 L=40m
1165 | いの町 | 吾北総合支所 建設課 | 町道十田線舗装工事 | いの町下八川 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=20m 舗装工 A=600m2
1166 | いの町 | 吾北総合支所 建設課 | 町道東谷線(小谷橋)橋梁修繕工事 | いの町小川西津賀才 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋長 L=15.44ｍ 断面修復工 一式
1167 | いの町 | 吾北総合支所 建設課 | 町道郷ノ峰線道路改良工事 | いの町上八川上分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=40m 舗装工 A=120m2,水路工 L=40m
1168 | いの町 | 吾北総合支所 建設課 | 林業専用道約束田線開設工事 | いの町上八川下分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=300m | 総合評価方式
1169 | いの町 | 吾北総合支所 建設課 | 町道高岩～休場線(高岩橋)橋梁修繕工事 | いの町小川東津賀才 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋長 L=64.46ｍ 断面修復工 一式 | 総合評価方式
1170 | いの町 | 本川総合支所 住民福祉課 | いの町立国民健康保険長沢診療所屋上防水改修工事 | いの町長沢 | 指名競争入札 | 防水工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 屋上防水工事 一式
1171 | いの町 | 本川総合支所 住民福祉課 | いの町脇ノ山バス待合所設置工事 | いの町脇ノ山 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 待合所設置工事 一式
1172 | いの町 | 本川総合支所 産業建設課 | 林道寒風大座礼西線舗装工事 | いの町桑瀬 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約7ヶ月 |  | 第3四半期 | 舗装工 Ａ=3048.3ｍ2
1173 | いの町 | 本川総合支所 産業建設課 | 林道寒風大座礼西線舗装工事 | いの町桑瀬 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約7ヶ月 |  | 第4四半期 | 舗装工 Ａ=2288.0ｍ2
1174 | いの町 | 本川総合支所 産業建設課 | 道の駅木の香宿泊棟トイレ改修工事 | いの町桑瀬 | 指名競争入札 | 管工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | トイレ改修 5基
1175 | いの町 | 本川総合支所 産業建設課 | 寒風山入口看板設置工事 | いの町桑瀬 | 指名競争入札 | 鋼構造物工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 看板設置 1式
1176 | いの町 | 本川総合支所 産業建設課 | 黒滝山橋PCB除去工事 | いの町戸中 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 塗膜除去 A=324m2
1177 | いの町 | 本川総合支所 産業建設課 | 町道中野川線道路側溝集水桝改良工事 | いの町中野川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第4四半期 | 横断側溝 L=4.0ｍ
1178 | いの町 | 本川総合支所 産業建設課 | 町道寺川線法面改良工事 | いの町寺川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 法枠工 L=15.0m
1179 | いの町 | 本川総合支所 産業建設課 | 町道瓶ヶ森線法面改良工事 | いの町桑瀬 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 落石対策工 L=15.0m
1180 | いの町 | 本川総合支所 産業建設課 | 町道高薮線法面改良工事 | いの町高薮 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | アンカー工 一式
1181 | いの町 | 本川総合支所 産業建設課 | 町道登川線道路改良工事 | いの町葛原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第4四半期 | AS舗装 A=200m2 側溝設置 L=40ｍ
1182 | いの町 | 本川総合支所 産業建設課 | 町道長沢中央線舗装工事 | いの町長沢 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | AS舗装 A=200m2
1183 | いの町 | 本川総合支所 産業建設課 | 町道瓶ヶ森線舗装工事 | いの町中野川 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | AS舗装 A=200m2
1184 | いの町 | 本川総合支所 産業建設課 | 町道中野川線舗装工事 | いの町中野川 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | AS舗装 A=200m2
1185 | いの町 | 本川総合支所 産業建設課 | 町道瓶ヶ森線崩土除去工事 | いの町桑瀬・中野川・寺川 愛媛県西条市西之川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第4四半期 | 崩土除去 V=150m3
1186 | いの町 | 本川総合支所 産業建設課 | 林業専用道葛原山線開設工事 | いの町葛原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 開設延長 L=60m | 総合評価方式
1187 | いの町 | 本川総合支所 産業建設課 | 町道瓶ヶ森線黒滝橋2号補修工事 | いの町桑瀬 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁補修 一式 | 総合評価方式
1188 | いの町 | 本川総合支所 産業建設課 | 町道長沢中央線長沢橋補修工事 | いの町長沢 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約11ヶ月 |  | 第3四半期 | 橋梁補修 一式
1189 | いの町 | 本川教育事務所 | 脇ノ山公民館解体工事 | いの町脇ノ山 | 指名競争入札 | 解体工事 | 約3ヶ月 |  | 第4四半期 | RC２階建て 365.22㎡ 木造平屋建て 41.0㎡
1190 | いの町 | 本川教育事務所 | 本川中学校体育館照明LED化工事 | いの町長沢 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 照明LED化一式
1191 | いの町 | 本川教育事務所 | 脇ノ山公民館新築工事 | いの町脇ノ山 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | RC平屋建て 約150㎡
1192 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和６年度(繰越)林道改良事業 林道下土居桧谷線改良工事 | 仁淀川町 大西 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=約700m2 ｾﾒﾝﾄ安定処理工 A=約700m2 モルタル吹付工 A=約200m2
1193 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和６年度(繰越)林道改良事業 林道成川樫山線改良工事 | 仁淀川町 大屋 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 土工 V=約100m3 植生基材ﾏｯﾄ工 A=約400m2 U型側溝工 L=約50m ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=約300m2 ｾﾒﾝﾄ安定処理工 A=約300m2
1194 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度 道整備推進交付金事業 林道上名・用居線改良工事 | 仁淀川町 寄合 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=約1100m2 ｾﾒﾝﾄ安定処理工 A=約1100m2
1195 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度 仁淀川町簡易水道整備事業（増補改良）川渡浄水場整備工事 | 仁淀川町川渡 | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 浄水場（緩速ろ過池）1式
1196 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度 仁淀川町簡易水道整備事業（基幹改良）田村配水区管路改修工事 | 仁淀川町田村 | 一般競争入札 | 管工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期
1197 | 仁淀川町 | 企画振興課 | 令和６年度（繰越） ゆの森客室改修工事 | 仁淀川町 名野川 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 多目的ホールを客室に改装 （延べ床面積 111.37㎡）
1198 | 仁淀川町 | 総務課 | 令和７年度 仁淀川町防災行政無線子局設備更新工事 | 町内 | 一般競争入札 | 電気工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 防災行政無線子局 １５箇所程度
1199 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度 道路メンテナンス事業 町道岩柄線（野地橋）橋梁補修工事 | 仁淀川町 岩柄 | 指名競争入札 | 橋梁補修工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 塗替塗装工 A=45.5m2 ひび割れ補修工 １式
1200 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度 林道改良事業 林道上名・用居線(アスヤマ橋) 橋梁補修工事 | 仁淀川町 寄合 | 指名競争入札 | 橋梁補修工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 塗替塗装工 伸縮装置取替工 ひびわれ補修工 断面修復工
1201 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度 地方創生道整備推進交付金事業 安居土居線道路拡張工事 | 仁淀川町 安居土居 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 路側擁壁工
1202 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度（町単） 林道西谷石神峠線舗装工事 | 仁淀川町 高瀬 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=400m2
1203 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度 仁淀川町簡易水道寺村配水区電気計装設備設置工事 | 仁淀川町寺村 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期
1204 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度 仁淀川町簡易水道田村配水区電気計装設備設置工事 | 仁淀川町田村 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期
1205 | 仁淀川町 | 総務課 | 旧大﨑小学校体育館解体及び駐車上整備工事 | 仁淀川町 大﨑 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 鉄骨平屋建一部2階建（611㎡) 敷地面積923㎡ 駐車台数 約31台
1206 | 仁淀川町 | 教育委員会 | 令和６年度(繰越)仁淀川町別府小学校屋内運動場空調設備整備工事 | 仁淀川町森 | 指名競争入札 | 建築設備工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 屋内体育館空調設備整備 （工事発注規模） 1,500万円以上 3,000万円未満 （主要建築資材需要見込み数） EHP天吊型空調機８台
1207 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度 林道改良事業 林道横倉長者線（大柱橋・中山橋）橋梁補修工事 | 仁淀川町 加枝 | 指名競争入札 | 橋梁補修工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 塗替塗装工 伸縮装置補修工 断面修復工
1208 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度 社会資本整備総合交付金事業 町道椿山線道路改良工事 | 仁淀川町 大野 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 土工 V＝142m3 擁壁工 V=60.7m3 防護柵工 L=11.9m 舗装工 A=224.5m2
1209 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度 町道橋ヶ藪線舗装工事 | 仁淀川町 橋ヶ藪 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | As舗装工 A=400m2
1210 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度 道路メンテナンス事業 町道岩柄線（新唐谷橋）橋梁補修工事 | 仁淀川町 岩柄 | 指名競争入札 | 橋梁補修工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 断面修復工 １式 塗装塗替工 １式 支障防錆工 １式
1211 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度 道路メンテナンス事業 町道橋ヶ藪線（ショウブ谷川橋）橋梁補修工事 | 仁淀川町 橋ヶ藪 | 指名競争入札 | 橋梁補修工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | ひび割れ充填工 １式 舗装工 A=4m2
1212 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度 道路メンテナンス事業 町道樅ノ木山吉ヶ成線（ヨヤブ橋）橋梁補修工事 | 仁淀川町 吉ヶ成 | 指名競争入札 | 橋梁補修工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 断面修復工 A=12.5m2 ひび割れ補修工 A=12.5m2
1213 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度 地方創生道整備推進交付金事業 安居土居線道路舗装工事 | 仁淀川町 安居土居 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ｾﾒﾝﾄ安定処理工
1214 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度 防災安全交付金事業 町道岩丸線（岩丸橋）橋梁耐震補強工事 | 仁淀川町 岩丸 | 一般競争入札 | 橋梁耐震補強工事 | 約10ヶ月 |  | 第3四半期 | 橋梁耐震補強工事 N=1式
1215 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度（町単） 町道泉線舗装工事 | 仁淀川町 泉 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=400m2
1216 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度（町単） 町道中宮谷山線舗装工事 | 仁淀川町 川渡 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=400m2
1217 | 仁淀川町 | 企画振興課 | 令和７年度 中津渓谷ゆの森 コテージアプローチ手摺改修工事 | 仁淀川町 名野川 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 手摺改修 Ｌ＝約５０ｍ
1218 | 仁淀川町 | 建設課 | 令和７年度（町単） 町道高瀬線道路災害復旧工事 | 仁淀川町 別枝 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 第4四半期 | ｽﾄﾝｶﾞｰﾄﾞ復旧 N=1式 路側擁壁補修 N=1式
1219 | 中土佐町 | 建設課 | 久礼地区町道維持管理業務委託 | 中土佐町久礼 | 指名競争 | 道路維持 | 約12ヶ月 |  | 第1四半期 | 町道維持管理委託 1.0式
1220 | 中土佐町 | 建設課 | 上ノ加江・矢井賀地区町道維持管理業務委託 | 中土佐町上ノ加江・矢井賀 | 指名競争 | 道路維持 | 約12ヶ月 |  | 第1四半期 | 町道維持管理委託 1.0式
1221 | 中土佐町 | 建設課 | 大野見地区町道維持管理業務委託 | 中土佐町大野見 | 指名競争 | 道路維持 | 約12ヶ月 |  | 第1四半期 | 町道維持管理委託 1.0式
1222 | 中土佐町 | 建設課 | 町道小矢井賀１号線道路改良工事 | 中土佐町矢井賀 | 指名競争 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 道路改良 L=140m
1223 | 中土佐町 | 建設課 | 町道矢井賀北谷線舗装修繕工事 | 中土佐町矢井賀 | 指名競争 | 舗装一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装補修 L=133m、A=375㎡
1224 | 中土佐町 | 建設課 | 町道島の川線維持補修工事 | 中土佐町大野見 | 指名競争 | 舗装一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装補修 L=537m、A=1,091㎡
1225 | 中土佐町 | 建設課 | 町道常賢寺線舗装修繕工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争 | 舗装一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装補修 L=72m、A=526㎡
1226 | 中土佐町 | 建設課 | 大野11号線改良工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路改良 L=170m
1227 | 中土佐町 | 建設課 | 町道神母野大股線（神母野橋）橋梁修繕工事 | 中土佐町大野見 | 指名競争 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁修繕 N=1橋（15ｍ以上） L=45.1m、W=6.2m
1228 | 中土佐町 | 建設課 | 町道伊勢川長野線伊勢川トンネル修繕工事 | 中土佐町大野見 | 指名競争 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | トンネル修繕 L=263.2m
1229 | 中土佐町 | 建設課 | 町道川奥線（川奥橋）橋梁修繕工事 | 中土佐町大野見 | 指名競争 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁修繕 N=1橋（15ｍ以上） L=17.0m、W=4.7m
1230 | 中土佐町 | 建設課 | 笹場川浚渫工事 | 中土佐町上ノ加江 | 指名競争 | 浚渫一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 浚渫工
1231 | 中土佐町 | 建設課 | 笹場川河川改修工事 | 中土佐町上ノ加江 | 指名競争 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河川改修
1232 | 中土佐町 | 建設課 | 大野川上流部護岸改修工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 河川護岸改修 L=20ｍ
1233 | 中土佐町 | 建設課 | 久礼地区小河川改修工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 排水路工 1.0式
1234 | 中土佐町 | 建設課 | 上ノ加江地区下排水路改修工事 | 中土佐町上ノ加江 | 指名競争 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 排水路工 L=25ｍ
1235 | 中土佐町 | 総務課 | 双名浦改良団地18号改修工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争 | 建築一式工事 | 約5ヵ月 |  | 第3四半期 | 内装・屋根改善工事
1236 | 中土佐町 | 総務課 | 上和田改良団地7号改修工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争 | 建築一式工事 | 約5ヵ月 |  | 第3四半期 | 内装・屋根改善工事
1237 | 中土佐町 | 総務課 | 鎌田改良団地1号改修工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争 | 建築一式工事 | 約5ヵ月 |  | 第3四半期 | 内装・屋根改善工事
1238 | 中土佐町 | 総務課 | 双名浦改良団地17号改修工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争 | 建築一式工事 | 約5ヵ月 |  | 第1四半期 | 内装・屋根改善工事 | R6繰越
1239 | 中土佐町 | 総務課 | 上和田改良団地6号改修工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争 | 建築一式工事 | 約5ヵ月 |  | 第1四半期 | 内装・屋根・浄化槽改善工事 | R6繰越
1240 | 中土佐町 | 総務課 | 上和田改良団地8号改修工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争 | 建築一式工事 | 約5ヵ月 |  | 第1四半期 | 内装・屋根・浄化槽改善工事 | R6繰越
1241 | 中土佐町 | 総務課 | 消防倉庫新築工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争 | 建築一式工事 | 約3ヵ月 |  | 第1四半期 | 延床面積約50㎡
1242 | 中土佐町 | 総務課 | 矢井賀コミュニティセンター町有地コンクリート壁撤去工事 | 中土佐町矢井賀 | 指名競争 | 土木一式工事 | 約1ヵ月 |  | 第1四半期 | コンクリート壁撤去工事 L＝17.1m、H=0.99m、W=0.15m
1243 | 中土佐町 | 総務課 | 双名浦改良団地目隠しフェンス設置工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争 | 土木一式工事 | 約２ヵ月 |  | 第１四半期 | 双名浦改良団地の生け垣の目隠しフェンス（L＝20ｍ）及び格子フェンス（Ｌ＝2.0m)工事
1244 | 中土佐町 | 町民環境課 | 上ノ加江配水区施設整備工事 | 中土佐町上ノ加江 | 指名競争 | 水道施設工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 取水施設更新 1.0式
1245 | 中土佐町 | 町民環境課 | 笹場・押岡配水区施設整備工事（第二期工事） | 中土佐町上ノ加江 | 指名競争 | 水道施設工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 配管工事・配水池工事 1.0式
1246 | 中土佐町 | 農林水産課 | 久礼・上ノ加江・矢井賀地区林道維持管理委託業務 | 中土佐町久礼・ 上ノ加江・矢井賀 | 指名競争 | 土木一式工事 | 約12ヶ月 |  | 第1四半期 | 林道維持管理委託業務 1.0式
1247 | 中土佐町 | 農林水産課 | 大野見萩中地区農業用施設復旧工事 | 中土佐町大野見 | 随意契約 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 水路修繕 L＝10ｍ
1248 | 中土佐町 | 農林水産課 | 林道柚の川線法面対策工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | ﾓﾙﾀﾙ吹付工 A＝165㎡
1249 | 中土佐町 | 農林水産課 | 小径木処理施設改修工事 | 中土佐町大野見 | 指名競争 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工事 A＝123㎡ シャッター改修 1.0式
1250 | 中土佐町 | 地域振興課 | 大野見振興局照明器具取替工事 | 中土佐町大野見 | 指名競争 | 電気工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 照明器具取替 N=48台
1251 | 中土佐町 | 教育委員会 | 青年の家ＬＥＤ照明器具取替工事 | 中土佐町大野見 | 指名競争 | 電気工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 照明器具取替
1252 | 中土佐町 | 教育委員会 | 町民ふれあい広場再整備工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | テニスコート場改修
1253 | 中土佐町 | 教育委員会 | 大野見体育館改修工事 | 中土佐町大野見 | 指名競争 | 塗装工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 体育館鉄骨塗装
1254 | 佐川町 | 教育委員会 | 小学校施設修繕工事 | 佐川町黒原 | 指名競争入札 | 設備改修工事 | 約1ヶ月 |  | 第1四半期 | 小学校トイレ改修工事
1255 | 佐川町 | 教育委員会 | 桜座施設整備工事 | 佐川町甲 | 指名競争入札 | 設備機器更新 | 約1ヶ月 |  | 第1四半期 | 空調機更新工事
1256 | 佐川町 | 教育委員会 | シンク・水栓及び作業台取替工事 | 佐川町甲 | 指名競争入札 | 設備改修工事 | 約1ヶ月 |  | 第1四半期 | 洗浄室のシンク、水栓、作業台の取替工事
1257 | 佐川町 | 教育委員会 | 厨房ダクト取替工事 | 佐川町甲 | 指名競争入札 | 設備改修工事 | 約1ヶ月 |  | 第1四半期 | 厨房のスポットクーラーダクトの取替工事
1258 | 佐川町 | 教育委員会 | 洗浄室・コンテナプール室塗床修繕工事 | 佐川町甲 | 指名競争入札 | 設備改修工事 | 約1ヶ月 |  | 第1四半期 | グリップコートの効果がなくなり滑りやすくなった洗浄室、コンテナプール室の床の再塗装工事
1259 | 佐川町 | 教育委員会 | 空調機（ACP-2系統）更新工事 | 佐川町甲 | 随意契約 | 設備改修工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 空調機更新工事
1260 | 佐川町 | 産業振興課 | 東組地区 水路改修工事 | 佐川町東組 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 水路工 L=約２４０ｍ
1261 | 佐川町 | 産業振興課 | 平野地区 水路改修工事 | 佐川町平野 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 水路工 L=約６２ｍ
1262 | 佐川町 | 産業振興課 | 岡崎地区 水路改修工事 | 佐川町乙 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 水路工 L=約１６４ｍ
1263 | 佐川町 | 建設課 | 町道市ノ瀬線道路改良工事 | 佐川町乙 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約7ヶ月 |  | 第3四半期 | ブロック積工 A=100m2
1264 | 佐川町 | 建設課 | 町道東元町4号線法面修繕工事 | 佐川町甲 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 法面工
1265 | 佐川町 | 建設課 | 西山地区 橋梁床版架替工事（赤線） | 佐川町西山耕 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 床版工
1266 | 佐川町 | 建設課 | 埴生ノ川３号線 道路改良工事 | 佐川町永野 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | ブロック積工 A=30m2
1267 | 佐川町 | 建設課 | 町道桂３号線 路側修繕工事 | 佐川町乙 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 練石積工 A=30m2
1268 | 佐川町 | 建設課 | 塚谷1号線 路側修繕 | 佐川町東組 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 重量式擁壁工 V=30m3
1269 | 佐川町 | 建設課 | 平野庄田線 側溝修繕 | 佐川町大田川 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | U型側溝 L=40m
1270 | 佐川町 | 建設課 | 室原線 路側修繕工事 | 佐川町乙 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | ブロック積工 A=50m2
1271 | 佐川町 | 建設課 | 芝ノ坊1号線 側溝改修 | 佐川町中組 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | U型側溝 L=20m
1272 | 佐川町 | 建設課 | 隠里１号線 道路改良工事 | 佐川町永野 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | U型側溝 L=20m
1273 | 佐川町 | 建設課 | 平野13号線 路側修繕工事 | 佐川町平野 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 練石積工 A=30m2
1274 | 佐川町 | 建設課 | 二ツ野路側修繕工事 | 佐川町二ツ野 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 練石積工 A=30m2
1275 | 佐川町 | 建設課 | 町道山瀬8号線 路側修繕工事 | 佐川町西組 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 練石積工 A=30m2
1276 | 佐川町 | 建設課 | 町道七良谷線 舗装補修工事 | 佐川町西山耕 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 約400m2
1277 | 佐川町 | 建設課 | 町道川の内線 舗装補修工事 | 佐川町川の内組 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工 約400m2
1278 | 佐川町 | 建設課 | 町道大平虚空蔵2号線外1路線 舗装補修工事 | 佐川町東組 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 約400m2
1279 | 佐川町 | 建設課 | 町道鹿場線 舗装補修工事 | 佐川町永野 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工 約400m2
1280 | 佐川町 | 建設課 | 町道薄木3号線 舗装補修工事 | 佐川町中組 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 約400m2
1281 | 佐川町 | 建設課 | 町道菜園畑２号線 舗装補修工事 | 佐川町甲 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工 約400m2
1282 | 佐川町 | 建設課 | 町道川原田線 舗装補修工事 | 佐川町永野 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 約400m2
1283 | 佐川町 | 建設課 | 町道入寺山1号線 舗装補修工事 | 佐川町東組 | 指名競争入札 | アスファルト舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工 約400m2
1284 | 佐川町 | 建設課 | 町道天神谷２号線 路側修繕 | 佐川町加茂 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 重力式擁壁 V=39m3
1285 | 佐川町 | 建設課 | 町道横山４号線舗装補修 | 佐川町加茂 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装打換え工 A=540m2
1286 | 佐川町 | 建設課 | 町道宇治谷１号線舗装補修 | 佐川町加茂 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 舗装打換え工 A=468m2
1287 | 佐川町 | 建設課 | 町道横山３号線道路改良 | 佐川町加茂 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 吹付法枠工 A=68m2
1288 | 佐川町 | 建設課 | 町道長竹1号線道路改良 | 佐川町加茂 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 山留ﾌﾞﾛｯｸ積A=110m2、重力式擁壁V=76m3、舗装A=546m2、防護柵工L=29m
1289 | 佐川町 | 建設課 | 町道長竹4号線道路改良 | 佐川町加茂 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 重力式擁壁V=100m3
1290 | 佐川町 | 建設課 | 町道横山線・長竹線道路改良 | 佐川町加茂 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | ブロック積 A=183m2、水路 L=164m、舗装 A=595m2 重力式擁壁 V=60m3、水路 L=87m、舗装 A=476m2
1291 | 佐川町 | 建設課 | 町道弘岡1号線道路改良 | 佐川町加茂 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | ブロック積 A=40m2、重力式擁壁 V=10m3
1292 | 佐川町 | 建設課 | 町道芝ノ元線・宇治谷1号線道路改良 | 佐川町加茂 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 暗渠排水路 L=25ｍ U型側溝 L=40m
1293 | 佐川町 | 建設課 | 長竹川護岸整備 | 佐川町加茂 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | ブロック積 A=203m2
1294 | 佐川町 | 建設課 | 令和7年度 佐川町単独事業加茂地区配水管布設替工事 | 佐川町加茂 | 指名競争入札 | 水道管布設替工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 配水管布設工 L=800m
1295 | 佐川町 | 建設課 | 令和7年度 佐川町単独事業山本地区配水管布設工事 | 佐川町山本 | 指名競争入札 | 水道管布設工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 配水管布設工 L=540m
1296 | 越知町 | 環境水道課 | 稲村地区給水施設整備工事 | 越知町 ・稲村 | 指名競争入札 | 一般土木工事 （水道工事） | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 配水管布設 約830ｍ
1297 | 越知町 | 環境水道課 | 片岡取水ポンプ盤取替修繕工事 | 越知町 ・片岡 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 取水ポンプ盤 1基
1298 | 越知町 | 環境水道課 | 遊行寺地区配水管布設工事 | 越知町 ・遊行寺 | 指名競争入札 | 一般土木工事 （水道工事） | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 配水管布設 約250ｍ | 繰越
1299 | 越知町 | 環境水道課 | 電気室直流電源盤蓄電池取替工事 | 越知町 ・越知丙 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | バッテリー取替 1式
1300 | 越知町 | 企画課 | 企画第1号 横畠西部集落活動センター駐車場舗装工事 | 越知町 横畠中 （薬師堂） | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約110日 |  | 第1四半期 | 舗装工 259㎡
1301 | 越知町 | 危機管理課 | ３区防火水槽耐震工事 | 越知町 | 随意契約 | 土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 防火水槽の耐震工事（リーブシート工法による）
1302 | 越知町 | 危機管理課 | ５区防火水槽耐震工事 | 越知町 | 随意契約 | 土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 防火水槽の耐震工事（リーブシート工法による）
1303 | 越知町 | 教育委員会 | 越知町民総合運動場受変電設備修繕業務 | 越知町 越知甲 | 随意契約 | 受変電設備改修工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 変圧器 1φ3W 50kNA 変圧器 1φ3W 100kNA 高圧コンデンサ 12.8kvar 高圧コンデンサ 19.1kvar 他
1304 | 越知町 | 教育委員会 | 今成グラウンド更衣室新築工事 | 越知町 今成 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 建築工事 1式 電気工事 1式
1305 | 越知町 | 教育委員会 | 横倉山自然の森博物館３階展示室空調設備改修工事 | 越知町 越知丙 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 約1ヶ月 |  | 第1四半期 | 空調設備改修工事１式
1306 | 越知町 | 建設課 | 町道大樽線 改良交付金工事 | 越知町 越知乙 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 改良
1307 | 越知町 | 建設課 | 町道深瀬線 改良交付金工事 | 越知町 横畠北 （深瀬） | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 改良
1308 | 越知町 | 建設課 | 町道円福丸山線 防災・安全対策交付金工事 | 越知町 越知甲 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 側溝改修
1309 | 越知町 | 建設課 | 町道八ヶ窪線 防災・安全対策交付金工事 | 越知町 野老山 （八ヶ窪） | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 側溝改修・路肩改良
1310 | 越知町 | 建設課 | 町道山室線 防災・安全対策交付金工事 | 越知町 山室 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 側溝改修
1311 | 越知町 | 建設課 | 町道佐ノ国1号線 防災・安全対策交付金工事 | 越知町 佐之国 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 側溝改修・路肩改良
1312 | 越知町 | 建設課 | 町道大平線 防災・安全対策交付金工事 | 越知町 大平 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 側溝改修
1313 | 越知町 | 建設課 | 町道桐見川学校線 防災・安全対策交付金工事 | 越知町 桐見川 （西浦） | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 側溝改修・路肩改良
1314 | 越知町 | 建設課 | 町道柚ノ木薬師堂線 防災・安全対策交付金工事 | 越知町 横畠南 （柚ノ木） | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 側溝改修・路肩改良
1315 | 越知町 | 建設課 | 町道鎌井田桑薮線 防災・安全対策交付金工事 | 越知町 鎌井田本村 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 側溝改修・路肩改良
1316 | 越知町 | 建設課 | 町道桐ノ峠線 防災・安全対策交付金工事 | 越知町 鎌井田桑藪 （桐ノ峠） | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 改良
1317 | 越知町 | 建設課 | 町道鎌井田稲村線 防災・安全対策交付金工事 | 越知町 鎌井田本村 （黒石） | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 側溝改修・路肩改良
1318 | 越知町 | 建設課 | 町道浅尾谷口線 防災・安全対策交付金工事 | 越知町 南片岡 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 山留
1319 | 越知町 | 建設課 | 町道神母谷1号線 防災・安全対策交付金工事 | 越知町 宮地 （宮地上） | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 改良
1320 | 越知町 | 建設課 | 町道鎌井田横畠線 放水口洞門修繕工事 | 越知町 鎌井田本村 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 鋼材補修・コンクリート補修・塗装
1321 | 越知町 | 総務課 | 旧堂ノ岡小中学校 舗装工事 | 越知町 横畠南 （堂岡） | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約70日 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=65.2m As舗装 A=562m2
1322 | 梼原町 | 梼原病院 | 令和7年度 松原診療所医師住宅跡地 舗装工事 | 梼原町 松原 | 指名競争入札 | 土木工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工事
1323 | 梼原町 | まちづくり産業推進課 | 土づくりセンター機器撤去工事 | 梼原町 下西の川 | 一般競争入札 | 土木工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 熱風発生炉、原料乾燥装置、脱臭装置、破砕機、籾殻乾燥機などの撤去
1324 | 梼原町 | まちづくり産業推進課 | 梼原町ライダーズイン雲の上Wi-Fi整備工事 | 梼原町 | 一般競争入札 | 電気設備工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 無線AP（16台）、配管、屋外用UTPケーブル設置等
1325 | 梼原町 | まちづくり産業推進課 | 空き家活用住宅改修工事 | 梼原町 | 一般競争入札 | 建築工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 空き家活用事業で使用する住宅の改修工事
1326 | 梼原町 | まちづくり産業推進課 | おちめん遊友館Wi-Fi増強工事 | 梼原町 | 随意契約 | 電気設備工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 遊友館内のWi-Fiが途切れる場所があるので、全館Wi-Fiが届くように増強工事を行う
1327 | 梼原町 | 森林づくり脱炭素推進課 | 未来館 空調設備更新工事（Ⅰ期） | 梼原町 梼原 | 随意契約 | 機械設備工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 未来館事務所ほか空調設備更新
1328 | 梼原町 | 生涯学習課 | 西区生涯学習館照明器具LED化改修工事 | 梼原町 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | LED化改修工事
1329 | 梼原町 | 生涯学習課 | 生涯学習交流センター増築工事 | 梼原町 大蔵谷 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 施設建築
1330 | 梼原町 | 生涯学習課 | 梼原こども園園庭修繕工事 | 梼原町 梼原 | 指名競争入札 | 土木工事 |  |  | 第1四半期 | 園庭遊具移設、土入替（暗渠設置）
1331 | 梼原町 | 生涯学習課 | 梼原中学校ロッカー修繕工事 | 梼原町 川西路 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | ロッカー修繕
1332 | 梼原町 | 生涯学習課 | 梼原中学校網戸新設工事 | 梼原町 川西路 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 網戸の新設
1333 | 梼原町 | 生涯学習課 | 梼原学園旧ランチルーム空調設備改修工事 | 梼原町 川西路 | 指名競争入札 | 電気設備工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 空調設備工事
1334 | 梼原町 | 生涯学習課 | 梼原こども園調理場勝手口 | 梼原町 川西路 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 調理場勝手口に庇を新設
1335 | 梼原町 | 生涯学習課 | 梼原こども園Wi-Fi用無線AP追加工事 | 梼原町 川西路 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | Wi-Fi用無線APを設置
1336 | 梼原町 | 総務課 | 旧越知面小学校グラウンド照明取替工事 | 梼原町 （田野々） | 指名競争入札 | 電気設備工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | グラウンド照明のLED化
1337 | 梼原町 | 総務課 | 梼原町総合庁舎空調更新工事 | 梼原町 （梼原） | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 庁舎空調設備更新
1338 | 梼原町 | 総務課 | 松原ヘリポート舗装等修繕工事 | 梼原町 （松原） | 指名競争入札 | 土木工事 | 約1ヶ月 |  | 第1四半期 | ヘリポート舗装
1341 | 日高村 | 建設課 | 長畑地区水路改修工事 | 長畑 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 | 令和7年7月 | 第2四半期 | 水路工 L=50m
1346 | 日高村 | 建設課 | 村道御鉾谷線法面対策工事 | 御鉾谷 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 | 令和7年8月 | 第2四半期 | 法面保護工 A=130m2
1354 | 日高村 | 建設課 | 村道江尻妹背峠線(その2)道路改良工事 | 下分 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約7ヶ月 | 令和7年7月 | 第2四半期 | 道路改良工事 N=1式
1355 | 日高村 | 建設課 | 村道江尻妹背峠線(その3)道路改良工事 | 柱谷 | 一般競争入札 | 一般土木工事 | 約7ヶ月 | 令和7年8月 | 第2四半期 | 道路改良工事 N=1式
1356 | 日高村 | 建設課 | 村道江尻妹背峠線(その3)道路改良工事 | 本村 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約7ヶ月 | 令和7年8月 | 第2四半期 | 道路改良工事 N=1式
1357 | 日高村 | 建設課 | 村道寺半田線道路改良工事 | 南込山 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約7ヶ月 | 令和7年11月 | 第3四半期 | 道路改良工事 N=1式
1360 | 日高村 | 建設課 | 簡易水道基幹改良工事渋川工区 | 沖名 | 指名競争入札 | 水道工事 | 約3ヶ月 | 令和7年7月 | 第2四半期 | 敷設延長 HPPE φ100 L＝200ｍ 敷設延長 HPPE φ75 L＝200ｍ
1361 | 日高村 | 建設課 | 簡易水道基幹改良工事岩目地工区 | 岩目地 | 指名競争入札 | 水道工事 | 約3ヶ月 | 令和8年1月 | 第4四半期 | 敷設延長 HPPE φ75 L=200ｍ
1362
1362
1363 | 津野町 | 教育委員会 | 児童公園遊具更新工事 | 津野町芳生野甲 | プロポーザル | 建築測試・建築一式工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 児童公園遊具更新
1364 | 津野町 | 建設課 | 町道口目ヶ市小谷線道路改良工事 | 津野町芳生野丙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=80m 山留工 A=300m2
1365 | 津野町 | 建設課 | 町道姫野々西線道路開設工事 | 津野町姫野々 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=50m 路側工 A=100m2
1366 | 津野町 | 建設課 | 町道姫野々中央線道路開設工事 | 津野町姫野々 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=50m 路側工 A=100m2
1367 | 津野町 | 建設課 | 町道郷内川向線道路改良工事 | 津野町芳生野丙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 橋梁上部工
1368 | 津野町 | 建設課 | 町道床鍋倉川線道路改良工事 | 津野町杉ノ川乙 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | トンネル照明
1369 | 津野町 | 建設課 | 東津野城川線道路台帳作成および分筆測量委託業務 | 津野町北川 | 指名競争入札 | 土木測試 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 測量及び分筆
1370 | 津野町 | 建設課 | 津野町簡水整備工事（貝ノ川） | 津野町貝ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 水道工事
1371 | 津野町 | 建設課 | 津野町簡水整備工事（中央） | 津野町北川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 水道工事
1372 | 津野町 | 教育委員会 | 東津野B&G海洋センター及び西運動公園周辺照明器具LED化工事 | 津野町芳生野甲 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 照明器具LED化一式
1373 | 津野町 | 産業課 | かわうそ自然公園遊具改修工事 | 津野町永野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | ネットロープ交換 セーフティマット工事 遊具メンテナンス工事
1374 | 津野町 | 建設課 | 町道久保川西線道路改良工事 | 津野町久保川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=100m 練石積工 A=400m2
1375 | 津野町 | 建設課 | 町道日野地線（日野地橋）橋梁補修工事 | 津野町北川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 橋梁補修工事 N=１橋
1376 | 津野町 | 建設課 | 林業専用道長沢穴神山線開設工事 | 津野町芳生野乙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=60ｍ
1377 | 津野町 | 総務課 | 防火水槽取り壊し工事 | 津野町姫野々 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期
1378 | 津野町 | 建設課 | 町道竹ノ谷線（桃ノ木橋）橋梁補修工事 | 津野町北川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁補修工事 N=１橋
1379 | 津野町 | 建設課 | 町道床鍋倉川線（床鍋倉川夢トンネル）補修工事 | 津野町貝ノ川床鍋 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | トンネル補修工事 N=１本
1380 | 津野町 | 観光推進課 | 星ふるヴィレッジTENGU 水道フィルター設置工事 | 津野町芳生野乙4921番地22 | 指名競争入札 | 管工事（給排水設備） | 約1ヶ月半 |  | 第2四半期 | 既設水道配管への砂除去用ハウジング２本の設置
1381 | 津野町 | 観光推進課 | 星ふるヴィレッジTENGU 高圧交流気中負荷開閉器取替修繕 | 津野町芳生野乙4921番地22 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約1ヶ月半 |  | 第2四半期
1382 | 津野町 | 教育委員会 | 勤労者体育センター屋根改修工事 | 津野町黒川 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 屋根改修
1383 | 津野町 | 建設課 | 町道姫野々線道路改良工事 | 津野町姫野々 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=300m 水路工 L=300m
1384 | 津野町 | 建設課 | 町道古両徳院線（久保川橋）橋梁補修工事 | 津野町久保川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁補修工事 N=１橋
1385 | 津野町 | 建設課 | 町道鍵野々線（共栄橋1）橋梁補修工事 | 津野町杉ノ川乙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁補修工事 N=１橋
1386 | 津野町 | 建設課 | 町道正尺西線（文栄橋）橋梁補修工事 | 津野町永野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁補修工事 N=１橋
1387 | 津野町 | 建設課 | 林道横谷線（銭花橋）橋梁補修工事 | 津野町芳生野丙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁補修工事 N=１橋
1388 | 津野町 | 建設課 | 町道中村線（竹屋敷橋）橋梁補修工事 | 津野町船戸 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁補修工事 N=１橋
1389 | 津野町 | 教育委員会 | 新土居健康管理施設照明器具LED化工事 | 津野町新土居 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 照明器具LED化一式
1390 | 津野町 | 総務課 | ステップ住宅改修工事 | 津野町姫野々 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期
1391 | 津野町 | 教育委員会 | さくらんぼ園改修工事 | 津野町芳生野甲 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 外廊下改修、パーゴラ更新等
1392 | 津野町 | 建設課 | 町道永野黒石線道路改良工事 | 津野町永野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 施工延長 L=360ｍ
1393 | 四万十町 | 建設課 | 藤ノ川２期地区水路改修工事 | 四万十町藤ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 水路改修 一式
1394 | 四万十町 | 建設課 | 作屋地区水路整備工事 | 四万十町作屋 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 用水路工事 一式
1395 | 四万十町 | 建設課 | 東川角地区水路整備工事 | 四万十町東川角 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 用水路工事 一式
1396 | 四万十町 | 建設課 | 南川口２期地区水路整備工事 | 四万十町南川口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 用水路工事 一式
1397 | 四万十町 | 建設課 | 桧生原地区水路整備工事 | 四万十町南川口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 用水路工事 一式
1398 | 四万十町 | 建設課 | 志和漁港修繕工事 | 四万十町志和 | 随意契約 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 水中コンクリート Ｖ＝64ｍ3
1399 | 四万十町 | 建設課 | 七里地区水路改修工事 | 四万十町七里 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 水路改修工事 一式
1400 | 四万十町 | 建設課 | 6災第34号新開谷川河川災害復旧工事 | 四万十町中神ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 12.5
1401 | 四万十町 | 建設課 | 6災第48号浜ノ川河川災害復旧工事 | 四万十町仁井田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 15.7
1402 | 四万十町 | 建設課 | 6災第49号町道浜の川東線道路災害復旧工事 | 四万十町仁井田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 4
1403 | 四万十町 | 大正地域振興課 | 6災第120号川平川 河川災害復旧事業 | 四万十町大正大奈路 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 4
1404 | 四万十町 | 大正地域振興課 | 6災第122号馬ノ助谷川 河川災害復旧事業 | 四万十町打井川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 18
1405 | 四万十町 | 大正地域振興課 | 6災第123号矢野谷川 河川災害復旧事業 | 四万十町大正北ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 6
1406 | 四万十町 | 大正地域振興課 | 6災第134号町道下岡線 道路災害復旧事業 | 四万十町下岡 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 5
1407 | 四万十町 | 大正地域振興課 | 防安金第1-40-2号町道轟崎葛籠川線道路改良工事 | 四万十町大正 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 軽量盛土工 L=7.0ｍ
1408 | 四万十町 | 大正地域振興課 | 防安金第1-28-1号町道向山線 仮設歩道橋撤去工事 | 四万十町上岡 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 橋梁撤去 L=8.0ｍ
1409 | 四万十町 | 大正地域振興課 | 過疎第2-1号四手ノ川線他舗装工事 | 四万十町希ノ川 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装面積 A=1300㎡
1410 | 四万十町 | 大正地域振興課 | 過疎2-2号大奈路下道線他舗装工事 | 四万十町木屋ヶ内 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装面積 A=2000㎡
1411 | 四万十町 | 大正地域振興課 | 6災第126号芳川川奥谷線 道路災害復旧事業 | 四万十町芳川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 12
1412 | 四万十町 | 建設課 | 北琴平第2団地新築工事(解体工事) | 四万十町北琴平町 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | CB造2階建て 1棟6戸
1413 | 四万十町 | 建設課 | 北琴平第2団地新築工事(建築主体) | 四万十町北琴平町 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 木造2階建て 4棟4戸
1414 | 四万十町 | 建設課 | 北琴平第2団地新築工事(電気設備) | 四万十町北琴平町 | 指名競争入札 | 電気設備工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 木造2階建て 4棟4戸
1415 | 四万十町 | 建設課 | 北琴平第2団地新築工事(機械設備) | 四万十町北琴平町 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 木造2階建て 4棟4戸
1416 | 四万十町 | 建設課 | 定住住宅米奥団地新築工事(建築主体) | 四万十町米奥 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 木造平屋建て 3棟3戸
1417 | 四万十町 | 建設課 | 定住住宅米奥団地新築工事(電気設備) | 四万十町米奥 | 指名競争入札 | 電気設備工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 木造平屋建て 3棟3戸
1418 | 四万十町 | 建設課 | 定住住宅米奥団地新築工事(機械設備) | 四万十町米奥 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 木造平屋建て 3棟3戸
1419 | 四万十町 | 建設課 | 町営住宅大井川第2団地解体工事 | 四万十町大井川 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | CB造2階建て 2棟4戸
1420 | 四万十町 | 十和地域振興課 | 町道大道日吉線道路改良工事（６繰） | 四万十町久保川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | ブロック積工 L=20ｍ
1421 | 四万十町 | 十和地域振興課 | 町道戸川日吉線道路改良工事 | 四万十町戸川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | ブロック積工 L=20ｍ
1422 | 四万十町 | 十和地域振興課 | 町道落田奈路線道路改良工事 | 四万十町大井川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | ブロック積工 L=30ｍ
1423 | 四万十町 | 十和地域振興課 | 町道四手崎線道路改良工事 | 四万十町昭和 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | ブロック積工 L=30ｍ
1424 | 四万十町 | 十和地域振興課 | 町道里川屋敷線道路改良工事 | 四万十町津賀 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | ブロック積工 L=30ｍ
1425 | 四万十町 | 十和地域振興課 | 町道大井川西土佐線道路改良工事 | 四万十町十川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第4四半期 | ブロック積工 L=45ｍ
1426 | 四万十町 | 十和地域振興課 | 町道大道日吉線道路改良工事 | 四万十町久保川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第4四半期 | ブロック積工 L=80ｍ
1427 | 四万十町 | 十和地域振興課 | 町道昭和戸口線法面対策工事 | 四万十町昭和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 落石防止網工 A=600m2
1428 | 四万十町 | 十和地域振興課 | 町道糀ヶ瀬線法面対策工事 | 四万十町大道 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 鉄筋挿入工L=1230m、モルタル吹付工A=1200m2
1429 | 四万十町 | 十和地域振興課 | 口大道橋橋梁修繕工事 | 四万十町大道 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 塗装塗替A=150m2、支承取替N=4基
1430 | 四万十町 | 十和地域振興課 | 市の又橋橋梁修繕工事 | 四万十町野々川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 塗装塗替A=200m2
1431 | 四万十町 | 十和地域振興課 | 半家滝橋橋梁修繕工事 | 四万十町久保川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 塗装塗替A=340m2
1432 | 四万十町 | 十和地域振興課 | 無名橋2橋梁修繕工事 | 四万十町戸川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 塗装塗替A=100m2、断面修復工V=0.09m3、ひび割れ注入工L=20m
1433 | 四万十町 | 十和地域振興課 | 町道大又山線道路災害復旧工事 | 四万十町河内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 法枠工 A=179㎡、ブロック積工 A=44㎡
1434 | 四万十町 | 十和地域振興課 | 町道戸川日吉線道路災害復旧工事 | 四万十町戸川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | ブロック積工 A=45㎡
1435 | 四万十町 | 十和地域振興課 | 町道久保川河内線道路改良工事 | 四万十町河内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | ブロック積工 A=22㎡、路側防護柵工 L=89ｍ
1436 | 四万十町 | 十和地域振興課 | 町道大道日吉線道路防災工事 | 四万十町大道 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 落石防護柵工 L=40ｍ
1437 | 四万十町 | 十和地域振興課 | ウマヂ谷川河川防災工事 | 四万十町古城 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 護岸工 L=8ｍ
1438 | 四万十町 | 十和地域振興課 | 中瀬ノ上谷川河川防災工事 | 四万十町小野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 護岸工 L=12ｍ
1439 | 四万十町 | 建設課 | 町道 宮ノ越線道路改良工事 | 四万十町仕出原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=100m 舗装A=1000ｍ2
1440 | 四万十町 | 建設課 | 町道 農協駄馬西線道路改良工事 | 四万十町興津 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 橋台工、上部工
1441 | 四万十町 | 建設課 | 町道 神ノ川線道路改良工事 | 四万十町中神ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=100m 舗装A=500ｍ2
1442 | 四万十町 | 建設課 | 町道 香月が丘8号線外道路防災工事 | 四万十町香月が丘 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=84m 道路側溝 L＝200ｍ
1443 | 四万十町 | 建設課 | 町道 香宮ノ越線道路防災工事 | 四万十町香月が丘 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=134m 道路側溝 L＝178ｍ
1444 | 四万十町 | 建設課 | 町道 金上野団地3号線道路防災工事 | 四万十町金上野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L＝6.8ｍ 路側擁壁 L＝6.8ｍ
1445 | 四万十町 | 建設課 | 町道 榊山中央線道路防災工事 | 四万十町榊山 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=134m 道路側溝 L＝178ｍ
1446 | 四万十町 | 建設課 | 町道 浦分灯台線道路防災工事 | 四万十町興津 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L＝100ｍ 道路側溝 L＝178ｍ
1447 | 四万十町 | 建設課 | 町道 一本松小室線道路防災工事 | 四万十町興津 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=17ｍ 落石防護柵 14ｍ
1448 | 四万十町 | 建設課 | 町道 大隅北ノ川線道路防災工事 | 四万十町市生原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=12ｍ 道路側溝 L＝12ｍ
1449 | 四万十町 | 建設課 | 平串谷川河川防災工事 | 四万十町平串 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=16m ボックスカルバート L=16m
1450 | 四万十町 | 建設課 | 元谷川河川防災工事 | 四万十町興津 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=100m ブロック積工 A＝200ｍ2
1451 | 四万十町 | 建設課 | 両島田谷川河川防災工事 | 四万十町興津 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 谷止工 1式
1452 | 四万十町 | 大正地域振興課 | 宗海橋橋梁修繕工事 | 四万十町下津井 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 塗装塗替A=470m2
1453 | 四万十町 | 大正地域振興課 | 一本松橋橋梁修繕工事 | 四万十町西ノ川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 塗装塗替A=60m2、断面修復工V=0.01m3
1454 | 四万十町 | 大正地域振興課 | 銚子の川橋橋梁修繕工事 | 四万十町大正 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 塗装塗替A=70m2、断面修復工V=0.1m3
1455 | 四万十町 | 建設課 | 神西橋橋梁修繕工事 | 四万十町窪川中津川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 塗装塗替A=272m2
1456 | 四万十町 | 建設課 | 宮ノ窪橋橋梁修繕工事 | 四万十町桧生原 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 塗装塗替A=72m2
1457 | 四万十町 | 建設課 | 過疎第1-1号窪川西部舗装工事 | 四万十町窪川地区 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装面積 A=2500㎡
1458 | 四万十町 | 建設課 | 過疎第1-2号窪川東部舗装工事 | 四万十町窪川地区 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装面積 A=2500㎡
1459 | 四万十町 | 農林水産課 | 興津水産物鮮度保持施設改修工事 | 四万十町興津 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 冷凍機更新・自動製氷機等機器改修
1460 | 四万十町 | 農林水産課 | 投石魚礁設置工事 | 四万十町興津 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約1ヶ月 |  | 第3四半期 | 人工石魚礁設置工事
1461 | 四万十町 | にぎわい創出課 | 令和６年度四万十町就業改善センター解体工事 | 四万十町作屋 | 指名競争入札 | 解体工事 | 約2ヶ月 |  | 第2四半期 | 鉄骨造 2階建 の解体撤去工事一式
1462 | 四万十町 | にぎわい創出課 | 令和７年度四万十町観光交流拠点施設用地造成工事 | 四万十町平串 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 約12,000㎡の表土剥ぎ取り及び保管
1463 | 四万十町 | にぎわい創出課 | 令和７年度四万十町観光交流拠点施設用地里道水路付替え工事 | 四万十町平串 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約1ヶ月 |  | 第3四半期 | 用地内の里道及び水路の付替え工事
1464 | 四万十町 | にぎわい創出課 | 移住定住促進用中間管理住宅改修工事（宮内）（建築主体） | 四万十町宮内 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期
1465 | 四万十町 | にぎわい創出課 | 移住定住促進用中間管理住宅改修工事（宮内）（機械設備） | 四万十町宮内 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期
1466 | 四万十町 | にぎわい創出課 | 移住定住促進用中間管理住宅改修工事（壱斗俵）（建築主体） | 四万十町壱斗俵 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期
1467 | 四万十町 | にぎわい創出課 | 移住定住促進用中間管理住宅改修工事（壱斗俵）（機械設備） | 四万十町壱斗俵 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期
1468 | 四万十町 | にぎわい創出課 | 移住定住促進用中間管理住宅改修工事（黒石）（建築主体） | 四万十町黒石 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期
1469 | 四万十町 | にぎわい創出課 | 移住定住促進用中間管理住宅改修工事（黒石）（機械設備） | 四万十町黒石 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期
1470 | 四万十町 | にぎわい創出課 | 移住定住促進用中間管理住宅改修工事（六反地）（建築主体） | 四万十町六反地 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期
1471 | 四万十町 | にぎわい創出課 | 移住定住促進用中間管理住宅改修工事（六反地）（機械設備） | 四万十町六反地 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期
1472 | 四万十町 | 総務課 | 令和６年度 四万十町西庁舎屋根及び外壁他修繕工事 | 四万十町琴平町 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 防水、塗装工事一式
1473 | 四万十町 | 人材育成推進センター | 四万十町農村地域活性化複合施設改修工事 | 四万十町榊山町 | 指名競争入札 | 電気設備工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 館内放送設備の設置
1474 | 四万十町 | 高齢者支援課 | デイサービスセンター緑林荘改修工事 | 四万十町仕出原 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 緑林荘の長寿命化工事
1475 | 四万十町 | 学校教育課 | 仁井田・七里トイレ改修工事 | 四万十町仁井田・七里 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 校舎、屋内運動場のトイレ改修
1476 | 四万十町 | 学校教育課 | 仁井田・七里トイレ改修工事 | 四万十町仁井田・七里 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 校舎、屋内運動場のトイレ改修
1477 | 四万十町 | 学校教育課 | 仁井田・七里トイレ改修工事 | 四万十町仁井田・七里 | 指名競争入札 | 電気設備工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 校舎、屋内運動場のトイレ改修
1478 | 四万十町 | 学校教育課 | 東又小学校大規模改修工事 | 四万十町黒石 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 学校校舎の大規模改修 （R7はEV、多目的トイレ工事）
1479 | 四万十町 | 学校教育課 | 東又小学校大規模改修工事 | 四万十町黒石 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 学校校舎の大規模改修 （R7はEV、多目的トイレ工事）
1480 | 四万十町 | 学校教育課 | 東又小学校大規模改修工事 | 四万十町黒石 | 指名競争入札 | 電気設備工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 学校校舎の大規模改修 （R7はEV、多目的トイレ工事）
1481 | 四万十町 | 学校教育課 | 田野々小学校大規模改修工事 | 四万十町大正 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 学校校舎の大規模改修 （R7はEV工事）
1482 | 四万十町 | 学校教育課 | 田野々小学校大規模改修工事 | 四万十町大正 | 指名競争入札 | 電気設備工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 学校校舎の大規模改修 （R7はEV工事）
1483 | 四万十町 | 学校教育課 | 窪川学校給食センター給湯機更新工事 | 四万十町香月が丘 | 一般競争入札 | 機械設備工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 窪川学校給食センター給湯機（業務用エコキュート１号機）の更新工事
1484 | 四万十町 | 大正地域振興課 | きらら大正屋根防水改修工事 | 四万十町大正 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 屋根防水シート張替工事
1485 | 四万十町 | 大正地域振興課 | 大正北ノ川多目的集会所改修工事 | 四万十町大正北ノ川 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 屋根・外装の改修工事
1486 | 四万十町 | 大正地域振興局町民生活課 | 大正中学校教員住５宅解体工事 | 四万十町大正 | 指名競争入札 | 解体工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 木造平屋１棟（50㎡）解体撤去 その他敷地内撤去物 アスベスト含有建材撤去
1487 | 四万十町 | 大正地域振興局町民生活課 | 大正中学校教員住6-1･2宅解体工事 | 四万十町大正 | 指名競争入札 | 解体工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 木造２階建２棟（116.6㎡）解体撤去 その他敷地内撤去物 アスベスト含有建材撤去
1488 | 四万十町 | 特別養護老人ホーム窪川荘 | 特別養護老人ホーム窪川荘屋上防水補修工事 | 四万十町影野 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 屋上防水補修
1489 | 四万十町 | 特別養護老人ホーム四万十荘 | 特別養護老人ホーム四万十荘屋上防水補修工事 | 四万十町大正 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 屋上防水補修
1490 | 大月町 | 建設環境課 | 大月町町道維持修繕工事 | 大月町内 | 指名競争入札 | 土木工事 | 180日 |  | 第1四半期 | 道路施設修繕 1式 (道路側溝 等)
1491 | 大月町 | 建設環境課 | 大月町町道維持修繕工事 | 大月町内 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 180日 |  | 第1四半期 | 舗装修繕 1式
1492 | 大月町 | 建設環境課 | 一切漁港水産物供給基盤機能機能保全工事 | 大月町一切 | 指名競争入札 | 土木工事 | 120日 |  | 第1四半期 | 西防波堤 上部工 L＝8.0m A防波堤 本体工補修 1.0式 | R6から繰越
1493 | 大月町 | 建設環境課 | 柏島地区漁業集落環境整備工事 | 大月町柏島 | 指名競争入札 | 建築工事 | 240日 |  | 第1四半期 | 汚水処理施設(建屋) 1式 管路施設 1式 | R6から繰越
1494 | 大月町 | 建設環境課 | 大月町簡易水道施設整備工事 | 大月町姫ノ井～ 大月町周防形 | 指名競争入札 | 水道工事 | 240日 |  | 第1四半期 | HPPEΦ150㎜ L=2000m
1495 | 大月町 | 建設環境課 | 大月町簡易水道施設整備工事 | 大月町姫ノ井～ 大月町才角～ 大月町大浦 | 指名競争入札 | 水道工事 | 240日 |  | 第1四半期 | HPPEΦ150㎜ L=1500ｍ
1496 | 大月町 | 建設環境課 | 町道古満目線 落石対策工事 | 大月町古満目 | 指名競争入札 | 土木工事 | 235日 |  | 第1四半期 | 落石対策工 ロックネット工 N＝2箇所 | R6から繰越
1497 | 大月町 | 建設環境課 | 大月町簡易水道施設整備工事 | 大月町春遠～ 大月町姫ノ井 | 指名競争入札 | 水道工事 | 240日 |  | 第1四半期 | HPPEΦ150㎜ L=500m
1498 | 大月町 | 建設環境課 | 大月町簡易水道施設整備工事 | 大月町鉾土～ 大月町頭集 | 指名競争入札 | 水道工事 | 240日 |  | 第1四半期 | HPPEΦ200㎜ L=500ｍ HPPEΦ100㎜ L=500ｍ
1499 | 大月町 | 建設環境課 | 林道平安線(平安トンネル)道路修繕工事 | 大月町平山 | 指名競争入札 | 電気工事 | 150日 |  | 第２四半期 | LED照明 N＝20基
1500 | 大月町 | 建設環境課 | 町道泊浦線舗装修繕工事 | 大月町弘見 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 180日 |  | 第2四半期 | 舗装工 A＝2800㎡
1501 | 大月町 | 建設環境課 | 町道月灘海岸線 落石対策工事 | 大月町西泊 | 指名競争入札 | 土木工事 | 210 |  | 第2四半期 | 落石対策工(落石防護柵) L=150m
1502 | 大月町 | 建設環境課 | 町道弘見新田線 道路改良工事 | 大月町弘見 | 指名競争入札 | 土木工事 | 150 |  | 第2四半期 | 道路改良(拡幅) L＝80m
1503 | 大月町 | 建設環境課 | 6災 第137号 普通河川道ノ上川河川災害復旧工事 | 大月町鉾土 | 指名競争入札 | 土木工事 | 120日 |  | 第1四半期 | 復旧延長 L=10.0m ブロック積(景観) A=17.0㎡ | R6から繰越
1504 | 大月町 | 建設環境課 | 普通河川泊浦川 河床掘削工事 | 大月町泊浦 | 指名競争入札 | 土木工事 | 130日 |  | 第2四半期 | 普通河泊浦川 V=200㎥
1505 | 大月町 | 建設環境課 | 町道一切安満地海岸線(安満地２号橋) 橋梁修繕工事 | 大月町安満地 | 指名競争入札 | 土木工事 | 150日 |  | 第2四半期 | 橋梁修繕 1.0式 N=1橋(L=3.5m)
1506 | 大月町 | 建設環境課 | 町道弘見新田線(弘見新田２号橋) 橋梁修繕工事 | 大月町弘見 | 指名競争入札 | 土木工事 | 150日 |  | 第2四半期 | 橋梁修繕 1.0式 N=1橋(L=3.7m)
1507 | 大月町 | 建設環境課 | 普通河川田代川 河川改修工事 | 大月町弘見 | 指名競争入札 | 土木工事 | 120日 |  | 第3四半期 | 河川改修工事(護岸嵩上げ) L＝150m | R6から繰越
1508 | 大月町 | 建設環境課 | 普通河川田代川 河川改修工事 | 大月町弘見 | 指名競争入札 | 土木工事 | 240日 |  | 第3四半期 | 河川改修工事 L＝150m
1509 | 大月町 | 建設環境課 | 普通河川田代川 河川改修工事 | 大月町弘見 | 指名競争入札 | 土木工事 | 240日 |  | 第3四半期 | 河川改修工事 L＝150m
1510 | 大月町 | 総務課 | 令和7年度地下備蓄槽型トイレ設置工事 | 大月町弘見 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 災害時大容量トイレ設備設置工事 N＝1基
1511 | 大月町 | 総務課 | 公共施設除却工事（中央小学校除却工事） | 大月町古満目 | 指名競争入札 | 解体一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 中央小学校除却工事解体工 A＝878m2
1512 | 大月町 | 総務課 | 公共施設除却工事（柏島老人憩いの家） | 大月町柏島 | 指名競争入札 | 解体一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 柏島老人憩いの家除却工事解体工 解体面積 A＝90m2
1513 | 大月町 | 総務課 | 大月町空き家対策総合支援事業 中間管理住宅第11号改修工事 | 大月町弘見 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | ２階建家屋改修工 A＝125.77ｍ2
1514 | 三原村 | 地域振興課 | 令和7年度三原村キャンプ場整備工事 | 三原村大字芳井 | 指名競争入札 | 舗装工事 | 約3ヶ月 |  | 4月 | 舗装工 490㎡ 路肩保護工 約100㎡
1515 | 三原村 | 農林業建設課 | 6災第140号 普通河川矢野谷川河川災害復旧工事 | 三原村亀ノ川 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 復旧延長 L=8.7ｍ 大型ブロック積工 A=45.0㎡
1516 | 三原村 | 農林業建設課 | 6災第142号 普通河川大谷川河川災害復旧工事 | 三原村柚ノ木 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 復旧延長 L=36.0ｍ ブロック積工 A=115.0㎡
1517 | 三原村 | 農林業建設課 | 空き家再生住宅改修工事 | 三原村内 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 住宅改修（2棟予定）
1518 | 三原村 | 農林業建設課 | 三原村簡易水道施設整備工事 | 三原村宮ノ川 | 指名競争入札 | 水道工事一式 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 配水管布設工 L=200ｍ
1519 | 三原村 | 農林業建設課 | 三原村簡易水道施設整備工事 | 三原村宮ノ川 | 指名競争入札 | 水道工事一式 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 配水管布設工 L=200ｍ
1520 | 三原村 | 農林業建設課 | 三原村簡易水道施設整備工事 | 三原村来栖野 | 指名競争入札 | 水道工事一式 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 配水管布設工 L=200ｍ
1521 | 三原村 | 農林業建設課 | 三原村簡易水道施設整備工事 | 三原村来栖野 | 指名競争入札 | 水道工事一式 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 配水管布設工 L=200ｍ
1522 | 三原村 | 農林業建設課 | 三原村簡易水道施設整備工事 | 三原村上下長谷 | 指名競争入札 | 水道工事一式 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 配水管布設工 L=150ｍ
1523 | 三原村 | 農林業建設課 | 村道川平郷線道路改良工事 | 三原村狼内 | 指名競争入札 | 道路拡幅工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路拡幅工事 L=430ｍ
1524 | 三原村 | 農林業建設課 | 村道ヒジリ山線道路改良工事 | 三原村宮ノ川 | 指名競争入札 | 道路拡幅工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路拡幅工事 L=500ｍ
1525 | 三原村 | 農林業建設課 | 中切橋橋梁補修工事 | 三原村皆尾 | 指名競争入札 | 土木工事一式 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋長 L=22.2ｍ 幅員 W=2.6ｍ ※断面修復工他
1526 | 三原村 | 農林業建設課 | 仲畑橋橋梁補修工事 | 三原村亀ノ川 | 指名競争入札 | 土木工事一式 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋長 L=7.2ｍ 幅員 W=2.0ｍ ※断面修復工他
1527 | 黒潮町 | まちづくり課 | 町道大井川馬荷線社会資本整備総合交付金工事 | 大井川 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=50.0ｍ 土工 1.0式 擁壁工 1.0式 排水工 1.0式
1528 | 黒潮町 | まちづくり課 | 町道湊川線社会資本整備総合交付金工事 | 奥湊川 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=20.0ｍ 土工 1.0式 擁壁工 1.0式 排水工 1.0式 舗装工 1.0式
1529 | 黒潮町 | まちづくり課 | 町道大向浜畑支1号線社会資本整備総合交付金工事 | 出口 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=100.0ｍ 土工 1.0式 擁壁工 1.0式 排水工 1.0式 舗装工 1.0式
1530 | 黒潮町 | まちづくり課 | 町道坂本長田支1号線社会資本整備総合交付金工事 | 伊田 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=40.0ｍ 土工 1.0式 擁壁工 1.0式 排水工 1.0式 舗装工 1.0式
1531 | 黒潮町 | まちづくり課 | 南ｹ谷橋補修工事 | 灘 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 橋長 Ｌ＝2.7ｍ 幅員 Ｌ＝4.0ｍ
1532 | 黒潮町 | まちづくり課 | ヲトシ橋補修工事 | 有井川 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 橋長 Ｌ＝3.3ｍ 幅員 Ｌ＝4.1ｍ
1533 | 黒潮町 | まちづくり課 | 町道浮鞭線・鞭三崎線防草工事 | 鞭 | 随意契約 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=43.0ｍ 防草工 1.0式
1534 | 黒潮町 | まちづくり課 | 町道有井川線路側修繕工事 | 有井川 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=7.0ｍ 練石積工 1.0式
1535 | 黒潮町 | まちづくり課 | 町道芝両町支1号線路面補修工事 | 入野 | 随意契約 | 一般土木（舗装）工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=71.5ｍ 舗装工 1.0式
1536 | 黒潮町 | まちづくり課 | 町道田野浦線路面補修工事 | 田野浦 | 指名競争入札 | 一般土木（舗装）工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=102.0ｍ 舗装工 1.0式
1537 | 黒潮町 | まちづくり課 | 令和７年度 浜松更新住宅建築主体工事Ⅰ工区 | 黒潮町入野 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 町営住宅 木造平屋50.9㎡×1棟（1戸） 木造2階80.2㎡×1棟（1戸） 新築の建築工事
1538 | 黒潮町 | まちづくり課 | 令和７年度 浜松更新住宅建築主体工事Ⅱ工区 | 黒潮町入野 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 町営住宅 木造2階80.2㎡×2棟（2戸） 新築の建築工事
1539 | 黒潮町 | まちづくり課 | 令和７年度 浜松更新住宅建築主体工事Ⅲ工区 | 黒潮町入野 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 町営住宅 木造2階80.2㎡×2棟（2戸） 新築の建築工事
1540 | 黒潮町 | まちづくり課 | 令和７年度 浜松更新住宅電気設備工事 | 黒潮町入野 | 指名競争入札 | 電気設備工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 町営住宅 木造2階80.2㎡×5棟（5戸） 木造平屋50.9㎡×1棟（1戸） 新築の電気設備工事
1541 | 黒潮町 | まちづくり課 | 令和７年度 浜松更新住宅機械設備工事 | 黒潮町入野 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 町営住宅 木造2階80.2㎡×5棟（5戸） 木造平屋50.9㎡×1棟（1戸） 新築の機械設備工事
1542 | 黒潮町 | まちづくり課 | 令和７年度 横浜改良住宅団地２号解体工事 | 黒潮町佐賀 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 町営住宅 CB造2F延べ約152㎡×2棟の解体工事 （4戸）
1543 | 黒潮町 | 建設課 | 町道荷稲拳ノ川線法面対策工事 | 黒潮町拳ノ川 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 擁壁工、排水路工 | 土木係
1544 | 黒潮町 | 建設課 | 町道中角中切川原田線道路改良工事 | 黒潮町佐賀 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 擁壁工、防護柵工、舗装工 | 土木係
1545 | 黒潮町 | 建設課 | ヒジロケ谷橋橋梁修繕工事 | 黒潮町鈴 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 橋梁修繕工 | 土木係
1546 | 黒潮町 | 建設課 | 長瀬橋橋梁修繕工事 | 黒潮町拳ノ川 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 橋梁修繕工 | 土木係
1547 | 黒潮町 | 建設課 | ウタノハエ橋橋梁修繕工事 | 黒潮町鈴 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 橋梁修繕工 | 土木係
1548 | 黒潮町 | 建設課 | 町道馬地中線舗装修繕工事 | 黒潮町佐賀 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約2ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 | 土木係
1549 | 黒潮町 | 建設課 | 加持地区基幹管路耐震化工事 | 黒潮町加持 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 管路更新 | 水道係
1550 | 黒潮町 | まちづくり課 | 町道大井川馬荷線社会資本整備総合交付金工事 | 大井川 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=50.0ｍ 土工 1.0式 擁壁工 1.0式 排水工 1.0式
1551 | 黒潮町 | まちづくり課 | 町道馬荷線社会資本整備総合交付金工事 | 馬荷 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=30.0ｍ 土工 1.0式 擁壁工 1.0式 排水工 1.0式 舗装工 1.0式
1552 | 黒潮町 | まちづくり課 | 町道エビス線社会資本整備総合交付金工事 | 王無 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=3.0ｍ 排水工 1.0式
1553 | 黒潮町 | まちづくり課 | 有井川橋補修工事 | 有井川 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋長 Ｌ＝26.9ｍ 幅員 Ｌ＝5.3ｍ
1554 | 黒潮町 | まちづくり課 | 町道田の浦出口線区画線設置工事 | 出口 | 随意契約 | 路面標示 （塗装工事業） | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=723.0ｍ 区画線工 1.0式
1555 | 黒潮町 | まちづくり課 | 令和７年度 横浜更新住宅建築主体工事 | 黒潮町佐賀 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 町営住宅 木造2階80.2㎡×3棟（3戸） 新築の建築工事
1556 | 黒潮町 | まちづくり課 | 令和７年度 横浜更新住宅電気設備工事 | 黒潮町佐賀 | 指名競争入札 | 電気設備工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 町営住宅 木造2階80.2㎡×3棟（3戸） 新築の電気設備工事
1557 | 黒潮町 | まちづくり課 | 令和７年度 横浜更新住宅機械設備工事 | 黒潮町佐賀 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 町営住宅 木造2階80.2㎡×3棟（3戸） 新築の機械設備工事
1558 | 黒潮町 | まちづくり課 | 令和７年度 弘野団地Ｂ棟ストック総合改善事業工事 | 黒潮町浮鞭 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 町営住宅 RC造3階延1,437.54㎡（21室） 室内トイレ改修他
1559 | 黒潮町 | 海洋森林課 | 令和6年度（繰越） 漁集第1-4号 佐賀地区漁業集落環境整備工事 | 黒潮町佐賀 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 排水機場（排水ポンプ施設） N=1基 排水管路整備 L=40.0m
1560 | 黒潮町 | 農業振興課 | 非常用自家発電機切替器取付工事 | 黒潮町 | 随意契約 | 電気工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期
1561 | 黒潮町 | 環境政策係 | 浮津共同墓地造成工事 | 黒潮町浮鞭 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約360日 |  | 第2四半期 | 墓地公園造成工事 N=1.0式 進入路工事 L=209.0m 園内造成工事 N=1.0式 (仮設橋 N=1.0式を含む） （工事発注規模） 2億以上 2億5,000万円未満
1562 | 黒潮町 | 建設課 | 町道荷稲拳ノ川線橋梁耐震補強工事（医心橋） | 黒潮町拳ノ川 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 耐震補強工 | 土木係
1563 | 黒潮町 | 建設課 | 町道熊ノ浦海岸線道路改良工事 | 黒潮町熊野浦 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 法面工 | 土木係
1564 | 黒潮町 | 建設課 | 佐賀地区配水管布設替工事 | 黒潮町佐賀 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 管路更新 | 水道係
1565 | 黒潮町 | 建設課 | 熊野浦浄水場取水ポンプ更新工事 | 黒潮町熊野浦 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | N＝1.0基 | 水道係
1566 | 黒潮町 | 建設課 | 御坊畑中継ポンプ場送水ポンプ更新工事 | 黒潮町御坊畑 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | N＝1.0基 | 水道係
1567 | 黒潮町 | 建設課 | 中央監視システム更新工事 | 黒潮町佐賀 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | システム更新 | 水道係
1568 | 黒潮町 | まちづくり課 | 令和７年度 浜松改良住宅団地解体工事 | 黒潮町入野 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 町営住宅 CB造2F延べ約142㎡×3棟の解体工事 （6戸）
1569 | 黒潮町 | 海洋森林課 | 馬荷地区谷止工附帯排水路整備工事 | 黒潮町馬荷 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 排水路整備 L=40.0m アスファルト舗装 A=70.0m2 集水桝整備 N=2基
1570 | 黒潮町 | 黒潮町佐賀 | 道の駅なぶら土佐佐賀トイレ修繕工事 | 黒潮町佐賀 | 指名競争入札 | 管工事 | 約1ヶ月 |  | 第3四半期 | トイレ内便器、手洗い場等の修繕工事
1571 | 黒潮町 | 黒潮町佐賀 | 道の駅なぶら土佐佐賀外装等修繕工事 | 黒潮町佐賀 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 白アリ駆除と外壁の修繕工事
1572 | 黒潮町 | 建設課 | 町道荷稲鈴線橋梁掛替工事（橋詰橋） | 黒潮町荷稲 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 下部工 | 土木係
1573 | 西日本高速道路株式会社 | 四国支社 | 令和７年度 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事 | 愛媛県四国中央市～高知県須崎市 | 条件付一般競争入札方式 | 舗装工事 | 約16ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装面積 約３万ｍ２／レベリング工 ０．５千ｔ／床版防水工 １千ｍ２／路面標示工 １１ｋｍ
1574 | 西日本高速道路株式会社 | 四国支社 | 令和８年度 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事 | 愛媛県四国中央市～高知県須崎市 | 条件付一般競争入札方式 | 舗装工事 | 約16ヶ月 |  | 令和８年度 第１四半期 | 舗装面積 約１．５万ｍ２／レベリング工 ０．２千ｔ／路面標示工 ６ｋｍ
1575 | 西日本高速道路株式会社 | 四国支社 | 高知自動車道 南国ＩＣ他３箇所雪氷詰所内部改修工事 | 愛媛県四国中央市～高知県吾川郡いの町 | 条件付一般競争入札方式 | 建築工事 | 約１５か月 （約２１か月） |  | 第3四半期 | 雪氷詰所 改修 ＲＣ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１００ｍ２／雪氷詰所 解体 ＲＣ造 １０ｍ２／雪氷詰所 増築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ４０ｍ２／中型車庫棟 改修 S造（付帯する電気・機械設備工事を含む） １０ｍ２／雪氷詰所 改修 ＲＣ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１００ｍ２／雪氷詰所 増築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ３０ｍ２／雪氷詰所 改修 ＲＣ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約５０ｍ２／雪氷詰所 増築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ４０ｍ２／外構 １０ｍ２／雪氷詰所 改修 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１００ｍ２／大型モニター 新設 １０面／対象箇所（新宮IC、大豊IC、南国IC、伊野IC）
1576 | 西日本高速道路株式会社 | 四国支社 | 高知自動車道 笹ヶ峰トンネル他１１箇所トンネル照明設備更新工事 | 愛媛県四国中央市～高知県南国市 他 | 条件付一般競争入札方式 | 電気工事 | 約２１か月 （約２７か月） |  | 第3四半期 | ＴＮ照明基本部（更新） 約６００灯／ＴＮ照明基本部（改修） 約３，９００灯／ケーブルラック（更新） 約３６ｋｍ／ＴＮ照明基本部（改修） 約５００灯／対象トンネル（妙口TN、臼坂TN、永木TN、笹ヶ峰TN、一の瀬第二TN、一の瀬第三TN、津家TN、堂々谷TN、桧生TN、明神TN、馬瀬TN、繁藤TN）
1577 | 西日本高速道路株式会社 | 四国支社 | 令和７年度 四国支社管内標識取替工事 | 香川県東かがわ市～高知県須崎市 他 | 条件付一般競争入札方式 | 道路付属物工事 | 約14ヶ月 |  | 第1四半期 | 標識板（新設） 約４０ｍ２／標識板（取替） 約１ｍ２／標識柱（新設） 約１０基／標識板（撤去） 約１０ｍ２／標識柱（撤去） １基
1578 | 西日本高速道路株式会社 | 四国支社 | 高知自動車道 笹ヶ峰トンネル他１箇所受配電自家発電設備更新工事 | 愛媛県四国中央市～高知県南国市 | 条件付一般競争入札方式 | 受配電設備工事 | 約２８か月 （約３４か月） |  | 第1四半期 | 受配電設備 ＴＮ 高圧（更新） ３箇所／自家発電設備 ＴＮ（更新） ３箇所／対象トンネル：笹ヶ峰TN（北坑口、南坑口）、繁藤TN
1579 | 西日本高速道路株式会社 | 四国支社 | 令和６年度 四国支社管内 道路交通情報設備更新工事 | 香川県東かがわ市～高知県吾川郡いの町 他 | 条件付一般競争入札方式 | 交通情報設備工事 | 約４０か月 （約４６か月） |  | 第1四半期 | 可変式道路情報板（更新） ７０面／対象箇所（津田TN、志度TN、三木TN、国分寺TN、飯山TN、坂出JCT、坂出IC、善通寺IC、川之江JCT、三島川之江IC、川之江東JCT、早川TN、飯岡TN、八堂山TN、横山TN、中野TN、円山TN、湯之谷TN、西田TN、西泉TN、山口TN、法皇TN、大影TN、逢坂山TN、一宮TN、薊野TN、秦東TN、秦TN、秦西TN、宇津野TN、観月坂TN）／可変式速度規制標識（更新） ６基／対象箇所（内子五十崎IC～大洲IC）／可変式速度規制標識（更新） 約１０基／対象箇所（内子五十崎IC～大洲IC）
1580 | 西日本高速道路株式会社 | 四国支社 | 令和７年度 四国支社 橋梁保全工事 | 愛媛県四国中央市～高知県須崎市 | 随意契約方式等 | 土木補修工事 | 約12ヶ月 |  | 第1四半期 | 対象橋梁 １橋／上部工補修面積（断面修復） 約９０Ｌ／塗替塗装 １千㎡
1581 | 西日本高速道路株式会社 | 四国支社 | 令和８年度 四国支社 橋梁保全工事 | 愛媛県四国中央市～高知県須崎市 | 随意契約方式等 | 土木補修工事 | 約12ヶ月 |  | 令和８年度 第１四半期 | 対象橋梁 １橋／上部工補修面積（断面修復） 約２３０Ｌ／塗替塗装 ０．２千㎡
1582 | 西日本高速道路株式会社 | 四国支社 | 令和８年度 高知地区保全工事 | 愛媛県四国中央市～高知県須崎市 | 随意契約方式等 | 道路保全土木工事 | 約13ヶ月 |  | 第4四半期 | 延長 約 ８２ｋｍ／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等
1583 | 大阪航空局 | 管制技術課 | 高知空港ＴＳＲ装置更新その他工事 | 南国市物部国有地無番地（高知空港、TSRサイト） | 一般競争入札 | 電気工事業 | 10 |  | 第４四半期 | 高知空港において、TSR装置更新工事、非常用レーダー管制装置の撤去工事 【官給品】ＴＳＲ－１７Ｂ型 空港監視レーダー装置１式 【寄託品】TRCS－１３型 非常用ターミナルレーダー管制装置１式（空中線装置１式外１５点）
1584 | 大阪航空局 | 管制技術課 | 新高知ＶＯＲ／ＤＭＥ施設整備工事 | 南国市田村字シマイテン（南国VOR/DMEサイト） | 一般競争入札 | 電気通信工事業 | 9 |  | ５月 | 新高知ＶＯＲ／ＤＭＥ施設の整備を行う工事 【官給品】DVOR-07C型D-VOR装置１式（送信制御監視装置１式他24点）、DME-91F型DME装置１式（トランスポンダ装置１式他２点） 【手配に期間を要する材料】カウンターポイズ(高さ5m) 1式
1585 | 大阪航空局 | 交通管制機械システム室 | 清水VORTAC40kVA発電装置設置工事 | 土佐清水市白滝山（清水VORTAC局舎） | 一般競争入札 | 電気工事業 機械器具設置工事業 | 約5ヶ月 |  | ７月 | 清水VORTAC用発電装置の設置及び既設発電装置の撤去を行うものである。 【官給品】 40kVA発電装置・・・１台 制御盤類・・・２面 燃料タンク・・・１基 その他関係機器一式
1586 | 大阪航空局 | 交通管制機械システム室 | 新高知VOR/DME30kVA発電装置設置工事 | 南国市物部（新高知VOR/DME敷地内） | 一般競争入札 | 電気工事業 機械器具設置工事業 | 約5ヶ月 |  | ８月 | 新高知VOR/DME用発電装置の設置を行うものである。 【官給品】 シェルター型30kVA発電装置一式
1587 | 大阪航空局 | 建築課 | 高知空港事務所管制塔庁舎改修工事 | 南国市物部 | 一般競争入札 | 建築工事業 | 7 |  | ７月 | 建築面積３５４㎡ 延床面積５５９㎡ 外壁改修工事 一式
1588 | 大阪航空局 | 建築課 | 清水VORTAC局舎改修工事 | 土佐清水市白滝山 | 一般競争入札 | 建築工事業 | 5 |  | ７月 | 建築面積１１２㎡ 延床面積１１２㎡ 屋上防水工事 一式 外壁改修工事 一式
1589 | 大阪航空局 | 航空灯火・電気技術課 | ［R7-8d(2ヵ年)］ 高知空港PAPI監視装置更新その他工事 | 南国市物部 | 一般競争入札 | 電気工事業 | 9 |  | ９月 | 監視装置老朽化に伴う、PAPI監視装置の更新及びPAPIの設置、移設等を行う。 監視装置 一式 PAPI(LED) 8灯(支給) 埋設管路布設 一式
1590 | 大阪航空局 | 航空灯火・電気技術課 | 高知空港VOR/DME局舎受配電設備撤去工事 | 南国市物部 | 一般競争入札 | 電気工事業 | 2 |  | １２月 | VOR/DME局舎撤去に伴い、局舎内受配電設備の撤去を行う。 受配電盤 2面 電力インターフェイス盤 1面
1591 | 大阪航空局 | 航空灯火・電気技術課 | ［R7-8d(2ヵ年)］ 高知空港庁舎受配電設備機器一式設置工事 | 南国市物部 | 一般競争入札 | 電気工事業 | 6 |  | １月 | 製造した受配電盤を新庁舎電気室へ設置するもの。 受配電機器 一式 ケーブル布設 一式
1592 | 大阪航空局 | 補償課 | 高知空港緩衝緑地更地化工事 | 南国市 | 一般競争入札 | 土木工事 | 約6ヶ月 |  | ７月 | 高知空港周辺に所在する緩衝緑地を更地化するための工事 切土：3,500㎥ 盛土：500㎥ 伐木・伐根：6,000㎡ アスファルト撤去：15㎥ コンクリート撤去：15㎥
1593 | 中国四国農政局 | 高知南国農地整備事業所 | 高知南国農地整備事業 浜改田西部工区区画整理（その６）工事 | 高知県南国市浜改田地内 | 一般競争入札 | 土木工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 区画整理4.2ha,暗渠排水工4.2ha （工事発注規模） 1.6億円～2.7億円未満
1594 | 中国四国農政局 | 高知南国農地整備事業所 | 高知南国農地整備事業 浜改田西部工区区画整理（その７）工事 | 高知県南国市浜改田地内 | 一般競争入札 | 土木工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 区画整理4.4ha,暗渠排水工4.4ha 機場建屋 1箇所,井戸1箇所 （工事発注規模） 2.7億円～4.0億円未満
1595 | 中国四国農政局 | 高知南国農地整備事業所 | 高知南国農地整備事業 浜改田西部工区２号揚水ポンプ製作据付工事 | 高知県南国市浜改田地内 | 一般競争入札 | 施設機械 電気通信 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | ポンプ製作据付 φ125mm×２台 井戸ポンプ φ125mm×１台 （工事発注規模） 1.1億円～１.６億円未満
1596 | 中国四国農政局 | 高知南国農地整備事業所 | 高知南国農地整備事業 浜改田西部工区区画整理（その５）工事 | 高知県南国市浜改田地内 | 一般競争入札 | 土木工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 区画整理2.9ha,暗渠排水工2.9ha （工事発注規模） 1.1億円～1.6億円未満
1597 | 中国四国農政局 | 高知南国農地整備事業所 | 高知南国農地整備事業 久枝工区他整備工事 | 高知県南国市久枝及び下島地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路舗装工 4,500m2 ,整備工 1式 （工事発注規模） 4千万円未満
1598 | 日本下水道事業団 | 西日本本部 | 浦戸湾東部流域下水道高須浄化センター電気設備工事その２１ | 高知県高知市 | 一般競争 | 電気設備 | 18 |  | 第1四半期 | 監視制御、汚泥運転操作、汚泥計装
1599 | 日本下水道事業団 | 西日本本部 | 浦戸湾東部流域下水道高須浄化センター 汚泥処理設備工事その１７ | 高知県高知市 | 一般競争 | 下水処理設備 | 21 |  | 第1四半期 | 汚泥貯留施設
1600 | 日本下水道事業団 | 西日本本部 | 安芸市安芸市浄化センター建設工事その７ | 高知県安芸市 | 一般競争 | 一般土木 | 17 |  | 第1四半期 | ポンプ棟
1601 | 日本下水道事業団 | 西日本本部 | 芸西村芸西浄化センター他水処理設備工事その６ | 高知県芸西村 | 総合評価(技術力) | 下水処理設備 | 19 |  | 第2四半期 | ＯＤ、汚水ポンプ
1602 | 日本下水道事業団 | 西日本本部 | 芸西村芸西浄化センター他電気設備工事その８ | 高知県芸西村 | 一般競争 | 電気設備 | 20 |  | 第2四半期 | 監視制御
1603 | 独立行政法人水資源機構 | 吉野川上流総合管理所 | 早明浦ダム高藪地点カメラ設置工事(仮称) | 高知県土佐郡土佐町田井地内他 | 一般競争入札 | 電気工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | ・CCTV設備設置工 １台 ・配管配線工 １式 （工事発注規模） 3,000万円未満
1604 | 独立行政法人水資源機構 | 吉野川上流総合管理所 | 早明浦ダム堆砂掘削外工事（仮称） | 高知県土佐郡土佐町田井地内他 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約12ヶ月 |  | 第2四半期 | 流木処理工 １式 (約100m3) 濁水防止フェンス工 １式 分画フェンス工 １式 貯水池堆積土掘削工 １式 （約4,000m3） （工事発注規模） 3,000万円以上 6,000万円未満
1605 | 独立行政法人水資源機構 | 吉野川上流総合管理所 | 早明浦ﾀﾞﾑ洪水調節設備２号ゲート外整備工事（仮称） | 高知県土佐郡土佐町田井地内 | 一般競争入札 | 機械設備工事 | 約12ヶ月 |  | 第3四半期 | ・ダム用水門設備工場整備工 １式 ・ダム用水門設備現場整備工 １式 （工事発注規模） 5,000万円以上 8,000万円未満
1606 | 独立行政法人水資源機構 | 吉野川上流総合管理所 | 早明浦ダム再生事業受変電設備外整備工事(仮称) | 高知県土佐郡土佐町田井地内他 | 一般競争入札 | 電気工事 | 約36ヶ月 |  | 第4四半期 | ・受変電設備設置工 １式 ・予備発電設備設置工 １式 ・配線配管敷設工 １式 （工事発注規模） 3億円以上 7億2,000万円未満
1607 | 高知県 | 中央東農業振興センター | 香南市1期地区地域ため池総合整備奥池（その３）堤体工事 | 香南市野市町西佐古 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 第1四半期 | ため池堤体工 1式
1608 | 高知県 | 安芸農業振興センター | 西山地区 長寿命化防災減災減圧水槽設備その２工事 | 室戸市羽根町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 仕切弁等更新 1式
1609 | 高知県 | 安芸農業振興センター | 内原野池地区 地域ため池総合整備ため池堤体工事 | 安芸市川北 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | ため池堤体工 1式
1610 | 高知県 | 中央東農業振興センター | 南国市中部２期地区地域ため池総合整備新池上堤体工事 | 南国市植田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 第1四半期 | ため池堤体工 1式
1611 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 安芸川大規模特定河川工事 | 安芸市栃ノ木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 築堤L=100m
1612 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 安田川広域河川改修工事 | 安田町安田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 河床掘削V=2000m2
1613 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 安田川広域河川改修工事 | 安田町西島 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸L＝70m
1614 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 伊尾木川広域河川改修工事 | 安芸市小松原 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 築堤L=80m
1615 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 長谷川広域河川改修工事 | 芸西村西分甲 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 河床掘削V=1000m2
1616 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 奈半利川広域河川改修工事 | 北川村野友 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 河床掘削V=2000m2
1617 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 野川川広域河川改修工事 | 北川村野川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 河床掘削V=2000m2
1618 | 高知県 | 高知土木事務所 | 春野総合運動公園 屋内運動場機械設備整備工事 | 高知市春野町芳原 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 機械器具設置N=1式
1619 | 高知県 | 高知土木事務所 | 春野総合運動公園 屋内運動場電気設備整備工事 | 高知市春野町芳原 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 電気設備等設置N=1式
1620 | 高知県 | 高知土木事務所 | 春野総合運動公園 体育館消防設備整備工事 | 高知市春野町芳原 | 指名競争入札 | 消防施設工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 消防設備改修N=1式
1621 | 高知県 | 高知土木事務所 | 仁井田 県単急傾斜地崩壊対策工事 | 高知市 仁井田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 法枠工N=1式
1622 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港海岸（宇佐中央地区）高潮対策工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 鋼管杭式防潮堤 L=40m
1623 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港海岸（宇佐東部地区）高潮対策工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 鋼管杭式防潮堤 L=40m
1624 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港海岸（宇佐東部地区）高潮対策工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 陸こう製作・据付 N=1門
1625 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道中村宿毛線 防災・安全交付金工事 | 高知県小筑紫町石原 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 菅渠工 L=40m
1626 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道中村宿毛線 防災・安全交付金工事 | 三原村下切～宿毛市小筑紫町石原 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約32ヶ月 |  | 第1四半期 | 切土工 V=35,000m3 擁壁工 L=100m
1627 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道441号 防災・安全交付金工事 | 四万十市西土佐口屋内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 第1四半期 | 側溝工(トンネル)L=1630ｍ
1628 | 高知県 | 須崎農業振興センター | 志和地区経営体育成基盤整備２工区道路工事 | 四万十町志和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁工事1.0式 <br>付帯工事1.0式
1629 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 安芸漁港県単改良工事 | 安芸市津久茂町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 梯子設置N＝２基
1630 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 安芸漁港港整備交付金工事 | 安芸市津久茂町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 防舷材交換Ｎ＝１０基、グレーチング交換Ｎ＝１０枚
1631 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 安芸川大規模特定河川工事 | 高知県安芸市栃ノ木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 築堤護岸工 L=100m
1632 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 安田川広域河川改修工事 | 安田町安田外 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 河道掘削V=2,000m3
1633 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 安田川広域河川改修工事 | 安田町西島 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工 L=70ｍ
1634 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道安田東洋線防災安全交付金工事 | 馬路村平瀬 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 落石防護網工 一式
1635 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 国道４９３号 （押野橋）橋梁修繕工事 | 東洋町 野根甲 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | PCグラウト再注入工
1636 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 国道４９３号防災・安全交付金工事 | 北川村柏木 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 落石対策工 １式
1637 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 室戸岬漁港水産基盤ストックマネジメント工事 | 室戸市室戸岬町津呂 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 消波ブロック据付 N=1式
1638 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 室津川河川改修工事 | 室戸市浮津 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削N=1式
1639 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 西谷川広域河川改修工事 | 北川村西谷 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 河道掘削V=1,000m3
1640 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 長谷川広域河川改修工事 | 芸西村西分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 河道掘削V=1,000m3
1641 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 奈半利港海岸津波対策緊急工事 | 奈半利町乙 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 防潮堤上部工L＝３０ｍ、防潮堤下部工L＝１４ｍ
1642 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 奈半利川広域河川改修工事 | 奈半利町乙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 河道掘削V=2,000m3
1643 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 野川川広域河川改修工事 | 北川村野川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 河道掘削V=2,000m3
1644 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 和食川河川改修工事 | 芸西村西谷 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 護岸工 L=60m
1645 | 高知県 | 中央東土木事務所 | （都）高知南国線 防災・安全交付金工事 | 高知県南国市篠原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工L=50m
1646 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 烏川広域河川改修工事 | 香南市野市町西野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工1式
1647 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 烏川広域河川改修工事 | 香南市吉川町古川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工1式
1648 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 永瀬ダム 堰堤改良高圧バルブ操作盤更新工事 | 高知県香美市香北町永瀬 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約12ヶ月 |  | 第1四半期 | 高圧バルブ機側操作盤更新 N=2基
1649 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 永瀬ダム 堰堤改良濁度計更新工事 | 高知県香美市物部町安丸外 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約12ヶ月 |  | 第1四半期 | 濁度計更新 N=3基
1650 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 永瀬ダム 緊急浚渫推進工事 | 高知県香美市香北町仙頭 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 V=9,000m3
1651 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 下谷川砂防メンテナンス工事 | 本山町北山 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 工事用道路撤去V=1000m3
1652 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 下田川（排水機場）河川メンテナンス工事 | 南国市稲生 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 操作盤更新1式
1653 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 笠ノ川川広域河川改修工事 | 南国市笠ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工1式
1654 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 鎌井谷ダム堰堤改良工事 | 香南市香我美町山北 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 観測計測機器更新N=1式
1655 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 鏡野公園管理施設改修工事 | 香美市土佐山田町宮ノ口 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 照明灯設置Ｎ＝３基、照明灯撤去 Ｎ＝３基
1656 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道奥西川岸本線（仁井田橋）橋梁修繕工事 | 香南市香我美町正延 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 断面修復
1657 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道蟹越繁藤線（両国橋）橋梁修繕工事 | 香美市土佐山田町上穴内 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 塗装塗替、当板補修、断面修復工
1658 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道久保大宮線（影橋）橋梁修繕工事 | 香美市物部町久保影 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 断面修復、伸縮補修、橋面防水
1659 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道久保大宮線（久保川橋）橋梁修繕工事 | 香美市香北町大井平 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 伸縮補修
1660 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道久保大宮線（日ノ御子橋）橋梁修繕工事 | 香美市香北町日ノ御子 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 塗装塗り替え、防護柵取替、伸縮補修、橋面防水
1661 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道久保大宮線（梅上橋）橋梁修繕工事 | 香美市物部町久保影 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 断面修復、洗掘対策
1662 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道栗山大津線（水主橋）橋梁修繕工事 | 南国市稲生 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 塗装塗替、当板補修、伸縮補修
1663 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道香北野市線（岩改橋）橋梁修繕工事 | 香美市香北町岩改 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 塗装塗替、当板補修、ひび割れ補修
1664 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道高知伊予三島（大川橋）橋梁修繕工事 | 大川村中切 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 支承防錆工A=2m2、ひび割れ補修工N=1構造物、断面修復工N=1構造物
1665 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道前浜植野線（無名1号橋46）外橋梁修繕工事 | 香美市土佐山田町秦山町 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 断面修復工、ひび割れ補修工
1666 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道前浜植野線道路交通安全対策工事 | 南国市久礼田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | L型側溝L=121m、集水桝N=16基、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A=590m2
1667 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道八幡大津線道路交通安全対策工事 | 南国市岡豊町常通寺島 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 側溝工L=80m、集水桝N=2基、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工A=204m2
1668 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道本川大杉線（上津川橋）橋梁修繕工事 | 土佐町上津川 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 塗替塗装工A=690m2、ひび割れ補修工N=1構造物、断面修復工N=1構造物
1669 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道本川大杉線防災・安全交付金工事 | 大川村高野 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 高エネルギー落石防護網工 A=620m2
1670 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 後川第2放水路地震高潮対策工事 | 南国市浜改田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | コンクリート巻き立て工1式
1671 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 香宗川広域河川改修工事 | 香南市赤岡町外 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削1式
1672 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道195号 防災・安全交付金工事 | 香美市土佐山田町楠目 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 道路改良L=340m
1673 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道195号 防災・安全交付金工事 | 香美市物部町大栃 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 路面標示工L=200m
1674 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道195号（小浜下橋） 橋梁修繕工事 | 香美市物部町小浜 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 伸縮装置補修工、舗装工
1675 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道195号（大比橋）防災・安全交付金工事 | 香美市物部町大栃 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 支承取替N=8基、落橋防止装置N=6組
1676 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国分川広域河川改修工事 | 南国市岡豊町八幡 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削1式
1677 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 手結港可動橋操作設備等改良（統合補助）工事 | 香南市夜須町手結 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 可動橋油圧シリンダ分解整備一式
1678 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 新秋田川広域河川改修工事 | 南国市下島 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工1式
1679 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 赤岡漁港水産基盤ストックマネジメント工事 | 香南市赤岡町東荒 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 2号導流堤L=70m
1680 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 川井地区地すべり対策工事 | 大豊町川井 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 集水井工L=50m
1681 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 川井地区地すべり対策工事 | 大豊町川井 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 集排水ボーリングL=120m
1682 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 地蔵寺川大規模特定工事 | 土佐町田井 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | ブロック積擁壁L=50m
1683 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 地蔵寺川大規模特定工事 | 土佐町田井 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 現場打擁壁L=50m
1684 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 野市総合公園休憩施設修繕工事 | 香南市野市町大谷 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 休憩所等修繕一式
1685 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道大河内朝倉停車場線 道路改良工事 | 高知市朝倉丙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長L=50m 山留擁壁工 L=50m
1686 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道南国伊野線 防災・安全交付金工事 | 高知市土佐山中切 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 山留擁壁工 V=57m3、落石防護柵工 L=55m
1687 | 高知県 | 高知土木事務所 | 五台山公園下水道施設整備工事 | 高知市吸江 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 下水道施設整備L=450ｍ
1688 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港改修（重要）工事 | 高知市三里 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 高知港 東第２防波堤 L=20.4m基礎工 一式、上部工 一式、消波工 一式、被覆工 一式
1689 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港改修（重要）工事 | 高知市三里 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 高知港 東第２防波堤 仮置土砂運搬工 V=15,000m3
1690 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港改修（統合補助）工事 | 高知市仁井田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 仁井田臨港道路 排水工L=500m
1691 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸（桟橋通地区）高潮対策工事 | 高知市桟橋通 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約11ヶ月 |  | 第1四半期 | ステンレス鋼製横引ゲート N＝2門（純径間4.50m×有効高2.00m）（純径間3.50m×有効高2.00m）
1692 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸（桟橋通地区）高潮対策工事 | 高知市桟橋通 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 潮江胸壁 胸壁工 L=86m（コンクリート V=329m3) 排水工L=140m
1693 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸（西孕地区）高潮対策工事 | 高知市孕東町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 孕東防潮堤 N=1式 上部工 L=160.0m （コンクリートV=423m3）
1694 | 高知県 | 高知土木事務所 | 派川甲殿川（新川川樋門）地震高潮対策工事 | 高知市春野町甲殿 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 耐震補強（函渠部） 1式
1695 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港海岸（宇佐中央地区）高潮対策工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 鋼管杭式防潮堤 L=30m
1696 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港海岸（宇佐東部地区）高潮対策工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 上部工・陸閘躯体 L=30m
1697 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港海岸（宇佐東部地区）高潮対策工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 陸こう製作・設置 1基
1698 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港水産基盤ストックマネジメント工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 仮置土砂運搬工事 １式
1699 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港水産基盤ストックマネジメント工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 西口導流堤機能保全工事 １式
1700 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 奥田川広域河川改修工事 | いの町池ノ内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 護岸工（かごマット工）L＝90m
1701 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 家の谷川砂防メンテナンス工事 | いの町長沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 前提工L=18mConV３１０ｍ３、護岸工L＝１４ｍ、ConV＝１６０ｍ３
1702 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 桐見ダムオリフィスゲート・表面取水設備他点検整備委託業務 | 越知町五味 | 指名競争入札 | 鋼構造物工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | オリフィスゲート設備点検整備 1式、表面取水設備点検整備 1式、小容量放流設備点検整備 1式、発電放水路ゲート設備点検整備 1式
1703 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 桐見ダム管理設備保守点検委託業務 | 越知町五味 | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | ダム管理用制御処理設備保守点検 1式、 気象観測設備保守点検 1式、水質観測設備保守点検 1式、地震観測設備保守点検 1式
1704 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号(皆又トンネル)防災・安全交付金工事 | いの町戸中 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | LED照明修繕 1式
1705 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号(寒風山トンネル電気室)防災・安全交付金工事 | いの町桑瀬 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 電気室修繕 N=1式
1706 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号（片桟道橋３）防災・安全交付金工事 | いの町戸中 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 橋梁耐震 一式（橋梁上部工）<br>上部工連結化工 N=88本<br>炭素繊維シート補強工 A=131m2
1707 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号(本川トンネル)防災・安全交付金工事 | いの町葛原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 視線誘導標設置 N=260本
1708 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号(本川トンネル)防災・安全交付金工事 | いの町葛原 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 非常用施設 N=1式
1709 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号防災・安全交付金工事 | いの町清水上分 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | アンカー工 N=14箇所
1710 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号防災・安全交付金工事 | いの町清水上分 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | アンカー工 N=16箇所
1711 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道439号道路災害復旧工事 | 仁淀川町田村 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 復旧延長L＝18.6m、崩土除去V68m3、現場吹付法枠A=190m2、落石防護柵L=18m、仮設防護柵L=24m
1712 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 波介川（火渡川）広域河川改修工事 | 高知県土佐市高岡町甲 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 河床掘削 V＝2200m3
1713 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 梶屋島地区急傾斜地崩壊対策工事 | 津野町古味口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工L=25m
1714 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 久礼川広域河川改修工事 | 中土佐町久礼 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | ブロック積（景観）A=500m2
1715 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道松原窪川線（松原橋）橋梁修繕工事 | 梼原町松原 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 橋梁修繕工事一式
1716 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道松原窪川線道路交通安全対策工事 | 四万十町米奥 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工 1式
1717 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 見付川 河川改修工事 | 四万十町見付 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 V=1200m3
1718 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 高野川砂防メンテナンス工事 | 四万十町西の川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 工事用道路撤去L=240m
1719 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 四万十川 河川改修工事 | 四万十町西川角～東川角 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 V=500m3
1720 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 上ノ加江笹場地区急傾斜地崩壊対策工事 | 中土佐町笹場 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工L=25m
1721 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 新荘川広域河川改修工事 | 須崎市上分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削V=2500m3
1722 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 新荘川広域河川改修工事 | 須崎市上分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削V=2500m3
1723 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 新荘川広域河川改修工事 | 須崎市下郷 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削V=2500m3
1724 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 新田地区急傾斜地崩壊対策工事 | 津野町新田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 擁壁工L=45m
1725 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 須崎港 改修（港湾施設改良費統合補助）工事 | 須崎市港町 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 被覆防食工 L=68.0m ペトロラタム被覆防食 Ａ＝226.2m2
1726 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 西の峰地区急傾斜地崩壊対策工事 | 津野町古味口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工L=25m
1727 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 長沢川広域河川改修工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削V=1000m3
1728 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 添谷川砂防設備県単浚渫工事 | 中土佐町上ノ加江 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 堆積土砂除去V=400m3
1729 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 東黒川砂防メンテナンス工事 | 津野町東黒川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 堆積土砂除去V=1500m3
1730 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 東又川 河川改修工事 | 四万十町向川～志和峰 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 V=400m3
1731 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 八千数川 河川改修工事 | 四万十町藤ノ川～八千数 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 V=900m3
1732 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 飯母地区急傾斜地崩壊対策工事 | 梼原町飯母 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 擁壁工L=30m
1733 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 矢井賀川砂防設備県単浚渫工事 | 中土佐町矢井賀 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 堆積土砂除去V=2500m3
1734 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 与津地川 河川改修工事 | 四万十町本堂 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工 L=25m
1735 | 高知県 | 幡多土木事務所 | イナヤシキ急傾斜地崩壊対策工事 | 四万十市西土佐津野川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工 １式
1736 | 高知県 | 幡多土木事務所 | ショウシン急傾斜地崩壊対策工事 | 四万十市田野川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 擁壁工 L=23.6m、ConV＝269m3
1737 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 以布利川 河川改修工事 | 高知県土佐清水市以布利 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 護岸工事 1式
1738 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 伊与木川広域河川改修工事 | 黒潮町佐賀 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 １式
1739 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 沖の島漁港 県単改良工事 | 宿毛市沖の島町弘瀬 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 昇降設備工 N=1式
1740 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 河戸堰河川メンテナンス調整ゲート整備工事 | 宿毛市和田 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 河戸堰調整ゲートローラ整備 N=1門
1741 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道足摺岬公園線（厚生橋）橋梁修繕工事 | 土佐清水市厚生町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 第1四半期 | 支承取替工N=3基、断面修復工V=0.16m3
1742 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道足摺岬公園線道路交通安全対策工事 | 土佐清水市津呂 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 山留擁壁工 L=30m
1743 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道大用大方線（加持橋）橋梁修繕工事 | 黒潮町加持 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 伸縮装置取替工 L=27.8ｍ、支承防錆工 N=4基
1744 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道土佐清水宿毛線道路改良工事 | 土佐清水市下ノ加江 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 路側擁壁工 L=40m
1745 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 江ノ村川 砂防メンテナンス工事 | 四万十市江ノ村 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工 １式、側溝工 L=40m
1746 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道３２１号（片粕大橋）橋梁修繕工事 | 土佐清水市片粕 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 伸縮装置補修工 L=22ｍ
1747 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道441号 防災・安全交付金工事 | 四万十市西土佐中半 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 仮橋工A=50m2
1748 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道441号 防災・安全交付金工事 | 四万十市西土佐口屋内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 側溝工(トンネル)L=694ｍ
1749 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道441号（北の川大橋）防災・安全交付金工事 | 四万十市西土佐中半 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | コンクリート巻立て工N=2橋脚
1750 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 三崎港海岸 県単維持修繕工事 | 土佐清水市三崎 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 灯浮標修繕 N=１基
1751 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 宿毛湾港 改修（港湾施設改良費統合補助）工事 | 宿毛市片島 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 防食工 1式
1752 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 春遠ダム（春遠第１ダム）管理棟整備工事 | 大月町春遠 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 管理棟整備工事
1753 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 春遠ダム（春遠第１ダム）電気設備工事 | 大月町春遠 | 一般競争入札 | 電気工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 電気設備工事
1754 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 小深浦川砂防メンテナンス工事 | 宿毛市小深浦 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 砂防堰堤改築ConV=300m3
1755 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 清水漁港 水産基盤ストックマネジメント工事 | 土佐清水市越 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 防食工 L=71.2m
1756 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 相ノ沢川（楠島川）広域河川改修工事 | 四万十市楠島 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 堤防盛土工 １式
1757 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 中筋川（ヤイト川）広域河川改修工事 | 宿毛市平田町戸内 | 指名競争入札 | 鋼構造物工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 取水堰嵩上げN=1式
1758 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 中筋川（ヤイト川）広域河川改修工事 | 宿毛市平田町戸内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 水路工L=80m
1759 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 中浜地区急傾斜地崩壊対策工事 | 土佐清水市中浜 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | コンクリート擁壁工 L=30.0m
1760 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 土佐西南大規模公園（大方地区）公園整備工事 | 黒潮町入野 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装修繕A=1100m2
1761 | 高知県 | 漁港漁場課 | 室戸岬沖地区（芸東沖１５工区）水産環境整備工事 | 室戸市芸東沖 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 表層型浮魚礁（土佐黒潮牧場） 設置 N=1基
1762 | 高知県 | 住宅課 | 県営住宅鏡野団地下水道切替改修工事 | 香美市土佐山田町神母ノ木127 | 指名競争入札 | 管工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | ６０戸を浄化槽から下水道への切替工事
1763 | 高知県 | 住宅課 | 県営住宅船岡団地下水道切替改修工事 | 高知市神田２３－１ | 指名競争入札 | 管工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | ３１０戸を浄化槽から下水道への切替工事
1764 | 高知県 | 住宅課 | 県営住宅中村団地屋根・外壁改善工事 | 四万十市中村丸の内1707-5 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | RC３階建て共同住宅の屋根・外壁改修
1765 | 高知県 | 住宅課 | 県営住宅潮江団地給水設備改善工事 | 高知市小石木町２０３－１２ | 指名競争入札 | 管工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | RC５階建て共同住宅の給水設備改善工事
1766 | 高知県 | 安芸農業振興センター | 井ノ口・高台寺地区 農地耕作条件改善ほ場整備工事 | 安芸市井ノ口甲 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 区画整理A=0.8ha
1767 | 高知県 | 須崎農業振興センター | 影野地区機構関連農地整備魚ノ川ほ場整備その２工事 | 四万十町魚ノ川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 区画整理工 A=2.0ha
1768 | 高知県 | 須崎農業振興センター | 影野地区機構関連農地整備魚ノ川ほ場整備工事 | 四万十町魚ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 区画整理工 A=1.0ha
1769 | 高知県 | 中央西農業振興センター | 横矢地区地すべり防止排水ボーリング工事 | 高知市鏡横矢 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 排水ボーリング工事 １式
1770 | 高知県 | 幡多農業振興センター | 下ノ加江地区機構関連農地整備附帯工事 | 土佐清水市下ノ加江 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 補完工事 １式
1771 | 高知県 | 幡多農業振興センター | 加持地区機構関連農地整備附帯工事 | 黒潮町加持 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 補完工事 １式
1772 | 高知県 | 中央西農業振興センター | 果樹試験場石積修繕工事 | 高知市朝倉丁 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | ブロック積 １式
1773 | 高知県 | 須崎農業振興センター | 窪川２期地区地域ため池総合整備小屋ガ谷池堤体工事 | 四万十町天の川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 堤体工 1式
1774 | 高知県 | 須崎農業振興センター | 窪川地区耕地自然災害防止上谷池付帯工事 | 四万十町天の川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 堤体付帯工 1式
1775 | 高知県 | 中央東農業振興センター | 香南市1期地区地域ため池総合整備奥池堤体その３工事 | 香南市野市町西佐古 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | ため池堤体工事1式
1776 | 高知県 | 中央東農業振興センター | 香美市2期地区地域ため池総合整備新池仮設道工事 | 香美市土佐山田町宮ノ口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 仮設道工事１式
1777 | 高知県 | 中央西農業振興センター | 高知市東部５期地区基幹水利施設ストックマネジメント機械設備工事 | 高知市布師田 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 約14ヶ月 |  | 第2四半期 | 機械設備 １式
1778 | 高知県 | 安芸農業振興センター | 高知地区 田野安田工区管理道路補修工事 | 田野町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 管理道路補修 １式
1779 | 高知県 | 中央西農業振興センター | 高知東部３期地区基幹水利施設ストックマネジメント機械設備工事 | 高知市布師田 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 約14ヶ月 |  | 第2四半期 | 機械設備 １式
1780 | 高知県 | 中央西農業振興センター | 高知東部４期地区基幹水利施設ストックマネジメント機械設備工事 | 高知市高須 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 約14ヶ月 |  | 第2四半期 | 機械設備 １式
1781 | 高知県 | 中央西農業振興センター | 佐川地区経営体育成基盤整備工事 | 佐川町丙 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | ほ場整備工事 A=3.0ha
1782 | 高知県 | 幡多農業振興センター | 山田川左岸２期地区長寿命化防災減災機械設備工事 | 宿毛市山奈町山田 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 主ポンプオーバーホール １台
1783 | 高知県 | 中央東農業振興センター | 山北地区農地耕作条件改善ほ場整備工事 | 香南市香我美町山北 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 区画整理工１式
1784 | 高知県 | 幡多農業振興センター | 市ノ瀬地区機構関連農地整備ほ場整備その３工事 | 黒潮町市野瀬 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 区画整理 A=1.0ha
1785 | 高知県 | 須崎農業振興センター | 志和地区経営体育成基盤整備２工区道路工事 | 四万十町志和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁工 1式 <br>付帯工 1式
1786 | 高知県 | 幡多農業振興センター | 寺中池地区地域ため池総合整備附帯工事 | 宿毛市押ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 附帯工事 1式
1787 | 高知県 | 安芸農業振興センター | 室戸地区 地域ため池総合整備妙見山池附帯工事 | 室戸市吉良川町丙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 附帯工事 1式
1788 | 高知県 | 幡多農業振興センター | 宿毛東部地区排水機場施設撤去工事 | 宿毛市平田町黒川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工 1式
1789 | 高知県 | 幡多農業振興センター | 小深浦地区地域ため池総合整備小深浦No.2池堤体改修工事 | 宿毛市小深浦 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約15ヶ月 |  | 第3四半期 | ため池堤体改修工事 1池
1790 | 高知県 | 安芸農業振興センター | 庄毛地区 経営体育成基盤整備ほ場整備工事 | 室戸市吉良川町甲 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 区画整理A=1.0ha
1791 | 高知県 | 中央東農業振興センター | 植田地区農地耕作条件改善排水路工事 | 南国市植田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 排水路工事１式
1792 | 高知県 | 安芸農業振興センター | 西山３期地区 地域ため池総合整備太田池取水設備工事 | 室戸市羽根町甲 | 指名競争入札 | 鋼構造物工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 取水設備製作据付 1式
1793 | 高知県 | 安芸農業振興センター | 西山３期地区 地域ため池総合整備太田池堤体工事 | 室戸市羽根町甲 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 堤体工事 1式
1794 | 高知県 | 安芸農業振興センター | 西山地区 長寿命化防災減災減圧水槽設備その２工事 | 室戸市羽根町甲 | 指名競争入札 | 鋼構造物工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 減圧水槽施設修繕 1式
1795 | 高知県 | 安芸農業振興センター | 赤野地区 地域ため池総合整備長池取水設備工事 | 安芸市赤野甲 | 指名競争入札 | 鋼構造物工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 取水設備製作据付 1式
1796 | 高知県 | 安芸農業振興センター | 赤野地区 地域ため池総合整備長池堤体工事 | 安芸市赤野甲 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 仮設道路設置 1式
1797 | 高知県 | 幡多農業振興センター | 早咲地区農地耕作条件改善暗渠排水工事 | 黒潮町早咲 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 暗渠排水 1式
1798 | 高知県 | 幡多農業振興センター | 大方地区農村災害対策整備有井川避難路工事 | 黒潮町有井川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 避難路開設工事 1式
1799 | 高知県 | 中央東農業振興センター | 大豊町１期地区地域ため池総合整備葛原大池付帯工事 | 大豊町葛原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | ため池付帯工事1式
1800 | 高知県 | 須崎農業振興センター | 池ノ内第二地区基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ機械設備工事 | 須崎市池ノ内 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 機器類 1式
1801 | 高知県 | 須崎農業振興センター | 池ノ内第二地区基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ電気設備工事 | 須崎市池ノ内 | 一般競争入札 | 電気工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 電気設備 1式
1802 | 高知県 | 中央西農業振興センター | 池川地区地すべり防止集水井工事 | 仁淀川町寄合 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 集水井工 １基
1803 | 高知県 | 幡多農業振興センター | 竹島地区地域ため池総合整備スゴタ池池堤体改修工事 | 四万十市竹島 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 堤体改修工事 1式
1804 | 高知県 | 幡多農業振興センター | 竹島地区地域ため池総合整備中ノ川池附帯工事 | 四万十市竹島 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 附帯工事 1式
1805 | 高知県 | 安芸農業振興センター | 奈半利地区 長寿命化防災減災宮ノ岡池堤体工事 | 奈半利町乙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | ため池堤体工事 1式
1806 | 高知県 | 安芸農業振興センター | 内原野池地区 地域ため池総合整備ため池堤体工事 | 安芸市川北乙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 堤体工事 1式
1807 | 高知県 | 中央東農業振興センター | 南国市中部２期地区地域ため池総合整備新池上取水施設工事 | 南国市植田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 取水施設工事１式
1808 | 高知県 | 中央東農業振興センター | 南国市中部２期地区地域ため池総合整備新池上堤体工事 | 南国市植田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | ため池堤体工事1式
1809 | 高知県 | 中央西農業振興センター | 波介地区経営体育成基盤整備工事 | 土佐市波介 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | ほ場整備工事 A=1.0ha
1810 | 高知県 | 安芸農業振興センター | 平地区 農村災害仮設道路設置工事 | 奈半利町甲 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 仮設道路設置 1式
1811 | 高知県 | 幡多農業振興センター | 芳ノ澤・大月地区耕地自然災害防止工事 | 大月町芳ノ沢他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 附帯工事 1式
1812 | 高知県 | 安芸林業事務所 | 佐次郎地林地荒廃防止工事 | 高知県安芸市下山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（床固工1基、流路工20m）
1813 | 高知県 | 安芸林業事務所 | 森林基幹道開設事業 小川線１工区工事 | 高知県室戸市吉良川町小川山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設20ｍ
1814 | 高知県 | 安芸林業事務所 | 森林基幹道開設事業 小川線２工区工事 | 高知県室戸市吉良川町地震潰 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設120ｍ
1815 | 高知県 | 安芸林業事務所 | 西谷緊急予防工事 | 高知県馬路村馬路 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（垂直壁・水叩き･流路工32m）
1816 | 高知県 | 安芸林業事務所 | 赤野山地災害防止工事 | 高知県安芸市赤野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 防潮工（スロープ工１基）
1817 | 高知県 | 安芸林業事務所 | 前久保予防治山工事 | 安田町小川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（谷止工1基、垂直壁・水叩き）
1818 | 高知県 | 安芸林業事務所 | 谷脇林地荒廃防止工事 | 高知県安芸市下山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（谷止工（嵩上げ）、山腹工（落石予防工（ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ））
1819 | 高知県 | 安芸林業事務所 | 土居復旧治山工事 | 高知県安芸市別役 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（谷止工(鋼)1基）
1820 | 高知県 | 安芸林業事務所 | 唐浜山地災害防止工事 | 安田町唐浜 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 防潮工（被覆工１基）
1821 | 高知県 | 安芸林業事務所 | 北山林地荒廃防止工事 | 高知県安芸市井ノ口 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（護岸工26m）
1822 | 高知県 | 安芸林業事務所 | 林業専用道 江川別役線１工区工事 | 高知県安芸市大井 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設200ｍ
1823 | 高知県 | 中央東林業事務所 | 令和6年度 森林基幹道開設事業奥大田三谷線2工区工事 | 大豊町 奥大田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 林道開設 L=120ｍ
1824 | 高知県 | 中央東林業事務所 | 令和6年度 朝谷復旧治山工事 | 大川村 朝谷 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（谷止工１基）
1825 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和６年度（ゼロ国） 小日浦復旧治山工事 | 越知町小日浦 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 地すべり防止工（アンカー工１式）
1826 | 高知県 | 須崎林業事務所 | 令和６年度（補正） 今川内復旧治山工事 | 須崎市今川内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 渓間工（治山ダム工１基、流路工）
1827 | 高知県 | 中央東林業事務所 | 令和6年度（補正） 森林基幹道開設事業奥大田三谷線3工区工事 | 大豊町 奥大田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 林道開設 L=90ｍ
1828 | 高知県 | 中央東林業事務所 | 令和6年度（補正） 森林基幹道開設事業河口落合線1工区工事 | 香美市 物部町 根木屋 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設 L=30ｍ
1829 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和６年度（補正） 森林基幹道開設事業土居柳野線１工区工事 | いの町十田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 林道開設１４０ｍ
1830 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和６年度（補正） 森林基幹道開設事業土居柳野線３工区工事 | いの町小川新別 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 林道開設２１０ｍ
1831 | 高知県 | 自然共生課 | 令和７年度 ふむふむ広場舗装修繕工事 | 高知市五台山 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約2ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装修繕工事 １式
1832 | 高知県 | 須崎林業事務所 | 令和７年度 影野復旧治山工事 | 四万十町影野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（治山ダム工１基、流路工）
1833 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 下タ切林地荒廃防止工事 | いの町下タ切 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（治山ダム工１基・護岸工10.2m）
1834 | 高知県 | 幡多林業事務所 | 令和7年度 下ノ加江船場林地荒廃防止工事 | 土佐清水市 下ノ加江船場 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（治山ダム工１基）
1835 | 高知県 | 中央東林業事務所 | 令和7年度 下桃原復旧治山工事 | 大豊町 下桃原 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 山腹工（法切工1200m3・法枠工750m2）
1836 | 高知県 | 幡多林業事務所 | 令和7年度 幹線林道開設事業 中村・大正線3工区 | 四万十市 古尾 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設61m
1837 | 高知県 | 須崎林業事務所 | 令和７年度 幹線林道開設事業 檮原・東津野線工事 | 梼原町下折渡 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第4四半期 | 林道改築
1838 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 幹線林道開設事業旭・天狗高原線２工区工事 | 仁淀川町別枝 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設４０ｍ
1839 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 幹線林道開設事業上名・用居線３工区工事 | 仁淀川町用居 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設９０ｍ
1840 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 幹線林道開設事業大野高樽線１工区工事 | いの町小川西津賀才 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設 ０ｍ
1841 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 橋ヶ藪地すべり防止工事 | 仁淀川町寄合 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 地すべり防止工（ボーリング暗渠工42ｍＸ7本）
1842 | 高知県 | 幡多林業事務所 | 令和7年度 江川崎林地荒廃防止工事 | 四万十市 西土佐 江川崎 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（水叩、垂直壁、流路工21.3m）
1843 | 高知県 | 中央東林業事務所 | 令和7年度 高須林地荒廃防止工事 | 土佐町 高須 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 山腹工（土留工3基・法切工880m3・伏工330m2）
1844 | 高知県 | 中央東林業事務所 | 令和7年度 根須林地荒廃防止工事 | 香美市 香北町 根須 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 山腹工（法切工40m3・法枠工220m2）
1845 | 高知県 | 須崎林業事務所 | 令和７年度 笹場No.6林地荒廃防止工事 | 中土佐町笹場 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（治山ダム工１基、流路工）
1846 | 高知県 | 中央東林業事務所 | 令和7年度 三ツ石緊急総合治山工事 | 大川村 三ツ石 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 山腹工（土留工3基・山腹水路工32m）
1847 | 高知県 | 自然共生課 | 令和7年度 四国のみち（黒潮町・四万十市）<br>看板等改修工事 | 黒潮町不破原 外 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 四国のみちの看板等改修<br>看板改修 64基<br>路面標識 2基<br>研磨塗装 5基
1848 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 小申田緊急総合治山工事 | いの町小申田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（治山ダム工１基）
1849 | 高知県 | 須崎林業事務所 | 令和７年度 小浜予防治山工事 | 中土佐町小浜 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（治山ダム工１基、流路工）
1850 | 高知県 | 須崎林業事務所 | 令和７年度 松谷林地荒廃防止工事 | 梼原町松谷 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 山腹工(落石予防工など）
1851 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 森林管理道開設事業シバゴヤ線１工区工事 | 仁淀川町長者 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設９０ｍ
1852 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 森林管理道開設事業シバゴヤ線２工区工事 | 仁淀川町長者 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設１４０ｍ
1853 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 森林基幹道開設事業越裏門大森線２工区工事 | いの町越裏門 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第3四半期 | 林道開設 ６０ｍ
1854 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 森林基幹道開設事業越裏門大森線３工区工事 | いの町長沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設７０ ｍ
1855 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 森林基幹道開設事業越裏門大森線４工区工事 | いの町長沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約10ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設２００ｍ
1856 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 森林基幹道開設事業下土居桧谷線１工区工事 | 仁淀川町用居 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設７０ｍ
1857 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 森林基幹道開設事業下土居桧谷線２工区工事 | 仁淀川町用居 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設７７ｍ
1858 | 高知県 | 中央東林業事務所 | 令和7年度 森林基幹道開設事業寒風大座礼東線1工区工事 | 大川村 小麦畝 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 林道開設 L=100ｍ
1859 | 高知県 | 中央東林業事務所 | 令和7年度 森林基幹道開設事業寒風大座礼東線3工区工事 | 大川村 大平 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設 L=80ｍ
1860 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 森林基幹道開設事業土居柳野線２工区工事 | いの町小川新別 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設１３０ｍ
1861 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 森林基幹道開設事業土居柳野線４工区工事 | いの町小川新別 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設８０ｍ
1862 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 森林基幹道開設事業名の谷中野川線工事 | いの町中野川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 林道開設９０ｍ
1863 | 高知県 | 須崎林業事務所 | 令和７年度 須ノ浦林地荒廃防止工事 | 須崎市須ノ浦 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（治山ダム工１基、流路工）
1864 | 高知県 | 中央東林業事務所 | 令和7年度 西川地すべり防止工事 | 大豊町 西川 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 地すべり防止工（集水ボーリング11本計550m・排水ボーリング2本計190ｍ・水路工100ｍ）
1865 | 高知県 | 中央東林業事務所 | 令和7年度 西川地すべり防止工事 | 大豊町 西川 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 地すべり防止工（地表ボーリング暗渠工8本計168m
1866 | 高知県 | 須崎林業事務所 | 令和７年度 赤木復旧治山工事 | 津野町赤木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（治山ダム工１基）
1867 | 高知県 | 幡多林業事務所 | 令和7年度 大深浦復旧治山工事 | 宿毛市 大深浦 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（治山ダム工１基）
1868 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 谷奥林地荒廃防止工事 | いの町谷奥 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 山腹工（法枠工730m2）
1869 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 池の窪復旧治山工事 | 越知町池の窪 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 渓間工（治山ダム工１基）
1870 | 高知県 | 中央西林業事務所 | 令和７年度 中追緊急総合治山工事 | いの町中追 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（治山ダム工１基）
1871 | 高知県 | 中央東林業事務所 | 令和７年度 中内地すべり防止工事 | 大豊町 中内 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 地すべり防止工（排水ボーリング2本計160ｍ）
1872 | 高知県 | 自然共生課 | 令和７年度 展示館常設展示室壁面パッキン交換工事 | 高知市五台山 | 随意契約 | 建築一式工事 | 約1ヶ月 |  | 第2四半期 | 壁面パッキン交換工事 １式
1873 | 高知県 | 自然共生課 | 令和７年度 南園カメラ配線修繕工事 | 高知市五台山 | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | カメラ配線修繕工事 １式
1874 | 高知県 | 自然共生課 | 令和７年度 南園再整備照明工事 | 高知市五台山 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 照明工事 １式
1875 | 高知県 | 幡多林業事務所 | 令和7年度 馬荷林地荒廃防止工事 | 黒潮町 馬荷 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（水叩、垂直壁、流路工27.3m）
1876 | 高知県 | 須崎林業事務所 | 令和７年度 文丸緊急予防治山工事 | 梼原町文丸 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓間工（治山ダム工１基）
1877 | 高知県 | 自然共生課 | 令和７年度 本館屋根修繕工事 | 高知市五台山 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 屋根修繕工事 １式
1878 | 高知県 | 自然共生課 | 令和７年度 本館屋根修繕電気工事 | 高知市五台山 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 屋根修繕電気工事 １式
1879 | 高知県 | 自然共生課 | 令和７年度 本館木製窓枠修繕工事 | 高知市五台山 | 随意契約 | 建築一式工事 | 約2ヶ月 |  | 第2四半期 | 木製窓枠修繕工事 １式
1880 | 高知県 | 幡多林業事務所 | 令和7年度 和田復旧治山工事 | 宿毛市 和田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 渓間工（流路工43.1m）
1881 | 高知県 | 公園上下水道課 | 高須浄化センターNo.2ベルト濃縮機整備工事 | 高知市高須 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | ベルト濃縮機整備 1式
1882 | 高知県 | 公園上下水道課 | 高須浄化センター高分子凝集剤連続溶解装置分解整備工事 | 高知市高須 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 高分子凝集剤連続溶解装置分解整備 1式
1883 | 高知県 | 住宅課 | 蒲原団地排管改修工事 | 南国市岡豊町蒲原２３８ | 指名競争入札 | 管工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | RC造4F24戸の排水管改修工事
1884 | 高知県 | 住宅課 | 鏡野団地下水道切替工事 | 香美市土佐山田町神母ノ木１２７ | 指名競争入札 | 管工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 14棟60戸の下水道接続工事
1885 | 高知県 | 住宅課 | 若草町団地共用部LED改修工事 | 高知市若草町３ | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 外灯及び共用電灯のLED化
1886 | 高知県 | 住宅課 | 船岡団地１号棟他４棟下水道接続工事 | 高知市神田２３―１ | 指名競争入札 | 管工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 5棟123戸の下水道接続工事
1887 | 高知県 | 住宅課 | 中村団地屋根外壁改善工事 | 四万十市中村丸の内１７０７－５ | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | RC３F 18戸の屋上防水および外壁改修
1888 | 高知県 | 住宅課 | 潮江団地給水設備改善工事 | 高知市小石木町２０３―１２ | 指名競争入札 | 管工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 5F24戸 屋上タンク式から直圧式への改修
1889 | 高知県 | 住宅課 | 日高団地1号棟全面的改善機械設備工事 | 日高村下分３８―３ | 一般競争入札 | 管工事 | 約10ヶ月 |  | 第3四半期 | RC造24戸の内部全面改修工事、S造4F階段・廊下・EVシャフトの増築、EV設置1基、ほかにおける機械設備工事
1890 | 高知県 | 住宅課 | 日高団地1号棟全面的改善主体工事 | 日高村下分３８―３ | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 約10ヶ月 |  | 第3四半期 | RC造24戸の内部全面改修工事、S造4F階段・廊下・EVシャフトの増築、EV設置1基、ほか
1891 | 高知県 | 住宅課 | 日高団地1号棟全面的改善電気設備工事 | 日高村下分３８―３ | 一般競争入札 | 電気工事 | 約10ヶ月 |  | 第3四半期 | RC造24戸の内部全面改修工事、S造4F階段・廊下・EVシャフトの増築、EV設置1基、ほかにおける電気設備工事
1892 | 高知県 | 幡多土木事務所 | イナヤシキ急傾斜地崩壊対策工事 | 四万十市西土佐津野川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工 １式
1893 | 高知県 | 幡多土木事務所 | シダノ川外 河川改修工事 | 黒潮町上田の口外 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 １式
1894 | 高知県 | 幡多土木事務所 | ショウシン急傾斜地崩壊対策工事 | 四万十市田野川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 擁壁工 L=23.6m、ConV＝269m3
1895 | 高知県 | 幡多土木事務所 | マキ谷川（１） 通常砂防工事 | 四万十市西土佐西ヶ方 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 本堤工 １式
1896 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 安満地川砂防メンテナンス工事 | 大月町安満地 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 護岸工A=70m2
1897 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 以布利川 広域河川改修工事 | 土佐清水市以布利 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工 A=150m2
1898 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 以布利川ダム堰堤改良非常用発電設備工事 | 土佐清水市広畑 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 以布利川ダム燃料タンク設置 N=１基
1899 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 伊田漁港施設改修工事 | 黒潮町伊田 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 照明灯LED化 N=7基
1900 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 伊与木川 河川改修工事 | 黒潮町馬地 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 １式
1901 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 伊与木川 河川改修工事 | 黒潮町藤縄 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工
1902 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 伊与木川広域河川改修工事 | 黒潮町佐賀 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 １式
1903 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 伊与木川災害復旧工事 | 黒潮町不破原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | ブロック張92m2 根固ブロック51個
1904 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 宇都野川砂防メンテナンス工事 | 土佐清水市宗呂 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 護床工 L=24.0m
1905 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 沖の島漁港 漁港照明設備LED化工事 | 宿毛市沖の島町母島ほか | 指名競争入札 | 電気工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路照明LED化 N=26基
1906 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 沖の島漁港 水産基盤ストックマネジメント工事 | 宿毛市沖の島母島 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工 1式
1907 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 沖の島漁港（弘瀬地区） 高度利用促進対策工事 | 宿毛市沖の島町弘瀬 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 船揚場工 N=1箇所
1908 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 下田港維持修繕工事 | 四万十市下田 | 一般競争入札 | しゅんせつ工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 航路（-4.5m）浚渫 V=24,000m3
1909 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 下田港維持修繕工事 | 四万十市下田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 灯浮標修繕 N=6基
1910 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 下田港改修（地方）工事 | 四万十市下田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 航路（-4.5m）護岸 L=71.4m
1911 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 下田港改修（統合補助）工事 | 四万十市下田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 下田港臨港道路 側溝修繕 L=150m
1912 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 下田港改修（統合補助）工事 | 四万十市下田 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 下田港臨港道路 舗装工 A=1300m2
1913 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 下田港施設改修工事 | 四万十市下田 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 照明灯LED化 N=13基
1914 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 加久見新町地区急傾斜地崩壊対策工事 | 土佐清水市加久見 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリート擁壁工 L=15.0m
1915 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 加久見川 外１河川 河川改修工事 | 土佐清水市加久見他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 除草工 A=1600m2<br>掘削工 V=410m3
1916 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 河原谷川砂防メンテナンス工事 | 宿毛市二ノ宮 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 堰堤改修工ConV=190m3
1917 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 河戸堰河川メンテナンス調整ゲート整備工事 | 宿毛市和田 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 河戸堰調整ゲートローラ整備 N=1門
1918 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 蛎瀬川 河川改修工事 | 黒潮町上田の口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 １式
1919 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 岩田川 河川改修工事 | 四万十市口鴨川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 １式
1920 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 岩田川 河川改修工事 | 四万十市岩田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 鋼矢板 護岸工
1921 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 橘浦川県単砂防工事 | 大月町橘浦 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 土工V=930m3
1922 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 窪津漁港照明設備改修工事 | 土佐清水市窪津 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | LED照明灯具設置 N=15台
1923 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道安満地福良線 防災・安全交付金工事 | 大月町龍ヶ迫 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工 L=30m
1924 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道岡本大方線 道路改良工事 | 黒潮町御坊畑 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 山留擁壁L=20m
1925 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道沖ノ島循環線 公共施設等適正管理推進工事 | 宿毛市沖の島町弘瀬 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | オーバーレイ工 １式
1926 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道沖ノ島循環線 防災・安全交付金工事 | 宿毛市沖の島町弘瀬 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 落石防護柵工 １式
1927 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道下田港線 公共施設等適正管理推進工事 | 四万十市古津賀 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 切削オーバーレイ工A=2520m2
1928 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道下田港線 道路改良工事 | 四万十市井沢 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工A=1700m2
1929 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道間崎布堂ヶ谷線（初崎橋） 橋梁修繕工事 | 四万十市初崎 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁塗装工一式
1930 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道宗呂中村線 地域の安全安心推進工事 | 三原村宮ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | ブロック積工 A＝30m2、防護柵工 L＝10m
1931 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道秋丸佐賀線 防災・安全交付金工事 | 黒潮町川奥 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長L=63.1m、掘削工V=2450ｍ3、場所打擁壁工V=166m3
1932 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道住次郎佐賀線 防災・安全交付金工事 | 四万十市住次郎 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長L=10m、大型ブロック積工 A=70m2
1933 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道宿毛宗呂下川口線 道路改良工事 | 高知県宿毛市小筑紫町石原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 土工 1式 法面工1式
1934 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道宿毛宗呂下川口線（新下川口橋）橋梁修繕工事 | 土佐清水市下川口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 支承防錆工、沓座モルタル補修工
1935 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道宿毛宗呂下川口線防災・安全交付金工事 | 土佐清水市出合 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 路側ブロック積工 L=40m
1936 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道宿毛城辺線 地域の安全安心推進工事 | 宿毛市西町 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 A＝419m2
1937 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道宿毛津島線 公共施設等適正管理推進工事 | 宿毛市橋上町橋上 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | オーバーレイ工 １式
1938 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道昭和中村線 防災・安全交付金工事 | 四万十市竹屋敷 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長L=110m、ポット苗植栽工A=530m2
1939 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道清王新田貝ノ川線防災・安全交付金工事 | 土佐清水市藤ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 仮設防護柵基礎撤去工 L=31m
1940 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道西土佐松野線 防災・安全交付金工事 | 四万十市西土佐薮ヶ市 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 路側ブロック積L=50m
1941 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道西土佐松野線（津大橋） 橋梁修繕工事 | 四万十市西土佐津野川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁修繕工一式
1942 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道足摺岬公園線（厚生橋）橋梁修繕工事 | 土佐清水市浦尻 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 橋面防水工 A=349m2
1943 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道足摺岬公園線（厚生橋）橋梁修繕工事 | 土佐清水市厚生町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 第1四半期 | 支承取替工N=3基、断面修復工V=0.16m3
1944 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道足摺岬公園線公共施設等適正管理推進工事 | 土佐清水市足摺岬 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装打換え工 A=1080m2
1945 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道足摺岬公園線道路改良工事 | 土佐清水市足摺岬 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工 L=20m
1946 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道足摺岬公園線道路交通安全対策工事 | 土佐清水市津呂 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 練石積擁壁工 L=52m
1947 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道足摺岬公園線防災・安全交付金工事 | 土佐清水市中ノ浜 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工 L=5m
1948 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道大方大正線（勝浦2号橋） 橋梁修繕工事 | 黒潮町蜷川 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁塗装工一式
1949 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道大用大方線（加持橋） 橋梁修繕工事 | 黒潮町加持 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 橋面防水工A=440m2
1950 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道大用大方線（加持橋） 橋梁修繕工事 | 黒潮町加持 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 伸縮装置取替工 L=27.8ｍ、支承防錆工 N=4基
1951 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道中村下ノ加江線（四万十川橋） 防災・安全交付金工事 | 四万十市中村大橋通 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 炭素繊維シート橋脚巻立工一式
1952 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道土佐清水宿毛線 （芳井橋）橋梁修繕工事 | 三原村芳井 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 塗装塗替工 １式
1953 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道土佐清水宿毛線 法面保護対策工事 | 宿毛市平田町黒川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 張りコンクリート １式、舗装打換え工 １式
1954 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道土佐清水宿毛線道路改良工事 | 土佐清水市下ノ加江 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | ブロック積工 L=16m
1955 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道土佐清水宿毛線道路改良工事 | 土佐清水市下ノ加江 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 山留擁壁工 L=17m
1956 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 県道片島港線 公共施設等適正管理推進工事 | 宿毛市片島 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | オーバーレイ工 １式
1957 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 口鴨川（1）災害復旧工事 | 四万十市岩田川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | ブロック張101m2
1958 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 口鴨川(2)災害復旧工事 | 四万十市岩田川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第3四半期 | ブロック張9176m2 根固ブロック24個
1959 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 弘見川河川改修工事 | 大月町添ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第3四半期 | 護岸ブロック積A=200m2
1960 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 港統補（港整）第16-01-2号 | 土佐清水市鹿島(1) | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工 L=45m
1961 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 港統補（港整）第16-02-1号 | 土佐清水市鹿島(2) | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 電気防食工 L=40m
1962 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 港統補（港整）第16-03-1号 | 土佐清水市鹿島(3) | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 縁金物・車止め修繕工 L=25m
1963 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 港統補（港整）第17-02-2号 | 土佐清水市養老(3) | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 縁金物修繕工 L=50m
1964 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道３２１号 （松田川橋）橋梁修繕工事 | 宿毛市宿毛 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | PCグラウト再注入工 1式
1965 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道３２１号 （松田川歩道橋）橋梁修繕工事 | 宿毛市宿毛 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 被覆防食工 １式
1966 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道３２１号 公共施設等適正管理推進工事 | 四万十市山路他 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装版打替え工A=2450m2
1967 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道３２１号 道路施設補修工事 | 大月町姫ノ井 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 転落防止柵修繕 １式
1968 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道321号 防災・安全交付金工事 | 四万十市山路 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約12ヶ月 |  | 第2四半期 | 旧橋撤去1式(P1橋脚、第二径間上部工撤去）
1969 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道３２１号 防災・安全交付金工事 | 大月町姫ノ井他 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装打換え工 １式、路上路盤再生工 １式
1970 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道321号（貝ノ川トンネル）トンネル修繕工事 | 土佐清水市貝ノ川 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | ケーブラー（ケーブル支持金具）取付 N=2033個、ワールドダクターチャンネル取付 N=2033本、ケーブラー（ケーブル支持金具）撤去 N=2033個、ワールドダクターチャンネル撤去 N=2033本
1971 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道321号（片粕大橋）橋梁修繕工事 | 土佐清水市片粕 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 伸縮装置補修工 L=22m
1972 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道321号（脇ノ川トンネル）トンネル修繕工事 | 土佐清水市脇ノ川 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 裏込注入工 V=120m3
1973 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道321号公共施設等適正管理推進工事 | 土佐清水市下益野 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装打換え工 A=2920m2
1974 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道321号公共施設等適正管理推進工事 | 土佐清水市下益野 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 舗装打換え工 A=2920m2
1975 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道３２１号道路交通安全対策工事 | 土佐清水市下ノ加江 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 排水構造物工 L=90m
1976 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道３２１号防災・安全交付金工事 | 土佐清水市久百々 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工 L=300m
1977 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道321号防災・安全交付金工事 | 土佐清水市下ノ加江 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 路上路盤再生工 A=1110m2、舗装打換え工 A=1110m2
1978 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道321号防災・安全交付金修繕工事 | 土佐清水市大津 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 大津大橋電気設備工事
1979 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道３８１号 公共施設等適正管理推進工事 | 四万十市西土佐半家 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 切削オーバーレイ工A=1700m2
1980 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道381号 防災・安全交付金工事 | 四万十市西土佐江川 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 路上路盤再生工A=1900m2
1981 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道４３９号 公共施設等適正管理推進工事 | 四万十市伊才原 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装版打替え工A=2400m2
1982 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道４４１号 公共施設等適正管理推進工事 | 四万十市岩田 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装版打替え工A=1400m2
1983 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道441号 防災・安全交付金工事 | 四万十市西土佐中半～西土佐口屋内 | 一般競争入札 | ほ装工事 | 約14ヶ月 |  | 第3四半期 | トンネル舗装工A=16,560m2
1984 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道441号 防災・安全交付金工事 | 四万十市西土佐中半 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 仮橋工A=50m2
1985 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道441号 防災・安全交付金工事 | 四万十市西土佐中半 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 工事用道路L=225m
1986 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道441号 防災・安全交付金工事 | 四万十市田出ノ川 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 種子吹付工A=5000m2
1987 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道441号 防災・安全交付金工事 | 四万十市西土佐口屋内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 側溝工(トンネル)L=694ｍ
1988 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道441号 防災・安全交付金工事 | 四万十市西土佐岩間 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 側溝工L=80m、舗装工A=400m2
1989 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道441号 防災・安全交付金工事 | 四万十市西土佐江川崎 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 張出歩道L=100m
1990 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道441号 防災・安全交付金工事 | 四万十市西土佐中半 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 路側ブロック積工L=20ｍ
1991 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道441号（北の川大橋） 防災・安全交付金工事 | 四万十市西土佐中半 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | コンクリート巻立て工N=2橋脚
1992 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 国道441号（北の川大橋） 防災・安全交付金工事 | 四万十市西土佐中半 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリート橋脚巻立工一式
1993 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 黒尊川災害復旧工事 | 四万十市西土佐玖木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第3四半期 | 大型ブロック213m2
1994 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 佐賀漁港維持修繕工事 | 黒潮町佐賀 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 灯浮標・標識灯修繕 N=4基
1995 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 佐賀港維持修繕工事 | 黒潮町佐賀 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 灯浮標修繕 N=1基
1996 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 三崎漁港照明設備改修工事 | 土佐清水市三崎 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | LED照明灯具設置 N=6台
1997 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 山路川（２）災害復旧工事 | 四万十市山路川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | ブロック張73m2
1998 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 周防形(東)砂防メンテナンス工事 | 大月町周防形 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 落石防護柵更新L=60m
1999 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 宿毛湾港 改修（港湾施設改良費統合補助）工事 | 宿毛市片島 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 防食工 1式
2000 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 宿毛湾港 港湾施設改修工事 | 宿毛市片島 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路照明（LED化） 1式
2001 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 宿毛湾港海岸高潮対策工事 | 宿毛市片島 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 防潮堤耐震化工事L=50m
2002 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 宿毛湾港港湾改修（統合補助）工事 | 宿毛市丸島 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 防食工 1式
2003 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 宿毛湾港港湾改修（統合補助）工事 | 宿毛市丸島 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第3四半期 | 防食工 1式
2004 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 春遠ダム（春遠第１ダム）管理棟新築建築主体工事 | 大月町春遠 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第4四半期 | 管理棟整備工事
2005 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 春遠ダム（春遠第１ダム）管理棟新築電気設備工事 | 大月町春遠 | 一般競争入札 | 電気工事 | 約9ヶ月 |  | 第4四半期 | 電気設備工事
2006 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 春遠ダム（春遠第１ダム）艇庫及び水位観測局舎新築工事 | 大月町春遠 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 管理棟整備工事
2007 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 春遠ダム（春遠第１ダム）電気設備工事 | 大月町春遠 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約7ヶ月 |  | 第4四半期 | 電気設備工事
2008 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 春遠ダム（春遠第２ダム）管理棟新築機械設備工事 | 大月町春遠 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約9ヶ月 |  | 第4四半期 | 機械設置工事
2009 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 除ヶ谷川 砂防メンテナンス管理用道路工事 | 黒潮町上川口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路工
2010 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 小黒川災害復旧工事 | 黒潮町中ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第3四半期 | ブロック積12m2 大型ブロック117m2
2011 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 小松原川通常砂防工事 | 宿毛市坂ノ下 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 管理用道路整備工L=90m
2012 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 小深浦川砂防メンテナンス工事 | 宿毛市小深浦 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 砂防堰堤改築ConV=300m3
2013 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 松田川広域河川改修工事 | 宿毛市二ノ宮 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削V=800m3
2014 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 松田川地震高潮対策河川工事 | 宿毛市宿毛 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第3四半期 | 締切矢板N=50枚、護岸ブロックA=190m2
2015 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 上川口港維持修繕工事 | 黒潮町上川口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 係船浮標修繕 N=2基
2016 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 上川口港外施設改修工事 | 黒潮町上川口他 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 照明灯LED化 N=24基
2017 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 城谷川 砂防メンテナンス管理用道路工事 | 黒潮町不破原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 管理用道路工事 １式
2018 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 成山県単急傾斜地崩壊対策工事 | 三原村成山 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 待受け擁壁工L=15m
2019 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 相ノ沢川（楠島川）広域河川改修工事 | 四万十市楠島 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 堤防盛土工 １式
2020 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 大深浦海岸津波対策緊急工事 | 宿毛市大深浦 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 樋門設置 一式
2021 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 大深浦海岸津波対策緊急工事 | 宿毛市大深浦 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 防潮堤耐震化工事L=50m
2022 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 中筋川（ヤイト川）広域河川改修工事 | 宿毛市平田町戸内 | 指名競争入札 | 鋼構造物工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 取水堰嵩上げN=1式
2023 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 中筋川（ヤイト川）広域河川改修工事 | 宿毛市平田町戸内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 水路工L=80m
2024 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 中筋川河川改修工事 | 宿毛市平田町黒川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第3四半期 | 護岸ブロックマット工A=1,100m2
2025 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 中筋川外 河川改修工事 | 四万十市九樹外 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 １式
2026 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 中筋川外4河川河川改修維持委託業務 | 宿毛市管内一円 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 堤防除草工A=70,000m2
2027 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 中浜地区急傾斜地崩壊対策工事 | 土佐清水市中浜 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | コンクリート擁壁工 L=30.0m
2028 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 長瀬急傾斜地対策工事 | 黒潮町拳ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工
2029 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 津蔵淵川災害復旧工事 | 四万十市津蔵淵川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | ブロック張178m2
2030 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 田ノ浦漁港 漁港照明設備LED化工事 | 宿毛市小筑紫町田ノ浦 | 一般競争入札 | 電気工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 荷捌き所LED化 N=93基
2031 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 田ノ浦漁港 水産物供給基盤機能保全工事 | 宿毛市小筑紫町田ノ浦 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 清浄海水導入施設修繕 1式
2032 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 田ノ浦漁港 水産流通基盤整備工事 | 宿毛市小筑紫町田ノ浦 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 南防波堤波返し工 L=50m
2033 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 田出ノ川(1)災害復旧工事 | 四万十市田出川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第3四半期 | ブロック張768m2
2034 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 田出ノ川(2)災害復旧工事 | 四万十市田出川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第3四半期 | ブロック積93m2 大型ブロック393m2
2035 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 田野川川災害復旧工事 | 四万十市田野川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第3四半期 | 大型ブロック285m2
2036 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 土佐西南大規模公園（大方地区）公園整備工事 | 黒潮町入野 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 防球ネット張替一式
2037 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 土佐西南大規模公園（大方地区）松原大橋歩道橋塗装修繕工事 | 黒潮町浮鞭～入野 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 塗装塗替 一式
2038 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 土佐西南大規模公園（中村地区）休養施設等塗装工事 | 四万十市下田 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 外壁塗装等 1式
2039 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 土佐西南大規模公園（中村地区）公園整備工事 | 四万十市下田 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 遊具取替 N=1式
2040 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 内川川外 河川改修工事 | 四万十市蕨岡乙外 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 １式
2041 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 鍋島川 公共施設等適正管理推進工事 | 四万十市鍋島 | 指名競争入札 | 鋼構造物工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 扉体交換
2042 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 泊浦漁港 漁港照明設備LED化工事 | 大月町泊浦 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路照明LED化 N=10基
2043 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 布川 河川改修工事 | 土佐清水市布 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 除草工 A=1300m2<br>掘削工 V=400m3
2044 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 風指川災害復旧工事 | 四万十市森沢 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 大型ブロック109m2 根固めブロック44個
2045 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 福良川河川改修工事 | 宿毛市小筑紫町福良 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第3四半期 | 護岸ブロック積A=110m2
2046 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 母島砂防メンテナンス工事 | 宿毛市沖ノ島町母島 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 落石防護柵更新L=25m
2047 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 北の川川 地域の安全安心推進工事 | 四万十市西土佐中半 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 河川護岸工 L=100m
2048 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 有井川災害復旧工事 | 四万十市有井川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 大型ブロック134m2
2049 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 与市明川外1河川河川改修維持委託業務 | 宿毛市錦他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 堤防除草工A=100,000m2
2050 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 与市明川広域河川改修工事 | 宿毛市錦 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | U型擁壁L=20m、サイフォン工L=20m
2051 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 蜷川(1)災害復旧工事 | 黒潮町蜷川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | ブロック積164m2
2052 | 高知県 | 幡多土木事務所 | 蜷川(2)災害復旧工事 | 黒潮町蜷川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | ブロック張125m2
2053 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 05須崎港 維持修繕工事 | 須崎市港町 | 指名競争入札 | しゅんせつ工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 05須崎港 港町第4泊地（-7.5m） 浚渫工 一式
2054 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 05須崎港 維持修繕工事 | 須崎市港町 | 一般競争入札 | しゅんせつ工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 05須崎港 港町第5泊地（-10m） 浚渫工 一式
2055 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 05須崎港 改修（港湾施設改良費統合補助）工事 | 須崎市大間 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 05須崎港 大間桟橋（-3.0m） 上部工補修 一式
2056 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 05須崎港 改修（港湾施設改良費統合補助）工事 | 須崎市港町 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 港町-10m岸壁 防食工 施工延長 L=58.0m ペトロラタム被覆防食 Ａ=226.2m2
2057 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 05須崎港 改修（統合補助）工事 | 須崎市港町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 05須崎港 港町（-7.5m）岸壁 耐震強化岸壁整備 一式
2058 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 05須崎港 改修（統合補助）工事 | 須崎市港町 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 05須崎港 港町（-7.5m）岸壁 耐震強化岸壁整備 一式
2059 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 05須崎港 港湾施設改修工事 | 須崎市一円 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 照明施設ＬＥＤ化 一式
2060 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 6災第67号伊勢川河川災害復旧工事 | 中土佐町伊勢川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | ブロック積（景観）A=89m2
2061 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 6災第68号下ル川河川災害復旧工事 | 中土佐町下ル川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | カゴマット工（多段）A=23m2
2062 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 6災第69号矢井賀川河川災害復旧工事 | 中土佐町矢井賀 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | ブロック積（景観）A=65m2
2063 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 安和川河川改修工事 | 須崎市安和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削V=600m3
2064 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 井の谷川砂防メンテナンス工事 | 四万十町大正大奈路 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 工事用道路設置L=130m
2065 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 井細川河川改修工事 | 四万十町寺野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削V=1,500m3
2066 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 浦分漁港海岸陸こう等常時閉鎖推進工事 | 四万十町興津 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 陸こう閉鎖N=1基
2067 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 浦分漁港外海岸メンテナンス工事 | 四万十町興津 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸補修L=110m
2068 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 押岡川河川改修工事 | 須崎市押岡 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削V=1000m3
2069 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 下岡川河川改修工事 | 四万十町下岡 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工L=14m
2070 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 灰方川河川改修工事 | 須崎市浦ノ内灰方 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削V=700m3
2071 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 梶屋島地区急傾斜地崩壊対策工事 | 津野町古味口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工L=25m
2072 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 吉見川河川改修維持委託業務 | 四万十町新開町～琴平町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 除草工A=39,000m2
2073 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 久礼港 改修（統合補助）工事 | 中土佐町久礼 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 久礼港 小草第2防波堤（Ⅱ） 消波ブロック製作・据付 一式
2074 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 久礼港 港湾施設改修工事 | 中土佐町一円 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 照明施設ＬＥＤ化 一式
2075 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 久礼上沢地区急傾斜地崩壊対策工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工L=20m
2076 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 久礼上沢地区県単急傾斜地崩壊対策工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工L=20m
2077 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 久礼川広域河川改修工事 | 中土佐町久礼 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | ブロック積（景観）A=500m2
2078 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 久礼川広域河川改修工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削V=3000m3
2079 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 串の浦川砂防設備県単浚渫工事 | 須崎市多ノ郷乙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 堆積土砂除去V=170m3
2080 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道05須崎仁ノ線社会資本整備総合交付金工事 | 須崎市浦ノ内西分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 大型ブロック積擁壁工 L=30m
2081 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道05須崎仁ノ線道路防災工事 | 須崎市押岡 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 法枠工 A=200m2
2082 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道05須崎仁ノ線防災・安全交付金工事 | 須崎市浦ノ内立目摺木 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 切土工 V=1000m3
2083 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道興津窪川線防災・安全交付金工事 | 四万十町興津坂 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 道路改良L=208.5m
2084 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道窪川船戸線公共施設等適正管理推進工事 | 中土佐町大野見久万秋 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装打換え工
2085 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道窪川船戸線社会資本整備総合交付金工事 | 中土佐町大野見久万秋 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約15ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋台工 N=1基
2086 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道作屋影野停車場線道路改良工事 | 四万十町勝賀野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路改良工事 L=50m
2087 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道四国カルスト公園線社会資本整備総合交付金工事 | 津野町芳生野乙 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 舗装工 L=1300m2
2088 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道四国カルスト縦断線社会資本整備総合交付金工事 | 梼原町中の川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 排水工 L=100m
2089 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道志和仁井田線道路改良工事 | 四万十町志和 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 舗装工 1式
2090 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道志和仁井田線道路改良工事 | 四万十町志和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工 L=80m、排水工L=130m
2091 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道十和吉野線道路改良工事 | 四万十町地吉 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工 L=20m
2092 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道小味野々川口線防災・安全交付金工事 | 四万十町寺野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 既設橋撤去工 1式、舗装工 1式
2093 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道昭和中村線道路改良工事 | 四万十町野々川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 土工 １式、法面工 １式
2094 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道昭和中村線道路災害復旧工事 | 四万十町野々川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 現場吹付法枠A=67m2
2095 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道松原窪川線公共施設適正管理推進工事 | 四万十町窪川中津川外 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 １式
2096 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道松原窪川線道路改良工事 | 四万十町西川角 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工 1式
2097 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道上ノ加江窪川線公共施設適正管理推進工事 | 四万十町見付 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 １式
2098 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道上郷梼原線道路改良工事 | 津野町郷 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 山留擁壁工 L=15m
2099 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道上分多ノ郷線公共施設等適正管理推進工事 | 須崎市上分丙 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装打換え工
2100 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道城川梼原線社会資本整備総合交付金工事 | 梼原町宮野々 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 軽量盛土工 L=40m
2101 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道大方大正線公共施設適正管理推進工事 | 四万十町打井川 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 １式
2102 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道大方大正線道路改良工事 | 四万十町打井川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 路側擁壁工A=300m2
2103 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 県道中平梼原線社会資本整備総合交付金工事 | 梼原町豊原 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 大型ブロック積擁壁工 L=50m
2104 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 見付川河川改修工事 | 四万十町見付 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削V=1,200m3
2105 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 高野川砂防メンテナンス工事 | 四万十町西の川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 工事用道路撤去L=240m
2106 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道197号(天忠トンネル)トンネル修繕工事 | 津野町北川 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | トンネル修繕（裏込注入工）一式
2107 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道197号（二ツ家大橋）防災・安全交付金工事 | 津野町白石 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | P1橋脚N=１基
2108 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道197号(飯母第一トンネル)トンネル修繕工事 | 梼原町飯母 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | トンネル修繕（裏込注入工）一式
2109 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道197号(飯母第二トンネル)トンネル修繕工事 | 梼原町飯母 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | トンネル修繕（裏込注入工）一式
2110 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道197号(壁地トンネル)トンネル修繕工事 | 津野町烏出川 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | トンネル修繕（裏込注入工）一式
2111 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道197号公共施設等適正管理推進工事 | 津野町北川 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装打換え工
2112 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道197号公共施設等適正管理推進工事 | 梼原町太郎川 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装打換え工
2113 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道197号公共施設等適正管理推進工事 | 須崎市下分 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装打換え工
2114 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道197号防災・安全交付金工事 | 津野町北川 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装打換え工
2115 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道197号防災・安全交付金工事 | 梼原町梼原 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装打換え工
2116 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道197号防災・安全交付金工事 | 須崎市上分丙 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装打換え工
2117 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道３８１号（駄馬崎橋）防災・安全交付金工事 | 四万十町十和川口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋脚補強 N=１式
2118 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道３８１号（駄馬崎橋）防災・安全交付金工事 | 四万十町十和川口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 落橋防止装置工 N=１式
2119 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道３８１号（大正新橋）防災・安全交付金工事 | 四万十町大正 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋脚補強 N=１式
2120 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道３８１号公共施設適正管理推進工事 | 四万十町上岡 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 １式
2121 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道３８１号防災・安全交付金工事 | 四万十町昭和 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | トンネル照明 N=44基
2122 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道３８１号防災・安全交付金工事 | 四万十町上岡 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工A=1200㎡
2123 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道439号（芦川橋）橋梁修繕工事 | 梼原町松原 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | A2橋台N=1基
2124 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道４３９号防災・安全交付金工事 | 四万十町木屋ヶ内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 法面工（吹付枠工）L=560m、法面工（アンカー工）N=22基、石張工1式
2125 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 国道494号防災・安全交付金工事 | 須崎市吾桑 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | モルタル吹付 A=400m2
2126 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 黒石川河川改修工事 | 四万十町本堂～黒石 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削V=1,300m3
2127 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 黒石川通常砂防工事 | 津野町永野 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 付替道路（切土、路側擁壁、法枠工等）
2128 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 桜川河川改修工事 | 須崎市多ノ郷甲 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削V=1000m3
2129 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 桜川河川改修工事 | 須崎市吾井郷甲 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 橋梁上部工撤去工N=2橋
2130 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 四万十川河川改修工事 | 四万十町西川角～東川角 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削V=1,500m3
2131 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 志和川河川改修工事 | 四万十町志和 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削V=1,500m3
2132 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 汐満川－２通常砂防工事 | 中土佐町汐満 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 堰堤本体工ConV=800m3
2133 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 小室漁港外維持修繕工事 | 四万十町興津 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 浚渫工V=400m3
2134 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 上ノ加江笹場地区急傾斜地崩壊対策工事 | 中土佐町笹場 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工L=25m
2135 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 上ノ加江川河川改修工事 | 中土佐町上ノ加江 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削V=1000m3
2136 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 上ノ加江川河川改修工事 | 中土佐町上ノ加江 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第3四半期 | 護岸工L=100m、掘削工V=5000m3
2137 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 上ノ加江川河川改修工事 | 中土佐町上ノ加江 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第3四半期 | 護岸工L=100m、付替水路工L=150m
2138 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 上ノ加江川河川改修工事 | 中土佐町上ノ加江 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第3四半期 | 護岸工L=180m
2139 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 新荘川河川改修工事 | 津野町新土居 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 護床工N=1式
2140 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 新荘川広域河川改修工事 | 須崎市上分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削V=2500m3
2141 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 新荘川広域河川改修工事 | 須崎市上分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削V=2500m3
2142 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 新荘川広域河川改修工事 | 須崎市下郷 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削V=2500m3
2143 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 新田地区急傾斜地崩壊対策工事 | 津野町新田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 擁壁工L=60m
2144 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 新土居川通常砂防工事 | 高知県津野町新土居 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 管理用道路L=100m
2145 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 新土居地区県単急傾斜地崩壊対策工事 | 津野町新土居 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 付帯工N=1式
2146 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 西ノ谷川通常砂防工事 | 四万十町西ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 渓流保全工L=30m
2147 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 西の峰地区急傾斜地崩壊対策工事 | 津野町古味口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工L=25m
2148 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 川奥川河川改修工事 | 四万十町米奥 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削V=1,000m3
2149 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 川崎地区急傾斜地崩壊対策工事 | 中土佐町川崎 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工L=25m
2150 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 大坂谷川河川改修工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削V=600m3
2151 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 大野地区県単急傾斜地崩壊対策工事 | 中土佐町大野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工L=20m
2152 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 長沢川河川改修工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削V=1000m3
2153 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 長沢川広域河川改修工事 | 中土佐町久礼 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削V=1000m3
2154 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 長沢地区県単急傾斜地崩壊対策工事 | 四万十町古城 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工L=12m
2155 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 添谷川砂防設備県単浚渫工事 | 中土佐町上ノ加江 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 堆積土砂除去V=400m3
2156 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 島中地区急傾斜地崩壊対策工事 | 梼原町島中 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工L=35m
2157 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 東黒川砂防メンテナンス工事 | 津野町東黒川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 堆積土砂除去V=2000m3
2158 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 東川川砂防メンテナンス工事 | 梼原町東川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 堰堤本体腹付工ConV=200m3、垂直壁・水叩工・側壁工ConV=350m3
2159 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 東分川河川改修工事 | 須崎市浦ノ内東分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削V=700m3
2160 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 東又川河川改修工事 | 四万十町向川～志和峰 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削V=400m3
2161 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 畑四郎急傾斜地崩壊対策工事 | 四万十町口神ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工L=30m
2162 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 八千数川河川改修工事 | 四万十町藤ノ川～八千数 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削V=2,000m3
2163 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 飯母地区急傾斜地崩壊対策工事 | 梼原町飯母 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 擁壁工L=30m
2164 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 矢井賀川砂防設備県単浚渫工事 | 中土佐町矢井賀 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 堆積土砂除去V=2500m3
2165 | 高知県 | 須崎土木事務所 | 与津地川河川改修工事 | 四万十町本堂 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工L=25m
2166 | 高知県 | 中央西土木事務所 | フドウ滝谷川通常砂防工事 | 仁淀川町日浦 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 砂防堰堤工 一式
2167 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港海岸（井尻地区）高潮対策工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 海岸環境施設 1式
2168 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港海岸（井尻地区）高潮対策工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 鋼管杭式防潮堤 L=30m
2169 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港海岸（宇佐中央地区）高潮対策工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 鋼管杭式防潮堤 L=30m
2170 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港海岸（宇佐中央地区）高潮対策工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 鋼管杭式防潮堤 L=30m
2171 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港海岸（宇佐東部地区）高潮対策工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 重力式防潮堤L= 60m
2172 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港海岸（宇佐東部地区）高潮対策工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 上部工・陸閘躯体 L=30m
2173 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港海岸（宇佐東部地区）高潮対策工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 陸こう製作・設置 1基
2174 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港海岸（塩浜地区）高潮対策工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 重力式防潮堤L= 50m
2175 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港海岸（松岡地区）高潮対策工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 重力式防潮堤L= 50m
2176 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港海岸（松岡地区）高潮対策工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 重力式防潮堤L= 70m
2177 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港水産基盤ストックマネジメント工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 仮置土砂運搬工事 １式
2178 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港水産基盤ストックマネジメント工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 西口導流堤機能保全工事 １式
2179 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宇佐漁港水産基盤ストックマネジメント工事 | 土佐市宇佐町宇佐 | 一般競争入札 | しゅんせつ工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 東船溜泊地浚渫
2180 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 永野川河川改修工事 | 土佐市永野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 河川浚渫工 V=650m3
2181 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 奥田川外１河川 河川改修維持委託業務 | いの町枝川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 第1四半期 | 堤防除草工 A=30000m2
2182 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 奥田川広域河川改修工事 | いの町池ノ内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 護岸工（かごマット工）L＝100m、A=553m2
2183 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 横山 急傾斜地崩壊対策工事 | 佐川町 横山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工 一式
2184 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 家の谷川砂防メンテナンス工事 | いの町長沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 垂直壁工ConV=35m3 側壁工 ConV=280m3 水叩工ConV=480m3
2185 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 久万田急傾斜地崩壊対策工事 | 佐川町久万田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリート擁壁工 一式
2186 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 桐見ダム堰堤改良放流設備更新工事 | 越知町 五味 | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 機側操作盤更新 N=1基
2187 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道05須崎仁ノ線 道路改良工事 | 高知県土佐市宇佐町宇佐 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路改良 N=1式
2188 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道奥の谷日比原線 道路改良工事 | いの町清水下分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 排水工 N=1式
2189 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道岩目地西佐川停車場線道路交通安全対策工事 | 佐川町加茂 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 路側工 L=20m
2190 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道高知南環状線 道路改良工事 | いの町八田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路改良 N=1式
2191 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道思地川口線 道路改良工事 | いの町勝賀瀬 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 落石防護柵工 N=1式
2192 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道庄田伊野線 道路改良工事 | 日高村下分 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路改良 N=1式
2193 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道庄田伊野線公共施設等適正管理推進工事 | 日高村本村 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 路面切削工 A=1000m2
2194 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道石鎚公園線 道路改良工事 | いの町越裏門 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路改良 N=1式
2195 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道石鎚公園線 道路改良工事 | いの町長沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路改良 N=1式
2196 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道石鎚公園線 道路改良工事 | いの町寺川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 排水工 N=1式
2197 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道石鎚公園線 道路改良工事 | いの町越裏門 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 付帯工 N=1式
2198 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道谷地日下停車場線 防災・安全交付金工事 | 日高村戸梶 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路改良 N=1式
2199 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道長者佐川線道路交通安全対策工事 | 佐川町本郷耕 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 排水工 L=25m
2200 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道土佐伊野線 道路交通安全対策工事 | いの町大内 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路改良 N=1式
2201 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道土佐伊野線公共施設等適正管理推進工事 | 土佐市高岡町～宇佐町 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 路面切削工 A=1000m2
2202 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道土佐佐川線防災・安全交付金工事 | 佐川町永野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 路側工 L=25m
2203 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道南環状線公共施設等適正管理推進工事 | いの町音竹 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 路面切削工 A=1000m2
2204 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道本川大杉線（下切橋）橋梁修繕工事 | いの町高薮 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 断面修復工 A=0.13m2、ひび割れ修繕 L=60m、橋面防水工 A=510m2
2205 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道本川大杉線（下切橋）橋梁修繕工事 | いの町弘瀬 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 塗り替え塗装工 A=230m2
2206 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道本川大杉線公共施設等適正管理推進工事 | いの町脇ノ山～高薮 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 路面切削工 A=1000m2
2207 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 県道柳瀬越知線道路改良工事 | 越知町女川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 排水工 L=130m、舗装工 A=1,300m2
2208 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 古江上急傾斜地崩壊対策工事 | いの町古江 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリート擁壁工L=12m
2209 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号 （土居大橋）防災・安全交付金工事 | いの町清水上分 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 橋梁耐震 一式（橋梁上部工）<br>制震装置 N=２基<br>落橋防止装置 N=6基
2210 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号 （片桟道橋３）防災・安全交付金工事 | いの町戸中 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 橋梁耐震 一式（橋梁上部工）<br>上部工連結化工 N=88本<br>炭素繊維シート補強工 A=131m2
2211 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号 道路災害対策工事 | いの町大森 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約19ヶ月 |  | 第2四半期 | 切土工V=16,000m3<br>法面工A=2,890m2
2212 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号（寒風山トンネル）防災・安全交付金工事 | いの町桑瀬 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 高圧開閉器交換 １式
2213 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号（寒風山トンネル）防災・安全交付金工事 | いの町桑瀬 | 一般競争入札 | 電気工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 高圧受電設備更新 １式
2214 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号（新大森トンネル外１）トンネル修繕工事 | いの町大森 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 剥落対策 A=60m2
2215 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号（石見橋）橋梁修繕工事 | いの町柳瀬石見 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 舗装工 A=500m2
2216 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号（本川トンネル）防災・安全交付金工事 | いの町葛原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 視線誘導標設置 N=260本
2217 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号（本川トンネル）防災・安全交付金工事 | いの町葛原 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 非常用設備更新 １式
2218 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号公共施設等適正管理推進工事 | いの町加田～桑瀬 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 路面切削工 A=2000m2
2219 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号防災・安全交付金工事 | いの町安望 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | アンカー工 N=30本
2220 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道194号防災・安全交付金工事 | いの町清水下分 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 路上再生路盤工 A=1400m2
2221 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道439号 公共施設等適正管理推進工事 | 仁淀川町長者 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装打換え工A=2360m2
2222 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道439号（トチナロ橋）防災・安全交付金工事 | いの町上八川上分 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 断面修復工 V=0.02m3、ひび割れ修繕 L=60m
2223 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道439号公共施設等適正管理推進工事 | いの町上八川～小川柳野 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 路面切削工 A=2000m2
2224 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道439号道路交通安全対策工事 | 仁淀川町田村 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 組立歩道 L=21m
2225 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道439号道路災害復旧工事 | 仁淀川町田村 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 崩土除去V68m3、現場吹付法枠A=190m2、落石防護柵L=18m
2226 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道494号 公共施設等適正管理推進工事 | 仁淀川町用居 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装打換え工A=1330m2
2227 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道494号防災・安全交付金工事 | 佐川町川ノ内組 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 第2四半期 | 掘削工 L=94m
2228 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 国道494号防災・安全交付金工事 | 佐川町川ノ内組 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 第3四半期 | 山留工 L=100m
2229 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宗津川 県単砂防工事 | 仁淀川町 宗津川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 砂防堰堤工（改築） 一式
2230 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 宗津地区地すべり対策工事 | 仁淀川町 宗津 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 集水ボーリング 一式
2231 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 春日川河川改修工事 | 佐川町 乙外 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削工 １式
2232 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 新堀川外４河川 地域の安全安心推進維持委託業務 | 土佐市 新居他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 第1四半期 | 新堀川外４河川維持委託
2233 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 森ヶ崎（２）急傾斜地崩壊対策工事 | 佐川町森ヶ崎 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリート擁壁工 一式
2234 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 仁淀川河川改修工事 | 越知町 今成 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 護岸擁壁工 １式
2235 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 仁淀川外１２河川 地域の安全安心推進維持委託業務 | 日高村 鴨地他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 第1四半期 | 仁淀川外１２河川維持委託
2236 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 仁淀川外１７河川地域の安全安心推進維持委託業務 | いの町 加田他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 第1四半期 | 仁淀川外１７河川維持委託
2237 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 西山急傾斜地崩壊対策工事 | 佐川町西山 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリート擁壁工 一式
2238 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 早稲川河川改修工事 | いの町枝川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河川浚渫工 V=1500m3
2239 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 大崎（１）－２急傾斜地崩壊対策工事 | 仁淀川町大崎 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリート擁壁工 一式
2240 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 谷ノ内地区地すべり対策工事 | 越知町 谷ノ内 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 集水ボーリング 一式
2241 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 鍛冶屋砂防メンテナンス工事 | 日高村鍛冶屋 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 落石防止柵工L=30m
2242 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 中ノ川急傾斜地崩壊対策工事 | いの町中ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリート擁壁工L=20m
2243 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 長竹川河川改修工事 | 佐川町 加茂 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 河床掘削工 １式
2244 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 斗賀野川河川改修工事 | 佐川町 西組外 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削工 １式
2245 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 土居県単急傾斜地崩壊対策工事 | 仁淀川町土居 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリート擁壁工 一式
2246 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 東浦（西）急傾斜地崩壊対策工事 | いの町枝川 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 法枠工A=330m2
2247 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 楠神地区地すべり対策工事 | 越知町楠神 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 排水ドレーン工 一式
2248 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 日下川大規模特定河川工事 | 日高村下分 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 掘削工V=9500m3、ブロックマットA=1220m2
2249 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 能津宮ノ谷県単急傾斜地崩壊対策工事 | 日高村能津宮ノ谷 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | コンクリート擁壁工L=5m
2250 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 波介川（火渡川）広域河川改修工事 | 高知県土佐市高岡町甲 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 V＝5000m3
2251 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 波介川河川改修維持委託業務 | 土佐市波介他 | 随意契約 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 第1四半期 | 除草工 A=94300m2
2252 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 波介川外１２河川 地域の安全安心推進維持委託業務 | 土佐市 高岡町他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 第1四半期 | 波介川外１２河川維持委託
2253 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 波介川外３１河川 地域の安全安心推進維持委託業務 | 土佐市 家俊他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約11ヶ月 |  | 第1四半期 | 波介川外３１河川維持委託
2254 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 本村急傾斜地崩壊対策工事 | 越知町本村 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリート擁壁工 一式
2255 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 本村東（１）急傾斜地崩壊対策工事 | 佐川町加茂 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリート擁壁工 一式
2256 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 野久保急傾斜地崩壊対策工事 | いの町野久保 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリート擁壁工L=30m
2257 | 高知県 | 中央西土木事務所 | 柳瀬川河川改修工事 | 佐川町 丙外 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削工 １式
2258 | 高知県 | 高知土木事務所 | 横浜（１）急傾斜地崩壊対策工事 | 高知市横浜 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 補強土壁工Ｌ＝30ｍ
2259 | 高知県 | 高知土木事務所 | 下田川事業間連携(南岸その1)工事 | 高知市五台山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 地盤改良工 L=100m
2260 | 高知県 | 高知土木事務所 | 下田川事業間連携（遍路橋下部工）工事 | 高知市五台山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁下部工 N=1式
2261 | 高知県 | 高知土木事務所 | 介良川他河川維持委託業務 | 高知市介良他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 堤防除草工
2262 | 高知県 | 高知土木事務所 | 鏡ダム堰堤改良ゲート設備点検委託業務 | 高知市鏡今井 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | ゲート設備点検整備 1式
2263 | 高知県 | 高知土木事務所 | 鏡ダム堰堤改良管理用設備点検委託業務 | 高知市鏡今井 | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | ダム制御処理装置他保守点検 1式
2264 | 高知県 | 高知土木事務所 | 鏡ダム緊急浚渫推進（堆積土砂撤去）工事 | 高知市鏡大利 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 堆積土砂撤去 V=1200m3
2265 | 高知県 | 高知土木事務所 | 鏡ダム塵芥流木収集集積委託業務 | 高知市鏡今井 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 塵芥流木収集集積 1式
2266 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道05須崎仁ノ線（仁淀川河口大橋）防災・安全交付金工事 | 高知県高知市春野町仁ノ | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 支承補完構造工１式
2267 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道桂浜はりまや線道路植栽維持委託業務 | 高知市桟橋通他 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 高木剪定N=239本、寄植剪定(中木)A=980m2、寄植剪定(低木)A=360m2、抜根除草A=1080m2 など
2268 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道桂浜宝永線外１線道路植栽維持委託業務 | 高知市弘化台他 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 高木剪定N=299本、中木剪定N=50本、寄植剪定(中木)A=1350m2、寄植剪定(低木)A=230m2、抜根除草A=700m2、除草A=950m2 など
2269 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道後免中島高知線外１線道路緑化工事 | 高知市布師田 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 防草緑化（クラピアシート）A=1,900m2
2270 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道弘岡下種崎線防災・安全交付金工事 | 高知市御畳瀬 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約11ヶ月 |  | 第1四半期 | 係船アンカーブロック設置N=3個
2271 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道甲殿弘岡上線防災・安全交付金工事 | 高知県高知市春野町森山 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄL=20m、取付護岸工L=10m
2272 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道甲殿弘岡上線防災・安全交付金工事 | 高知県高知市春野町森山 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 目隠しフェンスL=70m
2273 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道高知伊予三島線（狩山橋）橋梁修繕工事 | 高知市鏡狩山 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 断面修復、地覆部更新、水切工等
2274 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道高知春野線外３線道路植栽維持委託業務 | 高知市神田他 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 高木剪定N=142本、低・中木剪定N=15本、寄植剪定(中木)A=700m2、寄植(剪定低木)A=650m2、抜根除草A=740m2 など
2275 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道高知南環状線（曲井トンネル）防災・安全交付金工事 | 高知市春野町弘岡上 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | LED照明設置N=43基
2276 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道高知南環状線外１線道路緑化工事 | 高知市長浜他 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 防草緑化（クラピアシート）A=1,300m2
2277 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道高知南環状線外３線道路植栽維持委託業務 | 高知市瀬戸西町他 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 高木剪定N=473本、低中木剪定(球形)N=16本、低・中木剪定(円筒形)N=97本、寄植剪定(中木)A=670m2、寄植剪定(低木)A=3520m2 など
2278 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道高知北環状線外２線道路植栽維持委託業務 | 高知市塚ノ原他 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 高木剪定N=383本、寄植剪定(中木)A=1400m2、寄植(剪定低木)A=640m2、抜根除草A=1110m2 など
2279 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道高知北環状線外２線道路植栽維持委託業務 | 高知市薊野他 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 高木剪定N=390本、低中木剪定N=13本、寄植剪定(中木)A=4670m2、寄植剪定(低木)A=1340m2、抜根除草A=3250m2、除草A=2000m2 など
2280 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道高知北環状線公共施設等適正管理推進工事 | 高知市愛宕山～秦南町 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 切削オーバーレイA=5,000m2
2281 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道高知本山線（中の橋）橋梁修繕工事 | 高知市廿代町～大川筋 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁修繕（下面）支承防錆
2282 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道高知本山線外１線道路植栽維持委託業務 | 高知市愛宕町他 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 高木剪定N=322本、寄植剪定(中木)A=1420m2、寄植剪定(低木)A=30m2、抜根除草A=740m2、除草A=300m2 など
2283 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道高知本山線道路改良工事 | 高知市薊野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 排水工・防止柵工 1式
2284 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道春野赤岡線（桂浜花街道）道路植栽維持委託業務 | 高知市長浜～浦戸 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約11ヶ月 |  | 第1四半期 | 花壇植栽管理A=1750m2、苗植付け（年2回）A=1390m2、抜根除草・雑草予防・害虫防除A=1750m2、ﾉｼﾞｷﾞｸ剪定A=330m2、雑剪定A=200m2、寄植剪定A=220m2
2285 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道田村高須線防災・安全交付金工事 | 高知市介良乙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | プレキャスト擁壁工L=40ｍ
2286 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道田村高須線防災・安全交付金工事 | 高知市介良甲 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | プレキャスト擁壁工L=50ｍ、山留擁壁工L=30ｍ
2287 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道土佐一宮停車場一宮線防災・安全交付金工事 | 高知市一宮 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 排水工・舗装工 1式
2288 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道南環状線防災・安全交付金工事 | 高知県高知市長浜 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 歩道拡幅L=130m、山留めﾌﾞﾛｯｸ積A=200m2
2289 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道南国伊野線防災・安全交付金工事 | 高知市土佐山中切 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 山留擁壁・落石防護柵 1式
2290 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道南国伊野線防災・安全交付金工事 | 高知市土佐山菖蒲 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 切土・山留擁壁・吹付枠 1式
2291 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道南国伊野線防災・安全交付金工事 | 高知市土佐山菖蒲 | 指名競争入札 | 電気通信工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路情報提供装置（KL-1）設置N=1基
2292 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県道南国伊野線防災・安全交付金工事 | 高知県高知市鏡的渕 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 舗装工A=1500m2
2293 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県立五台山公園 環境整備委託業務 | 高知市 吸江 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 除草A=68,500m2
2294 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県立五台山公園 植栽管理委託業務 | 高知市 吸江 | 随意契約 | 造園工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 除草A=17,500m2、寄植剪定A=660m2、松食い虫防除N=68箇所
2295 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県立五台山公園 植栽管理委託業務 | 高知市 吸江 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 松食い虫防除N=77箇所
2296 | 高知県 | 高知土木事務所 | 県立種崎千松公園 環境整備委託業務 | 高知市 種崎 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 除草A=62,700m2
2297 | 高知県 | 高知土木事務所 | 五台山公園(園路等) 改修工事 | 高知市 吸江 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | かご枠工L=150ｍ
2298 | 高知県 | 高知土木事務所 | 五台山公園(下水道施設) 整備工事 | 高知市 吸江 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 下水道施設整備L=450ｍ
2299 | 高知県 | 高知土木事務所 | 五台山公園(上水道施設) 改修工事 | 高知市 吸江 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 五ノ台水道施設改修N=１式
2300 | 高知県 | 高知土木事務所 | 江ノ口川排水機場事業間連携工事 | 高知市海老ノ丸 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | せん断補強工事 N=1式
2301 | 高知県 | 高知土木事務所 | 江ノ口川排水機場事業間連携工事 | 高知市海老ノ丸 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 機械工事 N=1式
2302 | 高知県 | 高知土木事務所 | 江ノ口川排水機場事業間連携工事 | 高知市海老ノ丸 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 建築工事 N=1式
2303 | 高知県 | 高知土木事務所 | 江ノ口川排水機場事業間連携工事 | 高知市海老ノ丸 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 電気工事 N=1式
2304 | 高知県 | 高知土木事務所 | 江ノ口川排水機場設備年点検委託業務 | 高知市海老ノ丸 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約2ヶ月 |  | 第1四半期 | 設備点検 N=1式
2305 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港維持修繕工事 | 高知市弘化台 | 一般競争入札 | しゅんせつ工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 弘化台地区浚渫・土捨工 V=4,000m3
2306 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港維持修繕工事 | 高知市三里 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 土砂運搬・処分工 V=6,000m3
2307 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港改修（重要）工事 | 高知市三里 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 高知港 東第２防波堤 L=20.4m 基礎工 一式、上部工 一式、消波工 一式、被覆工 一式
2308 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港改修（重要）工事 | 高知市三里 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 高知港 東第２防波堤 仮置土砂運搬工 V=15,000m3
2309 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港改修（重要）工事 | 高知市三里 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 東第2防波堤 L=20.4m 本体工（ｹｰｿﾝ据付） N=1函）、被覆・根固工 一式
2310 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港改修（統合補助）工事 | 高知市仁井田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 仁井田臨港道路 排水工 L=240m
2311 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港改修（統合補助）工事 | 高知市仁井田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 仁井田臨港道路 排水工 L=260m
2312 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸（横浜地区）高潮対策工事 | 高知市横浜東町 | 指名競争入札 | 鋼構造物工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | ステンレス鋼製横引ゲート N＝1門
2313 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸（横浜地区）高潮対策工事 | 高知市横浜東町 | 指名競争入札 | 鋼構造物工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | ステンレス鋼製横引ゲート N＝1門
2314 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸（横浜地区）高潮対策工事 | 高知市横浜東町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 防潮堤改良 1式、上部コンクリート工 L=35m
2315 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸（横浜地区）高潮対策工事 | 高知市横浜 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 防潮堤改良 L=80m、鋼管矢板N=68本（φ1000、L=17.2m～19.8m）
2316 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸（吸江地区）高潮対策工事 | 高知市吸江 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 工事用道路工（仮桟橋）L=36m、防潮堤改良 L=20m、鋼管矢板 N=40枚（6L型）
2317 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸（港町地区）高潮対策工事 | 高知市桟橋通 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 胸壁改良 1式、上部コンクリート工 L=11m
2318 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸（桟橋通地区）高潮対策工事 | 高知市桟橋通 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | ステンレス鋼製横引ゲート N＝1門
2319 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸（桟橋通地区）高潮対策工事 | 高知市桟橋通 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約11ヶ月 |  | 第1四半期 | ステンレス鋼製横引ゲート N＝2門（純径間4.50m×有効高2.00m）、（純径間3.50m×有効高2.00m）
2320 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸（桟橋通地区）高潮対策工事 | 高知市桟橋通 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 潮江胸壁 胸壁工 L=86m（コンクリート V=329m3)、 排水工 L=140m
2321 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸（若松町地区）高潮対策工事 | 高知市若松町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工（コンクリート舗装） A=400㎡、構造物撤去工 L=130m
2322 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸（西孕地区）高潮対策工事 | 高知市孕東町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 孕東防潮堤 N=1式、上部工 L=160.0m（コンクリート V=423m3）
2323 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸（中の島地区）高潮対策工事 | 高知市中の島 | 指名競争入札 | しゅんせつ工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 中の島地区浚渫・土捨工 V=3500m3
2324 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸（中の島地区）高潮対策工事 | 高知市中の島 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約12ヶ月 |  | 第4四半期 | 防潮堤改良 L=63m、鋼管杭N=60本（φ800、L=15.6m～17.1m）
2325 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸（中の島地区）高潮対策工事 | 高知市中の島 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約12ヶ月 |  | 第2四半期 | 防潮堤改良 L=80m、鋼管杭N=86本（φ800、L=16.8m）
2326 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸（萩町地区）高潮対策工事 | 高知市萩町 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工A=3000㎡
2327 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸維持修繕工事 | 高知市横浜 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 横浜排水機場 水門塗装 A=430m2
2328 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸維持修繕工事 | 高知市仁井田 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 十津排水機場 ｴﾝｼﾞﾝ消音器・排気管取替 一式
2329 | 高知県 | 高知土木事務所 | 高知港海岸維持修繕工事 | 高知市中の島 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 堀川排水機場 冷却塔取替工 一式
2330 | 高知県 | 高知土木事務所 | 国道195号外33線地域の安全安心推進路面・側溝維持工事 | 高知土木事務所管内一円 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 路面維持工（車道）L=546.2km、路面維持工（歩道）A=18千m2、側溝維持工L=500m、集水桝清掃N=200個、管渠維持工L=100m
2331 | 高知県 | 高知土木事務所 | 国道１９５号外３線道路植栽維持委託業務 | 高知市布師田他 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 高木剪定N=581本、中木剪定N=8本、寄植剪定(中木)A=2510m2、寄植剪定(低木)A=1720m2、抜根除草A=2380m2、除草A=270m2、除草剤散布N=1式 など
2332 | 高知県 | 高知土木事務所 | 国道１９５号防災・安全交付金工事（曙大橋） | 高知市北久保～布師田 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約11ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁耐震工 橋脚補強（RC巻き立て補強）（P3）N=1式
2333 | 高知県 | 高知土木事務所 | 国分川他河川維持委託業務 | 高知市布師田他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 堤防除草工
2334 | 高知県 | 高知土木事務所 | 志奈弥川大規模特定河川工事 | 高知市一宮しなね | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 河川護岸工、橋台工、取付護岸工
2335 | 高知県 | 高知土木事務所 | 舟入川（鹿児川排水機場）河川メンテナンス設備年点検委託業務 | 高知市大津乙 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 設備年点検
2336 | 高知県 | 高知土木事務所 | 舟入川（鹿児第二排水機場）河川メンテナンス設備年点検委託業務 | 高知市大津乙 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 設備年点検
2337 | 高知県 | 高知土木事務所 | 春野総合運動公園(ソフトボール場B他) シェルター改修工事 | 高知市 春野町芳原 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | シェルター改修Ｎ＝１式
2338 | 高知県 | 高知土木事務所 | 春野総合運動公園(ちびっ子広場) 遊具設置工事 | 高知市 春野町芳原 | 一般競争入札 | 造園工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 複合遊具設置N=1基
2339 | 高知県 | 高知土木事務所 | 春野総合運動公園(屋内運動場) 電気設備工事 | 高知市 春野町芳原 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 電気設備N=１式
2340 | 高知県 | 高知土木事務所 | 春野総合運動公園(陸上競技場) 観客席改修工事 | 高知市 春野町芳原 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 記者席撤去及び観客席設置N=１式
2341 | 高知県 | 高知土木事務所 | 新川川（新川川甲殿樋門）設備年点検委託業務 | 高知市春野甲殿 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約2ヶ月 |  | 第1四半期 | 設備点検 N=1式
2342 | 高知県 | 高知土木事務所 | 新川川河川維持委託業務 | 高知市春野町西堀池 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 除草工 A=37,100m2
2343 | 高知県 | 高知土木事務所 | 新川川河川改修工事 | 高知市春野町弘岡中 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工 L=19m
2344 | 高知県 | 高知土木事務所 | 新川川公共施設等適正管理推進工事 | 高知市長浜 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 水位計修繕 N=2基
2345 | 高知県 | 高知土木事務所 | 新川川広域河川改修（根宜谷橋下部工）工事 | 高知市春野町東諸木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 下部工 N=1基
2346 | 高知県 | 高知土木事務所 | 新川川他河川維持委託業務 | 高知市春野町東諸木他 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 除草工 A=42,500m2
2347 | 高知県 | 高知土木事務所 | 仁井田・聖県単急傾崩壊対策工事 | 高知市仁井田 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 法枠工A=300m2
2348 | 高知県 | 高知土木事務所 | 大河内朝倉停車場線道路改良工事 | 高知市米田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 山留工L=４０ｍ
2349 | 高知県 | 高知土木事務所 | 大用川河川改修工事 | 高知市春野町西分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 V=1000m3
2350 | 高知県 | 高知土木事務所 | 池公園 遊具設置工事 | 高知市 池 | 指名競争入札 | 造園工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 滑り台等設置N=１式
2351 | 高知県 | 高知土木事務所 | 鳥首急傾斜地崩壊対策工事 | 高知市春野町西畑 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工Ｌ＝25m
2352 | 高知県 | 高知土木事務所 | 都市計画道路はりまや町一宮線防災・安全交付金工事 | 高知市はりまや町～桜井町 | 一般競争入札 | ほ装工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工・排水工 1式
2353 | 高知県 | 高知土木事務所 | 都市計画道路旭駅城山町線防災・安全交付金工事 | 高知市旭町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約15ヶ月 |  | 第3四半期 | 電線共同溝L=130m、排水構造物1式、舗装工A＝1700m2
2354 | 高知県 | 高知土木事務所 | 派川甲殿川（新川川樋門）河川メンテナンス工事 | 高知市春野甲殿 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約16ヶ月 |  | 第3四半期 | 扉体更新 N=1門
2355 | 高知県 | 高知土木事務所 | 派川甲殿川（新川川樋門）地震高潮対策工事 | 高知市春野甲殿 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 耐震補強 N=1式
2356 | 高知県 | 高知土木事務所 | 派川甲殿川河川改修工事 | 高知市春野町甲殿 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 浚渫工事
2357 | 高知県 | 高知土木事務所 | 本江田川排水機場河川メンテナンス工事 | 高知市介良乙 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 除塵設備更新 N=1式
2358 | 高知県 | 高知土木事務所 | 本江田川排水機場河川メンテナンス工事 | 高知市介良乙 | 一般競争入札 | 電気工事 | 約12ヶ月 |  | 第3四半期 | 直流電源盤更新 N=1式
2359 | 高知県 | 高知土木事務所 | 本江田川排水機場設備年点検委託業務 | 高知市介良乙 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約2ヶ月 |  | 第1四半期 | 設備年点検 N=1式
2360 | 高知県 | 高知土木事務所 | 名切川（１）通常砂防（その２）工事 | 高知市宇津野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 遊歩道付替Ｌ＝310ｍ
2361 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 安芸漁港プレジャーボート対策工事 | 安芸市津久茂町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 梯子修繕N=５基
2362 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 安芸漁港県単改良工事 | 安芸市津久茂町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 梯子設置N＝２基
2363 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 安芸漁港港整備交付金工事 | 安芸市津久茂町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 防舷材交換Ｎ＝２０基、グレーチング交換Ｎ＝１０枚
2364 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 安芸広域公園施設整備工事 | 安芸市川北乙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 木製橋梁・園路等修繕 N=１式
2365 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 安芸川大規模特定河川工事 | 安芸市栃ノ木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | A2橋台躯体工 一式
2366 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 安芸川大規模特定河川工事 | 安芸市栃ノ木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | P2橋脚場所打杭工 N=6本
2367 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 安芸川大規模特定河川工事 | 安芸市栃ノ木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 仮橋1基、護岸工１式
2368 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 安芸川大規模特定河川工事 | 安芸市栃ノ木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 人道橋1橋、樋門工1式、護岸工１式
2369 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 安田川広域河川改修工事 | 安田町西島 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工 平ブロック張工 A=800m2
2370 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 樫地川県単砂防工事 | 東洋町野根 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 垂直壁、水叩修繕N=1式
2371 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 岩戸海岸侵食対策工事 | 室戸市岩戸 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 1号離岸堤L=56.4m、消波ブロック据付N=249個
2372 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 久清谷川通常砂防工事 | 高知県安芸市井ノ口甲 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約10ヶ月 |  | 第3四半期 | １号堰堤管理用道路L=104.0m
2373 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道01安芸物部線公共施設等適正管理推進工事 | 安芸市土居 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 表層打換工<br>L=125m A=1,000m2
2374 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道安田東洋線公共施設等適正管理推進工事 | 安田町与床 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 表層打換工<br>L=350m A=2100m2
2375 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道安田東洋線防災・安全交付金工事 | 馬路村影 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 軽量盛土工事L=50m
2376 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道安田東洋線防災・安全交付金工事 | 安田町瀬切 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 高エネルギー吸収型落石防護柵工L=80m
2377 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道安田東洋線防災・安全交付金工事 | 安田町船倉 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約7ヶ月 |  | 第3四半期 | 高エネルギー防護柵工L=77m
2378 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道安田東洋線防災・安全交付金工事 | 馬路村久木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第3四半期 | 土留め工、深礎工
2379 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道安田東洋線防災・安全交付金工事 | 安田町小川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 路側擁壁L=30m
2380 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道安田東洋線防災・安全交付金工事 | 安田町間下～正弘 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第3四半期 | 路側擁壁L=50m
2381 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道安田東洋線防災・安全交付金工事 | 安田町瀬切 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 路側擁壁L=60m
2382 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道羽尾琴ヶ浜線公共施設等適正管理推進工事 | 芸西村和食 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 切削オーバーレイ工<br>L=170m A=1,000m2
2383 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道魚梁瀬公園線 （魚梁瀬大橋）防災・安全交付金工事 | 馬路村魚梁瀬 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋脚RC巻立 V=65m3
2384 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道魚梁瀬公園線 （魚梁瀬大橋）防災・安全交付金工事 | 馬路村魚梁瀬 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋脚RC巻立 V=85m3
2385 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道魚梁瀬公園線公共施設等適正管理推進工事 | 北川村久木 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 表層打換工<br>L=230m A=2,000m2
2386 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道甲浦インター線社会資本整備総合交付金工事 | 東洋町白浜 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋台 N=1基
2387 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道佐喜浜吉良川線道路改良工事 | 室戸市佐喜浜 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 路側擁壁 L=10m
2388 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道千本山魚梁瀬線（石仙トンネル）トンネル修繕工事 | 馬路村魚梁瀬 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | トンネル補修<br>裏込注入 V=60m3
2389 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道千本山魚梁瀬線（石仙橋）橋梁修繕工事 | 馬路村魚梁瀬 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 塗装工A=29m2 当て板工N=1式<br>舗装打替えA=75m2
2390 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道船津野根線防災･安全交付金工事 | 東洋町野根 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 山留擁壁 L=20m
2391 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道船津野根線防災･安全交付金工事 | 東洋町野根 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工 A=900m2
2392 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道大久保伊尾木線（美舞橋）橋梁修繕工事 | 安芸市古井 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 塗装工A=450m2
2393 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道椎名室戸線道路交通安全対策工事 | 高知県室戸市浮津 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 防護柵及び排水構造物 L=80m
2394 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道奈比賀川北線公共施設等適正管理推進工事 | 安芸市川北 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | 表層打換工<br>L=100m A=500m2
2395 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 県道畑山栃ノ木線防災・安全交付金工事 | 安芸市安芸ノ川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 法枠工 A=475m2
2396 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 見谷川外河川改修工事 | 安芸市川北甲外 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 V=3000m3
2397 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 江川川河川改修工事 | 安芸市川北 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 V=500m3
2398 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 甲浦港改修（統合補助）工事 | 東洋町甲浦 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 消波ブロック据付N=92個、方塊ブロック据付N=9個、間詰コンクリートV=12m3
2399 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 甲浦港海岸陸こう常時閉鎖推進工事 | 東洋町甲浦 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 開口部閉鎖N=1式
2400 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 行当漁港外１港単独改良工事 | 室戸市元甲外 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 行当漁港 縁金物設置 L=105m、コンクリート舗装A=70m2、係船環修繕N=5基、室戸岬漁港 補助標識灯修繕N=2基
2401 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 国道４９３号 （押野橋）橋梁修繕工事 | 東洋町野根甲 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | PCグラウト再注入工 N=1式
2402 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 国道４９３号 （押野橋）橋梁修繕工事 | 東洋町野根甲 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | PCグラウト再注入工 N=1式
2403 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 国道４９３号（黒ヶ谷橋） 橋梁修繕工事 | 北川村安倉 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 根継Con V=70m3<br>断面修復・防護柵取替工 N=1式
2404 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 国道４９３号（平鍋橋） 橋梁修繕工事 | 北川村平鍋 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 塗替塗装工 A=1,440m2
2405 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 国道４９３号（北川道路・（仮称）柏木トンネル） 道路改築工事 | 北川村柏木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約24ヶ月 |  | 第4四半期 | トンネル工 L=270m
2406 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 国道４９３号公共施設等適正管理推進工事 | 北川村安倉 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 表層・路盤打換工 L=250m A=1500m2
2407 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 国道４９３号道路改築工事 | 北川村柏木 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 落石対策工 １式
2408 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 国道４９３号道路改築工事 | 北川村和田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 路側擁壁工 L=180m
2409 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 国道４９３号道路改築工事 | 北川村和田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 路側擁壁工 L=200m
2410 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 佐喜浜港維持修繕工事 | 室戸市佐喜浜町 | 一般競争入札 | しゅんせつ工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 泊地浚渫V=9,000m3
2411 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 佐喜浜港改修（統合補助）工事 | 室戸市佐喜浜町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 被覆防食A=42m2、電気防食N=33個
2412 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 佐喜浜港海岸港湾海岸メンテナンス工事 | 室戸市佐喜浜町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 水叩天端補修、表法ひび割れ補修N=1式
2413 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 佐喜浜港海岸津波・高潮危機管理対策緊急工事 | 室戸市佐喜浜町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 堤防補強L=20m
2414 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 佐喜浜川河川改修工事 | 室戸市佐喜浜 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 樹木伐採N=1式
2415 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 佐喜浜川公共施設等適正管理推進工事 | 室戸市佐喜浜町 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 樋門開閉器更新N=1式
2416 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 佐喜浜川砂防メンテナンス工事 | 室戸市佐喜浜町加奈木 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 堰堤腹付け工N=1式
2417 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 鹿岡海岸県単改良工事 | 室戸市室戸岬町鹿岡 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 越波防止柵工L=32m
2418 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 室戸広域公園第二駐車場修繕工事 | 室戸市領家 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 駐車場舗装 A=1,250m2
2419 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 室戸広域公園野球場バックスクリーンBSO表示設備更新工事 | 室戸市領家 | 指名競争入札 | 機械器具設置工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 球場バックスクリーン表示設備更新 N=1式
2420 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 室戸体育館耐震補強工事 | 室戸市室戸岬町 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 耐震補強工事 N=1式
2421 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 室戸岬漁港維持修繕工事 | 室戸市室戸岬町津呂 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第3四半期 | 防舷材修繕N=3基、潜込防止柵撤去N=6基
2422 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 室戸岬漁港水産基盤ストックマネジメント工事 | 室戸市室戸岬町津呂 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 消波ブロック据付N=1式
2423 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 室津川河川改修工事 | 室戸市浮津 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削N=1式
2424 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 小島県単急傾斜地崩壊対策工事 | 北川村小島 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 護岸工L=24.6m、土留工N=２基
2425 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 水尻海岸維持修繕工事 | 東洋町淀ノ磯 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 天端被覆工修繕 A=100m2、CON V=20m3、排水路工修繕 L=37m
2426 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 川田ヶ谷川砂防メンテナンス工事 | 安田町正弘 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第2四半期 | ひび割れ充填工L=18.5m
2427 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 長谷川河川改修工事 | 芸西村西分 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリートブロック積 A=200m2
2428 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 東ノ川河川改修工事 | 室戸市吉良川町 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削N=1式、樹木伐採N=1式
2429 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 東股谷県単急傾斜地崩壊対策工事 | 東洋町東股谷 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工、落石防護柵工L=17m
2430 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 奈半利港維持修繕工事 | 奈半利町乙 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 航路浚渫Ｖ＝3,500m3
2431 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 奈半利港改修（地方）工事 | 奈半利町乙 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 消波ブロック据付N＝９２個
2432 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 奈半利港改修（地方）工事 | 奈半利町乙 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 消波ブロック製作N＝２９個
2433 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 奈半利港海岸津波対策緊急工事 | 奈半利町乙 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第3四半期 | 防潮堤上部工L＝10ｍ、防潮堤下部工L＝10ｍ
2434 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 奈半利港海岸津波対策緊急工事 | 奈半利町乙 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 防潮堤上部工L＝30ｍ、防潮堤下部工L＝14ｍ
2435 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 奈半利川河川改修工事 | 北川村長山 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第3四半期 | 護岸工 大型ブロック積工 A=150m2
2436 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 奈半利川総合流域防災工事 | 北川村平鍋 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第4四半期 | 管路工 L=200m
2437 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 日曽谷川河川改修工事 | 東洋町野根乙川口 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削N=1式
2438 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 入木地区急傾斜地崩壊対策工事 | 室戸市佐喜浜町入木 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 擁壁工、落石防護柵工L=10m
2439 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 野根海岸高潮対策工事 | 東洋町野根 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 6号離岸堤L=16m、消波ブロック据付N=74個、被覆ブロック製作N=140個・据付N=216個
2440 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 野根漁港外３港照明設備改修工事 | 東洋町野根外 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 照明灯LED化 野根漁港N=16台、三津漁港N=4台、高岡漁港N=6台、室戸岬漁港N=5台
2441 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 野根漁港港整備交付金工事 | 東洋町野根 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 消波ブロック製作N=26個
2442 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 和食ダム駐車場整備工事 | 芸西村字西谷 | 一般競争入札 | ほ装工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | アスファルト舗装A=1220m2
2443 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 和食川河川改修工事 | 芸西村馬ノ上 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | コンクリートブロック積A=255㎡、階段工N=１式
2444 | 高知県 | 安芸土木事務所 | 和食川河川改修工事 | 芸西村和食 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 V=1000m3
2445 | 高知県 | 中央東土木事務所 | （都）高知南国線 防災・安全交付金工事 | 南国市篠原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長 L=110ｍ 路側工 L=110ｍ
2446 | 高知県 | 中央東土木事務所 | （都）高知南国線 防災・安全交付金工事 | 南国市篠原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=60ｍ 路側工 L=60ｍ
2447 | 高知県 | 中央東土木事務所 | （都）高知南国線 防災・安全交付金工事 | 南国市篠原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 道路改良 N=１式 標識 N=５基 舗装工 A=456ｍ２ 雑工 N=１式
2448 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 井窪地区急傾斜地崩壊対策工事 | 本山町井窪 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 進入路復旧一式
2449 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 烏川広域河川改修工事 | 香南市野市町西野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工1式
2450 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 烏川広域河川改修工事 | 香南市吉川町古川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工1式
2451 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 永瀬ダム 堰堤改良高圧バルブ操作盤更新工事 | 高知県香美市香北町永瀬 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約12ヶ月 |  | 第1四半期 | 高圧バルブ機側操作盤更新 N=2基
2452 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 永瀬ダム 堰堤改良濁度計更新工事 | 高知県香美市物部町安丸外 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約11ヶ月 |  | 第1四半期 | 濁度計更新 N=3基
2453 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 永瀬ダム 緊急浚渫推進工事 | 高知県香美市香北町仙頭 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 V=10,000m3
2454 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 永瀬ダム 緊急浚渫推進工事 | 高知県香美市香北町仙頭 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 V=40,000m3
2455 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 永瀬ダム 緊急浚渫推進工事 | 高知県香美市香北町仙頭 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削 V=9,000m3
2456 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 塩屋海岸県単改良工事 | 高知県香南市夜須町手結山 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 消波ブロック（10ｔ型）製作Ｎ＝80個、据付Ｎ＝140個
2457 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 下谷川砂防メンテナンス工事 | 本山町北山丙 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 工事用道路撤去工一式
2458 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 下田川（排水機場）河川メンテナンス工事 | 南国市稲生 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 約13ヶ月 |  | 第3四半期 | 3号除塵機更新N=1式
2459 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 下田川（排水機場）河川メンテナンス工事 | 南国市稲生 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 操作盤更新1式
2460 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 笠ノ川川広域河川改修工事 | 南国市笠ノ川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工1式
2461 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 鎌井谷ダム堰堤改良観測計測設備更新工事 | 香南市香我美町山北 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 観測計測機器更新N=1式
2462 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 岸本海岸高潮対策工事 | 高知県香南市香我美町岸本 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 消波ブロック（３２ｔ型）製作Ｎ＝100個
2463 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 吉延砂防メンテナンス工事 | 本山町吉延 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | リボーリング工
2464 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 吉野川河川改修工事 | 本山町本山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第3四半期 | 河床掘削 L=200m
2465 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 吉野川河川改修工事 | 本山町寺家 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 親水護岸工 L=60m
2466 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道なんこく南インター線防災・安全交付金工事 | 南国市稲生 | 一般競争入札 | 電気工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | トンネル照明LED化
2467 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道磯谷本山線地域の安全安心推進工事 | 本山町下関 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 排水構造物 L=5.0ｍ
2468 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道奥西川岸本線（仁井田橋）橋梁修繕工事 | 香南市香我美町正延 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 断面修復
2469 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道久保大宮線（久保川橋）橋梁修繕工事 | 香美市香北町大井平 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 断面修復、伸縮補修、剥落防止シート
2470 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道久保大宮線（日ノ御子橋）橋梁修繕工事 | 香美市香北町日ノ御子 | 一般競争入札 | とび・土工工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 塗装塗り替え、防護柵取替、伸縮補修、橋面防水
2471 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道久保大宮線（梅上橋外）橋梁修繕工事 | 香美市物部町久保影 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 断面修復、洗掘対策、伸縮補修、橋面防水
2472 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道久保大宮線道路改良工事 | 香美市香北町清爪 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=40m 排水工 L=40ｍ
2473 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道栗蟹越繁藤線（両国橋）橋梁修繕工事 | 香美市土佐山田町上穴内 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 塗装塗替、当板補修、断面修復工
2474 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道栗山大津線（水主橋）橋梁修繕工事 | 南国市稲生 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 塗装塗替、当板補修、伸縮補修
2475 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道香北赤岡線 道路交通安全対策工事 | 香南市香我美町山北 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=50m 排水工 L=50m 舗装工 L=50ｍ
2476 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道香北野市線（岩改橋）橋梁修繕工事 | 香美市香北町岩改 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 塗装塗替、当板補修、ひび割れ補修
2477 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道香北野市線公共施設等適正管理推進工事 | 高知県香南市野市町大谷 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 切削オーバーレイ工 A=1000m2
2478 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道香北野市線道路改良工事 | 香美市 香北町萩野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=40m 排水工 L=40ｍ 取合工N=１式
2479 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道高知伊予三島線（大川橋）橋梁修繕工事 | 大川村中切 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 断面修復工 N=1式、支承防錆工 A=2m2、ひび割れ補修工 N=1式
2480 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道高知伊予三島線公共施設等適正管理推進工事 | 土佐町郷ノ峰 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | アスファルト舗装打替えA=500m2
2481 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道高知伊予三島線地域の安全安心推進工事 | 土佐町東石原 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 防草シート A=700m2
2482 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道高知本山線防災・安全交付金工事 | 土佐町地蔵寺 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | ブロック積A=180m2、アンカー工N=4本
2483 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道坂瀬吉野線公共施設等適正管理推進工事 | 本山町坂瀬 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | アスファルト舗装打替えA=500m2
2484 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道坂瀬吉野線道路改良工事 | 本山町坂本 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 山留擁壁L=40m、舗装工A=280m2
2485 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道重倉笠ノ川線防災・安全交付金工事 | 南国市八京 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=53.3m 大型ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 A=193m2 仮設道路 N=1式
2486 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道春野赤岡線 防災・安全交付金工事 | 香南市吉川町吉川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=100m 排水工 L=100ｍ 舗装工 L=100ｍ
2487 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道春野赤岡線（物部川大橋）橋梁修繕工事 | 香南市吉川村吉原 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 塗替塗装
2488 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道春野赤岡線（物部川大橋）橋梁修繕工事 | 香南市吉川村吉原 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 約9ヶ月 |  | 第3四半期 | 塗替塗装
2489 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道春野赤岡線公共施設等適正管理推進工事 | 高知県南国市浜改田 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 切削オーバーレイ工 A=1100m2
2490 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道新改停車場線道路改良工事 | 香美市土佐山田町曽我部川 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=40m 排水工 L=40ｍ
2491 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道神母木野市線道路改良工事 | 香南市野市町父養寺 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=40m 排水工 L=40ｍ
2492 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道前浜植野線（無名1号橋46）外橋梁修繕工事 | 香美市土佐山田町秦山町 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 断面修復工、ひび割れ補修工
2493 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道前浜植野線道路交通安全対策工事 | 南国市久礼田 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長L=124m,L型側溝L=121m,集水桝N=16基アスファルト舗装工A=590m2
2494 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道大川土佐線公共施設等適正管理推進工事 | 大川村下小南川 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | アスファルト舗装打替えA=500m2
2495 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道大川土佐線防災・安全交付金工事 | 大川村下小南川 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工A=840m2
2496 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道大豊物部線道路改良工事 | 香美市物部町大栃 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=40m 路側工 L=40ｍ
2497 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道田井大瀬線（三倉橋）橋梁修繕工事 | 本山町吉野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 支承取替工 N=15基、断面修復工 N=1式、伸縮目地部止水工 N=1式
2498 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道田井大瀬線（寺家橋）橋梁修繕工事 | 本山町寺家 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 支承取替工 N=15基、グラウト再注入工 N=1式、断面修復工 N=1式
2499 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道土居五台山線（錆野橋外）橋梁修繕工事 | 南国市里改田他 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 断面修復、石積補修、橋面防水、伸縮補修
2500 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道南国インター線公共施設等適正管理推進工事 | 高知県南国市左右山 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 切削オーバーレイ工 A=900m2
2501 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道南国野市線公共施設等適正管理推進工事 | 高知県南国市立田 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 切削オーバーレイ工 A=1000m2
2502 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道八幡大津線交通安全対策工事 | 南国市岡豊町常通寺島 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 施工延長L=83m,側溝工L=80m,集水桝 N=2基,アスファルト舗装工A=204m2
2503 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道本川大杉線（上津川橋）橋梁修繕工事 | 土佐町上津川 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 塗装塗替工 N=1式、支承防錆工 N=1式、断面修復工 N=1式
2504 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道末清夜須線道路防災工事 | 香南市夜須町細川 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=60.0m 開口型防護網工 A=774m2
2505 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道龍河洞公園線 道路交通安全対策工事 | 香美市土佐山田町佐古薮 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=50m 排水工 L=50m 山留工 L=50ｍ
2506 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道龍河洞公園線 道路交通安全対策工事 | 香南市野市町西野 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=50m 路側工 L=50m 舗装工 L=100ｍ
2507 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道龍河洞公園線 防災・安全交付金工事 | 香美市土佐山田町逆川 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=100m 舗装工 L=100ｍ
2508 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道龍河洞公園線外地域の安全安心推進工事 | 高知県香美市・香南市 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 区画線修繕工 L=4000m
2509 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 県道龍河洞公園線公共施設等適正管理推進工事 | 高知県香南市野市町東佐古 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 切削オーバーレイ工 A=1100m2
2510 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 後川第2放水路地震高潮対策工事 | 南国市浜改田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | コンクリート巻き立て工1式
2511 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 香宗川広域河川改修工事 | 香南市赤岡町外 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削1式
2512 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道195号（小浜下橋） 橋梁修繕工事 | 香美市物部町小浜 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 伸縮装置補修工、舗装工
2513 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道195号（大比橋）防災・安全交付金工事 | 香美市物部町大栃 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 支承取替N=8基、落橋防止装置N=6組
2514 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道195号外地域の安全安心推進工事 | 高知県南国市 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 区画線修繕工 L=4000m
2515 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道195号外地域の安全安心推進工事 | 高知県香美市・香南市 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 区画線修繕工 L=4000m
2516 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道195号防災・安全交付金工事 | 香美市物部町大栃 | 指名競争入札 | 塗装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 安全対策（路面標示）設置
2517 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道195号防災・安全交付金工事 | 香美市土佐山田町佐野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 掘削工（伐開作業含む） 一式
2518 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道195号防災・安全交付金工事 | 香美市土佐山田町楠目 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工 A=80m2
2519 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道195号防災・安全交付金工事 | 香美市土佐山田町佐野 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 重力式擁壁V=11m3
2520 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道195号防災・安全交付金工事 | 香美市物部町大栃 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約30ヶ月 |  | 第3四半期 | 大栃橋（旧橋）撤去
2521 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道195号防災・安全交付金工事 | 香美市土佐山田町楠目 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 道路改良L=340m,掘削工V=2300m3,路床安定処理工A=2430m2
2522 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道195号防災・安全交付金工事 | 香美市土佐山田町楠目 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 排水構造物工（BOXカルバート） V=200m3
2523 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道195号防災・安全交付金工事 | 香美市土佐山田町楠目 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 路床安定処理工 A=2,000m2
2524 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道439号公共施設等適正管理推進工事 | 大豊町西峰 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | アスファルト舗装打替えA=1000m2
2525 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道439号公共施設等適正管理推進工事 | 大豊町西峰 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | アスファルト舗装打替えA=1200m2
2526 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道439号防災・安全交付金工事 | 土佐町東石原 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | ブロック積A=90m2、側溝工L=350m
2527 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道439号防災・安全交付金工事 | 大豊町西峰 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 切土工 V=30m3、法枠工 A=100m2
2528 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道439号防災・安全交付金工事 | 土佐町東石原 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工A=2600m2
2529 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国道439号防災・安全交付金工事 | 土佐町東石原 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第3四半期 | 舗装修繕工事 A=720m2
2530 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 国分川広域河川改修工事 | 南国市岡豊町八幡 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削1式
2531 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 山北川河川改修工事 | 香南市野市町中ノ村 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削1式
2532 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 手結港可動橋操作設備等改良（統合補助）工事 | 高知県香南市夜須町手結 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 可動橋油圧シリンダ分解整備一式
2533 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 手結港海岸緑地公園園路等更新工事 | 高知県香南市夜須町坪井 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | サイン看板更新一式
2534 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 手結港港維持修繕工事 | 高知県香南市夜須町手結 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 構造物補修一式
2535 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 手結港港維持修繕工事 | 高知県香南市夜須町手結 | 指名競争入札 | ほ装工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装補修Ａ＝７００ｍ２、区画線工Ｌ＝１５００ｍ
2536 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 手結港内港緑地施設改良（統合補助）工事 | 高知県香南市夜須町手結 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約4ヶ月 |  | 第2四半期 | 転落防止柵更新Ｌ＝１００ｍ
2537 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 十市川（石土池）河川改修工事 | 南国市十市 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 河床掘削（浮草除去）１式
2538 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 十市地区急傾斜地崩壊対策工事 | 高知県南国市十市 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 法枠工Ｌ＝３０ｍ
2539 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 新秋田川広域河川改修工事 | 南国市下島 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工1式
2540 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 赤岡漁港水産基盤ストックマネジメント工事 | 高知県香南市赤岡町東荒 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 2号導流堤L=70m
2541 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 川井地区地すべり対策工事 | 大豊町川井 | 指名競争入札 | とび・土工工事 | 約5ヶ月 |  | 第1四半期 | 横ボーリング工
2542 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 村道朝谷線防災・安全交付金工事 | 大川村朝谷 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 大型ﾌﾞﾛｯｸ積A=94m2、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積A=24m2、重力式擁壁V=149m3
2543 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 地蔵寺川大規模特定工事 | 土佐町田井 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工（右岸） L=60m
2544 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 地蔵寺川大規模特定工事 | 土佐町田井 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 護岸工（右岸） L=60m
2545 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 地蔵寺川大規模特定工事 | 土佐町田井 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 護岸工（左岸） L=55m
2546 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 東境地区急傾斜地崩壊対策工事 | 土佐町東境 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第1四半期 | 擁壁工 L=20m
2547 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 南小川河川改修工事 | 大豊町粟生 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工 L=22m
2548 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 南小川河川改修工事 | 大豊町粟生 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 護岸工 L=43m
2549 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 本山谷川通常砂防工事 | 本山町本山 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約7ヶ月 |  | 第1四半期 | 工事用道路 L=40m
2550 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 夜須川河川改修工事 | 香南市夜須町上夜須外 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 河床掘削1式
2551 | 高知県 | 中央東土木事務所 | 野市総合公園休憩施設修繕工事 | 高知県香南市野市町大谷 | 指名競争入札 | 建築一式工事 | 約5ヶ月 |  | 第2四半期 | 休憩所等修繕一式
2552 | 高知県 | 漁港漁場課 | 室戸岬沖地区（芸東沖１５工区）水産環境整備工事 | 室戸市芸東沖 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 表層型浮き魚礁（土佐黒潮牧場）設置 N=1基
2553 | 高知県 | 漁港漁場課 | 室戸岬沖地区（足摺沖１３工区）水産環境整備工事 | 土佐清水市足摺沖 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 表層型浮き魚礁（土佐黒潮牧場）製作・仮置 N=1基
2554 | 東洋町 | 産業建設課 | 生見ため池配水管改良工事 | 東洋町生見 | 指名競争入札 | 農業用ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ改良工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 農業用水管橋 3箇所
2555 | 東洋町 | 産業建設課 | 自然休養村改修工事費 | 東洋町白浜 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 改築（リフォーム） 一式
2556 | 東洋町 | 産業建設課 | 橋梁補修工事費 | 東洋町 | 指名競争入札 | 橋梁補修工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 橋梁補修 N=3箇所
2557 | 東洋町 | 産業建設課 | 名留川3号線道路改良工事 | 東洋町野根乙 | 指名競争入札 | 道路拡幅工事 | 約8ヶ月 |  | 第2四半期 | 道路拡幅 L=90ｍ ・擁壁工 ・水路工
2558 | 東洋町 | 総務課 | 空き家改修事業 | 東洋町 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約10ヶ月 |  | 第1四半期 | 空き家改修 2件
2559 | 東洋町 | 産業建設課 | 林道河内線防護柵設置工事 | 東洋町河内 | 指名競争入札 | 防護柵設置工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | ガードレール設置 L=70ｍ
2560 | 東洋町 | 総務課 | 野根地区公衆トイレ整備工事費 | 東洋町野根丙 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 公衆ﾄｲﾚ新設 1棟 東や新設 1棟
2561 | 東洋町 | 産業建設課 | 名留川地区排水路改良工事 | 東洋町野根乙 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約2ヶ月 |  | 第2四半期 | 排水路改良 L=50ｍ
2562 | 東洋町 | 産業建設課 | 野根2号幹線改良工事 | 東洋町野根丙 | 指名競争入札 | 側溝及び舗装改良工事 | 約9ヶ月 |  | 第1四半期 | 舗装工 水路工
2563 | 東洋町 | 産業建設課 | 浦中村線改良工事 | 東洋町野根丙 | 指名競争入札 | 側溝及び舗装改良工事 | 約9ヶ月 |  | 第2四半期 | 舗装工 水路工
2564 | 東洋町 | 産業建設課 | 川口棚越線改良工事 | 東洋町野根乙 | 指名競争入札 | 排水路改良工事 | 約8ヶ月 |  | 第1四半期 | 排水路改良 L=50ｍ
2565 | 東洋町 | 総務課 | 東洋町旧野根隣保館解体工事 | 東洋町野根丙 | 指名競争入札 | 解体工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 解体工 一式
2566 | 東洋町 | 総務課 | 白浜消防車庫建設事業 | 東洋町白浜 | 指名競争入札 | 建築工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 消防車庫建設 1棟
2567 | 東洋町 | 総務課 | 避難路整備工事費 | 東洋町河内 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約6ヶ月 |  | 第2四半期 | 避難路整備 L=50ｍ
2568 | 東洋町 | 教育委員会 | 甲浦中学校駐車場設置工事 | 東洋町白浜 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約4ヶ月 |  | 第1四半期 | 駐車場整備 一式 （ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装）
2569 | 東洋町 | 教育委員会 | 野根中学校空調設備設置事業 | 東洋町野根丙 | 指名競争入札 | 電気工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | エアコン 1台
2570 | 東洋町 | 産業建設課 | 甲浦インター線下水道管移設工事 | 東洋町河内 | 指名競争入札 | 下水道工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 下水道管移設 L=80ｍ
2571 | 東洋町 | 産業建設課 | 甲浦インター線水道管移設工事 | 東洋町河内 | 指名競争入札 | 水道工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 水道管移設 L=80ｍ
2572 | 東洋町 | 産業建設課 | 耐震管路整備工事 | 東洋町河内 | 指名競争入札 | 水道工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 耐震管更新 L=100ｍ
2573 | 田野町 | 産業建設課 | 道路メンテナンス事業 町道立岡桃山線 橋梁修繕（西立岡橋）工事 | 田野町西立岡 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約3ヶ月 |  | 第1四半期 | 橋面防水工 A=208m2 舗装版破砕 A=282m2 表層 A=282m2
2574 | 田野町 | 産業建設課 | 社会資本整備事業 町道高田下ノ丸線 道路改良工事 | 田野町高田 | 指名競争入札 | 一般土木工事 | 約7ヶ月 |  | 第2四半期 | 施工延長 L=230m 道路土工 V=1,000m3 擁壁工 L=230m
2575 | 田野町 | 産業建設課 | 社会資本整備事業 防災安全交付金 基幹改良工事 | 田野町北張 | 指名競争入札 | 水道工事 | 約12ヶ月 |  | 第3四半期 | SUS製 2槽式 100㎥（配水池） 造成及び場内整備（地盤改良含） 場内配管・緊急遮断弁 外柵・舗装工

## リスト
工事場所（市町村名・字名） | 入札・契約の方法 | 工事期間（月又は日） | 入札予定時期 （月又は四半期） | 公告予定年月
○市○町○ | 一般競争入札 | 約1ヶ月 | 第1四半期 | 令和7年7月
○市○町○から○ | 公募型指名競争入札 | 約2ヶ月 | 第2四半期 | 令和7年8月
○市○町○から○市○町○ | 指名競争入札 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 令和7年9月
○町○ | 随意契約 | 約4ヶ月 | 第4四半期 | 令和7年10月
○町○から○ | その他方式 | 約5ヶ月 | 4月 | 令和7年11月
○町○から○町○ |  | 約6ヶ月 | 5月 | 令和7年12月
○村○ |  | 約7ヶ月 | 6月 | 令和8年1月
○村○から○ |  | 約8ヶ月 | 7月 | 令和8年2月
○村○から○村○ |  | 約9ヶ月 | 8月 | 令和8年3月
|  | 約10ヶ月 | 9月
|  | 約11ヶ月 | 10月
|  | 約12ヶ月 | 11月
|  | 約13ヶ月 | 12月
|  | 約14ヶ月 | 1月
|  | 約15ヶ月 | 2月
|  | 約16ヶ月 | 3月
約17ヶ月
約18ヶ月
約19ヶ月
約20ヶ月
約21ヶ月
約22ヶ月
約23ヶ月
約24ヶ月
約25ヶ月
約26ヶ月
約27ヶ月
約28ヶ月
約29ヶ月
約30ヶ月
約31ヶ月
約32ヶ月
約33ヶ月
約34ヶ月
約35ヶ月
約36ヶ月
約37ヶ月
約38ヶ月
約39ヶ月
約40ヶ月
約41ヶ月
約42ヶ月
約43ヶ月
約44ヶ月
約45ヶ月
約46ヶ月
約47ヶ月
約48ヶ月
約49ヶ月
約50ヶ月
約51ヶ月
約52ヶ月
約53ヶ月
約54ヶ月
約55ヶ月
約56ヶ月
約57ヶ月
約58ヶ月
約59ヶ月
約60ヶ月
約61ヶ月
約62ヶ月
約63ヶ月
約64ヶ月
約65ヶ月
約66ヶ月
約67ヶ月
約68ヶ月
約69ヶ月
約70ヶ月
約71ヶ月
約72ヶ月
約10日
約20日
約30日
約40日
約50日
約60日
約70日
約80日
約90日
約100日
約110日
約120日
約130日
約140日
約150日
約160日
約170日
約180日
約190日
約200日
約210日
約220日
約230日
約240日
約250日
約260日
約270日
約280日
約290日
約300日
約310日
約320日
約330日
約340日
約350日
約360日